Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа «Содействие занятости населения на 2015-2020 годы»** |
| 1 | Устройство безработных граждан на оплачиваемые общественные работы, испытывающие трудности в поиске работы. | Чел. | 0 | 3 | 3 | - |
| 2 | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Чел. | 66 | 66 | 66 | - |
| 3 | Создание собственного дела (самозанятость) безработных граждан | Чел. | 1 | 1 | 1 | - |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель  | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 Подпрограмм нет. |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма ... |

--------------------------------

<\*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<\*\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) |
| на 1 января отчетного года (2018 год) | на 31 декабря отчетного года(2018 год) | кассовое исполнение (2018 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Содействие занятости населения на 2015-2020 годы» | всего | 124,2 | 185,4 | 185,4 |
| ответственный исполнитель муниципальной программыАдминистрация Кичменгско-Городецкого муниципального района |
| Соисполнители программы:- управление образования администрации района,- управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации района,  -администрации сельских поселений. |
| Мероприятие 1.3 | организация проведения оплачиваемых общественных работ, испытывающие трудности в поиске работы. | ответственный исполнитель мероприятиясельское поселениеЕнангское | - | 39,8 | 39,8 |
| Мероприятие 1.4 | организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | ответственный исполнитель мероприятияУправление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации района | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| ответственный исполнитель мероприятияУправление образования администрации района | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| ответственный исполнитель мероприятияМуниципальное образование Городецкое | 24,2 | 45,6 | 45,6 |

Приложение 4

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджетарайона, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год  | Фактические расходы за отчетный год [<\*>](#Par3314) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Содействие занятости населения на 2015-2020 годы» | всего | 185,4 | 185,4 | 100,0 % |  |
| в.том числе |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 100,0 | 100,0 | 100,0 % |  |
| бюджеты сельских поселений | 85,4 | 85,4 | 100,0 % |  |
| Основное мероприятие 1.3 | организация проведения оплачиваемых общественных работ, испытывающие трудности в поиске работы. | всего | 39,8 | 39,8 | 100,0 % |  |
| в.том числе |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 100,0 % |  |
| бюджеты сельских поселений | 39,8 | 39,8 | 100,0 % |  |
| Основное мероприятие 1.4 | организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | всего | 145,6 | 145,6 | 100,0 % |  |
| в.том числе |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 100,0 | 100,0 | 100,0 % |  |
| бюджеты сельских поселений | 45,6 | 45,6 | 100,0 % |  |

--------------------------------

.

<\*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

Приложение 5

Сведения о нормативных правовых актах, принятых

в целях реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, являющийся главным распорядителем средств бюджета муниципального образования | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | Паспорт муниципальной программы, общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, Цели, задачи, целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель программы:Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района.Соисполнители программы:- управление образования администрации района,- управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации района,  -администрации сельских поселений. | 21.08.2014 г. № 408 |

Приложение 6

Сведения об изменениях, внесенных

в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района от 26.09.2018 № 691 | Изменения в Приложениях № 1, 3  | Уточнение значений индикаторов программы и финансового обеспечения программы |