Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | | | | | |
| 1 | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности. | Кв.м | 737,1 | 588,0 | 939,4 |  |
| 2 | Ввод в действие локальных водопроводов | км | 0 | 7,873 | 0 | Ввиду аномально большого количества осадков возникли следующие обстоятельства, которые привели к просрочке выполнения работ по контракту: передвижение вдоль трассы объекта очень сильно затруднено даже на гусеничной технике; стенки траншей и котлованов не держаться и обваливается; траншеи очень быстро наполняются водой, что делает не возможным водоотлив из них и прокладку трубопровода; скорость выполнения работ существенно снизилась, во время выполнения осадков вынуждены простаивать, а после выпадения осадков приходилось проводить дополнительные работы по откачке и выборке размокшего грунта из котлованов и траншей на что тратилось значительное количество ресурсов; ввиду высокой насыщенности грунтов водой, несущая способность грунтов снизилась, что привело к увеличению объема и площади проведения работ по благоустройство. |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма ... | | | | | | | | |

--------------------------------

<\*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<\*\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) | | |
| на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», | всего | 9108,4 | 42670,0 | 42670,0 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  Администрация Кич-Городецкого муниципального района |  |  |  |
| соисполнитель ... |  |  |  |
| исполнитель ... |  |  |  |
| Мероприятие 1 | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Рябева Е.М. | 7986,8 | 12142,2 | 12142,2 |
| Мероприятие 2 | комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности (строительство водоснабжения в п.Югский Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской области) | Щепелин А.С. | 1121,6 | 30527,8 | 30527,8 |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год | Фактические расходы за отчетный год [<\*>](#Par3314) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Устойчивое развитие сельских территорий Кичменгско-Городецкого района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | всего | 50954,3 | 47873,8 | 94 |  |
| областной бюджет | 21265,1 | 20088,6 | 94,5 |  |
| федеральный бюджет | 21214,3 | 19646,1 | 92,6 |  |
| бюджет муниципального образования | 3271,1 | 2935,3 | 89,7 |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица | 5203,8 | 5203,8 | 100 |  |
| Мероприятие 1 | улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Кичменгско-Городецкого муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов | всего | 17346,0 | 17346,0 | 100 |  |
| областной бюджет | 8000,9 | 8000,9 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 3534,2 | 3534,2 | 100 |  |
| бюджет муниципального образования | 607,1 | 607,1 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица | 5203,8 | 5203,8 | 100 |  |
| Мероприятие 2 | комплексное обустройство сельских поселений Кичменгско-Городецкого муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры (строительство водоснабжения в п.Югский Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской области) | всего | 33608,3 | 30527,8 | 90,8 |  |
| областной бюджет | 13264,2 | 12087,7 | 91,1 |  |
| федеральный бюджет | 17680,1 | 16111,9 | 91,1 |  |
| бюджет муниципального образования | 2664,0 | 2328,2 | 87,4 |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |

--------------------------------

.

<\*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

Приложение 5

Сведения о нормативных правовых актах, принятых

в целях реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, являющийся главным распорядителем средств бюджета муниципального образования | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Программа 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Кичменгско-Городецкого района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1 | | | |
|  | постановление |  | Администрация района  МО Городецкое | 17.09.2013 г., № 486 |
|  | Основное мероприятие 1.2 | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ... | | | |

Приложение 6

Сведения об изменениях, внесенных

в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. № 229 от 11.03.2019 | Изменения в таблицах № 11, 12, 13, 14,15, 17, изменения финансирования | Утверждение бюджета |
| 1. № 173 от 12.03.2020 | изменения в таблицах № 11, 13, 17 | Утверждение бюджета |