**Приложение 1**

**Сведения о достижении значений целевых показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы,**

**подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2019-2025 годы»** | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности районного бюджета на 2019-2025 годы»** | | | | | |
| 1 | Исполнение районного  бюджета по налоговым и  неналоговым  доходам (к первоначально-принятому бюджету) | % | 98,7 | Не менее 98,0 | 98,9 |  |
| 2 | Исполнение расходов в сопоставимых показателях районного бюджета (в процентах от утвержденного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов и дотации) | % | 100 | Не менее 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Размещение на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о районном бюджете и отчета об исполнении бюджета | Да (1), нет (0) | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов консолидированного бюджета муниципального района -0% | % | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 2 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами на 2019-2025 годы»** | | | | | | |
| 1 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований к общему объему расходов бюджетов | % | 0 | 0,5 | 0 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности |
| 2 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов консолидированного бюджета муниципального района -0% | % | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом района на 2019-2025 годы»** | | | | | | |
| 1 | Отношение  муниципального долга  района к общему объему  доходов районного  бюджета без учета объема  безвозмездных  поступлений и (или)  поступлений налоговых  доходов по  дополнительным  нормативам отчислений | % | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2019-2025 годы»** | | | | | | |
| 1 | Выполнение плана контрольных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 |  |
| ... | ... | | | | | |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

**Приложение 2**

**Сведения о степени выполнения основных**

**мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности районного бюджета на 2019-2025 годы»** | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.  Укрепление доходной базы бюджета района и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения районного бюджета | Управление финансов администрации района | 01.01.2019 | 31.12.2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 100 | нет |
| 2 | Основное мероприятие 2.  Обеспечение бюджетного процесса в части исполнения районного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством | Управление финансов администрации района | 01.01.2019 | 31.12.2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 100 | нет |
| 3 | Основное мероприятие 3.  Формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в районе | Управление финансов администрации района | 01.01.2019 | 31.12.2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 100 | нет |
| 4 | Основное мероприятие 4.  Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | Управление финансов администрации района, Администрация района, Управление образования администрации района, Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации района, муниципальные образования района | 01.01.2019 | 31.12.2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 100 | нет |
| 5 | Основное мероприятие 5.  Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам аппарата управления | Управление финансов администрации района, Администрация района, Муниципальное Собрание, Управление образования администрации района, Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации района, муниципальные образования района | 01.01.2019 | 31.12.2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 100 | нет |
|  | **Подпрограмма 2 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами на 2019-2025 годы»** | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.  Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района | Управление финансов администрации района, муниципальные образования района | 01.01.2019 | 31.12.2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 100 | нет |
| 2 | Основное мероприятие 2.  Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | Управление финансов администрации района, муниципальные образования района | 01.01.2019 | 31.12.2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 100 | нет |
| 3 | Основное мероприятие 3.  Межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | Управление финансов администрации района, муниципальные образования района | 01.01.2019 | 31.12.2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 100 | нет |
|  | **Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом района на 2019-2025 годы»** | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.  Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга района | Управление финансов администрации района | 01.01.2019 | 31.12.2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 100 | нет |
|  | **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2019-2025 годы»** | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.  Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для осуществления муниципальных нужд | Управление финансов администрации района | 01.01.2019 | 31.12.2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 100 | нет |
| 2 | Основное мероприятие 2.  Обеспечение деятельности Управления финансов, как ответственного исполнителя муниципальной программы | Управление финансов администрации района | 01.01.2019 | 31.12.2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 100 | нет |

--------------------------------

<\*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<\*\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

**Приложение 3**

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования**

**на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) | | |
| на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа** | **«Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2019-2025 годы»** | **всего** | **72 088,1** | **105 841,5** | **105 841,5** |
| Управление финансов администрации района | 42 153,4 | 47 323,8 | 47 323,8 |
| Администрация района | 23 190,5 | 41 119,7 | 41 119,7 |
| Управление образования администрации района | 2 045,7 | 4 065,1 | 4 065,1 |
| Управление культуры, молодежной политики,  туризма и спорта  администрации района | 4 598,5 | 12 748,0 | 12 748,0 |
|  |  | Муниципальное Собрание |  | 584,9 | 584,9 |
| **Подпрограмма 1** | **«Обеспечение сбалансированности районного бюджета на 2019-2025 годы»** | **всего** | **32 017,3** | **75 914,6** | **75 914,6** |
| Управление финансов администрации района | 2 082,6 | 17 396,9 | 17 396,9 |
| Администрация района | 23 190,5 | 41 119,7 | 41 119,7 |
| Управление образования администрации района | 2 045,7 | 4 065,1 | 4 065,1 |
| Управление культуры, молодежной политики,  туризма и спорта  администрации района | 4 598,5 | 12 748,0 | 12 748,0 |
|  |  | Муниципальное Собрание |  | 584,9 | 584,9 |
| Основное мероприятие 1. | Укрепление доходной базы бюджета района и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения районного бюджета | Управление финансов администрации района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. | Обеспечение бюджетного процесса в части исполнения районного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством | Управление финансов администрации района | 2 013,4 | 11 505,5 | 11 505,5 |
| Основное мероприятие 3. | Формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в районе | Управление финансов администрации района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | Управление финансов администрации района | 69,2 | 3 117,8 | 3 117,8 |
| Администрация района | 23 190,5 | 38 319,6 | 38 319,6 |
| Управление образования администрации района | 2 045,7 | 3 730,7 | 3 730,7 |
| Управление культуры, молодежной политики,  туризма и спорта  администрации района | 4 598,5 | 12 415,4 | 12 415,4 |
| Основное мероприятие 5. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам аппарата управления | Управление финансов администрации района |  | 2 773,6 | 2 773,6 |
| Администрация района |  | 2 800,1 | 2 800,1 |
| Управление образования администрации района |  | 334,4 | 334,4 |
| Управление культуры, молодежной политики,  туризма и спорта  администрации района |  | 332,6 | 332,6 |
| Муниципальное Собрание |  | 584,9 | 584,9 |
| **Подпрограмма 2** | **«Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами на 2019-2025 годы»** | **всего** | **34 896,9** | **25 160,2** | **25 160,2** |
| Управление финансов администрации района (муниципальные образования района) | 34 896,9 | 25 160,2 | 25 160,2 |
| Основное мероприятие 1. | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района | Управление финансов администрации района (муниципальные образования района) | 9 999,8 | 12 560,5 | 12 560,5 |
| Основное мероприятие 2. | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | Управление финансов администрации района (муниципальные образования района) | 21 712,6 | 12 599,7 | 12 599,7 |
| Основное мероприятие 3. | Межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | Управление финансов администрации района (муниципальные образования района) | 3 184,5 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3** | **«Управление муниципальным долгом района на 2019-2025 годы»** | **всего** | **0** | **0** | **0** |
| Основное мероприятие 1. | Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга района | Управление финансов администрации района | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 4** | **«Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2019-2025 годы»** | **всего** | **5 173,9** | **4 766,7** | **4 766,7** |
| Основное мероприятие 1. | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для осуществления муниципальных нужд | Управление финансов администрации района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. | Обеспечение деятельности Управления финансов, как ответственного исполнителя муниципальной программы | Управление финансов администрации района | 5 173,9 | 4 766,7 | 4 766,7 |

**Приложение 4**

**Справочная информация о расходах областного бюджета,**

**федерального бюджета, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,**

**физических и юридических лиц на реализацию целей**

**муниципальной программы**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год | Фактические расходы за отчетный год [<\*>](#Par3314) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа** | **«Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2019-2025 годы»** | **всего** | **105 841,5** | **105 841,5** | **100** |  |
| областной бюджет | 2 070,2 | 2 070,2 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| бюджет муниципального образования | 102 987,4 | 102 987,4 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений | 783,9 | 783,9 | 100 |  |
| **Подпрограмма 1** | **«Обеспечение сбалансированности районного бюджета на 2019-2025годы»** | **всего** | **75 914,6** | **75 914,6** | **100** |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| бюджет муниципального образования | 73 195,5 | 73 195,5 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений | 783,9 | 783,9 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1. | Укрепление доходной базы бюджета района и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения районного бюджета | всего | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Обеспечение бюджетного процесса в части исполнения районного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством | **всего** | **11 505,5** | **11 505,5** | **100** |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| бюджет муниципального образования | 10 721,6 | 10 721,6 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений | 783,9 | 783,9 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3. | Формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в районе | всего | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 4. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | **всего** | **57 583,5** | **57 583,5** | **100** |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| бюджет муниципального образования | 57 583,5 | 57 583,5 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 5. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам аппарата управления | **всего** | **6 825,6** | **6 825,6** | **100** |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| бюджет муниципального образования | 6 825,6 | 6825,6 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений | 0 | 0 |  |  |
| **Подпрограмма 2** | **«Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами на 2019-2025 годы»** | **всего** | **25 160,2** | **25 160,2** | **100** |  |
| областной бюджет | 2 070,2 | 2 070,2 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| бюджет муниципального образования | 23 090,0 | 23 090,0 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района | всего | 12 560,5 | 12 560,5 | 100 |  |
| областной бюджет | 2 070,2 | 2 070,2 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| бюджет муниципального образования | 10 490,3 | 10 490,3 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | всего | 12 599,7 | 12 599,7 | 100 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| бюджет муниципального образования | 12 599,7 | 12 599,7 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 3. | Межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | всего | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| бюджет муниципального образования | 0 | 0 |  |  |
| бюджеты сельских поселений | 0 | 0 |  |  |
| **Подпрограмма 3** | **«Управление муниципальным долгом района на 2019-2025 годы»** | Всего | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга района | всего | 0 | 0 |  |  |
| **Подпрограмма 4** | **«Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2019-2025 годы»** | **всего** | **4 766,7** | **4 766,7** | **100** |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| бюджет муниципального образования | 4 766,7 | 4 766,7 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для осуществления муниципальных нужд | всего | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Обеспечение деятельности Управления финансов, как ответственного исполнителя муниципальной программы | всего | 4 766,7 | 4 766,7 | 100 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| бюджет муниципального образования | 4 766,7 | 4 766,7 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений | 0 | 0 |  |  |

--------------------------------

.

<\*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

**Приложение 5**

**Сведения о нормативных правовых актах, принятых**

**в целях реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, являющийся главным распорядителем средств бюджета муниципального образования | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Подпрограмма 1** **«Обеспечение сбалансированности районного бюджета на 2019-2025 годы»** | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Укрепление доходной базы бюджета района и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения районного бюджета | | | |
|  | постановление | -цель программы;  -задачи программы;  -программно-целевые инструменты;  -сроки и этапы реализации;  -целевые показатели;  -объем финансового обеспечения;  -ожидаемые результаты | Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | От 23.10.2018 № 757 (с изменениями) |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 Обеспечение бюджетного процесса в части исполнения районного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством | | | |
|  | постановление | -цель программы;  -задачи программы;  -программно-целевые инструменты;  -сроки и этапы реализации;  -целевые показатели;  -объем финансового обеспечения;  -ожидаемые результаты | Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | От 23.10.2018 № 757 (с изменениями) |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 Формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в районе | | | |
|  | постановление | -цель программы;  -задачи программы;  -программно-целевые инструменты;  -сроки и этапы реализации;  -целевые показатели;  -объем финансового обеспечения;  -ожидаемые результаты | Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | От 23.10.2018 № 757 (с изменениями) |
| 1.4 | Основное мероприятие 4 Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | | | |
|  | постановление | -цель программы;  -задачи программы;  -программно-целевые инструменты;  -сроки и этапы реализации;  -целевые показатели;  -объем финансового обеспечения;  -ожидаемые результаты | Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района, Администрация района, органы администрации района, муниципальные образования района (администрации МО Городецкое, сельских поселений Енангское, Кичменгское) | От 23.10.2018 № 757 (с изменениями) |
| 1.5 | Основное мероприятие 5 Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам аппарата управления | | | |
|  | постановление | -цель программы;  -задачи программы;  -программно-целевые инструменты;  -сроки и этапы реализации;  -целевые показатели;  -объем финансового обеспечения;  -ожидаемые результаты | Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района, Администрация района, органы администрации района, муниципальные образования района (администрации МО Городецкое, сельских поселений Енангское, Кичменгское) | От 23.10.2018 № 757 (с изменениями) |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами на 2019-2025 годы»** | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района | | | |
|  | постановление | -цель программы;  -задачи программы;  -программно-целевые инструменты;  -сроки и этапы реализации;  -целевые показатели;  -объем финансового обеспечения;  -ожидаемые результаты | Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района, муниципальные образования района (администрации МО Городецкое, сельских поселений Енангское, Кичменгское) | От 23.10.2018 № 757 (с изменениями) |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | | | |
|  | постановление | -цель программы;  -задачи программы;  -программно-целевые инструменты;  -сроки и этапы реализации;  -целевые показатели;  -объем финансового обеспечения;  -ожидаемые результаты | Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района, муниципальные образования района (администрации МО Городецкое, сельских поселений Енангское, Кичменгское) | От 23.10.2018 № 757 (с изменениями) |
| 2.3 | Основное мероприятие 3 Межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | | | |
|  | постановление | -цель программы;  -задачи программы;  -программно-целевые инструменты;  -сроки и этапы реализации;  -целевые показатели;  -объем финансового обеспечения;  -ожидаемые результаты | Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района, муниципальные образования района (администрации МО Городецкое, сельских поселений Енангское, Кичменгское) | От 23.10.2018 № 757 (с изменениями) |
| 3 | **Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом района на 2019-2025 годы»** | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга района | | | |
|  | постановление | -цель программы;  -задачи программы;  -программно-целевые инструменты;  -сроки и этапы реализации;  -целевые показатели;  -объем финансового обеспечения;  -ожидаемые результаты | Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | От 23.10.2018 № 757 (с изменениями) |
| 4 | **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2019-2025 годы»** | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие 1 Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для осуществления муниципальных нужд | | | |
|  | постановление | -цель программы;  -задачи программы;  -программно-целевые инструменты;  -сроки и этапы реализации;  -целевые показатели;  -объем финансового обеспечения;  -ожидаемые результаты | Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | От 23.10.2018 № 757 (с изменениями) |
| 4.2 | Основное мероприятие 2 Обеспечение деятельности Управления финансов, как ответственного исполнителя муниципальной программы | | | |
|  | постановление | -цель программы;  -задачи программы;  -программно-целевые инструменты;  -сроки и этапы реализации;  -целевые показатели;  -объем финансового обеспечения;  -ожидаемые результаты | Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | От 23.10.2018 № 757 (с изменениями) |

**Приложение 6**

**Сведения об изменениях, внесенных**

**в муниципальную программу за отчетный период**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| От 18.02.2020 № 115 | Уточнение показателей в суммовом выражении по всем показателям в 2020 году | Приведение в соответствие с решением Муниципального Собрания от 11.12.2019 №190 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| От 13.05.2020 №364 | Уточнение показателей в суммовом выражении по всем показателям в 2020 году | Приведение в соответствие с решением Муниципального Собрания от 30.04.2020 №224 «О внесении изменений в решение Муниципального Собрания от 11.12.2019 №190 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| От 28.08.2020 №640 | Уточнение показателей в суммовом выражении по всем показателям в 2020 году | Приведение в соответствие с решением Муниципального Собрания от 29.06.2020 №231 «О внесении изменений в решение Муниципального Собрания от 11.12.2019 №190 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |

Начальник Управления финансов Г.К.Буслаева

Исполнитель Зверева С.А. 2-18-75