Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие сферы «Культура» в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 годы»** |
| 1 | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1 |  доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данного возраста; | % | 81 | 62,0 | 62 | нет |
| 2 | доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях; | % | 9,4 | 8,2 | 11,4 | нет |
| 3 | отношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования в области культуры к средней заработной плате по Вологодской области; | % | 100 | 100  | 100 | нет |
| 4 | уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности (учреждения культурно-досугового типа и библиотеки); | % | 100 | 100  | 100 | нет |
| 5 | доля библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог; | % | 7,4 | 7,3 | 7,3 | нет |
| 6 | доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть Интернет; | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 7 | Количество посещений на одного жителя общедоступных библиотек по итогам года | посещение | 7,8 | 7,7 | 7,7 | нет |
| 8 | численность участников культурно-досуговых мероприятий; | посещений на 1 жителя | 11,1 | 7,4 | 7,4 | нет |
| 9 | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.чел. ( в муниципальных домах культуры) | Чел. | 172 | 171 | 171 | нет |
| 10 | уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; | % от числа опрошенных | 83 | 89 | 83 | Значение этого показателя берется из результатов независимой оценки качества, проводимой департаментом культуры и туризма Вологодской области. Имея показатель удовлетворенности 83% , мы находимся на 2-ом месте среди 26 районов Вологодской области. Т.к. в показатель удовлетворенности входит материально-техническое оснащение и состояние зданий учреждений культуры, пока этот показатель увеличить не имеем возможности. Значение этого показателя 92% в муниципальной программе считаем, что очень завышено. |
| 11 | отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Вологодской области; | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 12 | доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; | % | 45 | 45 | 45 | нет |
| 13 | посещаемость музейных учреждений (посещений на одного жителя); | посещений на одного жителя в год | 0,45 | 0,45 | 0,45 | нет |
| 14 | Число туристов, экскурсантов | Чел. | 4000/4550 | 4010/4550 |  1332/6831 | По туристам изменился порядок подсчета, по экскурсантам-экскурсии пользуются спросом  |
| 15 | Объем туристских и гостиничных услуг | Тыс.руб. | 1,25 | 1,27 | 2,2 | Больше посетителей гостиниц |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель  | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа «Развитие сферы «Культура» в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 годы»** |
| **Подпрограмма 1 «Дополнительное образование, поддержка творческих инициатив, библиотечное обслуживание, музейное дело»** |
|  | Основное мероприятие 1.1 | МБУДО «Кичменгско-Городецкая ДШИ им.Н.П.Парушева» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства». | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольные события:  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | 19200 | 22854 | нет |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано) | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | 5500 | 5473 | нет |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты) | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | 4000 | 4630 | нет |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись) | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | 10500 | 12775 | нет |
|  | Основное мероприятие 1.2 | БУК «Центральная межпоселенческая библиотека» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Библиотечное информационно-справочное обслуживание населения». | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольные события: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | 110000 | 111762 | нет |
|  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационарных условиях) | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | 1000 | 12302 | нет |
|  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть интернет) | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | 300 | 5700 | нет |
|  | Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов, не касающейся авторских прав | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | 10 | 10 | нет |
|  | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | 2850 | 3941 | нет |
|  | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | 1500 | 1526 | нет |
|  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (семинар, конференция) | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | 40 | 41 | нет |
|  | Организация и проведение культурно-массовых творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | 400 | 404 | нет |
|  | Основное мероприятие 1.3 | БУК «Районный дом культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Предоставление услуг населению в области культурно-досуговой деятельности». | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольные события: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация мероприятий (фестивали, выставки, конкурсы, смотры) | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | 25 | 24 | нет |
|  | Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества (количество клубных формирований) | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | 8 | 8 | нет |
|  | Организация и проведение мероприятий (конференции и семинары) | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | 75 | 81 | нет |
|  | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация культурного наследия в области традиционной народной культуры | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | 3578 | 3610 | нет |
|  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (кроме выставок, семинаров и конференция) | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | 75 | 82 | нет |
|  | Организация официальных спортивных мероприятий | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | 80 | 75 | нет |
|  | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий в рамках комплекса ГТО | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | 5 | 7 | нет |
|  | Основное мероприятие 1.4 | БУК «Кичменгско-Городецкий районный краеведческий музей» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Осуществление музейной деятельности» | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольные события: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях (число посетителей) | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | 4500 | 5050 | нет |
|  | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара (число посетителей) | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | 1930 | 2242 | нет |
|  | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через интернет (число посетителей) | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | 19000 | 19800 | нет |
|  | Создание экспозиций (выставок) в условиях стационара | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | 17 | 17 | нет |
|  | Создание экспозиций (выставок) вне стационара | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | 16 | 16 | нет |
|  | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, коллекций | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | 4924 | 5084 | нет |
|  | Основное мероприятие 1.6 | БУК «Центральная межпоселенческая библиотека» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Реализация программы развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы библиотек и комплектования их фондов» | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольные события: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение оборудования, в том числе комплектование книжных фондов | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | Приобретение книг (71 экз.) | Приобретение книг (71 экз.) | нет |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»** |
|  | Основное мероприятие 2.1 | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение эффективного управления | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольные события: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Основное мероприятие 2.2 | МКУ «Центр обслуживания учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведение бухгалтерского учета и отчетности в системе бюджетных учреждений культуры, обеспечение финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных Управлению культуры, молодежной политики, туризма и спорта | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольные события: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | выполнено | выполнено | нет |
| **Подпрограмма 3 «Развитие туризма в Кичменгско - Городецком муниципальном районе на 2017-2020 гг.»** |
|  | Основное мероприятие 3.1 | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Создание условий для развития туризма в Кичменгско-Городецком муниципальном районе» | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольные события: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число туристов, экскурсантов | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 4000/4550 |  6600/8700 | нет |
|  | Объем туристских и гостиничных услуг | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 1,25 | 1,37 | нет |
|  | Военно–исторический маршрут «На родину героя» |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 80 | 89 | нет |
|  | «Заповедный мир природы. Захаровский бор» |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 25 | 29 | нет |

--------------------------------

<\*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<\*\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

 Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) |
| на 1 января отчетного года (2017 г) | на 31 декабря отчетного года (2018г.) | кассовое исполнение (2018 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие сферы «Культура» в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 г г.» | всего | 37445,3 |  41146,7 |  41146,7 |
| ответственный исполнитель государственной программы |  |  |   |
| соисполнитель ... |  |  |  |
| исполнитель ... |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Дополнительное образование, поддержка творческих инициатив, библиотечное обслуживание, музейное дело» | всего | 29771,0 | 31369,4 | 31369,4 |
| ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель 1) |  |  |  |
| исполнитель ... |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | «Реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства». | ответственный исполнитель мероприятия | 4973,4 | 6006,8 | 6006,8 |
| Основное мероприятие 2 | «Библиотечное информационно-справочное обслуживание населения». | ответственный исполнитель мероприятия | 8341,7 | 12397,1 | 12397,1 |
| Основное мероприятие 3 | «Предоставление услуг населению в области культурно-досуговой деятельности». | ответственный исполнитель мероприятия | 7299,5 | 10136,1 | 10136,1 |
| Основное мероприятие 4 | «Осуществление музейной деятельности» | ответственный исполнитель мероприятия | 1763,7 | 2448,7 | 2448,7 |
| Основное мероприятие 5 | «Реализация мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств». | ответственный исполнитель мероприятия | 1709,2 | - | - |
| Основное мероприятие 6 | «Реализация программы развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы библиотек и комплектования их фондов» | ответственный исполнитель мероприятия | 3021,2 | 19,7 | 19,7 |
| Основное мероприятие 7 | «Реализация программы развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы и оснащения оборудованием культурно-досуговых учреждений». | ответственный исполнитель мероприятия | 2662,3 | 361,0 | 361,0 |
| Основное мероприятие 8 | «Реализация программы развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы и оснащения оборудованием детских школ искусств (приобретение музыкальных инструментов) | ответственный исполнитель мероприятия | 697,93 | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | всего | 7 674,3 | 9777,3 | 9777,3 |
| ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель 2) |  |  |  |
| исполнитель ... |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Развитие системы управления в сфере культуры | ответственный исполнитель мероприятия | 1 986,2 | 2251,0 | 2251,0 |
| Основное мероприятие 2. | Ведение бухгалтерского учета и отчетности в системе бюджетных учреждений культуры, обеспечение финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных Управлению культуры, молодежной политики, туризма и спорта | ответственный исполнитель мероприятия | 5 688,1 | 7526,3 | 7526,3 |

Приложение 4

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на 2018 отчетный год  | Фактические расходы за отчетный год [<\*>](#Par3314) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=5,6 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Развитие сферы «Культура» в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 г г.» | всего | 41146,7 | 41146,7 | 100 |  |
| областной бюджет  | 5,6 | 5,6 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 13,0 | 13,0 | 100 |  |
| бюджет муниципального образования  | 41128,0 | 41128,0 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 | «Дополнительное образование, поддержка творческих инициатив, библиотечное обслуживание, музейное дело» | всего | 31369,4 | 31369,4 | 100 |  |
| областной бюджет  | 5,6 | 5,6 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 13,1 | 13,1 | 100 |  |
| бюджет муниципального образования  | 31350,7 | 31350,7 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1 | «Реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства». | всего | 6006,8 | 6006,8 | 100 |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования  | 6006,8 | 6006,8 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2 | «Библиотечное информационно-справочное обслуживание населения». | всего | 12397,1 | 12397,1 | 100 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования  | 12397,1 | 12397,1 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3 | «Предоставление услуг населению в области культурно-досуговой деятельности». | всего | 10136,1 | 10136,1 | 100 |  |
| областной бюджет  |  |  | 100 |  |
| федеральный бюджет |  |  | 100 |  |
| бюджет муниципального образования  | 10136,1 | 10136,1 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4 | «Осуществление музейной деятельности» | всего | 2448,7 | 2448,7 | 100 |  |
| бюджет муниципального образования  | 2448,7 | 2448,7 | 100 |  |
| Основное мероприятие 5 | «Реализация мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств». | всего | - | - | 100 |  |
| областной бюджет  |  - |  - | 100  |  |
| федеральный бюджет | - | - | 100 |  |
| бюджет муниципального образования  | - | - | 100 |  |
| Основное мероприятие 6 | «Реализация программы развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы библиотек и комплектования их фондов» | всего | 19,7 | 19,7 | 100 |  |
| областной бюджет  | 5,6 | 5,6 | - |  |
| федеральный бюджет | 13,1 | 13,1 | 100 |  |
| бюджет муниципального образования  | 1,0 | 1,0 | 100 |  |
| Основное мероприятие 7 | «Реализация программы развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы и оснащения оборудованием культурно-досуговых учреждений». | всего | 361,0 | 361,0 | 100 |  |
| областной бюджет  | - | - | 100 |  |
| федеральный бюджет | - | - | 100 |  |
| бюджет муниципального образования  | 361,0 | 361,0 | 100 |  |
| Основное мероприятие 8 | «Реализация программы развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы и оснащения оборудованием детских школ искусств (приобретение музыкальных инструментов) | всего | - | - | - |  |
| областной бюджет  | - | - |  |  |
| федеральный бюджет | - | - |  |  |
| бюджет муниципального образования  | - | - |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | всего | 9777,3 | 9777,3 | 100 |  |
| бюджет муниципального образования  | 9777,3 | 9777,3 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1. | Развитие системы управления в сфере культуры | всего | 2251,0 | 2251,0 | 100 |  |
| бюджет муниципального образования  | 2251,0 | 2251,0 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2. | Ведение бухгалтерского учета и отчетности в системе бюджетных учреждений культуры, обеспечение финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных Управлению культуры, молодежной политики, туризма и спорта | всего | 7526,3 | 7526,3 | 100 |  |
| бюджет муниципального образования  | 7526,3 | 7526,3 | 100 |  |

--------------------------------

.

<\*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

Приложение 5

Сведения о нормативных правовых актах, принятых

в целях реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, являющийся главным распорядителем средств бюджета муниципального образования | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 Подпрограмма 1 «Дополнительное образование, поддержка творческих инициатив, библиотечное обслуживание, музейное дело» |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства». |
|  | Приказ  | О внедрении профессиональных стандартов в ДШИ | МБУДО «Кичменгско-Городецкая ДШИ им.Н.П.Парушева» | 05.06.2018, № 24 |
|  | Приказ | Об утверждении плана по внедрению профессиональных стандартов в ДШИ | МБУДО «Кичменгско-Городецкая ДШИ им.Н.П.Парушева» | 21.08. 2018, №26/2 |
|  | Приказ | Об утверждении критериев качества и эффективности деятельности преподавателей | МБУДО «Кичменгско-Городецкая ДШИ им.Н.П.Парушева» | 30.08. 2018, № 27/12 |
|  | Приказ | Об утверждении плана мероприятий по улучшению качества работы | МБУДО «Кичменгско-Городецкая ДШИ им.Н.П.Парушева» | 04.10. 2018, №33/1 |
|  | Основное мероприятие 1.2«Библиотечное информационно-справочное обслуживание населения». |
|  | Приказ | Об утверждении Положения об отделах БУК «ЦМБ» | БУК «Кичменгско – Городецкая центральная межпоселенческая библиотека» | От 10.01.2018 № 11 |
|  | Приказ | Об утверждении Положения о литературно-краеведческом центре | БУК «Кичменгско – Городецкая центральная межпоселенческая библиотека» | От 19.03.2018 № 16 |
|  | Основное мероприятие 1.3«Предоставление услуг населению в области культурно-досуговой деятельности». |
|  | Приказ | О перечне платных услуг и их стоимости | БУК «РДК»,Филиал ЦТНК «Пересвет» | № 12 от 09.01.2018 |
|  | Приказ | Об утверждении Положения на платные услуги | БУК «РДК»,Филиал ЦТНК «Пересвет» | № 13 от 09.01.2018 |
|  | Приказ | Об установлении минимальных размеров окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам | БУК «РДК»,Филиал ЦТНК «Пересвет» | № 17 от 24.01.2018 |
|  | Приказ |  О перечне платных услуг и их стоимости | БУК «РДК»,Филиал ЦТНК «Пересвет» | № 34 от 23.07.2018 |
|  | Приказ | О выполнении единых рекомендаций по установлению должностных окладов в структуре заработной платы | БУК «РДК»,Филиал ЦТНК «Пересвет» | № 38 от 22.11.2018 |
|  | Основное мероприятие 1.4«Осуществление музейной деятельности» |
|  | Приказ | «О бесплатном посещении музея» | БУК «Кичменгско-Городецкий краеведческий музей» | № 3 от 11.01.2018. |
|  | Приказ | «Об утверждении Положения о платных услугах» | БУК «Кичменгско-Городецкий краеведческий музей» | № 4 от 11.01.2018 |
|  | Приказ | «Об установлении перечня стоимости на платные услуги» | БУК «Кичменгско-Городецкий краеведческий музей» | № 5 от 11.01.2018 |
|  | Приказ | «Об организации доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям, находящимся в музее» | БУК «Кичменгско-Городецкий краеведческий музей» | № 11 от 12.01.2018 |
|  | Приказ | «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности и критериев оценки сотрудников учреждения» | БУК «Кичменгско-Городецкий краеведческий музей» | № 18 от 05.06. 2018 |
|  | Приказ | «Об утверждении плана мероприятий по улучшению качества работы» | БУК «Кичменгско-Городецкий краеведческий музей» | № 28 от 16.10. 2018 |
|  | Приказ | « О внедрении профессиональных стандартов» | БУК «Кичменгско-Городецкий краеведческий музей» | № 29 от 23.10. 2018 |
|  | Приказ | «Об утверждении плана мероприятий по внедрению профессиональных стандартов» | БУК «Кичменгско-Городецкий краеведческий музей» | № 30 от 30.10. 2018 |
|  | Основное мероприятие 1.6«Реализация программы развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы библиотек и комплектования их фондов» |
|  | Приказ | О комиссии по работе с библиотечным фондом | БУК «Кичменгско – Городецкая центральная межпоселенческая библиотека» | От 09.01.2018 № 7 |
|  | Приказ | О работе с документами, включенными в "Федеральный список экстремистских материалов" | БУК «Кичменгско – Городецкая центральная межпоселенческая библиотека» | № 12-ОД от 09.01.2018 |
|  | Приказ | О мерах по противодействию экстремистской деятельности | БУК «Кичменгско – Городецкая центральная межпоселенческая библиотека» | № 14-ОД от 09.01.2018 |
|  | Приказ | О выполнении требований Федерального законаот 29.12.2010 г. № 436-ФЗ | БУК «Кичменгско – Городецкая центральная межпоселенческая библиотека» | № 17-ОД от 09.01.2018 |
|  | Приказ | Об утверждении Положения о Комиссии по возрастной классификации информационной продукции БУК «ЦМБ» и размещения знака информационной продукции и Положения о порядке классификации информационной продукции, находящейся в фондах БУК «ЦМБ» и размещения знака информационной продукции. | БУК «Кичменгско – Городецкая центральная межпоселенческая библиотека» | № 18-ОД от 09.01.2018 |
|  | Приказ | Об организации возрастной классификации информационной продукции | БУК «Кичменгско – Городецкая центральная межпоселенческая библиотека» | № 19-ОД от 09.01.2018 |
|  | Приказ | О составе Совета по комплектованию библиотечных фондов | БУК «Кичменгско – Городецкая центральная межпоселенческая библиотека» | № 10-ОД от 09.01.2018 |

Приложение 6

Сведения об изменениях, внесенных

в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| Постановление от 16.03.2018 № 2100 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы «Культура» в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 годы» | Приведение в соответствии с бюджетом  | В связи с многочисленными изменениями бюджетных ассигнований |
| Постановление от 31.07.2018 № 576 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы «Культура» в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 годы» | Приведение в соответствии с бюджетом  | В связи с многочисленными изменениями бюджетных ассигнований |