Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 годы» за 2019 год** | | | | | | |
| 1 | Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 30,2 | 31,7 | 31,8 | нет |
| 2 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 92 | 92,4 | 92,9 | нет |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 годы»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1 | Управление культуры | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение спортивных мероприятий |  | | 2015 | 2020 | 2019 | 2019 | выполнено | выполнено |  |
|  | Контрольные события: |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Лыжня России |  | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 50 | 50 |  |
| 1.1.2 | Организация и проведение районных спортивных мероприятий |  | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 78 | 78 |  |
| 1.1.3 | Соревнования по баскетболу |  | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 310 | 330 |  |
| 1.1.4 | Участие в соревнованиях по мини-футболу |  | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 11 | 15 |  |
| 1.1.5 | Внедрение ВФСК ГТО |  | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 9 | 9 |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 |  | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение спортивного инвентаря |  | | 2015 | 2020 | 2019 | 2019 | выполнено | выполнено |  |
|  | Контрольные события: |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Приобретение сеток для мини-футбола |  | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 2 |  |
| 2.1.2 | Маты гимнастические |  | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 | 2 |  |
| 2.1.3 | Лыжи беговые |  | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2 пары | 2 пары |  |
| 2.1.4 | Винтовка пневматическая |  | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 1 |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство спортивных сооружений |  | | 2015 | 2020 | 2019 | 2019 | Продолжается строительство | Продолжается строительство | нет |
|  | Контрольные события: |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Количество построенных объектов |  | | 2015 | 2020 | 2019 | 2019 | Продолжается строительство | Продолжается строительство | нет |
| 4 | Основное мероприятие 4 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Содержание объектов спортивной инфраструктуры |  | | 2015 | 2020 | 2019 | 2019 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольные события: |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Оплата услуг по уборке стадиона, покос травы |  | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | выполнено | выполнено | нет |

--------------------------------

<\*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<\*\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) | | |
| на 1 января отчетного года (2018 г) | на 31 декабря отчетного года (2019г.) | кассовое исполнение (2019 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 гг.» | всего | 5 924,10 | 172 251,00 | 36 624,7 |
| ответственный исполнитель государственной программы Управление культуры, молодёжной политики, туризма и спорта администрации района | 368,50 | 668,50 | 668,5 |
| исполнитель Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | **5 555,60** | 171 582,50 | 35 956,2 |

Приложение 4

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на 2018 отчетный год | Фактические расходы за отчетный год [<\*>](#Par3314) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=5,6 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 гг.» | всего | 172 251,00 | 36 624,7 |  | В результате проведения статического и динамического испытания, сваи не выдержали проектной нагрузки. В результате внесения изменений в проектное решение ниже отметки 0.00 Управление гос. экспертизы потребовало так же внесение  изменений в проектные решения выше отметки 0.00 в соответствии с современными строительными нормами и правилами. На данный момент переработанная проектная документация проходит повторную государственную экспертизу. |
| областной бюджет | 166 435,00 | 34 877,5 | - |
| федеральный бюджет | - |  | - |
| бюджет муниципального образования | 5 816,00 | 1 747,2 |  |

--------------------------------

<\*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.