Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| 1 | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности. | Кв.м | 595,6 | 555 | 792,7 |  |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель  | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. Подпрограмм нет. |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<\*\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) |
| на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»,  | всего | 20724,3 | 43921,9 | 43921,9 |
| ответственный исполнитель муниципальной программыАдминистрация Кич-Городецкого муниципального района |  |  |  |
| Мероприятие 1 | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Рябева Е.М. | 15909,5 | 13958,2 | 13958,2 |
| Мероприятие 2 | комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности (строительство здания БОУ «Косковская СОШ» в с.Косково | Щепелин А.С. | 4814,8 | 29480,7 | 29480,7 |
| Мероприятие 3 | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Рябева Е.М. | 0 | 483,0 | 483,0 |

Приложение 4

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год  | Фактические расходы за отчетный год [<\*>](#Par3314) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Устойчивое развитие сельских территорий Кичменгско-Городецкого района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | всего | 43921,9 | 43921,9 | 100 |  |
| областной бюджет  | 27444,9 | 27444,9 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 11313,0 | 11313,0 | 100 |  |
| бюджет муниципального образования  | 783,3 | 783,3 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений | 123,1 | 123,1 | 100 |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица | 4257,6 | 4257,6 | 100 |  |
| Мероприятие 1 | улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Кичменгско-Городецкого муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов | всего | 13958,2 | 13958,2 | 100 |  |
| областной бюджет  | 5835,4 | 5835,4 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 3446,8 | 3446,8 | 100 |  |
| бюджет муниципального образования  | 488,5 | 488,5 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица | 4187,5 | 4187,5 | 100 |  |
| Мероприятие 2 | комплексное обустройство сельских поселений Кичменгско-Городецкого муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры (строительство здания БОУ «Косковская СОШ» в с.Косково | всего | 29480,7 | 29480,7 | 100 |  |
| областной бюджет  | 21468,9 | 21468,9 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 7717,0 | 7717,0 | 100 |  |
| бюджет муниципального образования  | 294,8 | 294,8 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 | Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений муниципального района | всего | 483,0 | 483,0 | 100 |  |
| областной бюджет  | 140,6 | 140,6 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 149,2 | 149,2 | 100 |  |
| бюджет муниципального образования  | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты сельских поселений | 123,1 | 123,1 | 100 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |  |
| физические и юридические лица | 70,1 | 70,1 | 100 |  |

--------------------------------

.

<\*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

Приложение 5

Сведения о нормативных правовых актах, принятых

в целях реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, являющийся главным распорядителем средств бюджета муниципального образования | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кичменгско-Городецкого района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
|  | Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района |  | Администрация районаМО Городецкое | 17.09.2013 г., № 486 |

Приложение 6

Сведения об изменениях, внесенных

в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. № 291 от 16.06.2017
 | Изменения в таблицах № 11, 12, 13, 14, 15, 17, изменения финансирования | Утверждение бюджета |
| ... |  |  |