ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Устойчивое развития сельских территорий на 2014-2017 годы**

**и на период до 2020 года»**

 (наименование программы)

по Кичменгско-Городецкому муниципальному району

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Характеристики программы |
| 1. | Цели и задачи программы | **Цели программы:**Улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий;- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест;- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях района, в решении вопросов местного значения;- формирование в Вологодской области позитивного отношения к развитию сельских территорий Кичменгско-Городецкого района.**Задачи программы:**- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов;- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры;- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей района с помощью грантовой поддержки;- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижение в сельском развитии района. |
| 2. | Коды бюджетной классификации | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |
| Улучшение жилищных условий | 1003 | 3600150180 | 322 |
| Комплексное обустройство  | 0702 | 3600250180 | 310 |
| Грантовая поддержка | 0505 | 06П5018 | 244 |
| 3 | Объем финансирования, тыс.руб | план | факт | отклонение,% |
| 171329,45 | 97422,65 | 56,8 |
| В том числе:первый год реализации программы | 19012,15 | 19012,15 | - |
| второй год реализации программы | 61295,6 | 61295,6 | - |
| третий год реализации программы | 20885,9 | 17114,9 | 82 |
| четвертый год реализации программы | 40675,8 | - | - |
| пятый год реализации программы | 20940,0 | - | - |
| шестой год реализации программы | 8520,0 | - | - |
| 4 | Показатели результатов деятельности | план | факт | отклонение, % |
| **Улучшение жилищных условий** |
| Показатель 1. (наименование и единица измерения)**Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений муниципального района -граждане,** семей |  |  |  |
| до реализации программы |  |  |  |
| первый год реализации программы | 8 | 8 | -  |
| второй год реализации программы | 6 | 6 | - |
| третий год реализации программы | 2 | 2 | - |
| четвертый год реализации программы | 6 | - | - |
| пятый год реализации программы | 4 | - | - |
| шестой год реализации программы | 6 | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
| Показатель 2. (наименование и единица измерения)**Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов,** семей |  |  |  |
| до реализации программы |  |  |  |
| первый год реализации программы | 7 | 7 | -  |
| второй год реализации программы | 6 | 6 | - |
| третий год реализации программы | 10 | 10 | - |
| четвертый год реализации программы | 2 | - | - |
| пятый год реализации программы | 6 | - | - |
| шестой год реализации программы | 5 | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
| **Комплексное обустройство** |
| Показатель 1. (наименование и единица измерения)**Строительство общеобразовательных учреждений,** единиц |  |  |  |
| до реализации программы |  |  |  |
| первый год реализации программы | - | - | - |
| второй год реализации программы | 1 | 1 | - |
| третий год реализации программы | - | - | - |
| четвертый год реализации программы | 1 | - | - |
| пятый год реализации программы | - | - | - |
| шестой год реализации программы | - | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
| Показатель 2. (наименование и единица измерения)**Строительство локальных сетей водоснабжения,** единиц |  |  |  |
| до реализации программы |  |  |  |
| первый год реализации программы | - | - | - |
| второй год реализации программы | - | - | - |
| третий год реализации программы | 1 | 1 | - |
| четвертый год реализации программы | - | - | - |
| пятый год реализации программы | - | - | - |
| шестой год реализации программы | - | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
| **Грантовая поддержка** |
| Показатель 1. (наименование и единица измерения)**Обустройство детских и спортивных площадок,** единиц |  |  |  |
| до реализации программы |  |  |  |
| первый год реализации программы | 1 | 1 | - |
| второй год реализации программы | 2 | 2 | - |
| третий год реализации программы | 2 | 0 | - |
| четвертый год реализации программы |  | - | - |
| пятый год реализации программы |  | - | - |
| шестой год реализации программы |  | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |

ВРИО Главы администрации

Кич-Городецкого муниципального района Г.П.Труфанова