Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2019годы» |
| 1 | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | Количество мероприятий по защите от экологической опасности | шт | 10 | 11 | 11 |  |
|  | Количество проверок соблюдения природопользователями природоохранного законодательства:-плановых-внеплановых | Штшт | 415 | 08 | 08 |  |
|  | Количество мероприятий направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, установленным действующим природоохранным законодательством, устранение причин, фактов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований путем проведения семинаров, конференций и т.п | Шт. | 0 | 10 | 10 |  |
|  | Количество мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами ,индивидуальными предпринимателями  | Шт. | 0 | 50 | 50 |  |
|  | Количество проведенных экологических субботников с привлечением жителей района по уборке территорий:- прилегающих к организациям и предприятиям территорий в населенных пунктах;- кладбищ;- памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны | шт | 15 | 15 | 15 |  |
|  | Количество рейдов по отлову животных без владельца | шт | 2 | 0 | 0 |  |
|  | Доля населения района, охваченного организованным сбором ТКО | % | 80 | 84 | 84 |  |
|  | Количество проведенных мероприятий по рекультивации и ликвидации несанкционированных свалок | шт | 7 | 1 | 1 |  |
|  | Количество проведенных анализов по определению качества воды | Шт. | 2 | 0 | 0 |  |
|  | Количество приобретенных контейнеров,евроконтейнеров, бункеров для накопления твердых коммунальных отходов | Шт. | 0 | 822 | 822 |  |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель  | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. Подпрограмм нет. |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<\*\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) |
| на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2019годы» | всего | 689,5 | 11 572,7 | 11 400,8 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района |  |  |  |
| соисполнитель -нет |  |  |  |
| исполнитель ... |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Проверка соблюдения природопользователями природоохранного .законодательства | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 213,7 | 213,7 | 213,7 |
| ... |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами:-рекультивация несанкционированных свалок-утилизация ртуть содержащих отходов | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 102,0 | 36,8 | 36,8 |
| Мероприятие 1.3 | Проведение Дней защиты от экологической опасности | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 30,0 | 27,0 | 27,0 |
| Мероприятие 1.4 | Организация работы в сфере использования ,охраны ,защиты зеленных насаждений | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.5. | Отлов безнадзорных животных | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 343,8 | 171,9 | 0,00 |
| Мероприятие 1.6 | Ремонт и обустройство родников и колодцев- как дополнительный источник нецентрального водоснабжения района | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.7 | Приобретение средств слежения за правонарушениями в области охраны окружающей среды, средств мониторинга состояния окружающей среды в области лесного хозяйства | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.8 | Оплата за обновление ПК «Кедр-регион» | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.9 | Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.10 | Приобретение контейнеров под ТКО | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 0,00 | 11 123,3 | 11 123,3 |
| Мероприятие 1.11 | Анализ качества воды | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.12 | Паспортизация объектов водоснабжения | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год  | Фактические расходы за отчетный год [<\*>](#Par3314) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  | всего | 11572,7 | 11400,8 | 98,5 | Администрацией района было объявлено 4 электронных аукциона. Электронные аукционы признаны не состоявшимися по основанию предусмотренному ч.16 ст.66 №44-ФЗ в связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки |
| областной бюджет  | 385,6 | 213,7 | 55,4 | Администрацией района было объявлено 4 электронных аукциона. Электронные аукционы признаны не состоявшимися по основанию предусмотренному ч.16 ст.66 №44-ФЗ в связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования  | 11 187,1 | 11 187,1 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Проверка соблюдения природопользователями природоохран.законодательства | всего | 213,7 | 213,7 | 213,7 |  |
| областной бюджет  | 213,7 | 213,7 | 213,7 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования  |  |  |  |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие1.2 | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами:-рекультивация несанкционированных свалок-утилизация ртуть содержащих отходов | всего | 36,8 | 36,8 | 100 |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования  | 36,8 | 36,8 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие1.3 | Проведение Дней защиты от экологической опасности | всего | 27,0 | 27,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования  | 27,0 | 27,0 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие1.4 | Организация работы в сфере использования ,охраны ,защиты зеленных насаждений | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие1.5 | Отлов безнадзорных животных | всего | 171,9 | 0,00 | 0,00 | Администрацией района было объявлено 4 электронных аукциона. Электронные аукционы признаны не состоявшимися по основанию предусмотренному ч.16 ст.66 №44-ФЗ в связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки |
|  |  | областной бюджет  | 171,9 | 0,00 | 0,00 | Администрацией района было объявлено 4 электронных аукциона. Электронные аукционы признаны не состоявшимися по основанию предусмотренному ч.16 ст.66 №44-ФЗ в связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие1.6 | Ремонт и обустройство родников и колодцев- как дополнительный источник нецентрального водоснабжения района | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7 | Приобретение средств слежения за правонарушениями а области охраны окружающей среды, средств мониторинга состояния окружающей среды в области лесного хозяйства | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие1.8 | Оплата за обновление ПК «Кедр-регион» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие1.9 | Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие1.10 | Приобретение контейнеров, евроконтейнеров, бункеров для накопления ТКО | всего | 11 123,3 | 11 123,3 | 11 123,3 |  |
|  |  | областной бюджет  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования  | 11 123,3 | 11 123,3 | 11 123,3 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие1.11 | Анализ качества воды | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие1.12 | Паспортизация объектов водоснабжения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |

--------------------------------

.

<\*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

Приложение 5

Сведения о нормативных правовых актах, принятых

в целях реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, являющийся главным распорядителем средств бюджета муниципального образования | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2019годы» |  |
|  | Постановление администрации района |  | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | -13.11.2014 г. № 547 (в редакции Постановления № 57 от 25.01.2019г)-13.11.2014 г. № 547 (в редакции Постановления № 397 от 16.05.2019г) |

Приложение 6

Сведения об изменениях, внесенных

в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.№57 от 25.01.2019г. Постановление администрации района | приложение 2 «финансовое обеспечение» | Корректировка бюджета |
| 2.№397 от 16.05.2019 Постановление администрации района | приложение 1 «Сведения о целевых показателях (индикаторах)муниципальной программы»приложение 2 «финансовое обеспечение» | Корректировка бюджета |