Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы

«Развитие информационного общества в Кичменгско-Городецком районе на 2019 год»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Кичменгско-Городецком районе на 2019 год» | | | | | |
| 1. | Доля населения района, обеспеченная мобильной связью от общей численности населения района | % | 71,3 | 75,1 | 75,1 | Доля населения района в 2019 году по отношению к 2018 году увеличилась в связи с вводом в эксплуатацию антенно-мачтового сооружения в с. Верхняя Ентала Кичменгско-Городецкого района Вологодской области |
| 2. | Количество антенно-мачтовых сооружений | шт. | 16 | 17 | 17 | В 2019 году введено в эксплуатацию антенно-мачтовое сооружение в с. Верхняя Ентала Кичменгско-Городецкого района Вологодской области |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма ... | | | | | | | | |

--------------------------------

<\*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<\*\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) | | |
| на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие информационного общества в Кичменгско-Городецком районе на 2019 год | всего | **6793,9** | **3760,9** | **3760,9** |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района |
| соисполнитель | - | - | - |
| исполнитель | - | - | - |
| Основное мероприятие | Содействие развитию связи и ИТ-отрасли на территории Кичменгско-Городецкого района | всего | 6793,9 | 3760,9 | 3760,9 |
| ответственный исполнитель мероприятия | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района |

Приложение 4

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год | Фактические расходы за отчетный год [<\*>](#Par3314) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Развитие информационного общества в Кичменгско-Городецком районе на 2019 год | всего | **3760,9** | **3760,9** | **100** | - |
| областной бюджет | 3723,3 | 3723,3 | 100 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования | 37,6 | 37,6 | 100 | - |
| бюджеты сельских поселений | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
| физические и юридические лица | - | - | - | - |
| Основное мероприятие | Содействие развитию связи и ИТ-отрасли на территории Кичменгско-Городецкого района | всего | **3760,9** | **3760,9** | **100** | - |
| областной бюджет | 3723,3 | 3723,3 | 100 |  |
| федеральный бюджет | - | - | - |  |
| бюджет муниципального образования | 37,6 | 37,6 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений | - | - | - |  |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - |  |
| физические и юридические лица | - | - | - |  |

--------------------------------

<\*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

Приложение 5

Сведения о нормативных правовых актах, принятых

в целях реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, являющийся главным распорядителем средств бюджета муниципального образования | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества в Кичменгско-Городецком районе на 2019-2021 годы» | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 23.11.2018 г. № 841 |

Приложение 6

Сведения об изменениях, внесенных

в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района от 09.09.2019 г. № 747 | Изложение муниципальной программы в новой редакции | Уточнение финансирования |
| Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района от 30.12.2019 г. № 1057 | Изложение муниципальной программы в новой редакции, изменение наименования муниципальной программы | Уточнение значений целевых показателей и финансового обеспечения программы |