Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие архивного дела в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 годы»

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Развитие архивного дела в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 годы» | | | | | |
| 1 | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля документов муниципального архива , находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве документов муниципального архива | % | 50 | 60 | 80 | В связи с размещением большего количества документов на металлических стеллажах значение целевого показателя увеличилось на 20 % |

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1  Совершенствование условий хранения документов государственной собственности в муниципальном архиве | Администра-ция Кичменгско-Городецкого муниципального района  архивный отдел | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 60 % | 80% | нет |
|  | Контрольное событие  Приобретение металлических стеллажей, отвечающих, нормативным требованиям | Администра-ция Кичменгско-Городецкого муниципального района  архивный отдел | x | 31.12.2018 | x | 31.12.2018 | x | x | нет |

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) | | |
| на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие архивного дела в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 годы | всего | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 |
| ответственный исполнитель государственной программы  Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района  архивный отдел |  |  |  |
| соисполнитель ... |  |  |  |
| исполнитель ... |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Совершенствование условий хранения документов государственной собственности в муниципальном архиве | ответственный исполнитель мероприятия  Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района  архивный отдел | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 |

Приложение 4

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год | Фактические расходы за отчетный год [<\*>](#Par3314) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Развитие архивного дела в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 годы  Совершенствование условий хранения документов государственной собственности в муниципальном архиве | всего | 75000,00 | 75000,00 | 100% |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 75000,00 | 75000,00 | 100% |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Совершенствование условий хранения документов государственной собственности в муниципальном архиве | всего |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 75000,00 | 75000,00 | 100% |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |

Приложение 5

Сведения о нормативных правовых актах, принятых

в целях реализации муниципальной программы

Нормативные правовые акты в целях реализации муниципальной программы «Развитие архивного дела в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 годы» не принимались.

Приложение 6

Сведения об изменениях, внесенных

в муниципальную программу за отчетный период

Изменения в муниципальную программу «Развитие архивного дела в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 годы» в 2018 году не вносились.