|  |  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель администрации Кичменгско-Городецкого Муниципального района __________ С.А.Ордин «____»___________2018 года |
| --- | --- | --- |

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие архивного дела в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 годы»

за 2017 год

1 этап  реализации муниципальной программы «Развитие архивного дела в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 годы»  запланирован на 2018 год.  В 2017 году реализация мероприятий программы не осуществлялась.

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу

за 2017 год

| Реквизиты нормативно-правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1.Постановление администрации района от 10.07.2017 года № 326 | 1.Изменен объем финансового обеспечения муниципальной программы с 290,0 тыс. рублей до 205,0 тыс. рублей. 2.Этап № 2 муниципальной программы перенесен с 2019 года на 2020 год, также изменен непосредственный результат реализации этапа программы (ремонт помещений архива заменен на оборудование хранилищ архива металлическими стеллажами) | Программой было предусмотрено предоставление областной субсидий на выполнение мероприятий в рамках государственной программы области «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы». Финансирование в государственной программе запланировано на 2020 год и предусматривает только оборудование хранилищ металлическими стеллажами, отвечающими нормативным требованиям (письмо Департамента культуры и туризма области от 25.05.2017 года № 18-3282/17) |

Заведующий архивным  отделом

Администрации района								Н.В.Балуева