# ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 04 июня 2019 года |  | № 86/366 |
| --- | --- | --- |

г. Вологда

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению 
выборов Губернатора Вологодской области 8 сентября 2019 года

В соответствии с пунктом 9 статьи 15 закона области от 17 апреля 2003 года № 889-ОЗ «Об Избирательной комиссии Вологодской области», законом области от 13 июля 2012 года № 2835-ОЗ «О выборах Губернатора Вологодской области» Избирательная комиссия Вологодской области постановляет:

- Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Вологодской области 8 сентября 2019 года (прилагается).

- Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Вологодской области», разместить на сайте Избирательной комиссии Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Заместитель председателя Избирательной комиссии Вологодской области |  | Е.С. Виноградова |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Избирательной комиссии Вологодской области |  | Д.Л. Осипов |

|  | Приложение к постановлению Избирательной комиссии Вологодской области от 04 июня 2019 года № 86/366 |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов 
Губернатора Вологодской области

Дата официального опубликования 
решения о назначении выборов – 04 июня 2019 года

День голосования – 8 сентября 2019 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ | Не позднее 29 июня 2019 года | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов по согласованию с соответствующими территориальными избирательными комиссиями |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 8 августа 2019 года, а в исключительных случаях по согласованию с Избирательной комиссией Вологодской области (далее по тексту Избирательная комиссия области) - не позднее 4 сентября 2019 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Образование в порядке исключения избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | Не позднее 8 августа 2019 года, а в исключительных случаях - не позднее 4 сентября 2019 года | Командиры воинских частей по решению Избирательной комиссии области |
|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее 29 июля 2019 года, а если избирательные участки были образованы в соответствие с пунктами 2, 3 настоящего Плана – не позднее чем через два дня после их образования | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов |

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

|  | Представление сведений об избирателях в соответствующие территориальные избирательные комиссии | Не позднее 9 июля 2019 года | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, командиры воинских частей, руководители учреждений, в которых избиратели временно пребывают |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Представление сведений об избирателях в соответствующие участковые избирательные комиссии, если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией | Сразу после сформирования соответствующих участковых избирательных комиссий | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, командиры воинских частей, руководители учреждений, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | С 24 июля по 4 сентября 2019 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
|  | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковую избирательную комиссию | С 28 августа по 4 сентября 2019 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
|  | Реализация избирателем права оформить специальное заявление о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковой избирательной комиссии по месту жительства | С 5 сентября и не позднее 14 часов 7 сентября 2019 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства и не имели возможности подать заявление в соответствии с пунктами 7–8 настоящего Календарного плана |
|  | Составление списков избирателей | Не позднее 27 августа 2019 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 28 августа 2019 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 28 августа 2019 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным на территориях воинских частей | Не позднее 27 августа 2019 года, а в исключительных случаях - не позднее чем в день сформирования соответствующей участковой избирательной комиссии | Соответствующие участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) | Не позднее 7 сентября 2019 года | Соответствующие участковые избирательные комиссии |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее 7 сентября 2019 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
|  | Подписание выверенного и уточнённого списка избирателей с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 7 сентября 2019 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |

НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

|  | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее 4 сентября 2019 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Вологодской области, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Представление направления, выданного избирательным объединением, зарегистрированным кандидатом, Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Вологодской области в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | 7 либо 8 сентября 2019 года | Наблюдатели |
|  | Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в пунктах 12, 6 и 151 статьи 17 Закона области | Не ранее 9 июля и позднее 4 сентября 2019 года | Редакции средств массовой информации |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях, в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 23 августа 2019 года, а в исключительных случаях - не позднее 7 сентября 2019 года | Территориальные избирательные комиссии |
| --- | --- | --- | --- |

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

|  | Определение числа лиц, которое необходимо для поддержки выдвижения кандидата в соответствии с частями 1 – 4 статьи 25 закона области «О выборах Губернатора Вологодской области» (далее по тексту – Закон области), числа муниципальных образований, указанных в части 5 статьи 25 Закона области, их опубликование в областной газете «Красный Север» и (или) размещение на сайте Избирательной комиссии области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее 6 июня 2019 года | Избирательная комиссия области |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опубликование в областной газете «Красный Север» и размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий, региональных отделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом области принимать участие в выборах Губернатора области в качестве избирательных объединений, в том числе выдвигать кандидатов, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, а также направление указанного списка в Избирательную комиссию области | Не позднее 7 июня 2019 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской области |
|  | Выдвижение кандидатов | С 4 июня 2019 года | Избирательные объединения |
|  | Извещение Избирательной комиссии области о проведении съезда политической партии либо конференции (общего собрания) регионального отделения политической партии для выдвижения кандидата | С 4 июня 2019 года и не позднее чем за один день до дня проведения данного мероприятия при его проведении в городе Вологде и не позднее чем за три дня до дня проведения съезда при его проведении за пределами города Вологды | Политические партии, региональные отделения политических партий |
|  | Представление документов о выдвижении кандидата и иных документов, предусмотренных статьёй 24 Закона области, в Избирательную комиссию области | Не позднее 4 июля 2019 года | Кандидаты |
|  | Открытие специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | До дня представления в Избирательную комиссию области документов для регистрации | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата | Со дня выдвижения кандидата | Кандидат либо его уполномоченные представители по финансовым вопросам, депутаты представительных органов муниципальных образований, избранные на муниципальных выборах главы муниципальных образований |
|  | Представление в Избирательную комиссию области документов для регистрации кандидата | Не ранее 14 июля 2019 года и не позднее 24 июля 2019 года до 18 часов | Кандидат |
|  | Публикация списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата, в областной газете «Красный Север» или размещение его на сайте Избирательной комиссии области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В течение трех дней со дня представления списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата | Избирательная комиссия области |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола проверки листов поддержки данного кандидата | Не менее чем за три дня до дня заседания Избирательной комиссии области, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата | Рабочая группа, создаваемая решением Избирательной комиссии области |
|  | Извещение кандидата о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований Закона области к оформлению документов, указанных в части 10 статьи 27 Закона области | Не позднее чем за три дня до дня заседания Избирательной комиссии области, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата | Избирательная комиссия области |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, указанные в части 10 статьи 27 Закона области | Не позднее чем за один день до дня заседания Избирательной комиссии области, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата | Кандидат |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Избирательная комиссия области |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения | Избирательная комиссия области |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации | Избирательная комиссия области |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений о доходах и имуществе кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей | Не позднее 23 августа 2019 года | Территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |

СТАТУС КАНДИДАТОВ

|  | Назначение доверенных лиц кандидата | После выдвижения кандидата | Кандидат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение трех дней со дня поступления в Избирательную комиссию области письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц и письменного заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом | Избирательная комиссия области |
|  | Представление в Избирательную комиссию области заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении зарегистрированного кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации соответствующего кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 2 сентября 2019 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 6 сентября 2019 года | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | Не позднее 2 сентября 2019 года | Избирательное объединение |

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

|  | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, указанных в части 5 статьи 37 Закона области | Не позднее 9 июня 2019 года | Уполномоченный орган исполнительной государственной власти области |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, указанных в части 6 статьи 37 Закона области | Не позднее 9 июня 2019 года | Уполномоченный орган местного самоуправления |
|  | Представление в Избирательную комиссию области перечня областных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, областных государственных и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 14 июня 2019 года | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области |
|  | Опубликование перечня областных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, областных государственных и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 19 июня 2019 года | Избирательная комиссия области |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее 4 июля 2019 года | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Представление в Избирательную комиссию области сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее 4 июля 2019 года | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов | Не позднее 4 июля 2019 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
|  | Представление в Избирательную комиссию области сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | Не позднее 4 июля 2019 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
|  | Опубликование сведений об общем объеме печатной площади, которую редакция областного государственного периодического печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агитации | Не позднее 4 июля 2019 года | Редакция областного государственного периодического печатного издания |
|  | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 7 сентября 2019 года, т.е. за одни сутки до дня голосования |  |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 10 августа 2019 года до ноля часов 7 сентября 2019 года | Зарегистрированные кандидаты, граждане Российской Федерации |
|  | Представление в Избирательную комиссию области экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, электронных образов этих материалов в машиночитаемом виде, а также сведений об адресе юридического лица (об адресе места жительства физического лица), изготовившего и заказавшего эти материалы, и копии документа об оплате их изготовления за счет средств соответствующего избирательного фонда | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир на безвозмездной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, совместных агитационных мероприятий на каналах областных государственных организаций телерадиовещания | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 6 августа 2019 года | Избирательная комиссия области с участием представителей соответствующих областных государственных организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и (или) предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на платной основе | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 6 августа 2019 года | Областные государственные организации телерадиовещания, зарегистрированные кандидаты с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикации предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на безвозмездной основе | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 6 августа 2019 года | Избирательная комиссия области с участием редакций областных государственных периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов на платной основе в областных государственных периодических печатных изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 6 августа 2019 года | Редакции областных государственных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  | Предоставление бесплатного эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания | С 10 августа 2019 года до ноля часов 7 сентября 2019 года, в рабочие дни | Областные государственные организации телерадиовещания |
|  | Предоставление бесплатной печатной площади | С 10 августа 2019 года до ноля часов 7 сентября 2019 года | Редакции областных государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир (если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней после проведения соответствующей жеребьевки – в день жеребьевки) или дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление филиалу ПАО «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО «Сбербанк России» в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия, органы исполнительной власти Вологодской области или органы местного самоуправления |
|  | Рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов или их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3, 4 статьи 43 Закона области |
|  | Уведомление в письменной форме Избирательной комиссии области о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3, 4 статьи 43 Закона области |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату для проведения встреч зарегистрированного кандидата, его доверенных лиц с избирателями, или доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов иным способом | В течение двух суток с момента получения данного уведомления | Избирательная комиссия области |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 8 августа 2019 года | Органы местного самоуправления по предложению Избирательной комиссии области или территориальной избирательной комиссии |
|  | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном областном государственном периодическом печатном издании, размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и представление в Избирательную комиссию области копию указанной публикации, а также сообщение адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещена предвыборная программа данной политической партии | Не позднее 28 августа 2019 года | Политическая партия или, по ее поручению, региональное отделение политической партии, выдвинувшие кандидата, который зарегистрирован Избирательной комиссией области |
|  | Запрет на опубликование (обнародо-вание) результатов опросов общест-венного мнения, прогнозов результа-тов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами Губернатора области, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определённым кругом лиц (включая сеть «Интернет») | С 3 сентября по 8 сентября 2019 года включительно | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  | Предоставление в Избирательную комиссию области данных учета объемов и стоимости представленного бесплатного и платного эфирного времени и бесплатной и платной печатной площади | С 9 сентября по 18 сентября 2019 года | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | Организации телерадиовещания |
|  | Хранение указанных в частях 8 - 9 статьи 40 Закона области документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади | Не менее трех лет со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов | В течение трех дней после представления соответствующего заявления кандидата | Избирательная комиссия области |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После получения разрешения, выдаваемого Избирательной комиссией области, до дня представления в Избирательную комиссию области документов для регистрации кандидата | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Представление Избирательной комиссии области сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а с 29 августа 2019 года - не реже одного раза в три операционных дня | Филиал Вологодского отделения № 8638 Публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
|  | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до 8 сентября 2019 года | Избирательная комиссия области |
|  | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольные пожертвования поступили в избирательные фонды от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование было внесено с нарушением требований частей 1 и 2 статьи 49 Закона области, либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные частью 2 статьи 47 Закона области | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
|  | Перечисление в доход областного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвований на специальный избирательный счет | Кандидаты |
|  | Представление в Избирательную комиссию области финансовых отчетов: |  |
|  | первый финансовый отчет (по состоянию на дату, которая не более чем на пять дней предшествует дате сдачи отчета) | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидаты |
|  | итоговый финансовый отчет и прилагаемых к нему документов | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
|  | Передача в СМИ копий финансовых отчетов кандидатов | В течение пяти дней со дня получения финансовых отчетов | Избирательная комиссия области |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на соответствующем специальном избирательном счете, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим перечисления в соответствующие избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку) | В период со дня официального опубликования результатов выборов и до представления итогового финансового отчета | Кандидаты |
|  | Перечисление оставшихся на специальных избирательных счетах неизрасходованных денежных средств в доход областного бюджета | Не ранее 7 ноября 2019 года | Филиал Вологодского отделения № 8638 Публичного акционерного общества «Сбербанк России» по письменному указанию Избирательной комиссии области |
|  | Поступление в распоряжение Избирательной комиссии области средств на подготовку и проведение выборов | Не позднее 13 июня 2019 года | Органы государственной власти области |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 18 сентября 2019 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в Избирательную комиссию области отчета о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 8 октября 2019 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в Законодательное Собрание Вологодской области и передача в СМИ отчета о расходовании средств областного бюджета | Не позднее чем через 90 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Избирательная комиссия области |
|  | Откомандирование специалистов в распоряжение Избирательной комиссии области по ее запросу для работы в контрольно-ревизионной службе при Избирательной комиссии области | Не позднее 4 июля 2019 года | Органы и учреждения, перечисленные в пункте 2 статьи 60 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» |

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

|  | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением, количества избирательных бюллетеней | Не позднее 18 августа 2019 года | Избирательная комиссия области |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня | Не позднее 18 августа 2019 года | Избирательная комиссия области |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования | Не позднее 28 августа 2019 года | Полиграфические организации по решению Избирательной комиссии области |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее 28 августа 2019 года | Территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования | С 8 до 20 часов 8 сентября 2019 года (в соответствии с частью 1 статьи 56 Закона области на ряде избирательных участков время начала голосования по решению Избирательной комиссии области может быть перенесено на более раннее время, но не более чем на два часа) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | После окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, указанных в части 27 статьи 60 Закона области | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | Участковые избирательные комиссии |
|  | Установление итогов голосования по муниципальному району, городскому округу | Не позднее 10 сентября 2019 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования по муниципальному району, городскому округу и приобщенных к нему документов в Избирательную комиссию области | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования и сводной таблицы | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов | Не позднее 19 сентября 2019 года | Избирательная комиссия области |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного Губернатора области, о результатах выборов | Незамедлительно после определения результатов выборов и признания кандидата избранным Губернатором области | Избирательная комиссия области |
|  | Представление в Избирательную комиссию области копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом Губернатора области, либо копий документов, удостоверяющих, что им в пятидневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного Губернатора области | Зарегистрированный кандидат, избранный Губернатором области |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия области |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее 8 октября 2019 года | Избирательная комиссия области |
|  | Регистрация избранного Губернатора области и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом Губернатора области | Избирательная комиссия области |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | До 7 ноября 2019 года | Избирательная комиссия области |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов | В течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов | Избирательная комиссия области |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора области | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Вологодской области | Избирательная комиссия области, территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |