Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы

«Безбарьерная среда в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2020-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа «Безбарьерная среда в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2020-2025 годы»** | | | | | |
| 1 | доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 14,28 | 28,4 | 28,4 |  |
| 2 | доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 57,14 | 57,14 | 57,14 |  |
| 3 | доля организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве организаций дополнительного образования | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | количество жилых помещений, приспособленных к потребностям инвалидов и других МГН | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 1 | | | | | |
| ... | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма ... | | | | | | | | |

--------------------------------

<\*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<\*\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) | | |
| на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Безбарьерная среда в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2020-2025 годы | всего | 1015,5 | 345,7 | 345,7 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района |  |  |  |
| соисполнитель Управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района |  |  |  |
| исполнитель отсутствует |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Приспособления зданий муниципальных учреждений образования и территории, прилегающей к зданиям (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), к нуждам инвалидов | ответственный исполнитель мероприятия  Управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 500,0 | 345,7 | 345,7 |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд | ответственный исполнитель мероприятия  Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 515,5 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 4

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год | Фактические расходы за отчетный год [<\*>](#Par3314) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Безбарьерная среда в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2020-2025 годы | всего | 345,7 | 345,7 | 100,0 |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования | 345,7 | 345,7 | 100,0 |  |
| бюджеты сельских поселений | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
| физические и юридические лица | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1 | Приспособления зданий муниципальных учреждений образования и территории, прилегающей к зданиям (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), к нуждам инвалидов | всего | 345,7 | 345,7 | 100,0 |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования | 345,7 | 345,7 | 100,0 |  |
| бюджеты сельских поселений | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
| физические и юридические лица | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования | - | - | - | - |
| бюджеты сельских поселений | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
| физические и юридические лица | - | - | - | - |

--------------------------------

.

<\*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

Приложение 5

Сведения о нормативных правовых актах, принятых

в целях реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, являющийся главным распорядителем средств бюджета муниципального образования | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | Об утверждении муниципальной программы | Ответственный исполнитель  Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района  Соисполнитель  Управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 03.03.2020 года № 154 |

Приложение 6

Сведения об изменениях, внесенных

в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района от 07.09.2020 года № 703 | Изложение муниципальной программы в новой редакции | Приведение в соответствие с решением Муниципального Собрания от 29.06.2020 №231 «О внесении изменений в решение Муниципального Собрания от 11.12.2019 №190 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 2. Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района от 11.01.2021 года № 3 | Изложение муниципальной программы в новой редакции | Уточнение значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и финансового обеспечения программы |