Приложение к постановлению

администрации района

от «25» января 2019г. № 57

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

**«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ**

**ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ В КИЧМЕНГСКО – ГОРОДЕЦКОМ**

**МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ**

**НА 2015-2020 ГОДЫ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района |
| Участники программы | Администрация Кичменско - Городецкого муниципального района |
| Цели и задачи программы | - Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Кичменгско - Городецкого района, в том числе:  - формирование экологической культуры населения Кичменгско - Городецкого района;  - организация мероприятий по борьбе с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций на территории Кичменгско – Городецкого района;  - Обеспечение сохранения зеленых насаждений Кичменгско – Городецкого района, их охрана и защита;  - Организация информирования населения о состоянии окружающей среды;  - Обустройство мест массового отдыха населения;  - Реконструкция и установка систем очистки на скважинах в с/п Кичменгское и муниципальное образование Городецкое;  - Ремонт и обустройство источников нецентрализованного водоснабжения района;  - Проведение мониторинга состояния подземных вод;  - Сокращение количества несанкционированных свалок;  -Увеличение доли населения района, охваченного организованным сбором ТКО. |
| Подпрограммы программы | **-** |
| Программно-целевые инструменты программы | *-* |
| Сроки и этапы реализации программы | - 2015 – 2020 годы |
| Целевые показатели программы | количество населения района, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности;  количество надзорных мероприятий в рамках осуществления государственного экологического надзора; |
| Объем финансового обеспечения  программы | * Общий объём финансирования Программы составляет 3352,045 тыс. рублей, из них:   - в 2015 году – 239,145 тыс. рублей, в том числе:  местного бюджета – 224,245 тыс. рублей;  областной бюджет – 14,9 тыс. рублей;  - в 2016 году – 495,7 тыс. рублей, в том числе:  местного бюджета – 201,5 тыс. рублей;  областного бюджета – 294,2 тыс. рублей;  - в 2017 году – 627,3 тыс. рублей, в том числе:  местного бюджета – 285,2 тыс. рублей;  областного бюджета – 342,10 тыс. рублей;  - в 2018 году – 549,7тыс. рублей, в том числе:  местного бюджета – 223,4 тыс. рублей;  областного бюджета – 326,3 тыс. рублей;  - в 2019 году – 663,3 тыс. рублей, в том числе:  местного бюджета – 132,00 тыс. рублей;  областного бюджета – 557,5 тыс. рублей;  - в 2020 году – 676,3 тыс. рублей, в том числе:  местного бюджета –  138,00 тыс. рублей;  областного бюджета – 557,5 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - охрана атмосферного воздуха (запрет на сжигание сухой растительности, инвентаризация источников выбросов в воздушную среду);  - очистка территорий, формирование системы обращения с отходами (ликвидация несанкционированных свалок, обустройство контейнерных площадок;  - увеличение площади зеленых насаждений;  - повышение уровня экологического просвещения и образования. |

**Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года определены направления перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития.

Переход от экспортно-сырьевой к инновационной модели экономического роста связан и с формированием нового механизма социального развития, основанного на сбалансированности предпринимательской свободы, социальной справедливости и национальной конкурентоспособности.

Такой подход требует реализации комплекса взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам преобразований.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года основными направлениями государственной политики в данной сфере являются улучшение качества окружающей среды и экологических условий жизни человека.

В условиях реформирования экономики вопросы охраны окружающей среды приобретают особое значение. Экологическая ситуация в Кичменгско – Городецком районе Вологодской области остается в неудовлетворительном состоянии, а уровень загрязнения окружающей среды - высоким.

Ежегодно проводится реализация мер по улучшению экологической ситуации, по рациональному использованию природных ресурсов, проведению воспитательной и образовательной работы с населением:

- защита территории и населения от вредного воздействия паводковых вод;

- организация работ по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов;

- увеличение площади зеленых насаждений.

Но, наряду с положительными тенденциями в области охраны окружающей среды в Кичменгско – Городецком районе, остаются проблемы, требующие решения.

Определение мероприятий Программы основано на наиболее острых проблемах.

Ключевыми проблемами на территории Кичменгско – Городецкого района остается недостаточная организация работ по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов и их хранение, в связи с тем что:

- отсутствует техническая база коммунального предприятия и перспектив ее приобретения за счет собственных средств;

- отсутствует или находится не в удовлетворительном состоянии техника у привлекающихся (нанимаемых) частных лиц района.

Нерешенность вопросов размещения, переработки и утилизации твердых отходов приводит к увеличению их объемов, размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Жизненно необходимым условием существования человека является сохранение и приумножение зеленых насаждений, но так как производится самовольная вырубка древесно-кустарниковой растительности и не всегда соблюдается порядок отвода лесосек для проведения рубки древесины и оформления разрешительных документов на ее проведение, приводит к ухудшению окружающей среды.

Формирование экологической культуры жителей Кичменгско – Городецкого района, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде. При этом без информирования населения обо всех аспектах охраны окружающей среды и рационального природопользования, без реализации права граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды не произойдет радикальных изменений в его сознании и поведении.

В связи с этим следует продолжить реализацию системных мер по повышению эффективности охраны окружающей среды в рамках следующей муниципальной долгосрочной целевой программы охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2015 – 2021 годы.

Для комплексного решения указанных проблем разработана данная программа.

**Раздел 2. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Целями Программы являются:

- повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Кичменгско – Городецкого района;

- повышение эффективности охраны водных объектов, защищенности от негативного воздействия вод;

- предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение биологического разнообразия и уникальных природных комплексов и объектов, формирование экологической культуры населения района.

Задачами Программы являются:

1) Обеспечение экологической безопасности на территории Кичменгско – Городецкого района, в том числе:

- снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

- предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного характера;

2) Обеспечение сохранения зеленых насаждений Кичменгско – Городецкого района, их охраны и защиты, многоцелевого, рационального, непрерывного использования и воспроизводства;

3) Организация системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.

Реализация Программы предусмотрена на период с 2015 по 2020 годы включительно.

Таблица

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации муниципальной программы | Наименование этапа реализации муниципальной программы | Срок реализации этапа муниципальной программы | Непосредственные результаты реализации этапа муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2015-2020г. | снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности | ежегодно | очистка территорий, формирование системы обращения с отходами (ликвидация несанкционированных свалок, создание новых и обустройство существующих (приведение к требованиям нормативов) свалок ТБО; инвентаризация мест размещения отходов, обустройство контейнерных площадок, сбор специализированной организацией ртуть содержащих отходов от населения и бюджетной сферы и др.) |
| 2015-2020г. | предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного характера | ежегодно | В паводковый период устранение заторов льда, укрепление берегов рек. |
|  |  |  |  |
| 2015-2020г. | организация системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры. | ежегодно | обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, коммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности;  создание условий для организации работы по экологическому воспитанию, формирование экологической культуры и здорового образа жизни у подрастающего поколения. |
| 2015-2020г. | обеспечение сохранения зеленых насаждений Кичменгско – Городецкого района, их охраны и защиты, многоцелевого, рационального, непрерывного использования и воспроизводства | ежегодно | увеличение площади зеленых насаждений – кустарников, деревьев, цветов; обустройство родников |

**Раздел 3. Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета Кичменско-Городецкого муниципального района**

Объем средств районного бюджета Кичменгско-Городецкого *муниципального района*, необходимых для реализации муниципальной программы, составляет 1204,345тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 224,245 тыс. рублей;

2016 год – 201,5 тыс. рублей;

2017 год – 285,2 тыс. рублей;

2018 год – 223,4 тыс. рублей;

2019 год – 132,0 тыс. рублей;

2020 год – 138,0 тыс. рублей;

Сведения о расходах районного бюджета Кичменско-Городецкого *муниципального района* на реализацию муниципальной программыпредставлены в приложении 3 к муниципальной программе.

Приложение 1

к муниципальной программе

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задача, направленная  на достижение цели | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значение целевого показателя | | | | | | | |
| отчетное | отчетное | отчетное | отчетное | отчетное | | плановое | |
| *2014* | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | | *2020* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | |  |
|  | Организация системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры, обеспечение сохранения зеленых насаждений | Проведение мероприятий по защите от экологической опасности. | Шт. | 3 | 2 | 5 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
|  | Количество проверок соблюдения природопользователями природоохранного законодательства:  - плановых  - внеплановых |  | Шт. | 12  18 | 9  19 | 12  19 | 8  18 | 4  15 | 0  7 | | 4  8 |
|  | Обустройство мест массового скопления (отдыха) населения | Проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке территорий:  - прилегающих к организациям и предприятиям территорий в населенных пунктах  - кладбищ  - памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны | Шт. | 8 | 4 | 10 | 15 | 15 | 15 | | 15 |
|  | Обеспечение безопасности населения от безнадзорных животных | Количество рейдов по отлову безнадзорных собак | Шт. | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| Количество отловленных голов | гол | 15 | 3 | 21 | 21 | 26 | 60 | | 60 |
|  | Увеличение доли населения района, охваченного организованным сбором ТКО | Доля населения района, охваченного организованным сбором ТКО. | % | 55,0 | 57,0 | 61,6 | 70 | 80 | 90 | | 95 |
|  | Сократить количество несанкционированных свалок | Проведение работ по рекультивации и ликвидации несанкционированных свалок | Шт. | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
|  | Уменьшение площади земельных участков, обработанных химическими и механическими способами для предотвращения сорного растения борщевик Сосновского | Площадь земельных участков, обработанных химическими и механическими способами для предотвращения сорного растения борщевик Сосновского | га | - | - |  | 2,2 |  |  | |  |
|  | Обеспечение населения чистой питьевой водой | Анализ качества воды | шт |  |  |  |  | 2 |  | |  |
| Паспортизация объектов водоснабжения | шт |  |  |  |  | 3 |  | |  |
| Ремонт и обустройство источников нецентрального водоснабжения района, обустройство родников | Шт. | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | | 1 |

*<\*> Здесь и далее в таблицах указываются конкретный год*

Приложение 2

к муниципальной программе

**Финансовое обеспечение**

**реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | |
| *2015* | *2016* | | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | | итого | всего, в том числе | 239,145 | 495,7 | | 627,3 | 549,7 | 689,5 | 695,5 |
| собственные доходы бюджета района | 224,245 | 201,5 | | 285,2 | 223,4 | 132,00 | 138,00 |
| областной бюджет | 14,9 | 294,2 | | 342,10 | 326,3 | 557,5 | 557,5 |
| Мероприятие 1,1 | Проверка соблюдения природопользователями природоохранного законодательства | | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | всего, в том числе | 0 | 203,3 | | 213,6 | 213,7 | 213,7 | 213,7 |
| собственные доходы бюджета района | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 203,3 | | 213,6 | 213,7 | 213,7 | 213,7 |
| Мероприятие 1,2 | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами:  - кадастровые работы на участки под свалки ТБО  - рекультивация несанкционированных свалок  - утилизация ртутьсодержащих отходов  - установка аншлагов, запрещающих свалку мусора | | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | всего,  в том числе | 136,355 | 128,8 | | 100,8 | 167,4 | 102,0 | 108,0 |
| собственные доходы бюджета района | 136,355 | 128,8 | | 100,8 | 167,4 | 102,0 | 108,0 |
|  | Проведение Дней защиты от экологической опасности.  Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию, проведение занятий на тему: "Сохраним планету" (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т. д), проведение экологических субботников | | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | всего, в том числе | 27,590 | 37,7 | | 50,0 | 24,0 | 30,0 | 30,0 |
| Мероприятие 1,3 |
| собственные доходы бюджета района | 27,590 | 37,7 | | 50,0 | 24,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| Мероприятие 1,4 | Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зелёных насаждений | | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | всего, в том числе | 0 | 5,0 | | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы бюджета района | 0 | 5,0 | | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1,5 | Отлов безнадзорных животных | | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | всего, в том числе | 14,9 | 90,9 | | 90,9 | 112,6 | 343,8 | 343,8 |
| собственные доходы бюджета района | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 14,9 | 90,9 | | 90,9 | 112,6 | 343,8 | 343,8 |
| Мероприятие 1,6 | Ремонт и обустройство родников и колодцев - как дополнительных источников нецентрального водоснабжения района, проведение анализов воды | | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | всего, в том числе | 0 | 30,0 | | 55,0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы бюджета района | 0 | 30,0 | | 55,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1,7 | Приобретение средств слежения за правонарушениями в области охраны окружающей среды, средств мониторинга состояния окружающей среды в области лесного хозяйства | | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | всего, в том числе | 50,3 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы бюджета района | 50,3 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1,8 | Оплата за обновление ПК "Кедр-регион" | | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | всего, в том числе | 10,0 | 0 | | 10 | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы  бюджета района | 10,0 | 0 | | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1,9 | Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского | | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | всего, в том числе | 0 | 0 | | 47,0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы бюджета района | 0 | 0 | | 9,4 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | | 37,6 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1,10 | Приобретение контейнеров под ТКО | | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | всего, в том числе | 0 | 0 | | 60,0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы  бюджета района | 0 | 0 | | 60,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1,11 | Анализ качества воды | | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | всего, в том числе | 0 | 0 | | 0 | 2,0 | 0 | 0 |
| собственные доходы  бюджета района | 0 | 0 | | 0 | 2,0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.12 | Паспортизация объектов водоснабжения | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | | всего, в том числе |  | |  |  | 30,00 |  |  |
| собственные доходы  бюджета района |  | |  |  | 30,00 |  |  |
| Областной бюджет |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

### к муниципальной долгосрочной

### целевой программе «Охрана окружающей среды и рациональное

природопользование в Кичменгско – Городецком районе

на 2015-2020 годы»

ПРЕДЕЛЬНЫЕ

(прогнозные) объемы финансирования муниципальной долгосрочной целевой программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Кичменгско - Городецком районе на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Итого по Программе | **3843,245** | **239,145** | **495,7** | **627,3** | **549,7** | **689,5** | **695,5** |
| Местный бюджет | 2165,745 | 224,245 | 201,5 | 285,2 | 223,4 | 132,00 | 138,0 |
| Областной бюджет | 1677,5 | 14,9 | 294,2 | 342,10 | 326,3 | 557,5 | 557,5 |