Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы

«Кадровое обеспечение Кичменгско - Городецкого муниципального района на 2020-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа «Кадровое обеспечение Кичменгско - Городецкого муниципального района на 2020-2025 годы»** | | | | | |
| 1 | Прирост новых рабочих мест | ед. | 22 | 21 | 21 |  |
| 2 | Уровень укомплектованности врачами в районе | % | 53,8 | 54 | 54 |  |
| 3 | Уровень укомплектованности средним медицинским персоналом | % | 83,7 | 84 | 84 |  |
| 4 | Количество студентов, обучающихся по договору о целевой контрактной подготовке специалистов педагогических профессий | Чел. | 3 | 4 | 4 |  |
| 5 | Уровень укомплектованности учителями в районе | % | 71 | 75 | 75 |  |
|  | Подпрограмма 1 | | | | | |
| ... | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... | | | | | |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма ... | | | | | | | | |

--------------------------------

<\*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<\*\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) | | |
| на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Кадровое обеспечение Кичменгско - Городецкого муниципального района на 2020-2025 годы | всего | 649,0 | 316,0 | 316,0 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района |  |  |  |
| Соисполнитель  Управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района |  |  |  |
| исполнитель отсутствует |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Создание условий по привлечению специалистов в сельхозпредприятия района, закрепление специалистов на селе | ответственный исполнитель мероприятия  Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Сохранение кадрового потенциала в сельхозпредприятиях района | ответственный исполнитель мероприятия  Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Повышение престижа сельского труда, повышение профессионального мастерства работников | ответственный исполнитель мероприятия  Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 432,0 | 30,0 | 30,0 |
| Мероприятие 3.1 | Обучение специалистов и рабочих массовых профессий предприятий и организаций района | ответственный исполнитель мероприятия  Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2 | Проведение конкурсов профессионального мастерства | ответственный исполнитель мероприятия  Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 252,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.3 | Проведение районных смотров - конкурсов, клубов | ответственный исполнитель мероприятия  Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Мероприятие 3.4 | Подведение итогов  районных соревнований в отраслях экономики района | ответственный исполнитель мероприятия  Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Приобретение благоустроенного жилья для молодых специалистов, обучающихся в ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет» по договору о целевой контрактной подготовке специалистов» | ответственный исполнитель мероприятия  Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Выплата стипендии студенту ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет» | ответственный исполнитель мероприятия  Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6 | Выплата стипендии студентам средних и высших учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов педагогических профессий | ответственный исполнитель мероприятия  Управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 132,0 | 156,0 | 156,0 |
| Основное мероприятие 7 | Компенсация на оплату расходов по найму жилых помещений лицам, работающим в БУЗ ВО "Кичменгско-Городецкая ЦРБ" им. В.И.Коржавина в должности "врач", "фельдшер"; в общеобразовательных организациях Кичменгско-Городецкого муниципального района в должности «учитель» | ответственный исполнитель мероприятия  Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 60,0 | 130,0 | 130,0 |
| Мероприятие 7.1 | Компенсация на оплату расходов по найму жилых помещений лицам, работающим в БУЗ ВО "Кичменгско-Городецкая ЦРБ" им. В.И.Коржавина в должности "врач", "фельдшер" | ответственный исполнитель мероприятия  Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 60,0 | 110,0 | 110,0 |
| Мероприятие 7.2 | Компенсация на оплату расходов по найму жилых помещений лицам, работающим в общеобразовательных организациях Кичменгско-Городецкого муниципального района в должности «учитель» | ответственный исполнитель мероприятия  Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 0,0 | 20,0 | 20,0 |

Приложение 4

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год | Фактические расходы за отчетный год [<\*>](#Par3314) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Кадровое обеспечение Кичменгско - Городецкого муниципального района на 2020-2025 годы | всего | 316,0 | 316,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования | 316,0 | 316,0 | 100,0 |  |
| бюджеты сельских поселений | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
| физические и юридические лица | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1 | Создание условий по привлечению специалистов в сельхозпредприятия района, закрепление специалистов на селе | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджеты сельских поселений | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
| физические и юридические лица | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Сохранение кадрового потенциала в сельхозпредприятиях района | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджеты сельских поселений | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
| физические и юридические лица | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3 | Повышение престижа сельского труда, повышение профессионального мастерства работников | всего | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  |
| бюджеты сельских поселений | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
| физические и юридические лица | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.1 | Обучение специалистов и рабочих массовых профессий предприятий и организаций района | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджеты сельских поселений | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
| физические и юридические лица | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2 | Проведение конкурсов профессионального мастерства | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджеты сельских поселений | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
| физические и юридические лица | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.3 | Проведение районных смотров - конкурсов, клубов | всего | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  |
| бюджеты сельских поселений | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
| физические и юридические лица | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.4 | Подведение итогов  районных соревнований в отраслях экономики района | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджеты сельских поселений | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
| физические и юридические лица | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4 | Приобретение благоустроенного жилья для молодых специалистов, обучающихся в ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет» по договору о целевой контрактной подготовке специалистов» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджеты сельских поселений | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
| физические и юридические лица | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 5 | Выплата стипендии студенту ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджеты сельских поселений | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
| физические и юридические лица | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 6 | Выплата стипендии студентам средних и высших учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов педагогических профессий | всего | 156,0 | 156,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования | 156,0 | 156,0 | 100,0 |  |
| бюджеты сельских поселений | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
| физические и юридические лица | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 7 | Компенсация на оплату расходов по найму жилых помещений лицам, работающим в БУЗ ВО "Кичменгско-Городецкая ЦРБ" им. В.И.Коржавина в должности "врач", "фельдшер"; в общеобразовательных организациях Кичменгско-Городецкого муниципального района в должности «учитель» | всего | 130,0 | 130,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования | 130,0 | 130,0 | 100,0 |  |
| бюджеты сельских поселений | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
| физические и юридические лица | - | - | - | - |
| Мероприятие 7.1 | Компенсация на оплату расходов по найму жилых помещений лицам, работающим в БУЗ ВО "Кичменгско-Городецкая ЦРБ" им. В.И.Коржавина в должности "врач", "фельдшер" | всего | 110,0 | 110,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования | 110,0 | 110,0 | 100,0 |  |
| бюджеты сельских поселений | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
| физические и юридические лица | - | - | - | - |
| Мероприятие 7.2 | Компенсация на оплату расходов по найму жилых помещений лицам, работающим в общеобразовательных организациях Кичменгско-Городецкого муниципального района в должности «учитель» | всего | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |
| бюджеты сельских поселений | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
| физические и юридические лица | - | - | - | - |

--------------------------------

.

<\*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

Приложение 5

Сведения о нормативных правовых актах, принятых

в целях реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, являющийся главным распорядителем средств бюджета муниципального образования | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | Об утверждении муниципальной программы | Ответственный исполнитель  Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района  Соисполнитель  Управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 06.03.2020 года № 171 |

Приложение 6

Сведения об изменениях, внесенных

в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района от 14.01.2021 года № 9 | Изложение муниципальной программы в новой редакции | Приведение в соответствие с решением Муниципального Собрания от 26.12.2020 года № 268 «О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Собрания от 11.12.2019 года №190 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 2. Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района от 28.01.2021 года № 44 | Уточнение значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | Уточнение значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и финансового обеспечения программы |