Приложение к   приказу Управления образования

от  10.04.2012    №  118 «Об утверждении   плана-

графика»

План-график введения федерального государственного образовательного стандарта

(ФГОС)   начального общего образования в образовательные учреждения

Кичменгско-Городецкого муниципального района (2012-2013 гг.)

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Срок исполнения |  | Результат |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1. | Нормативно- правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внесение изменений в муниципальный план –график введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования на 2012-2013 учебный год. |  | В течение года |  | Совершенствование плана-графика |  | Управление образования, КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ», учреждения доп. образования детей |
| 1.2. | Внесение изменений в образовательных учреждениях в планы-графики введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования на 2012-2013 учебный год. |  |  |  | План-график ОУ |  | Управление образования, Координационный совет |
| 1.3. | Контроль за обеспечением соответствия нормативной базы ОУ требованиям ФГОС начального общего образования, внесение изменений (при необходимости) |  | постоянный |  | Изменения в правоустанавливающих документах ОУ |  | Управление образования |
| 1.4. | Совершенствование нормативных правовых документов муниципального уровня, обеспечивающих условия реализации ФГОС начального общего образования и достижение планируемых результатов ( консультации, отчеты руководителей) |  | По мере необходимости |  | Создание пакета нормативных документов |  | Управление образования, КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ», учреждения доп. образования детей |
| 1.5. | Выполнение приказов Департамента образования о реализации ФГОС начального общего образования в ОУ |  | В течение года |  | Обеспечение во всех образовательных учреждениях реализации ФГОС |  | Управление образования, КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ», учреждения доп. образования детей, образовательные учреждения |
| 2. Методическое сопровождение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в реализации ФГОС НОО (составление карт участников апробации ФГОС НОО) |  | Май 2012г. Май 2013 г. | Анализ выявленных проблем, нахождение путей развития профессиональной компетенции педагогов в новых условиях в процессе введения и реализации ФГОС |  |  | КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ» |
| 2.2 | Консультация «Система работы с родителями в рамках реализации ФГОС» (методические рекомендации к собранию родителей первоклассников по теме «Учиться….А что это значит?» |  | Август 2012г. | организации конструктивного взаимодействия между детским садом,школой и семьей в условиях реализации ФГОС НОО |  |  | КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ» |
| 2.3 | Круглый стол «Обеспечение преемственности формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному образованию» (на базе ДОУ) |  | Ноябрь 2012г. |  |  |  | КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ» |
| 2.4. | Организация и методическое сопровождение работы творческих групп педагогов по разработке и реализации проектов, отражающих проблематику и специфику ФГОС НОО: ТГП 1: Контроль и оценивание по УМК «Перспективная начальная школа». Использование разнообразных методов и форм оценки, взаимодополняющих друг друга. ТПГ 2: Организация накопительной системы оценки. Работа с детским портфолио. ТПГ 3: Проектирование и реализация программы коррекционной работы. ТГП 4: Проектная деятельность младших школьников. ТГП 5:Взаимосвязь предшкольной подготовки и обучения в начальной школе на основе УМК «Перспективная начальная школа». |  | Сентябрь 2012г. – декабрь 2012г. | Содержательная разработка конкретных вопросов, которые вызывают затруднения в процессе реализации стандарта |  |  | КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ» |
| 2.5 | Организация сетевых методических мастерских по результатам работы творческих групп педагогов ( презентация продуктов деятельности групп: методические рекомендации, программы, модели, карты, диагностики и др.) |  | Январь 2013г.-февраль 2013г. | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; осуществление самоанализа профессиональной деятельности с учётом новых требований в системе образования (ФГОС НОО); получение практической методической помощи по различным вопросам |  |  | КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ» |
|  | Методическое, информационно — техническое сопровождение участия представителей ОУ района в серии вебинаров. |  | В течение года |  |  |  | КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ» |
| 2.6. | Семинар « Технологии и аспектный анализ современного урока в начальной школе. Основные показатели результативности урока и педагогической технологии учителя» (для заместителей директоров по УВР) |  | Сентябрь 2012г. Март 2013г. | Распространение современных технологий и методик построения урока |  |  | КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ» |
| 2.7 | Районный конкурс « Метапредметный урок в начальной школе» |  | Октябрь 2012г- Апрель 2013г. | Распространение современных технологий и методик построения метапредметного урока; повышение профессионального мастерства учителей начальных классов; создание банка уроков, ориентированных на метапредметный результат |  |  | КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ» |
| 2.8 | Конкурс среди обучающихся 1-2 классов школ района «Ученик года» |  | Март 2013г. | Развитие потенциала обучающихся, построение системы работы с одарёнными детьми начальной школы |  |  | КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ» |
| 2.9 | Обмен опытом педагогической деятельности с другими регионами по различным аспектам введения и реализации ФГОС НОО : - Организация работы межрегиональной проблемной группы «Методическое сопровождение реализации ФГОС НОО» (совместно с РМК Подосиновского района); - IV межрегиональный педагогический десант «Создание ситуации успеха обучающихся через профессиональное мастерство учителя» (на базе Кичменгско – Городецкого района) |  | 4 заседания в год Октябрь 2012г. | Соотнесение инновационного опыта реализации ФГОС НОО педагогов Подосиновского района Кировской области с опытом педагогов Кичменгско — Городецкого района; отбор и освоение образовательных технологий деятельностного типа |  |  | КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ» |
| 2.10 | Создание медиатеки (банка инновационного опыта) для педагогов района: - электронные версии учебно – методической литературы в соответствии с перечнем; - банк конспектов уроков (занятий), видеоуроков, презентаций, контрольных заданий ; - электронные версии вебинаров по вопросам ФГОС; - статьи учителей, методистов из серии «Из опыта работы» |  | В течение года | Обеспечение учителей информационными и научно — методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС |  |  | КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ» |
| 2.11 | Районная конференция «Опыт реализации ФГОС НОО : проблемы, поиски, решения» |  | Апрель 2013г. | Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в ОУ, разработка предложений по публикации опыта |  |  | КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ» |
| 2.12 | Организация и методическое сопровождение РМО учителей начальных классов по реализации ФГОС начального общего образования: - «Выбор педагогических технологий и конструирование урока в контексте требований ФГОС в условиях совмещения классов»; - «Система оценки образовательных результатов: модели, методы, инструменты»; - «Организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС» (совместно с БОУ ДОД ДДТ) |  | В течение года | Обмен опытом по реализации ФГОС начального общего образования на муниципальном уровне |  |  | КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ», руководитель РМО |
| 2.13. | Изучение региональных методических рекомендаций по использованию электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС |  | В течение года | Использование электронных образовательных ресурсов |  |  | Управление образования, КОУ ДОПР «Кичменгско — Городецкий ИМЦ» |
| 2.14. | Изучение региональных методических рекомендаций по использованию электронных журналов и электронных дневников в образовательном процессе |  | В течение года | Готовность педагогических и руководящих кадров к использованию ЭКЖ и ЭД |  |  | Управление образования, КОУ ДОПР «Кичменгско — Городецкий ИМЦ» |
| 2.15. | Семинар-практикум для заместителей директоров, учителей информатики ОУ «Использование электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС, в работе учителя. Использование электронных журналов и дневников» |  | Ноябрь 2012 г. | Использование ЭОР в работе учителей начальных классов, учителей-предметников, педагогов дополнительного образования |  |  | КОУ ДОПР «Кичменгско — Городецкий ИМЦ» |
| 2.16. | Семинар-практикум для заместителей директоров, учителей информатики ОУ «Использование электронных журналов и дневников» |  | декабрь 2013 г. | Готовность к использованию ЭКЖ и ЭД |  |  | КОУ ДОПР «Кичменгско — Городецкий ИМЦ» |
| 2.11. Организация внеурочной деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.1. Семинары с педагогами образовательных учреждений района: |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.11.1 | Семинар для заместителей директоров по ВР и УВР «Нормативно-правовое и программное обеспечения деятельности образовательного учреждения в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования |  | Октябрь 2012 года | Рекомендации по разработке нормативно-правового и программного обеспечения деятельности образовательного учреждения. |  |  | БОУ ДОД Дом детского творчества (Чурина Т.И., Елькина Г.А., Мартякова И.Ю.) |
|  | Семинар для заместителей директоров по ВР и УВР, педагогов-организаторов «Взаимодействие учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности» |  | декабрь 2012 года | Рекомендации по взаимодействию учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. |  |  | БОУ ДОД Дом детского творчества (Чурина Т.И., Елькина Г.А., Мартякова И.Ю.) |
|  | Семинар для заместителей директоров по ВР и УВР, педагогов дополнительного образования Программирование образовательного процесса дополнительного образования детей в условиях введения ФГОС |  | сентябрь 2012 года | Рекомендации по созданию программ дополнительного образования детей в условиях реализации ФГОС начального общего образования |  |  | БОУ ДОД Дом детского творчества (Чурина Т.И., Елькина Г.А., Мартякова И.Ю.) |
| 2.11.2. Консультации для педагогов образовательных учреждений: |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Внеурочная деятельность, осуществляемая на базе БОУ ДОД «ДДТ», БОУ ДОД «ДЮСШ» |  | сентябрь 2012 | Методические рекомендации |  |  | Т.И.Чурина В.А.Капустин |
| - 2. | Отслеживание результатов внеурочной деятельности |  | В течение года | Методические рекомендации |  |  | Т.И.Чурина В.А.Капустин |
| - 3. | Корректировка программ дополнительного образования детей |  | сентябрь-октябрь | Образовательные программы дополнительного образования |  |  | Т.И.Чурина В.А.Капустин |
| 3. | Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Внесение изменений в состав муниципального Координационного совета по вопросам ФГОС начального общего образования. | При необходимости |  | Координация деятельности по ФГОС на муниципальном уровне |  |  | Управление образования |
| 3.2. | Организация деятельности муниципального Координационного совета по реализации ФГОС начального общего образования на муниципальном уровне | По плану работы КС и рабочих групп |  | Координация деятельности по ФГОС на муниципальном уровне |  |  | Управление образования |
| 3.3. | Координация взаимодействия учреждений общего образования, дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности | В течение года |  | Организация эффективно действующих моделей организации внеурочной деятельности ОУ района |  |  | учреждения доп. образования детей, образовательные учреждения |
| 3.4. | Организация участия ОУ муниципального образования в самоэкспертизе по выполнению критериев готовности ОУ к реализации ФГОС начального общего образования, анализ готовности и принятие управленческих решений. Проведение проверок ОУ (по графику) | 2012г. |  | Готовность ОУ к введению ФГОС начального общего образования, принятие управленческих решений |  |  | Управление образования, КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ», учреждения доп.образования детей |
| 3.5. | Организация участия образовательных учреждений муниципального образования в Федеральном мониторинге реализации ФГОС начального общего образования | В течение года |  | Готовность ОУ к введению ФГОС начального общего образования, принятие управленческих решений |  |  | Управление образования, КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ», учреждения доп. образования детей, образовательные учреждения |
| 3.6. | Организация проведения мониторинга результатов освоения ООП начального общего образования на муниципальном уровне | В конце года |  | Анализ результатов освоения ООП НОО на муниципальном уровне, принятие управленческих решений |  |  | Управление образования, КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ», учреждения доп. образования детей, образовательные учреждения |
| 3.7. | Обеспечение начальных классов образовательных учреждений учебной литературой в связи с введением ФГОС. - приобретение учебников по ФГОС для 3-4 классов «Перспективная начальная школа» | 2012- 2013гг |  | обеспеченность учебниками образовательных учреждений для реализации федерального образовательного стандарта начального общего образования |  |  | КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ» |
| 3.8. | Мониторинг закупки учебников для реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 2012/2013 учебному году и в рамках мониторинга обеспечения учебниками специальных (коррекционных) образовательных учреждений области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. | 2012- 2013гг |  | Корректировка заказов учебников |  |  | КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ |
| 3.9. | Мониторинг обеспеченности и потребности в учебниках образовательных учреждений для реализации федерального образовательного стандарта начального общего образования в 2012-2013 учебном году. | 2012- 2013гг |  | Корректировка заказов учебников |  |  | КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ |
| 3.10. | Посещение библиотек района с целью проверки обеспеченности и комплектования учебных фондов в связи с введением ФГОС. | В течение года |  | Контроль за комплектованием учебных фондов |  |  | КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ |
| 3.11. | Посещение семинаров, курсов, совещаний связанных с введением ФГОС. -селекторные совещания Департамента образования по вопросу приобретения учебников к 2012-2013 учебному году. -вебинары издательств, предусматривающие изменения в учебном процессе. -выступления на РМО учителей начальных классов «Особенности обеспечения учебниками и методической литературой соответствующих ФГОС». - своевременное ознакомление с методическими рекомендациями по введению ФГОС. -посещение курсов повышения квалификации библиотекарями проводимых ВИРО. | В течение года |  | Повышение квалификации |  |  | КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ |
| 3.12. | Организация участия органов государственно-общественного управления в реализации ФГОС НОО на муниципальном уровне | В течение года |  | Поддержка общественностью ФГОС начального общего образования |  |  | Управление образования, КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ», учреждения доп. образования детей, образовательные учреждения |
| 3.13. | Ознакомление руководителей образовательных учреждений с новыми нормативными документами по реализации ФГОС через совещания, семинары. | В течение года |  | Использование новых нормативных документов руководителями в работе по ФГОС начального общего образования |  |  | Управление образования, КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ», МОУ ДОД ДДТ |
| 3.14. | Организация и проведение совещаний директоров общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования по проблемам и результатам реализации ФГОС начального общего образования. | Сентябрь, январь, май 2012-2013гг |  | Координация работы по ФГОС начального общего образования |  |  | Управление образования, КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ», учреждения доп. образования детей, образовательные учреждения |
| 3.15. | Организация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей при реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с инструктивно-методическими материалами Департамента образования | В течение года |  | Организация эффективно действующих моделей организации внеурочной деятельности ОУ района |  |  | Управление образования, КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ», КОУ ДОД «ДДТ» |
| 3.16. | Участие в областных совещаниях по реализации введения ФГОС начального общего образования | По плану Департамента образования |  | Использование информации в работе по реализации ФГОС начального общего образования |  |  | Управление образования, КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ» |
| 3.17. | Обеспечение системы оперативной связи (селектор) в условиях введения ФГОС начального общего образования на уровне муниципалитета и ОУ | В течение года |  | Оперативное взаимодействие с руководителями ОУ |  |  | Управление образования, кОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ» |
| 3.18. | Внедрение системы электронных журналов и CMS-дневников в общеобразовательных учреждениях района для создания единого информационно-образовательного пространства образовательных учреждений и взаимодействия их с родителями учащихся | 2012-2015 гг.. |  | Использование электронных журналов и CMS-дневников |  |  | Управление образования, КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ» |
| 3.19. | Установка и техническое обслуживание нового компьютерного оборудования в ОУ района согласно спецификации | 1 полугодие 2012 года |  | Совершенствование материально-технической базы ОУ района |  |  | Управление образования КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ» |
| 3.20 | Проведение работ по увеличению скорости доступа к сети Интернет в ОУ района: - Основные школы – до 512 Кб/с - БОУ «Югская СОШ», БОУ «Шонгская СОШ» - до 1 Мб/с | 1 полугодие 2012 года (совместно с постановкой оборудования) |  | Увеличение скорости доступа к сети Интернет |  |  | Управление образования КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ» |
| 3.21 | Организация работы по наполнению вкладки «ФГОС» на сайтах ОУ района, ежемесячный мониторинг сайтов | Регулярно |  | Совершенствование сайтов ОУ района, общение на Форумах сайтов |  |  | Управление образования КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ» |
| 4. | Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение повышения квалификации следующих категорий педагогических работников по вопросам реализации ФГОС НОО: - учителей начальных классов; - учителей-предметников, в том числе учителей иностранного языка; - психологов; - педагогов, задействованных в реализации внеурочной деятельности; - координаторов ФГОС НОО и представителей муниципальных методических служб | 2012- 2013гг |  | согласно плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по введению ФГОС НОО |  | Управление образования, КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ» КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ» |  |
| 4.2. | Выявление степени укомплектованности ОУ педагогическими кадрами, уровня их квалификации и готовности педагогических работников реализовать ФГОС НОО во 2-4 кл. | Ежегодно |  | Анализ состава кадровых ресурсов |  | Управление образования, КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ» |  |
| 4.3. | Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по введению ФГОС НОО | август- сентябрь 2012 г. |  | Согласно план-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по введению ФГОС НОО |  | Управление образования, КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ» |  |
| 4.4. | Предоставление заявок на курсы повышения квалификации педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС НОО | в течение года |  | Согласно план-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по введению ФГОС НОО |  | КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ» |  |
| 4.5. | Организация системы дистанционного обучения кадров в условиях введения ФГОС | В течение года |  | Повышение квалификации педагогов |  | КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ» |  |
| 4.6 | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам научно-методического сопровождения реализации ФГОС НОО с муниципальными координаторами, представителями муниципальных методических служб, руководителями и педагогами дополнительного образования, руководителями ОУ, учителями начальных классов | в течение года |  | Обеспечение участия муниципальных координаторов представителей муниципальных методических служб, руководителей и педагогов дополнительного образования, руководителей ОУ в семинарах-совещаниях. |  | Управление образования, КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ» |  |
| 4.7. | Организация обучающих семинаров и семинаров-практикумов для педагогов ОУ района, руководителей РМО учителей-предметников, учителей начальных классов на базе цифровой школы тьюторами по теме «Применение электронных образовательных ресурсов в учебном процессе» (в объёме 16 часов) | Сентябрь-октябрь 2012 г. |  | Готовность к использованию электронных образовательных ресурсов |  | Управление образования, КОУ ДОПР «Кичменгско — Городецкий ИМЦ» |  |
| 4.8. | Организация обучающих семинаров и семинаров-практикумов для учителей начальных классов на базе цифровой школы по работе с цифровыми лабораториями | 2 полугодие 2012-2013 уч.г. |  | Готовность работать с цифровыми лабораториями |  | Управление образования, КОУ ДОПР «Кичменгско — Городецкий ИМЦ» |  |
| 4.9. | Организация обучающих семинаров и семинаров-практикумов для педагогов ОУ района, руководителей РМО учителей-предметников, учителей начальных классов на базе цифровой школы по работе с электронным классным журналом и электронными дневниками | 2 четверть 2012-2013 уч.г. |  | Готовность педагогических и административных кадров к работе с ЭКЖ и ЭД |  | Управление образования, КОУ ДОПР «Кичменгско — Городецкий ИМЦ» |  |
| 5. | Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Информационное сопровождение реализации ФГОС начального общего образования через семинары, консультации, методические встречи, работу со средствами массовой информации, обновление аннотированного списка интернет-ресурсов по введению ФГОС на сайте КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ» | Ежегодно |  | Знание участниками образовательного процесса требований ФГОС. |  |  | Управление образования, КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ» |
| 5.2. | Информирование родителей, общественности через СМИ о введении ФГОС начального общего образования. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС начального общего образования. Организация публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования. | Ежегодно |  | Знание общественностью целей и задач перехода к новым ФГОС. |  |  | Управление образования, КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ» |
| 5.3. | Отслеживание информации на сайтах Департамента образования, БУ СО ВО «Вологодский педагогический колледж», АОУ ДПО «Вологодский институт развития образования» и др. Сопровождение раздела «ФГОС начального общего образования» на сайте Управления образования, МОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ» . Контроль за наполнением и своевременным обновлением информации о реализации ФГОС начального общего образования на сайтах ОУ. | Ежегодно |  | Информирование общественности о ФГОС |  |  | Управление образования, КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ» |
| 5.4. | Обобщение педагогического опыта педагогов, участвующих в реализации ФГОС начального общего образования. Подготовка публикаций педагогов, участвующих в апробации ФГОС начального общего образования. | В течение года |  | Публикации в печатных изданиях |  |  | Управление образования, КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ» |
| 6. | Финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение реализации нормативных правовых актов Департамента образования по финансово-экономическому обеспечению введения ФГОС в ОУ района | В период реализации ФГОС |  | Финансовое обеспечение реализации ФГОС |  |  | Управление образования, КУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования» |
| 6.2. | Заказ учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО на 2013-2014 учебный год | По плану Департамента образования |  | Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО |  |  | КОУ ДОПР «Кичменгско-Городецкий ИМЦ» |
| 6.3. | Контроль за реализацией стимулирования педагогических работников в условиях введения ФГОС | В период реализации ФГОС |  | Финансовое обеспечение реализации ФГОС |  |  | Управление образования, КУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования» |
| 6.4. | Контроль за материально-техническим оснащением школ для реализации ФГОС начального общего образования. Анализ использования кабинетов для начальной школы по ФГОС. | В течение года |  | Повышение материально-технического оснащения |  |  | Управление образования, КУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования» |