**Приложение 1**

**Сведения о достижении значений целевых показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы,**

**подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2019-2021 годы»** |
|  | **Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности районного бюджета на 2019-2021 годы»** |
| 1 | Исполнение районногобюджета по налоговым иненалоговымдоходам (к первоначально-принятому бюджету) | % | 104,6 | Не менее 98,0 | 98,7 |  |
| 2 | Исполнение расходов в сопоставимых показателях районного бюджета (в процентах от утвержденного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов и дотации) | % | 100 | Не менее 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Размещение на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о районном бюджете и отчета об исполнении бюджета | Да (1), нет (0) | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов консолидированного бюджета муниципального района -0% | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  **Подпрограмма 2 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами на 2019-2021 годы»** |
| 1 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований к общему объему расходов бюджетов | % | 0 | 0,5 | 0 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности |
| 2 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов консолидированного бюджета муниципального района -0% | % | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом района на 2019-2021 годы»** |
| 1 | Отношениемуниципального долгарайона к общему объемудоходов районногобюджета без учета объемабезвозмездныхпоступлений и (или)поступлений налоговыхдоходов подополнительнымнормативам отчислений | % | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2019-2021 годы»** |
| 1 | Выполнение плана контрольных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 |  |
| ... | ... |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

**Приложение 2**

**Сведения о степени выполнения основных**

**мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель  | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности районного бюджета на 2019-2021 годы»** |
| 1 | Основное мероприятие 1.Укрепление доходной базы бюджета района и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения районного бюджета | Управление финансов администрации района | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100 | 100 | нет |
| 2 | Основное мероприятие 2.Обеспечение бюджетного процесса в части исполнения районного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством | Управление финансов администрации района | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100 | 100 | нет |
| 3 | Основное мероприятие 3.Формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в районе | Управление финансов администрации района | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100 | 100 | нет |
| 4 | Основное мероприятие 4.Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | Управление финансов администрации района, Администрация района, Управление образования администрации района, Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации района, муниципальные образования района | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100 | 100 | нет |
| 5 | Основное мероприятие 5.Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам аппарата управления | Управление финансов администрации района, Администрация района, Муниципальное Собрание, Управление образования администрации района, Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации района, муниципальные образования района | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100 | 100 | нет |
|  | **Подпрограмма 2 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами на 2019-2021 годы»** |
| 1 | Основное мероприятие 1.Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района | Управление финансов администрации района, муниципальные образования района | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100 | 100 | нет |
| 2 | Основное мероприятие 2.Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | Управление финансов администрации района, муниципальные образования района | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100 | 100 | нет |
| 3 | Основное мероприятие 3.Межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | Управление финансов администрации района, муниципальные образования района | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100 | 100 | нет |
|  | **Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом района на 2019-2021 годы»** |
| 1 | Основное мероприятие 1.Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга района  | Управление финансов администрации района | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100 | 100 | нет |
|  | **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2019-2021 годы»** |
| 1 | Основное мероприятие 1.Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для осуществления муниципальных нужд | Управление финансов администрации района | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100 | 100 | нет |
| 2 | Основное мероприятие 2.Обеспечение деятельности Управления финансов, как ответственного исполнителя муниципальной программы | Управление финансов администрации района | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100 | 100 | нет |

--------------------------------

<\*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<\*\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

**Приложение 3**

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования**

**на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) |
| на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа** |  **«Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2019-2021 годы»** | **всего** | **0** | **72 088,1** | **72 088,1** |
| Управление финансов администрации района | 0 | 42 153,4 | 42 153,4 |
| Администрация района | 0 | 23 190,5 | 23 190,5 |
| Управление образования администрации района | 0 | 2 145,7 | 2 045,7 |
| Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации района | 0 | 4 598,5 | 4 598,5 |
| **Подпрограмма 1** | **«Обеспечение сбалансированности районного бюджета на 2019-2021 годы»** | **всего** | **0** | **32 017,3** | **32 017,3** |
| Управление финансов администрации района | 0 | 2 082,6 | 2 082,6 |
| Администрация района | 0 | 23 190,5 | 23 190,5 |
| Управление образования администрации района | 0 | 2 145,7 | 2 045,7 |
| Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации района | 0 | 4 598,5 | 4 598,5 |
| Основное мероприятие 1. | Укрепление доходной базы бюджета района и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения районного бюджета | Управление финансов администрации района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. | Обеспечение бюджетного процесса в части исполнения районного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством | Управление финансов администрации района | 0 | 2 013,4 | 2 013,4 |
| Основное мероприятие 3. | Формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в районе | Управление финансов администрации района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | Управление финансов администрации района | 0 | 69,2 | 69,2 |
| Администрация района | 0 | 23 190,5 | 23 190,5 |
| Управление образования администрации района | 0 | 2 145,7 | 2 045,7 |
| Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации района | 0 | 4 598,5 | 4 598,5 |
| **Подпрограмма 2** | **«Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами на 2019-2021 годы»** | **всего** | **0** | **34 896,9** | **34 896,9** |
| Управление финансов администрации района (муниципальные образования района) | 0 | 34 896,9 | 34 896,9 |
| Основное мероприятие 1. | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района | Управление финансов администрации района (муниципальные образования района) | 0 | 9 999,8 | 9 999,8 |
| Основное мероприятие 2. | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | Управление финансов администрации района (муниципальные образования района) | 0 | 21 712,6 | 21 712,6 |
| Основное мероприятие 3. | Межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | Управление финансов администрации района (муниципальные образования района) | 0 | 3 184,5 | 3 184,5 |
| **Подпрограмма 3** | **«Управление муниципальным долгом района на 2019-2021 годы»** | **всего** | **0** | **0** | **0** |
| Основное мероприятие 1. | Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга района | Управление финансов администрации района | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 4** | **«Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2019-2021 годы»** | **всего** | **0** | **5 173,9** | **5 173,9** |
| Основное мероприятие 1. | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для осуществления муниципальных нужд | Управление финансов администрации района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. | Обеспечение деятельности Управления финансов, как ответственного исполнителя муниципальной программы | Управление финансов администрации района | 0 | 5 173,9 | 5 173,9 |

**Приложение 4**

**Справочная информация о расходах областного бюджета,**

**федерального бюджета, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,**

**физических и юридических лиц на реализацию целей**

**муниципальной программы**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год  | Фактические расходы за отчетный год [<\*>](#Par3314) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа** | **«Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2019-2021 годы»** | **всего** | **72 088,1** | **72 088,1** | **100** |  |
| областной бюджет  | 34 240,1 | 34 240,1 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| бюджет муниципального образования  | 37 653,6 | 37 653,6 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений | 194,4 | 194,4 | 100 |  |
| **Подпрограмма 1** | **«Обеспечение сбалансированности районного бюджета на 2019-2021 годы»** | **всего** | **32 017,3** | **32 017,3** | **100** |  |
| областной бюджет  | 29 103,8 | 29 103,8 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| бюджет муниципального образования  | 2 719,1 | 2 719,1 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений | 194,4 | 194,4 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1. | Укрепление доходной базы бюджета района и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения районного бюджета | всего | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Обеспечение бюджетного процесса в части исполнения районного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством | **всего** | **2 013,4** | **2 013,4** | **100** |  |
| областной бюджет  | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| бюджет муниципального образования  | 1 819,0 | 1 819,0 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений | 194,4 | 194,4 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3. | Формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в районе | всего | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 4. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | **всего** | **30 003,9** | **30 003,9** | **100** |  |
| областной бюджет  | 29 103,8 | 29 103,8 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| бюджет муниципального образования  | 900,1 | 900,1 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений | 0 | 0 |  |  |
| **Подпрограмма 2** | **«Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами на 2019-2021 годы»** | **всего** | **34 896,9** | **34 896,9** | **100** |  |
| областной бюджет  | 5 136,3 | 5 136,3 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| бюджет муниципального образования  | 29 760,6 | 29 760,6 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района | всего | 9 999,8 | 9 999,8 | 100 |  |
| областной бюджет  | 2 047,3 | 2 047,3 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| бюджет муниципального образования  | 7 952,5 | 7 952,5 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | всего | 21 712,6 | 21 712,6 | 100 |  |
| областной бюджет  | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| бюджет муниципального образования  | 21 712,6 | 21 712,6 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 3. | Межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | всего | 3 184,5 | 3 184,5 | 100 |  |
| областной бюджет  | 3 089,0 | 3 089,0 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| бюджет муниципального образования  | 95,5 | 95,5 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений | 0 | 0 |  |  |
| **Подпрограмма 3** | **«Управление муниципальным долгом района на 2019-2021 годы»** | Всего | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга района | всего | 0 | 0 |  |  |
| **Подпрограмма 4** | **«Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2019-2021 годы»** | **всего** | **5 173,9** | **5 173,9** | **100** |  |
| областной бюджет  | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| бюджет муниципального образования  | 5 173,9 | 5 173,9 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для осуществления муниципальных нужд | всего | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Обеспечение деятельности Управления финансов, как ответственного исполнителя муниципальной программы | всего | 5 173,9 | 5 173,9 | 100 |  |
| областной бюджет  | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| бюджет муниципального образования  | 5 173,9 | 5 173,9 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений | 0 | 0 |  |  |

--------------------------------

.

<\*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

**Приложение 5**

**Сведения о нормативных правовых актах, принятых**

**в целях реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, являющийся главным распорядителем средств бюджета муниципального образования | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Подпрограмма 1** **«Обеспечение сбалансированности районного бюджета на 2019-2021 годы»** |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Укрепление доходной базы бюджета района и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения районного бюджета |
|  | постановление | -цель программы;-задачи программы;-программно-целевые инструменты;-сроки и этапы реализации;-целевые показатели;-объем финансового обеспечения;-ожидаемые результаты | Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | От 23.10.2018 № 757 (с изменениями) |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 Обеспечение бюджетного процесса в части исполнения районного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством |
|  | постановление | -цель программы;-задачи программы;-программно-целевые инструменты;-сроки и этапы реализации;-целевые показатели;-объем финансового обеспечения;-ожидаемые результаты | Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | От 23.10.2018 № 757 (с изменениями) |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 Формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в районе |
|  | постановление | -цель программы;-задачи программы;-программно-целевые инструменты;-сроки и этапы реализации;-целевые показатели;-объем финансового обеспечения;-ожидаемые результаты | Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | От 23.10.2018 № 757 (с изменениями) |
| 1.4 | Основное мероприятие 4 Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений |
|  | постановление | -цель программы;-задачи программы;-программно-целевые инструменты;-сроки и этапы реализации;-целевые показатели;-объем финансового обеспечения;-ожидаемые результаты  | Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района, Администрация района, органы администрации района, муниципальные образования района (администрации МО Городецкое, сельских поселений Енангское, Кичменгское) | От 23.10.2018 № 757 (с изменениями) |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами на 2019-2021 годы»** |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района |
|  | постановление | -цель программы;-задачи программы;-программно-целевые инструменты;-сроки и этапы реализации;-целевые показатели;-объем финансового обеспечения;-ожидаемые результаты | Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района, муниципальные образования района (администрации МО Городецкое, сельских поселений Енангское, Кичменгское) | От 23.10.2018 № 757 (с изменениями) |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений |
|  | постановление | -цель программы;-задачи программы;-программно-целевые инструменты;-сроки и этапы реализации;-целевые показатели;-объем финансового обеспечения;-ожидаемые результаты | Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района, муниципальные образования района (администрации МО Городецкое, сельских поселений Енангское, Кичменгское) | От 23.10.2018 № 757 (с изменениями) |
| 2.3 | Основное мероприятие 3 Межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений |
|  | постановление | -цель программы;-задачи программы;-программно-целевые инструменты;-сроки и этапы реализации;-целевые показатели;-объем финансового обеспечения;-ожидаемые результаты  | Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района, муниципальные образования района (администрации МО Городецкое, сельских поселений Енангское, Кичменгское) | От 23.10.2018 № 757 (с изменениями) |
| 3 | **Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом района на 2019-2021 годы»** |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга района |
|  | постановление | -цель программы;-задачи программы;-программно-целевые инструменты;-сроки и этапы реализации;-целевые показатели;-объем финансового обеспечения;-ожидаемые результаты | Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | От 23.10.2018 № 757 (с изменениями) |
| 4 | **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2019-2021 годы»** |
| 4.1 | Основное мероприятие 1 Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для осуществления муниципальных нужд |
|  | постановление | -цель программы;-задачи программы;-программно-целевые инструменты;-сроки и этапы реализации;-целевые показатели;-объем финансового обеспечения;-ожидаемые результаты | Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | От 23.10.2018 № 757 (с изменениями) |
| 4.2 | Основное мероприятие 2 Обеспечение деятельности Управления финансов, как ответственного исполнителя муниципальной программы |
|  | постановление | -цель программы;-задачи программы;-программно-целевые инструменты;-сроки и этапы реализации;-целевые показатели;-объем финансового обеспечения;-ожидаемые результаты | Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | От 23.10.2018 № 757 (с изменениями) |

**Приложение 6**

**Сведения об изменениях, внесенных**

**в муниципальную программу за отчетный период**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| От 25.02.2019 № 174 | Уточнение показателей в суммовом выражении по всем показателям в 2019 году | Приведение в соответствие с решением Муниципального Собрания от 11.12.2018 №116 «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» |
| От 23.04.2019 №351 | Уточнение показателей в суммовом выражении по всем показателям в 2019 году  | Приведение в соответствие с решением Муниципального Собрания от 03.04.2019 №138 «О внесении изменений в решение Муниципального Собрания от 11.12.2018 №116 «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»  |
| От 09.08.2019 №663 | Уточнение показателей в суммовом выражении по всем показателям в 2019 году | Приведение в соответствие с решением Муниципального Собрания от 05.07.2019 №153 «О внесении изменений в решение Муниципального Собрания от 11.12.2018 №116 «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» |
| От 29.08.2019 №175 | Уточнение показателей в суммовом выражении по всем показателям на 2022-2025 годы | Уточнение программы на 2019-2025 годы |
| От 18.02.2020 № 115 | Уточнение показателей в суммовом выражении по всем показателям на 2019-2025 годы | Приведение в соответствие с решением Муниципального Собрания от 27.12.2019 №194 «О внесении изменений в решение Муниципального Собрания от 11.12.2018 №116 «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», с решением Муниципального Собрания от 11.12.2019 №190 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |