Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 годы»** | | | | | | |
|  | Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 28,3 | 29,7 | 29,7 | нет |
|  | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 57,8 | 58,3 | 63 | нет |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 годы»** | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1 | Управление культуры | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение спортивных мероприятий |  | | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольные события: |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лыжня России |  | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 100 | 135 | нет |
|  | Областная Спартакиада ветеранов |  | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 6 | 6 | нет |
|  | Соревнования по баскетболу |  | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 300 | 310 | нет |
|  | Участие в соревнованиях по мини-футболу |  | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 15 | 19 | нет |
|  | Основное мероприятие 2 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение спортивного инвентаря |  | | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольные события: |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение волейбольных сеток |  | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2 | 2 | нет |
|  | Приобретение теннисного стола |  | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 1 | 1 | нет |
|  | Основное мероприятие 3 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство спортивных сооружений |  | | 2015 | 2020 | - | - | не выполнено | не выполнено | Средства не выделялись |
|  | Контрольные события: |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество построенных объектов |  | | 2015 | 2017 | - | - | не выполнено | не выполнено | Средства не выделялись |
|  | Основное мероприятие 4 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание объектов спортивной инфраструктуры |  | | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольные события: |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата услуг по уборке стадиона, покос травы |  | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | выполнено | выполнено | нет |

--------------------------------

<\*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<\*\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) | | |
| на 1 января отчетного года (2016 г) | на 31 декабря отчетного года (2017г.) | кассовое исполнение (2017 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 гг.» | всего | 368,5 | 322,5 | 322,5 |
| ответственный исполнитель государственной программы Управление культуры, молодёжной политики, туризма и спорта администрации района |  |  |  |
| Соисполнитель |  |  |  |
| исполнитель ... |  |  |  |

Приложение 4

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на 2017 отчетный год | Фактические расходы за отчетный год [<\*>](#Par3314) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=5,6 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2015-2020 гг.» | всего | 322,5 | 322,5 | 100 |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - |  |
| бюджет муниципального образования | 322,5 | 322,5 | 100 |  |

--------------------------------

<\*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.