Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы

«Развитие информационного общества в Кичменгско-Городецком районе на 2020-2025 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Кичменгско-Городецком районе на 2020-2025 годы»** |
| 1 | Доля населения района, обеспеченная мобильной связью от общей численности населения района | % | 75,1 | 77 | 77 |  |
| 2 | Количество антенно-мачтовых сооружений | шт. | 17 | 18 | 18 |  |
|  | Подпрограмма 1 |
| ... | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель  | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма ... |

--------------------------------

<\*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<\*\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) |
| на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие информационного общества в Кичменгско-Городецком районе на 2020-2025 годы | всего | 6564,4 | 6158,1 | 5312,9 |
| ответственный исполнитель муниципальной программыАдминистрация Кичменгско-Городецкого муниципального района |  |  |  |
| соисполнитель отсутствует  |  |  |  |
| исполнитель отсутствует |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Содействие развитию связи и ИТ-отрасли на территории Кичменгско-Городецкого района | ответственный исполнитель мероприятияАдминистрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 6564,4 | 6158,1 | 5312,9 |
| Мероприятие 1.1 | Строительство антенно-мачтовых сооружений | ответственный исполнитель мероприятияАдминистрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 5444,4 | 4498,1 | 4498,1 |
| Мероприятие 1.2 | Разработка проектно-сметной документации | ответственный исполнитель мероприятияАдминистрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 1120,0 | 1367,3 | 522,1 |
| Мероприятие 1.3 | Научно-исследовательские работы по археологическому обследованию земельных участков | ответственный исполнитель мероприятияАдминистрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 0,0 | 116,0 | 116,0 |
| Мероприятие 1.4 | Осуществление функций строительного контроля | ответственный исполнитель мероприятияАдминистрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 0,0 | 176,7 | 176,7 |

Приложение 4

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год  | Фактические расходы за отчетный год [<\*>](#Par3314) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Развитие информационного общества в Кичменгско-Городецком районе на 2020-2025 годы | всего | 6 158,1 | 5312,9 | 86,3 | Муниципальный Контракт между Администрацией Кичменгско-Городецкого муниципального района и Обществом с ограниченной ответственностью «СВЯЗЬЭНЕРГОСТРОЙ» на Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта: "Антенно-мачтовое сооружение в д.Бяково Кичменгско-Городецкого района" был заключен «25» августа 2020 г. Сумма контракта составила 845 210,33 (восемьсот сорок пять тысяч двести десять) рублей 33 копейки, в том числе НДС. Срок исполнения контракта: не позднее 105 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.Результатом выполненных работ по Контракту являются проектная документации, получившая положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в АУ ВО «Управление Госэкспертизы по Вологодской области». В срок, предусмотренный контрактом, Подрядчик работы Заказчику не предоставил. ПСД, разработанная Подрядчиком, находится на стадии прохождения Государственной экспертизы |
| областной бюджет  | 4 453,1 | 4 453,1 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования | 1 705,0 | 859,8 | 50,4 |  |
| бюджеты сельских поселений | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
| физические и юридические лица | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1 | Содействие развитию связи и ИТ-отрасли на территории Кичменгско-Городецкого района | всего | 6 158,1 | 5312,9 | 86,3 | Муниципальный Контракт между Администрацией Кичменгско-Городецкого муниципального района и Обществом с ограниченной ответственностью «СВЯЗЬЭНЕРГОСТРОЙ» на Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта: "Антенно-мачтовое сооружение в д.Бяково Кичменгско-Городецкого района" был заключен «25» августа 2020 г. Сумма контракта составила 845 210,33 (восемьсот сорок пять тысяч двести десять) рублей 33 копейки, в том числе НДС. Срок исполнения контракта: не позднее 105 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.Результатом выполненных работ по Контракту являются проектная документации, получившая положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в АУ ВО «Управление Госэкспертизы по Вологодской области». В срок, предусмотренный контрактом, Подрядчик работы Заказчику не предоставил. ПСД, разработанная Подрядчиком, находится на стадии прохождения Государственной экспертизы |
| областной бюджет  | 4 453,1 | 4 453,1 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования  | 1 705,0 | 859,8 | 50,4 |  |
| бюджеты сельских поселений | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
| физические и юридические лица | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1 | Строительство антенно-мачтовых сооружений | всего | 4498,1 | 4498,1 | 100,0 |  |
| областной бюджет  | 4453,1 | 4453,1 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования  | 45,0 | 45,0 | 100,0 |  |
| бюджеты сельских поселений | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
| физические и юридические лица | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.2 | Разработка проектно-сметной документации | всего | 1367,3 | 522,1 | 38,2 | Муниципальный Контракт между Администрацией Кичменгско-Городецкого муниципального района и Обществом с ограниченной ответственностью «СВЯЗЬЭНЕРГОСТРОЙ» на Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта: "Антенно-мачтовое сооружение в д.Бяково Кичменгско-Городецкого района" был заключен «25» августа 2020 г. Сумма контракта составила 845 210,33 (восемьсот сорок пять тысяч двести десять) рублей 33 копейки, в том числе НДС. Срок исполнения контракта: не позднее 105 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.Результатом выполненных работ по Контракту являются проектная документации, получившая положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в АУ ВО «Управление Госэкспертизы по Вологодской области». В срок, предусмотренный контрактом, Подрядчик работы Заказчику не предоставил. ПСД, разработанная Подрядчиком, находится на стадии прохождения Государственной экспертизы |
| областной бюджет  | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования  | 1367,3 | 522,1 | 38,2 |  |
| бюджеты сельских поселений | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
| физические и юридические лица | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.3 | Научно-исследовательские работы по археологическому обследованию земельных участков | всего | 116,0 | 116,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет  | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования  | 116,0 | 116,0 | 100,0 |  |
| бюджеты сельских поселений | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
| физические и юридические лица | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.4 | Осуществление функций строительного контроля | всего | 176,7 | 176,7 | 100,0 |  |
| областной бюджет  | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования  | 176,7 | 176,7 | 100,0 |  |
| бюджеты сельских поселений | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
| физические и юридические лица | - | - | - | - |

--------------------------------

.

<\*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

Приложение 5

Сведения о нормативных правовых актах, принятых

в целях реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, являющийся главным распорядителем средств бюджета муниципального образования | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | Об утверждении муниципальной программы | Ответственный исполнительАдминистрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 05.12.2019 года № 977 |

Приложение 6

Сведения об изменениях, внесенных

в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района от 05.02.2020 года № 87 | Изложение муниципальной программы в новой редакции  | Приведение в соответствие с решением Муниципального Собрания от 11.12.2019 №190 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 2. Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района от 22.06.2020 года № 435 | Изложение муниципальной программы в новой редакции | Приведение в соответствие с решением Муниципального Собрания от 30.04.2020 №224 «О внесении изменений в решение Муниципального Собрания от 11.12.2019 №190 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 3. Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района от 06.10.2020 года № 822 | Изложение муниципальной программы в новой редакции | Уточнение финансового обеспечения муниципальной программы |
| 4. Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района от 26.01.2021 года № 38 | Изложение муниципальной программы в новой редакции | Уточнение значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и финансового обеспечения программы |