

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 13.02.2015 № 21-р

с. Кичменгский Городок

Об утверждении Плана основных мероприятий Кичменгско-Городецкого муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год.

В целях совершенствования и комплексного решения задач в области гражданской обороны, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах:

1. Утвердить План основных мероприятий Кичменгско-Городецкого муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год (приложение).

2. Всем исполнителям (главам сельских поселений, руководителям объектов экономики, начальникам служб РЗ ТП РСЧС, спасательных служб ГО района):

2.1. Организовать и обеспечить исполнение мероприятий настоящего Плана в установленные сроки.

2.2. По истечению срока исполнения мероприятия предоставить справки о результатах выполненных работ в отдел ППГОЧС администрации района.

2.3. Общие доклады по исполнению Плана за 2015 год предоставить в отдел ППГОЧС администрации района к 03.12.15 г.

4. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить первого заместителя главы района Г.П. Труфанову.

Первый заместитель Главы района Г.П.Труфанова

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением администрации

Кичменгско-Городецкого

муниципального района

от 13.02.2015 №21

**ПЛАН**

**Основных мероприятий Кичменгско-Городецкого муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2015 год**

с. Кичменгский Городок

2015год.

Главной задачей по подготовке органов управления, сил ГО и РСЧС считать совершенствованье знаний, навыков и умений, направленных на реализацию единой государственной политики в области гражданской обороны, снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее-ЧС), на снижение рисков и смягчения последствий ЧС для обеспечения безопасности населения, укрепления оборонного потенциала, стабильного социально-экономического развития, а так же совершенствования системы защиты населения в мирное и военное время.

Основным задачами считать:

В области гражданской обороны - продолжение работы по совершенствованию нормативно правовой и методической базы в области гражданской обороны с учетом современных требований, направленных на формирование нового облика гражданской обороны;

дальнейшее совершенствование сил гражданской обороны, повышение их готовности, мобильности и оснащенности;

совершенствованье организации учета, содержания и использования средств защиты населения и объектов ГО, а также подготовки мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, внедрение новых технических средств и технологий для выполнения мероприятий по ГО и защите населения;

активизацию работы по созданию в целях ГО запасов (резервов) материально технических и иных средств;

выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения;

обеспечит сохранность имеющего фонда средств коллективной защиты населения и недопущение преждевременного и неправомерного списания с учета защитных сооружений гражданской обороны;

В области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций – повышение эффективности деятельности координационных органов;

развитие нормативно-правовой базы муниципальных образований по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создания и развития аварийно-спасательных формирований;

обеспечение готовности органов управления, сил и средств РСЧС к реагированию на ЧС, совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ЧС;

создание резервов финансовых и материальных ресурсов, достаточных для ликвидации ЧС;

создание и поддержание необходимых условий для обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения;

участие в реализации проектов создания в субъектах Российской Федерации центров управления в кризисных ситуациях, системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112», на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;

В области обеспечения пожарной безопасности-осуществления комплекса мероприятий, направленных на снижение количества пожаров и гибели людей при пожарах, внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения;

Совершенствование технической подготовки пожарной техники и пожарно-технического оборудования ППС;

Развитие нормативно-правовой базы муниципальных образований по вопросам пожарной безопасности.

В области обеспечения безопасности людей на водных объектах - повышение эффективности контроля за обеспечением безопасности людей на водных объектах;

повышение эффективности профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев с людьми на водных объектах;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители | Кто привлекается | Отметка о выполнении |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Участие Кичменгско – Городецкого района в мероприятиях, проводимых правительством Вологодской области, ГУ МЧС России по Вологодской области** | | | | | |
| **1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,**  **обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
| 1. | Выполнение превентивных мероприятий по снижению ущерба на территории и населению района при угрозе возникновения природных (циклических) чрезвычайных ситуаций | январь- декабрь | КЧС и ПБ района, службы районных звеньев ТП РСЧС |  |  |
| 2. | Проведение комплекса мероприятий по подготовке к паводковому периоду и навигации 2015 года | февраль-март | КЧС и ПБ района, главы с/поселений, заинтересованные организации, ОППГОЧС, инспектор ГИМС |  |  |
| 3. | Проведение организационной работы по усилению пожарной безопасности в весенне-летний и осенне-зимний периоды. | апрель – май, октябрь – ноябрь | КЧС и ПБ района, ПЧ-29, главы с/поселений, ОППГОЧС |  |  |
| 4. | Заключение договоров с лесхозами по тушению лесных и торфяных пожаров | Март-апрель | Главы поселений |  |  |
| 5. | Надзорно - профилактическая операция «Жилище» | май –  август | КЧС и ПБ района, ПЧ-29, ОП, главы с/поселений, ОНД по Кич - Городецкому району |  |  |
| 6. | Проверка готовности объектов топливно – энергетического комплекса Вологодской области к осеннее – зимнему периоду 2015 – 2016 годов | Август - октябрь | Управление ЖКХ и градостроительства района |  |  |
| 7. | Разработка плана комплектования учебно – методического центра по ГО и ЧС области слушателями в 2015 году | к 10 ноября | ОППГОЧС |  |  |
| 8. | Направление в Департамент гражданской защиты МЧС России и СЗРЦ МЧС России доклада по итогам обучения населения в 2015 году (форма 1/ОБУЧ) | к 01 декабря | ОППГОЧС |  |  |
| 9. | Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в образовательных учреждениях области перед началом учебного года | май –  август | КЧС и ПБ района, ПЧ-29, главы с/поселений, управление образования района |  |  |
| 10. | Проведение комплекса мероприятий в период купального сезона и навигации по контролю и обеспечению безопасности людей на водоёмах области | май – октябрь | КЧС и ПБ района, ПЧ-29, ОП, главы с/поселений |  |  |
| 11. | Месячник безопасности на водных объектах области | июль – август | КЧС и ПБ района, ПЧ-29, ОП, главы с/поселений, ОППГОЧС |  |  |
| 12. | Участие в месячнике гражданской обороны | октябрь | Администрация района, главы сельских поселений |  |  |
| **2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц и специалистов и населения** | | | | | |
| **а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** | | | | | |
| 1. | Семинар с руководящим диспетчерским составом ЕДДС городских округов и муниципальных районов области в режиме видеоконференцсвязи по теме: «Организация работы ЕДДС городского округа (муниципального района в режимах функционирования областной ТП РСЧС» | февраль | ЕДДС района |  |  |
| 2. | Командно – штабны учения по теме: «Реагирование сил и средств функциональной и территориальной подсистемы РСЧС Вологодской области при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, обусловленным весенним паводком» | март | Силы ГО и РСЧС района |  |  |
| 3. | Участие во Всероссийской штабной тренировке по ГО | 4-9 октября | Силы ГО и РСЧС района |  |  |
| 4. | Тренировка по прогнозированию возможной обстановки, обмену информацией с учреждениями, входящими в районное звено ТПЧС мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации, вызванные весенним паводком | 25 марта | КЧС и ПБ района, ОППГОЧС, силы РСЧС района |  |  |
| 5. | Тренировка по прогнозированию возможной обстановки, обмену информацией с учреждениями, входящими в районное звено ТПЧС мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации, вызванные лесными пожарами. | 25 мая | Служба защиты лесов от пожаров, КЧС и ПБ района |  |  |
| 6. | Тренировка по прогнозированию возможной обстановки, обмену информацией с учреждениями, входящими в районное звено ТПЧС мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации, вызванные техногенными авариями. | сентябрь | Начальник Кичменгско – Городецкого РЭС, ОППГОЧС, силы РСЧС района |  |  |
| 7. | Тренировка: «Организация взаимодействия экстренных служб и других сил РСЧС, отработка практических навыков при проведении работ по ликвидации заторов на автомобильных дорогах». | 29 января | Руководители ГИБДД, ПЧ-29, ПСО, ДРСУ, ОППГОЧС |  |  |
| 8. | Тренировка по прогнозированию возможной обстановки, обмену информацией с учреждениями, входящими в районное звено ТПЧС мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации, вызванные авариями на коммунально – энергетических сетях в осеннее – зимний период. | октябрь | КЧС и ПБ района, РЭС, ОППГОЧС, заинтересованные организации |  |  |
| 9. | Тренировка: «Действия спасателей АСС по спасению рыбаков провалившихся под лед». | 10 марта | Начальник АСС района |  |  |
| 10. | ТСУ: «Проверка системы оповещения и информирования населения поселений при возникновении ЧС». | 15 апреля | Отдел ППГОЧС, Главы поселений |  |  |
| 11. | Тренировка с руководящим составом по оповещению и сбору. | Март. Сентябрь | Отдел ППГОЧС |  |  |
| 12. | Штабная тренировка: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне при переводе государства на работу в условиях военного времени и возникновении чрезвычайных ситуаций» | 4 октября | Отдел ОППГОЧС |  |  |
| 13. | Участие в тактико-специальном учении: «Перевод гражданской обороны области в высшие степени готовности и ведение гражданской обороны» | октябрь | Силы ГО и РСЧС района |  |  |
| 14. | Участие в сборе по подведению итогов деятельности Вологодской областной территориальной подсистемы РСЧС, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2015 году и постановке задач на 2016 год (г. Вологда) | декабрь | Глава района, председатель КЧС и ПБ, служба ГО и ЧС района |  |  |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения:** | | | | | |
| 1. | Получение методической помощи по созданию и организации работы учебно-консультационных пунктов (УКП) | Январь-октябрь | ОППГОЧС |  |  |
| 2. | Участие в учебных сборах по первоначальной подготовке и повышению квалификации сотрудников (работников) | январь – июнь, сентябрь– ноябрь | ПЧ-29 |  |  |
| 3. | Обучение специалистов в области ГО и ЧС района на базе БОУ ВО «УМЦ по ГО И ЧС Вологодской области» | В течении года | ОППГОЧС |  |  |
| **в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия:** | | | | | |
| 1. | Участие в областном конкурсе детских рисунков на противопожарную тематику | январь –  март | Управление образования района |  |  |
| 2. | Подготовка и проведение торжественных мероприятий, посвящённых празднованию:  - Дня защитника Отечества;  - Международного женского дня;  - Дня пожарной охраны;  - Дня Победы;  - Дня пожилых людей;  - Дня спасателя Российской Федерации;  - Нового года  -День гражданской обороны | 23 февраля  08 марта  30 апреля  09 мая  01 октября  04 октября  27 декабря  31 декабря  04октября | Управление образования района, управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |
| 3. | Участие в смотре-конкурсе учебно-материальной базы ГО среди муниципальных образований и организаций области | февраль –  ноябрь | ОППГОЧС, руководители организаций района |  |  |
| 4. | Участие в областном соревновании по пожарно-спасательному спорту | апрель,  сентябрь | Управление образования района, ПЧ-29, ОНД |  |  |
| 5. | Участие в областном слёте-соревновании «Школа безопасности» | май | Управление образования района, управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |
| 6. | Участие в подготовке и проведении областного финала детско-юношеской оборонно-спортивной игры «Зарница» | сентябрь | Управление образования района, управление культуры, спорта и молодежной политики |  |  |
| **3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Вологодской области к действиям по предназначению** | | | | | | |
| 1. | Специальное учение: «Действия органов управления и сил районного звена областной подсистемы РСЧС при ликвидации крупных лесных и торфяных пожаров» | май | Силы ГО и РСЧС района |  |  | |
| 2. | Штабное учение по теме: «Реагирование сил и средств функциональной и территориальной подсистемы РСЧС при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, обусловленной весенним паводком» | март | Силы ГО и РСЧС района |  |  | |
| 3. | Организация и проведение целевых надзорно-профилактических операций:  - «Зимняя рыбалка»;  - «Переправа»;  - «Чистый берег» | январь – март, декабрь  октябрь | Служба ГО и ЧС района, главы с/поселений, ПЧ-29, ОП, инспектор ГИМС |  |  | |
| 4. | Техническая проверка ТСЦО «Маяк» | ежедневно | ОП, ЛУ№14, ОППГОЧС |  |  | |
| 5. | Техническая проверка ТСЦО «Маяк» с речевым сообщением по области | еженедельно по вторникам | ОП, ЛУ№14, ОППГОЧС |  |  | |