АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЖЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______________ №_____

г. Устюжна

Об утверждении муниципальной

программы «Развитие дошколь-

ного, общего и дополнительного

образования в Устюженском

муниципальном районе на

2019-2023 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Устюженского муниципального района, утверждённым постановлением администрации Устюженского муниципального района от 30.05.2014 № 443 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Устюженского муниципального района, Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ района» (с последующими изменениями), на основании статьи  35 Устава Устюженского муниципального района

администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Устюженском муниципальном районе на 2019-2023 годы» (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации района при формировании проекта местного бюджета района учесть средства на реализацию мероприятий программы, исходя из возможности доходной части местного бюджета района.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Информационный вестник Устюженского муниципального района» и разместить на официальном сайте Устюженского муниципального района.

4. Управлению образования администрации района (Г.В. Левина) ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом, представлять справку об исполнении постановления.

Руководитель  администрации

Устюженского муниципального района                                            Е. А. Капралов

Утверждена

постановлением администрации

Устюженского муниципального района

от ________________ № _____

Муниципальная программа

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Устюженском муниципальном районе на 2019-2023 годы»

(далее - Программа)

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Устюженском муниципальном районе на 2019-2023 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | ##### Управление образования администрации Устюженского муниципального района (далее – управление образования) |
| Соисполнитель Программы | ##### Управление по культуре, туризму, спорту и молодёжной политике администрации Устюженского муниципального района |
| Подпрограммы Программы | ##### Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Устюженском муниципальном районе на 2019-2023 годы». ##### Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования в Устюженском муниципальном районе на 2019-2023 годы». ##### Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей в Устюженском муниципальном районе на 2019-2023 годы». Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Устюженском муниципальном районе на 2019-2023 годы». |
| Цель Программы | ##### Обеспечение предоставления общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования и создание условий для обеспечения гарантий доступности и равных возможностей получения качественного дополнительного образования для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества на территории Устюженского муниципального района |
| Задачи Программы | 1. Создание и развитие современной образовательной инфраструктуры: - обеспечение условий для образовательной доступности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных дошкольных образовательных организациях района, общеобразовательных организациях района и организации дополнительного образования района; - развитие сети муниципальных образовательных организаций, предоставляющих услуги дополнительного образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения для детей независимо от территории проживания и возможностей здоровья; - создание современных условий обучения и воспитания в муниципальных образовательных организациях района. 2. Обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования: - содействие в получении мер социальной поддержки детьми и родителями (законными представителями) детей, посещающих муниципальные образовательные организации района, реализующие основные образовательные программы дошкольного образования, школы, в целях реализации прав детей на образование; - обеспечение дошкольным образованием всех детей в возрасте от 3 до 7 лет; - модернизация образовательной среды в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС); - совершенствование системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи; - материальное стимулирование педагогических работников муниципальных образовательных организаций района; - обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными образовательными организациями района. |
| Целевые индикаторы показатели Программы | - доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях; - доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; - доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи; - удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования. |
| Срок реализации Программы | ##### 2019-2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем бюджетных ассигнований из средств местного бюджета района на реализацию Программы составляет 1 263 481,66 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год – 261 842,93 тыс. рублей; 2020 год – 253 697,77 тыс. рублей; 2021 год – 252 246,96 тыс. рублей; 2022 год – 247 847,00 тыс. рублей; 2023 год – 247 848,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, до 100 % к 2023 году; - повышение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций с 25 процентов в 2017 году до 35 % в 2023 году; - увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет с 66,19% в 2017 году до 80% в 2023 году; - рост удельного веса численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования с 79,92% в 2017 году до 100% в 2023 году. |

1. Общая характеристика сферы реализации Программы

На протяжении нескольких лет в отрасли «Образование» проходили оптимизационные мероприятия.  В 2014 году в районе работали  18 образовательных организаций (10 школ, 6 детских садов, 2 учреждения дополнительного образования). К 2017 году в системе образования  района создана оптимальная структура сети образовательных организаций: 4 муниципальных дошкольных образовательных организации, 8 муниципальных общеобразовательных организаций (далее – школы), 1 организация дополнительного образования.

12 образовательных организаций предоставляют услуги дошкольного образования, из них - 4 детских сада в городе Устюжна и 8 школ с дошкольными группами. Численность детей в детских садах и дошкольных группах составляет на 01.01.2018 года - 847 человек (2016 год – 843 чел., 2017 год – 834 чел.).

Охват детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием, в соответствии с Указами Президента, составляет 100% от общего количества детей, нуждающихся в данной образовательной услуге (657 чел.).

Основной задачей муниципальной системы образования продолжает оставаться реализация мер по обеспечению доступности дошкольного образования. Ввод в эксплуатацию нового  здания детского сада на 80 мест в г. Устюжна  в сентябре 2018 года позволил обеспечить местами в детских садах детей в возрасте от 1 года до 3 лет.

В районе создана территориальная доступность качественного образования на сельских территориях, обеспечена возможность каждому обучающемуся получать образование в современных условиях путем концентрации кадровых, материальных, финансовых ресурсов в крупных школах, в том числе в базовой школе.

Отмечается незначительное изменение контингента школьников на протяжении последних лет. Количество обучающихся на 1 сентября 2018 года   составляет 1570 чел. (в 2017-2018 уч. г. -1575 чел., в 2016-2017 -1570 чел., в 2015-2016  уч. г. - 1578 чел., в 2014-2015 уч. г.– 1574 чел., 2013-2014 уч. г. – 1594 чел.).

Концентрация сельских школьников в крупных школах, в том числе базовой МОУ «Средняя школа № 2», осуществляется путем организации подвоза детей на занятия и создания условий для проживания обучающихся в 2 пришкольных интернатах – в МОУ «Средняя школа № 2» (д. Степачево, структурное подразделение «Степачевская школа»)  и МОУ «Никольская школа» (д. Никола).

Создание и развитие современной образовательной инфраструктуры через обеспечение современных условий обучения и воспитания в школах района – одна из задач системы образования.

В районе сохраняется двухсменный режим обучения. С 2012 года в МОУ «Долоцкая школа» образовательный процесс организован в две смены. Доля обучающихся во вторую смену в 2017 году составила 0,8 %  от общего числа обучающихся района.

Для повышения доступности и качества общего образования должна быть обеспечена возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.

Государственной программой «Содействие  созданию в Вологодской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-20125 годы» предусмотрено строительство здания школы на 150 мест в Устюженском районе на 2021 год. Это позволит не только  организовать образовательный процесс в одну смену, но и перевести обучающихся из зданий 2 школ района, не имеющих благоустройства и имеющих высокий процент износа зданий (МОУ «Лентьевская школа» и МОУ «Желябовская школа»). В результате строительства школы будет ликвидирована вторая смена и созданы комфортные условия для организации образовательного процесса.

Все 100% школ имеют широкополосный доступ к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» по наземным каналам связи.  Во всех школах района осуществляется оказание услуги  «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости в общеобразовательных учреждениях».

С 2016 года 100 % обучающихся охвачено горячим питанием.

Одним из направлений системы образования является повышение доступности и качества услуг в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

В 5 из 8 школ района - МОУ «Средняя школа № 2», МОУ «Гимназия», МОУ «Брилинская», МОУ «Никольская»,  МОУ «Маловосновская школа» - реализуются адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего и основного общего образования для 94 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (2017 году  – для 61чел., в 2016 году – для 67 чел., в 2015 году – 67 чел., в 2014 году – 69 чел.)

Дистанционное обучение детей-инвалидов в районе не осуществляется. В МОУ «Средняя школа №2» имеется специальное аппаратно-программное и реабилитационное оборудование для детей с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата, но в 2016-2018 годах детей, родители которых согласились на обучение своих детей с использованием дистанционных технологий и которым не был противопоказан данный вид обучения, не было. В двух общеобразовательных организациях (МОУ «Гимназия» и МОУ «Средняя школа № 2») реализованы мероприятия Государственной программы «Доступная среда»: оборудованы пандусы, реконструированы входные группы. Доля общеобразовательных организаций района, имеющих доступность для детей-инвалидов, составляет 25%.

Выполнение программных мероприятий создаст условия для эффективного использования материально-технической базы образовательных организаций, реализации дистанционных образовательных технологий, инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих нарушений развития, увеличение школ района, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве школ района с 78,5% в 2018 году до 100% в 2023 году.

Обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования – вторая задача муниципальной системы образования.

В соответствии со статьями 8, 111 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 1 января 2014 года обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях отнесены к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования, в связи с чем, с 2014 года обеспечение дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях района осуществляется в форме субвенции местному бюджету района.

Численность детей, на которых выплачивается компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, составляет: в 2017 – 834 человека,  в 2016 году – 843 человека, в 2015 году – 836 человек, в 2014 году - 827 человек.

Учитывая социально-экономическую ситуацию в Устюженском районе, при которой имеется значительное количество семей с низким уровнем доходов, актуальным остаётся работа по оказанию содействия родителям (законным представителям) обучающихся общеобразовательных школ района из многодетных семей в получении денежных выплат на проезд и приобретение комплекта детской одежды, спортивной формы; обучающимся из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей состоящих на учете в противотуберкулезном диспансер, в получении льготного питания в соответствии с региональным законодательством.

Во всех школах района созданы условия для реализации ФГОС НОО для 1-4 классов с общим охватом 676 обучающихся (100%). Все общеобразовательные организации района реализуют ФГОС ООО. Общеобразовательные программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО осваивают 588 обучающихся (75,1%),из них, в опережающем режиме осваивают стандарт обучающиеся 9-х классов МОУ «Средняя школа № 2» и 8-х классов МОУ «Гимназия».

В 2-х средних школах обучение в 10-11 классах осуществляется в соответствии с учебными планами профильного обучения. С 1 сентября 2017 года   увеличен набор профилей по сравнению с предыдущим годом и для 94 обучающихся реализуются социально-гуманитарный, химико-биологический, физико-математический, социально-экономический профили;

С 2018-2019  учебного года началась реализация ФГОС среднего общего образования.

Организация внеурочной деятельности, предоставление возможности обучающимся участвовать в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и иных мероприятиях с целью развития индивидуальных способностей и талантов детей – одна из важнейших задач системы образования. В 2018 году доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровней, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет составляла 45 %, в 2017 году – 44 %, в 2016 году - 38%.  Ключевой задачей станет ежегодное увеличение  количества школьников 4-11 классов, вовлеченных в олимпиадное движение не менее чем на 4,5 % ежегодно. К  2023 году доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровней, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет составит 70%.

Возможность получения дополнительного образования детьми обеспечивается двумя организациями: МОУ ДО «Центр дополнительного образования», организация подведомственна управлению образования, и МОУ ДОД «Устюженская школа искусств», организация подведомственна Управлению по культуре, туризму, спорту и молодёжной политике администрации Устюженского муниципального района.

Лицензии на право реализации программ дополнительного образования имеют 6 школ (МОУ «Гимназия», МОУ «Средняя школа № 2», МОУ «Брилинская школа», МОУ «Желябовская школа», МОУ «Никольская школа»), и 2 дошкольные организации (МДОУ «Детский сад «Сосенка», МДОУ «Детский сад «Теремок»), что составляет 75 % и 50% от числа образовательных организаций соответствующего уровня образования.

В 2017 году МОУ «Центр дополнительного образования» стал участником эксперимента по персонифицированному финансированию дополнительного образования в рамках федерального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». Сертификаты дополнительного образования получили 242 ребенка (10 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории района).  С 1 сентября 2018 года 15% детей района (360 человек) получили сертификаты на дополнительное образование.

На начало 2018-2019 учебного года достигнут показатель по охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием -75 %.

В образовательных организациях района  работает 245  педагогических работника, из них 127 учителей, 76 педработников дошкольного образования. Укомплектованность штатов общеобразовательных организаций педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, составляет 73,8%.

На 1 января 2018 года 95 имеют высшую квалификационную категорию, 107 – первую, 24 - соответствуют занимаемой должности.

Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций в 2018 году составил 3,15% (3 человека из 127 учителей). Проблема старения кадров продолжает оставаться актуальной.

По итогам 2017 года средняя зарплата в соответствие с майскими указами 2012 года Президента РФ составила:

- на 1 педагогического работника дошкольных образовательных организаций – 24 840,34 руб. (100% от средней заработной платы в сфере общего образования в регионе);

- на 1 педагогического работника общеобразовательных организаций - 28 116,84 руб.,

- на 1 педагогического работника дополнительного образования детей –27 383,33 руб.

Таким образом, несмотря на значительный прогресс по показателям доступности и качества образования, развития образовательной инфраструктуры, на текущий момент в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования детей остаются или возникают следующие острые проблемы, требующие решения:

-  недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в инклюзивном образовании;

- дифференциация качества образовательных результатов между отдельными общеобразовательными организациями, особенно в сельской местности;

-  внутрирайонная дифференциация доступности услуг в дополнительном образовании, создающая риски развития образовательного неравенства между социальными группами с различным уровнем дохода и места проживания;

- усиление процессов урбанизации и рурбанизации, ведущих к изменению системы расселения населения, сокращению количества населения в сельской местности и увеличению населения в городской местности, способствующих формированию малокомплектных школ;

- недостаточно системный характер работы по выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи;

- отток в крупные образовательные центры России талантливых детей после завершения общего образования. Высокий риск их невозврата в регион для дальнейшего проживания и трудоустройства;

- наличие обучающихся во вторую смену в МОУ «Долоцкая школа»,  в связи с ведением образовательной деятельности в приспособленном здании;

- потребность в новых подходах к развитию дополнительного образования детей в условиях изменений технологического уклада и запросов экономики, обусловленная недостаточностью доли обучающихся по дополнительным образовательным программам технической и естественно-научной направленности.

2. Приоритеты в сфере реализации Программы, цель, задачи,

сроки и этапы реализации Программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере образования определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования;

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

- Указом  Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки";

- Указом  Президента РФ  от 17 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной  постановлением Правительства области от 17 октября 2016 года № 920;

- Государственной программой «Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 годы», утверждённой постановлением правительства области от 22.10.2012 № 1243;

- Стратегией социально-экономического развития Устюженского муниципального района на период до 2020 года, утвержденной постановлением администрации района от 22.12.2014 № 1232;

Настоящая программа разработана исходя из положений вышеуказанных актов.

Целью Программы является обеспечение предоставления общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования и создание условий для обеспечения гарантий доступности и равных возможностей получения качественного дополнительного образования для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества на территории Устюженского муниципального района

Программа предусматривает решение следующих задач:

1. Создание и развитие современной образовательной инфраструктуры:

- обеспечение условий для образовательной доступности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных дошкольных образовательных организациях района, школах района;

- развитие сети муниципальных образовательных организаций, предоставляющих услуги дополнительного образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения для детей независимо от территории проживания и возможностей здоровья;

- создание современных условий обучения и воспитания в муниципальных образовательных организациях района.

2. Обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования:

- содействие в получении мер социальной поддержки детьми и родителями (законными представителями) детей, посещающих муниципальные образовательные организации района, реализующие основные образовательные программы дошкольного образования, школы, в целях реализации прав детей на образование;

- обеспечение дошкольным образованием всех детей в возрасте от 3 до 7 лет;

- модернизация образовательной среды в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами  (далее – ФГОС);

- совершенствование системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;

- материальное стимулирование педагогических работников муниципальных образовательных организаций района;

- обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными образовательными организациями района.

Сроки реализации Программы: 2019 - 2023 годы.

3. Перечень и характеристики основных мероприятий Программы

Для достижения цели и решения задач Программы необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

1. Основное мероприятие 1 «Обеспечение выполнения муниципальными дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями района муниципальных заданий по реализации образовательных программ дошкольного образования»

Цель мероприятия: создание условий для предоставления качественного образования детям, посещающим муниципальные дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации района.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается освоение предоставленной субвенции из областного бюджета на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях района (заработная плата, учебные расходы).

2. Основное мероприятие 2 «Обеспечение предоставления органами местного самоуправления района мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные образовательные организации района, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования»

Целью мероприятия является создание условий для посещения детьми образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

В рамках мероприятия предусматривается выплата компенсации части родительской платы родителям (законным представителям) за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования; предоставление льгот родителям (законным представителям) по оплате услуги по присмотру и уходу отдельным категориям граждан (дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья).

3. Основное мероприятие 3 «Обеспечение условий для функционирования муниципальных дошкольных образовательных организаций района»

Цель мероприятия: создание комфортных условий для организации образовательного процесса в муниципальных дошкольных образовательных организациях района.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий муниципальным дошкольным образовательным организациям района на:

- оплату труда обслуживающего персонала, находящегося в штатах образовательных организаций района;

- коммунальные услуги;

- услуги связи;

- транспортные услуги;

- проведение периодических медицинских осмотров работников;

- услуги по текущему ремонту и содержанию имущества организаций;

- оплату договоров гражданско-правового характера;

- командировочные расходы;

- эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности;

- приобретение оборудования, основных средств и иных материальных объектов;

- материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого имущества;

- содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества;

- обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

- прочие  затраты на общехозяйственные нужды.

4. Основное мероприятие 4 «Обеспечение выполнения муниципальными общеобразовательными организациями района муниципальных заданий по реализации образовательных программ общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях района»

Цель мероприятия: создание условий для предоставления качественного общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования.

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается выделение субвенций из областного бюджета  на выполнение муниципальных заданий муниципальным общеобразовательным организациям района на предоставление общедоступного и бесплатного общего образования, в том числе по адаптированным общеобразовательным программам (заработная плата и учебные расходы).

5. Основное мероприятие 5 «Обеспечение условий для функционирования муниципальных общеобразовательных организаций района»

Цель мероприятия: создание комфортных условий для организации образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях района.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий муниципальным общеобразовательным организациям района на:

- оплату труда  обслуживающего персонала, находящегося в штатах образовательных организаций района;

- коммунальные услуги;

- услуги связи;

- транспортные услуги;

- проведение периодических медицинских осмотров работников;

- услуги по текущему ремонту и содержанию имущества организаций;

- оплату договоров гражданско-правового характера;

- командировочные расходы;

- эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности;

- приобретение оборудования, основных средств и иных материальных объектов;

- материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого имущества;

- содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества;

- обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

-обеспечение бесперебойного подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации района;

- прочие  затраты на общехозяйственные нужды.

6. Основное мероприятие 6  «Оснащение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны»

Цель мероприятия: создание безопасных условий пребывания обучающихся в   муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствие с требованиями Постановления Правительства  Постановление Правительства РФ от 7 октября 2017 г. № 1235 "Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)".

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий  бюджетам муниципальных образований области на оснащение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 годы».

7. Основное мероприятие 7  «Приобретение автомобильного транспорта для организации подвоза обучающихся, в том числе на замену имеющегося»

Цель мероприятия: создание условий для выравнивания возможностей доступа обучающихся к современным условиям обучения.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий  бюджетам муниципальных образований области на приобретение автомобильного транспорта  для организации подвоза обучающихся, в том числе на замену имеющегося  в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 годы».

8. Основное мероприятие 8  «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях района»

Цель мероприятия: обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субвенций общеобразовательным организациям на:

- предоставление мер социальной поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья за время их пребывания в муниципальной организации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (предоставление питания, одежды, обуви, мягкого и жёсткого инвентаря или возмещение их полной стоимости обучающимся, находящимся на полном государственном обеспечении и проживающим в соответствующей муниципальной организации; обеспечение двухразовым бесплатным питанием детей, обучающихся в соответствующей муниципальной организации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, но не проживающим в ней);

- обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по очной форме обучения из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, которые (родители которых) обратились за получением питания;

- обеспечение мер социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, из многодетных семей в части предоставления денежных выплат на проезд и приобретение комплекта детской одежды и спортивной формы.

9. Основное мероприятие 9 «Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях района»

Цель мероприятия: реализация дополнительных образовательных программ.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается выделение субсидий в рамках муниципальных заданий муниципальным организациям дополнительного образования детей, подведомственным управлению образования района и Управлению по культуре, туризму, спорту и молодёжной политике администрации Устюженского муниципального района, на:

- расходы на оплату труда педагогических работников, работников  административно-управленческого, обслуживающего персонала, находящегося в штатах образовательных организаций района;

- коммунальные услуги;

- услуги связи;

- транспортные услуги;

- проведение периодических медицинских осмотров работников;

- услуги по текущему ремонту и содержанию имущества организаций;

- оплату договоров гражданско-правового характера;

- командировочные расходы;

- эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности;

- приобретение оборудования, основных средств и иных материальных объектов;

- материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого имущества;

- содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества;

- обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

-обеспечение бесперебойного подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации района;

- прочие  затраты на общехозяйственные нужды.

10. Основное мероприятие 10 «Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей».

Цель мероприятия: обеспечение равной доступности качественного дополнительного образования для детей посредством введения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается выделение субсидии организациям на возмещение затрат, связанных с оплатой услуг (части услуг) по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемых в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Устюженском муниципальном районе

11. Основное мероприятие 11 «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время с дневным пребыванием»

Цель мероприятия: создание условий для организованного летнего отдыха детей.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается выделение субсидии муниципальным образовательным организациям района на организацию лагерей дневного пребывания детей.

12. Основное мероприятие 12. Предоставление единовременных выплат педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности.

Цель мероприятия: финансовая поддержка педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление выплаты молодым специалистам, проживающим и работающим в сельской местности, в целях реализации закона области от 28.04.2010 № 2271-ОЗ «О единовременных выплатах педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности».

13. Основное мероприятие 13 «Обеспечение создания условий для реализации Программы»

Цель мероприятия: обеспечение эффективной деятельности управления образования, обеспечения общего руководства муниципальными образовательными организациями района.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий управлению образования района на:

- оплату труда муниципальных служащих управления образования, работников управления образования, обслуживающего персона, находящегося в штатах образовательных организаций района;

- коммунальные услуги;

- расходы на  услуги связи;

- транспортные услуги;

- услуги по текущему ремонту и содержанию имущества;

- оплату договоров гражданско-правового характера;

- командировочные расходы;

- прочие  затраты на общехозяйственные нужды.

4.  Обоснование выделения и включения в состав Программы подпрограмм и их обобщенная характеристика

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлены  уровни общего образования (дошкольное, начальное общее образование; основное общее образование), поэтому программа включает в себя четыре подпрограммы, содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Устюженском муниципальном районе на 2019-2023 годы» (приложение 1 к постановлению).

##### Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего  образования в Устюженском муниципальном районе на 2019-2023 годы» (приложение 2 к постановлению).

##### Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей в Устюженском муниципальном районе на 2019-2023 годы» (приложение 3 к постановлению).

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Устюженском муниципальном районе на 2019-2023 годы» (приложение 4 к постановлению).

5. Ресурсное обеспечение Программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 1 263 481,66  тыс. рублей за счет средств местного бюджета района, в том числе по годам реализации:

2019 год –  261 842,93 тыс. рублей;

2020 год –  253 697,77 тыс. рублей;

2021 год –  252 246,96 тыс. рублей

2022 год –  247 847,00 тыс. рублей;

2023 год –  247 847,00 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Программы и перечень мероприятий за счет средств местного бюджета района представлены в приложении 3 к Программе.

Прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета района на реализацию целей Программы представлена в приложении 4 к Программе.

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании местного бюджета района на очередной финансовый год.

6. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей

и решения задач Программы

Целевые показатели (индикаторы), по которым следует оценивать результативность Программы, выбраны с учетом четырех показателей, характеризующих эффективность деятельности отрасли «Образование» Устюженского муниципального района:

- доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях;

- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов;

- доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи;

- удельный  вес  численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении 1 к Программе.

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) Программы приведена в приложении 2 к Программе.

Реализация Программы позволит к 2023 году достичь следующих результатов:

- увеличение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, до 100 % к 2023 году;

- повышение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций с 25 процентов в 2018 году до 35 % в 2023 году;

- увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте  5 - 18 лет с 66,19% в 2017 году до 75% в 2023 году;

- рост удельного веса численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования с 80,1 % в 2017 году до 100% в 2023 году.

7. Управление и контроль реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в порядке и сроки, установленные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Устюженского муниципального района, утверждённого постановлением администрации Устюженского муниципального района от 30.05.2014 № 443 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Устюженского муниципального района, Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ района».

Общее руководство реализацией Программы осуществляется управлением образования администрации Устюженского муниципального района.

Ответственный исполнитель и соисполнитель Программы вправе привлекать для исполнения мероприятий Программы подведомственные муниципальные организации, в функции которых входит деятельность, соответствующая целям и задачам Программы.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителем подпрограммы принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с действующим законодательством в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы в целом.

Внесение изменений в программу осуществляется путем внесения  изменений в постановление администрации района об утверждении Программы.

Годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности Программы (далее – годовой отчёт) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в сектор стратегического планирования и инвестиций управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района и финансовое управление администрации района. Годовой отчёт подлежит размещению на официальном сайте Устюженского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности и реализации Программы осуществляется в порядке и сроки, установленные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Устюженского муниципального района, утверждённого постановлением администрации Устюженского муниципального района от 30.05.2014 № 443 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Устюженского муниципального района, Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ района»

Приложение  1  к Программе

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы

| Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год (факт) | 2018 год (оценка) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Обеспечение условий для образовательной доступности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных дошкольных образовательных организациях района, общеобразовательных организациях района | доля детей-инвалидов, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации района, в общем количестве детей-инвалидов, нуждающихся в получении дошкольного образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования с использованием дистанционных образовательных технологий и не противопоказаны данные виды обучения, от общего количества детей-инвалидов, родители (законные представители) которых согласились на обучение таких детей с использованием дистанционных образовательных технологий | % | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 35,0 | 35,0 |
| Развитие сети муниципальных образовательных организаций, предоставляющих услуги дополнительного образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения для детей независимо от территории проживания и возможностей здоровья | ##### доля детей и молодёжи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории района | % | 66,19 | 75,1 | 75,5 | 76,0 | 76,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | ##### доля детей, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории района | % | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 |
| Создание современных условий обучения и воспитания в муниципальных образовательных организациях района | доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 99,2 | 99,4 | 99,0 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 100,0 |
|  | доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 100 |
| Содействие в получении мер социальной поддержки детьми и родителями (законными представителями) детей, посещающих муниципальные образовательные организации района, реализующие основные образовательные программы дошкольного образования, общего образования, в целях реализации прав детей на образование | доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях района, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля детей из многодетных семей, на которых предоставлены денежные выплаты на проезд и приобретение комплекта детской одежды, спортивной формы, в общем количестве таких детей, родители (законные представители) которых обратились за назначением указанных мер социальной поддержки | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях района по очной форме обучения из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, получающих питание, в общем количестве таких обучающихся, которые (родители которых) обратились за получением питания | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Обеспечение дошкольным образованием всех детей в возрасте от 3 до 7 лет | доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Увеличение доли детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации | доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет | % | 28,2 | 27,6 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| Модернизация содержания образования и образовательной среды в соответствии с ФГОС дошкольного и общего образования | доля муниципальных общеобразовательных организаций района, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных организаций | % | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников | % | 80,1 | 89,0 | 94,0 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Совершенствование системы выявления, развития и поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи | доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровней, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | % | 44,0 | 45,0 | 50,0 | 55,5 | 60,0 | 65,5 | 70,0 |
| Материальное стимулирование педагогических работников муниципальных образовательных организаций района | соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций района и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования региона | % | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций района и среднемесячной заработной платы в регионе | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | соотношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей и среднемесячной заработной платы учителей в районе | % | 97,44 | 100,0 | 60,31 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными образовательными организациями района | выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными образовательными организациями района | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

- Приложение 2  к Программе

Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения |  | Формула расчета | Исходные данные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | обозначение переменной | наименование переменной, единица измерения | источник данных |
| 1. | Доля детей-инвалидов, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации района, в общем количестве детей-инвалидов, нуждающихся в получении дошкольного образования, % |  | I= IДОУ/ IОБЩх100 | IДОУ | Общая численность детей-инвалидов, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации района (чел.) | форма федерального статистического наблюдения № 85-К |
|  |  |  |  | IОБЩ | Общая численность детей-инвалидов, нуждающихся в получении дошкольного образования (чел.) |  |
| 2. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования с использованием дистанционных образовательных технологий и не противопоказаны данные виды обучения, % |  | Y4=X/№х100 | X | Количество детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования с использованием дистанционных образовательных технологий и не противопоказаны данные виды обучения (чел.) | ежеквартальная отчетность управления образования в соответствии с постановлением Правительства области от 12.02.2008 № 231 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере образования» |
|  |  |  |  | № | Общее количество детей-инвалидов, родители (законные представители) которых согласились на обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий и которым не противопоказаны данные виды обучения (чел.) |  |
| 3. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, % |  | F=FИНВ/ FОБЩх100 | FИНВ | Количество общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов (ед.) | отчётность управления образования |
|  |  |  |  | FОБЩ | Количество общеобразовательных организаций района (ед.) |  |
| 4. | ##### Доля детей и молодёжи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории района % |  | DO=DO1/ DOОБЩх100 | DO1 | Количество детей и молодёжи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования (чел.) | форма федерального статистического наблюдения № 1-ДО |
|  |  |  |  | DOОБЩ | Количество детей и молодёжи в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории района (чел.) |  |
| 5. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, % |  | Р=Р1/ РОБЩх100 | Р1 | Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену (чел.) | данные федерального статистического наблюдения №1-ОШ |
|  |  |  |  | РОБЩ | Общая численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (чел.) |  |
| 6. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % |  | V= Vсовр./Vобщ.Х100 | Vсовр | Численность муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения (ед.) | отчётность управления образования |
|  |  |  |  | Vобщ. | Общая численность муници-пальных общеобразовательных учреждений района (ед.) |  |
| 7. | Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях района, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, % |  | Д = К/ Кобщх100 | К | Численность родителей (законных представителей), получивших компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях района, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (чел.) | ежеквартальная отчетность управления образования в соответствии с постановлением Правительства области от 12.02.2008 № 231 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере образования» |
|  |  |  |  | Кобщ | Численность родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях района, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (чел.). |  |
| 8. | Доля детей из многодетных семей, на которых предоставлены денежные выплаты на проезд и приобретение комплекта детской одежды, спортивной формы, в общем количестве таких детей, родители (законные представители) которых обратились за назначением указанных мер социальной поддержки, % |  | Y6=X/№х100 | X | Количество детей из многодетных семей, на которых предоставлены денежные выплаты на проезд и приобретение комплекта детской одежды, спортивной формы (чел.) | ежеквартальная отчетность управления образования в соответствии с постановлением Правительства области от 12.02.2008 № 231 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере образования» |
|  |  |  |  | № | Общее количество детей из многодетных семей, родители (законные представители) которых обратились за назначением указанных мер социальной поддержки (чел.) |  |
| 9. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях района по очной форме обучения из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, получающих питание, в общем количестве таких обучающихся, которые (родители которых) обратились за получением питания, % |  | Y7=X/№х100 | X | Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях района по очной форме обучения из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, получающих питание (чел.) | ежеквартальная отчетность управления образования |
|  |  |  |  | № | Общее количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по очной форме обучения из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, которые (родители которых) обратились за получением питания (чел.) |  |
| 10. | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, % |  | O = O3-7/ Oобщх100 | O3-7 | Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году (чел.) | форма федерального статистического наблюдения № 85-К |
|  |  |  |  | Oобщ | Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (чел.) |  |
| 11. | Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, % |  | D= DДОУ/DОБЩх100 | DДОУ | Численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации (чел.) | форма федерального статистического наблюдения № 85-К |
|  |  |  |  | DОБЩ | Общая численность детей в возрасте от 0 до 3 лет (чел.) |  |
| 12. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций района, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций района, % |  | Y3=X/№х100 | X | Количество муниципальных общеобразовательных организаций района, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся (ед.) | информация, предоставленная в соответствии с соглашениями, заключенными между Департаментом образования области, БУ СО ВО «Центр информатизации и оценки качества образования» и образовательными организациями района, осуществляющими дистанционное обучение |
|  |  |  |  | № | Общее количество муниципальных общеобразовательных организаций района (ед.) |  |
| 13. | Доля школьников, обучающихся по ФГОС НОО и ФГОС ООО, в общей численности школьников, % |  | Y8=Xфгос/№об х100 | Xфгос | Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций района, которые обучаются по ФГОС (чел.) | отчетность управления образования |
|  |  |  |  | №об | Общее количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций района (чел.) |  |
| 14. | Доля детей, охваченных спортивными, творческими и т.п. мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровней, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, % |  | Y11=X/№х100 | X | Численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных спортивными, творческими и т.п. мероприятиями регионального, всероссийского уровней (чел.) | отчетность управления образования, статистический сборник территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области «Половозрастной состав населения Вологодской области» |
|  |  |  |  | № | Общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет (чел.) |  |
| 15. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, % |  | W=№DOP/№5-18х100 | №DOP | Количество детей и молодёжи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей (чел.) | данные федерального статистического наблюдения |
|  |  |  |  | №5-18 | Общая численность детей и молодежи в возрасте 5-18 лет в районе (чел.) |  |
| 16 | Доля детей, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории района % |  | W=№DOP/№5-18х100 | №DOP | Количество детей и молодёжи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования с использованием сертификата дополнительного образования детей (чел.) | данные федерального статистического наблюдения |
| 17. | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций района и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования района, % |  | S= ZДОУ/ZОБЩх100 | ZДОУ | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций района (руб.) | данные федерального статистического наблюдения |
|  |  |  |  | ZОБЩ | Среднемесячная заработная плата в сфере общего образования района (руб.). |  |
| 18. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования и средней заработной платы в регионе, % |  | S= ZШК/ ZРЕГх100 | ZШК | Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования (руб.) | данные федерального статистического наблюдения |
|  |  |  |  | ZРЕГ | Среднемесячная заработная плата в регионе (руб.). |  |
| 19. | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей и среднемесячной заработной платы учителей в районе |  | Y12=Т/Т общ. х100 | Т | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дополнительного образовательных организаций района (руб.) | данные федерального статистического наблюдения |
|  |  |  |  | Т общ. | Среднемесячная заработная плата в сфере общего образования района (руб.). |  |
| 20. |  | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными образовательными организациями района | V2=Кф/Кпх100 | Кф | Фактическое исполнение муници-пального задания на оказание муни- ципальных услуг и выполнение ра-бот муниципальными образователь-ными организациями района (ед.) | отчеты муниципальных образовательных организаций района по выполнению муниципального задания |
|  |  |  |  | Кп | Утвержденное муниципальное задание на оказание муници-пальных услуг и выполнение работ муниципальными образователь-ными организациями района (ед.) |  |

Приложение  3 к Программе

Ресурсное обеспечение Программы и перечень мероприятий за счет средств местного бюджета района

| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Устюженском муниципальном районе на 2019-2023 годы | управление образования | 261842,93 | 253697,77 | 252246,96 | 247847,0 | 247847,0 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение выполнения муниципальными дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями района муниципальных заданий по реализации образовательных программ дошкольного образования | управление образования | 57 610,0 | 57 610,0 | 57 610,0 | 57 610,0 | 57 610,0 |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение предоставления органами местного самоуправления района мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные образовательные организации района, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, в том числе на: | управление образования | 3 258,0 | 3 258,0 | 3 258,0 | 3 258,0 | 3 258,0 |
|  | -компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях района, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | управление образования | 3 058,0 | 3 058,0 | 3 058,0 | 3 058,0 | 3 058,0 |
|  | - предоставление льгот по оплате услуги по присмотру и уходу за детьми отдельным категориям граждан (дети- инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья) | управление образования | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Основное мероприятие 3 | Обеспечение условий для функционирования муниципальных дошкольных образовательных организаций района | управление образования | 26730,6 | 26080,0 | 26010,2 | 26010,2 | 26010,2 |
| Основное мероприятие 4 | Обеспечение выполнения муниципальными общеобразовательными организациями района муниципальных заданий по реализации образовательных программ общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях района, в том числе по адаптированным общеобразовательным программам | управление образования | 94037,5 | 92496,5 | 92496,5 | 92496,5 | 92496,5 |
| Основное мероприятие 5 | Обеспечение условий для функционирования муниципальных общеобразовательных организаций района | управление образования | 54632,0 | 45832,7 | 45551,7 | 45551,7 | 45551,7 |
| Основное мероприятие 6 | Оснащение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны | управление образования | 484,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 7 | Приобретение автомобильного транспорта для организации подвоза обучающихся, в том числе на замену имеющегося | управление образования | 2199,93 | 5499,97 | 4399,96 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 8 | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях района, в том числе: | управление образования | 7 716,0 | 7 716,0 | 7 716,0 | 7 716,0 | 7 716,0 |
|  | -предоставление мер социальной поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья за время их пребывания в муниципальной организации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | управление образования | 1574,0 | 1574,0 | 1574,0 | 1574,0 | 1574,0 |
|  | - обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях района по очной форме обучения из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, которые (родители которых) обратились за получением питания; | управление образования | 4259,0 | 4259,0 | 4259,0 | 4259,0 | 4259,0 |
|  | - обеспечение мер социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях района, из многодетных семей в части предоставления денежных выплат на проезд и приобретение комплекта детской одежды и спортивной формы | управление образования | 1883,0 | 1883,0 | 1883,0 | 1883,0 | 1883,0 |
| Основное мероприятие 9 | Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях района | управление образования, Управление по культуре, туризму, спорту и молодёжной политике администрации района | 6984,5 | 6984,5 | 6984,5 | 6984,5 | 6984,5 |
| Основное мероприятие 10 | Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | управление образования | 3663,5 | 3663,5 | 3663,5 | 3663,5 | 3663,5 |
| Основное мероприятие 11 | Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время с дневным пребыванием | управление образования | 570,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Основное мероприятие 12 | Предоставление единовременных выплат педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности | управление образования | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Основное мероприятие 13 | Обеспечение создания условий для реализации Программы | управление образования | 3 906,6 | 3 906,6 | 3 906,6 | 3 906,6 | 3 906,6 |

Приложение 4 к Программе

Прогнозная (справочная) оценка расходов

областного бюджета, местного бюджета района

на реализацию целей Программы,

(тыс. руб.)

| Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| всего | 261842,93 | 253697,77 | 252246,96 | 247847,0 | 247847,0 |
| местный бюджет района | 259168,33 | 248209,87 | 247856,66 | 247847,0 | 247847,0 |