# ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УСТЮЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19 июня 2015 года |  | № 91/672 |
| --- | --- | --- |

г. Устюжна

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов главы муниципального образования Лентьевское, главы и депутатов представительного органа местного самоуправления первого созыва вновь образованного сельского поселения  Желябовское

Устюженского муниципального района Вологодской области

13 сентября 2015 года

В соответствии с пунктом 9 статьи  26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав  и права на участие в референдуме граждан  Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Устюженского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов главы муниципального образования Лентьевское, главы и депутатов представительного органа местного самоуправления первого созыва вновь образованного сельского поселения  Желябовское Устюженского муниципального района Вологодской области 13 сентября 2015 года (прилагается).

Председатель территориальной

избирательной комиссии

Устюженского муниципального района                                С. А. Вьюгина

Секретарь территориальной

избирательной комиссии

Устюженского муниципального района                              Н. Я. Канаушева

|  | Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии Устюженского муниципального района от 19 июня 2015 года № 91/672 |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов главы муниципального образования Лентьевское, главы и депутатов представительного органа местного самоуправления первого созыва вновь образованного сельского поселения  Желябовское

Устюженского муниципального района Вологодской области

13 сентября 2015 года

Дата официального опубликования 
решения о назначении выборов – 23 июня 2015 года

День голосования – 13 сентября 2015 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок включает в себя территорию части населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 3 августа 2015 года, а если избирательные участки были образованы позднее этого срока – не позднее чем через два дня после их образования | главы местных администраций поселений |
| --- | --- | --- | --- |

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

|  | Представление сведений об избирателях в территориальная избирательная комиссия | Не позднее 14 июля 2015 года | глава администрации Устюженского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Представление сведений об избирателях в соответствующие участковые избирательные комиссии, если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией | Сразу после формирования соответствующих участковых избирательных комиссий | глава администрации Устюженского муниципального района |
|  | Установление формы списка избирателей | После 23 июня 2015 года | территориальная избирательная комиссия |
|  | Составление списков избирателей | Не позднее 1 сентября 2015 года | территориальная избирательная комиссия |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным на территориях воинских частей | Не позднее 1 сентября 2015 года, а в исключительных случаях - не позднее чем в день сформирования соответствующей участковой избирательной комиссии | участковые избирательные комиссии |
|  | Передача подписанного председателем и секретарем и заверенного печатью соответствующей территориальной избирательной комиссии первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 2 сентября 2015 года | территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 2 сентября 2015 года | участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) | Не позднее 12 сентября 2015 года | участковые избирательные комиссии |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее 12 сентября 2015 года | председатели участковых избирательных комиссий |
|  | Подписание списка избирателей с внесенными в него уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 12 сентября 2015 года | председатели и секретари участковых избирательных комиссий |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

|  | Опубликование в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка политических партий, их соответствующих региональных отделений и иных структурных подразделений, имеющие право в соответствии с Федеральным законом "О политических партиях" принимать участие в выборах глав и депутатов представительных органов муниципальных образований Вологодской области 13 сентября 2015 года, а также иных общественных объединений, которые отвечают требованиям, предусмотренным подпунктом 25 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и их соответствующих структурных подразделений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 26 июня 2015 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской области |
| --- | --- | --- | --- |

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

|  | Самовыдвижение кандидатов | Не ранее 23 июня и не позднее 13 июля 2015 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | Не ранее 23 июня и не позднее 13 июля 2015 года | Избирательные объединения |
|  | Представление документов о выдвижении кандидатов и иных предусмотренных законодательством избирательных документов избирательных объединений в территориальную избирательную комиссию (на выборах главы сельского поселения) | Не позднее 13 июля 2015 года | Уполномоченные представители избирательных объединений, кандидаты |
|  | Представление документов о выдвижении кандидатов и иных предусмотренных законодательством избирательных документов избирательных объединений в территориальную избирательную комиссию (на выборах депутатов представительных органов) | Не позднее 13 июля 2015 года | Уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам либо об отказе в его заверении (на выборах депутатов представительных органов) | В течение трех дней со дня приема документов | территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения заверенной копии решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам с копией соответствующего заверенного списка кандидатов либо об отказе в заверении списка кандидатов (на выборах депутатов представительных органов) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление кандидатом, выдвинутым избирательным объединением, заявления о согласии баллотироваться, и иных документов о выдвижении в территориальную избирательную комиссию (на выборах депутатов представительных органов) | Не ранее принятия решения о заверении соответствующего списка кандидатов | кандидат, включённый в заверенный список кандидатов по многомандатным избирательным округам |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения | Со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | кандидат, граждане Российской Федерации |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидатов, выдвинутых избирательным объединением | Со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | избирательные объединения, кандидаты, граждане Российской Федерации |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов | Не ранее 12 июля 2015 года и не позднее 1 августа 2015 года до 18.00 часов | кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований законов области «О выборах главы сельского поселения в Вологодской области», «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» к оформлению документов | Не позднее чем за три дня до дня заседания территориальной избирательной комиссии | территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов данного кандидата | Не менее чем за двое суток до дня заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата | рабочая группа, создаваемая решением территориальной избирательной комиссии |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, указанные в части 2 статьи 33 закона области «О выборах главы сельского поселения в Вологодской области», части 2 статьи 36 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» | Не позднее чем за один день до дня заседания территориальной избирательной комиссии | кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | Не позднее чем в десятидневный срок со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача кандидату либо уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение одних суток с момента принятия решения | территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации | территориальная избирательная комиссия |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 28 августа 2015 года | территориальная избирательная комиссия |

СТАТУС КАНДИДАТОВ

|  | Назначение доверенных лиц | После уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | кандидаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом | территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 7 сентября 2015 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 11 сентября 2015 года | кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого ими кандидата | Не позднее 7 сентября 2015 года | избирательные объединения |

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

|  | Представление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, обязанных предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации на выборах глав и депутатов представительных органов муниципальных образований Вологодской области 13 сентября 2015 года | Не позднее 28 июня 2015 года | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, обязанных предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации на выборах глав и депутатов представительных органов муниципальных образований Вологодской области 13 сентября 2015 года | После представления соответствующего перечня | территориальная избирательная комиссия по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области |
|  | Опубликование редакциями периодических печатных изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации в соответствующую территориальную избирательную комиссию | Не позднее 23 июля 2015 года | редакции периодических печатных изданий |
|  | Опубликование соответствующей организацией, индивидуальным предпринимателем, выполняющим работы или оказывающим услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг этих организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов, представление их в соответствующую территориальную избирательную комиссию | Не позднее 23 июля 2015 года | организации, индивидуальные предприниматели |
|  | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади | Не позднее 24 июля 2015 года | редакции газеты «Вперед» |
|  | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 12 сентября 2015 года, т.е. за одни сутки до дня голосования | граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 15 августа 2015 года и до ноля часов 12 сентября 2015 года, т.е. за одни сутки до дня голосования | зарегистрированные кандидаты, граждане Российской Федерации |
|  | Представление экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий иных предвыборных агитационных материалов кандидатов в соответствующую территориальную избирательную комиссию | До начала распространения соответствующих материалов | кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 11 августа 2015 года | территориальная избирательная комиссия с участием представителей редакции газеты «Вперед», иных заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади, предоставляемой для проведения предвыборной агитации за плату | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 11 августа 2015 года | редакции газеты «Вперед» с участием заинтересованных лиц |
|  | Предоставление бесплатной печатной площади | С 15 августа 2015 года и до ноля часов 12 сентября 2015 года, т.е. за одни сутки до дня голосования | редакция газеты «Вперед» |
|  | Сообщение редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени и печатной площади | Не позднее чем за пять дней до дня выхода в эфир или опубликования агитационного материала | зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление филиалу Сберегательного банка Российской Федерации (другой кредитной организации, в которой открыт специальный избирательный счет) платежного документа о перечислении в полном объеме средств на оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала | зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации (другой кредитной организации, в которой открыт специальный избирательный счет) в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | зарегистрированные кандидаты |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи указанных заявок | собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3, 4 статьи 47 закона области «О выборах главы сельского поселения в Вологодской области», частях 3, 4 статьи 50 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» |
|  | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3, 4 статьи 47 закона области «О выборах главы сельского поселения в Вологодской области», частях 3, 4 статьи 50 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями, или доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов иным способом | В течение двух суток с момента получения данного уведомления | территориальная избирательная комиссия |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | организатор публичного мероприятия, органы исполнительной власти Вологодской области или органы местного самоуправления |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 13 августа 2015 года | органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
|  | Опубликование политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, своей предвыборной программы (не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее 2 сентября 2015 года | политические партии |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») | С 8 сентября 2015 года по 13 сентября 2015 года включительно | граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  | Предоставление в территориальную избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости представленной бесплатной и платной печатной площади | С 14 сентября по 23 сентября 2015 года | редакции газеты «Вперед» |
|  | Хранение учетных документов о предоставлении бесплатной и платной печатной площади | Не менее трех лет со дня голосования | редакции газеты «Вперед» |

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

|  | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета | В течение трех дней после получения территориальной избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | территориальная избирательная комиссия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов | В течение трех дней после представления соответствующего уведомления кандидата | территориальная избирательная комиссия |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После получения кандидатом документа для открытия специального избирательного счета, до дня представления в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Представление территориальной избирательной комиссии сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а с 3 сентября 2015 года - не реже одного раза в три операционных дня | филиалы Сберегательного банка Российской Федерации (другая кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет) |
|  | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до 13 сентября 2015 года | территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение трех дней со дня получения таких сведений | газета «Вперед» |
|  | Направление в Избирательную комиссию Вологодской области сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств | В сроки, установленные постановлением Избирательной комиссии Вологодской области | территориальная избирательная комиссия |
|  | Размещение сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В сроки, установленные постановлением Избирательной комиссии Вологодской области | Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование было внесено с нарушением закона о выборах, либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные законом о выборах | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | кандидаты |
|  | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | кандидаты |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов: |  |
|  | первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | кандидаты |
|  | итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | кандидаты |
|  | Передача в редакцию газеты «Вперед» копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | В течение пяти дней со дня их получения | территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование указанных в законе о выборах сведений из финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | В течение трех дней со дня получения таких сведений | газета «Вперед» |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в территориальную избирательную комиссию | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на соответствующем специальном избирательном счете, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим перечисления в соответствующие избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку) | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета | кандидаты |
|  | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов | Не ранее 12 ноября 2015 года | филиал Сберегательного банка Российской Федерации, по указанию соответствующей территориальной избирательной комиссии |
|  | Поступление средств на подготовку и проведение выборов в распоряжение территориальным избирательным комиссиям | Не позднее 2 июля 2015 года | органы местного самоуправления соответствующего муниципального образования |
|  | Распределение средств на проведение выборов участковым избирательным комиссиям | Не позднее 23 августа 2015 года | территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в территориальная избирательная комиссия отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 23 сентября 2015 года | участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в представительный орган муниципального образования и передача в СМИ отчета о расходовании средств местного бюджета, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | территориальная избирательная комиссия |
|  | Откомандирование специалистов в распоряжение соответствующей территориальной избирательной комиссии по ее запросу для работы в контрольно-ревизионной службе при территориальной избирательной комиссии | Не позднее 23 июля 2015 года | органы и учреждения, перечисленные в пункте 2 статьи 60 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» |

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

|  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования, их формы, текста и числа | Не позднее 23 августа 2015 года | территориальная избирательная комиссия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования |  |  |
|  | для обеспечения досрочного голосования | Не позднее 31 августа 2015 года | полиграфические организации по решению территориальной избирательной комиссии |
|  | для обеспечения голосования в день голосования | Не позднее 2 сентября 2015 года | полиграфические организации по решению территориальной избирательной комиссии |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | территориальная избирательная комиссия |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее 2 сентября 2015 года, а о проведении досрочного голосования – не позднее 27 августа 2015 года | территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии для обеспечения досрочного голосования | Не позднее 31 августа 2015 года | территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии для обеспечения голосования в день голосования | Не позднее 11 сентября 2015 года | территориальная избирательная комиссия |
|  | Проведение досрочного голосования | С 2 по 12 сентября 2015 года включительно | участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования | С 8 до 20 часов 13 сентября 2015 года | участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | После окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | участковые избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, указанных в части 26 статьи 65 закона области «О выборах главы сельского поселения в Вологодской области», части 26 статьи 67 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | участковые избирательные комиссии |
|  | Направление первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов по каждому избирательному округу на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований | Не позднее 17 сентября 2015 года | территориальная избирательная комиссия |
|  | Установление общих результатов выборов депутатов представительных органов муниципальных образований | Не позднее 26 сентября 2015 года | территориальная избирательная комиссия |
|  | Определение результатов выборов глав муниципальных образований | Не позднее 17 сентября 2015 года | территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование результатов выборов глав муниципальных образований, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее 13 октября 2015 года | территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов депутатов представительных органов муниципальных образований, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее 13 октября 2015 года | территориальная избирательная комиссия |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного главой муниципального образования (депутатом представительного органа муниципального образования), о результатах выборов | Незамедлительно после подписания соответствующего протокола о результатах выборов | территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования (депутата представительного органа муниципального образования), либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок после извещения зарегистрированного кандидата территориальной избирательной комиссией | зарегистрированный кандидат, избранный главой муниципального образования либо депутатом представительного органа муниципального образования |
|  | Регистрация избранных депутатов представительного органа муниципального образования и выдача им удостоверений об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей | территориальная избирательная комиссия |
|  | Регистрация избранных глав муниципальных образований и выдача им удостоверений об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей | территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование информации об итогах голосования, включающей в себя полные данные протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов глав муниципальных образований | Не позднее 12 ноября 2015 года | территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование информации об итогах голосования, включающей в себя полные данные протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов депутатов представительных органов муниципального образования, а также данных обо всех избранных депутатах | Не позднее 12 ноября 2015 года | территориальная избирательная комиссия |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов | В течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов | территориальная избирательная комиссия |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов | В соответствии с порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением соответствующих выборов, утвержденным постановлением Избирательной комиссией Вологодской области | территориальная избирательная комиссия, государственные и муниципальные архивы |