АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЖЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2013 № 941

г. Устюжна

Об утверждении Плана меропри-

ятий («дорожной карты») «Изме-

нения, направленные на повыше-

ние эффективности образования

на территории Устюженского

муниципального района» на

2013-2018 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования» на 2013-2018 годы», утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 25.02.2013 № 201, на основании ст. 31 Устава Устюженского муниципального района

администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования на территории Устюженского муниципального района» на 2013-2018 годы (далее – План).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления    образования     Устюженского     муниципального     района     (Степанова С.А.).

Справку об исполнении постановления представлять в администрацию  района ежегодно к 15 августа.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Информационный вестник Устюженского муниципального района» и разместить на официальном сайте Устюженского муниципального района.

Глава администрации Устюженского

муниципального района						           В.А. Кузнецов

Приложение

к постановлению администрации

Устюженского муниципального района

от 26.11.2013 № 941

- План мероприятий («дорожная карта»)

- «Изменения, направленные на повышение эффективности образования

- на территории Устюженского муниципального района» на 2013-2018 годы (далее – План)

- I. Изменения в дошкольном образовании,

направленные на повышение эффективности и качества услуг

в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

- 1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в муниципальные дошкольные образовательные организации Устюженского муниципального района, включает в себя:

- создание дополнительных мест в образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

- обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

- создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

- внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года   № 2190-р), включает в себя:

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций;

- внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя муниципальной дошкольной образовательной организации;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты

- Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в муниципальные дошкольные образовательные организации района, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, увеличение охвата дошкольным образованием детей дошкольного возраста

- Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

- - обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

- - введение оценки деятельности муниципальных организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

- Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании на территории района.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей в возрасте с 1 до 7 лет | чел. | 1114 | 1120 | 1125 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 |
| 2. | Охват детей программами дошкольного образования на территории района | % | 73,5 | 73,6 | 77,3 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
| 3. | Численность воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций района | чел. | 819 | 825 | 870 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| 4. | Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (с нарастающим итогом) | мест | 160 | 155 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Инструменты сокращения очереди в муниципальные дошкольные образовательные организации района (ежегодно), всего, из них: | мест | 23 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | мест | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | за счет вновь создаваемых мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях района- (всего), в том числе: | чел. | 18 | 15 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.1 | строительства новых зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций района (включая аренду здания); | чел. | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2 | создание дополнительных мест в функционирующих муниципальных дошкольных образовательных организациях района (реконструкция); | чел. | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.3 | возврат и реконструкция ранее переданных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций района; | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.4 | реконструкция с увеличением мощности муниципальных дошкольных образовательных организаций района | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Численность работников муниципальных дошкольных образовательных организаций района, в том числе педагогических работников | чел. | 270/95 | 270/95 | 285/96 | 290/97 | 290/97 | 290/96 | 290/96 |
| 7. | Число воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций района в расчёте на 1 педагогического работника | чел. | 8,6 | 8,7 | 9 | 9 | 9 | 9,2 | 9,2 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг

в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

| № п/п | Мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на ликвидацию очередности на зачисление детей в муниципальные дошкольные образовательные организации района |  |  |  |  |  |
| - Привлечение в Устюженский муниципальный район финансовых средств (субсидий) на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Подписание соглашения с Департаментом образования Вологодской области о предоставлении субсидии на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования (при выделении средств федерального (областного) бюджета на предоставление субсидий на софинансирование реализации программ (проектов) развития дошкольного образования) | управление образования администрации Устюженского муниципального района (далее - управление образования) | 2013 год | отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе |
| 1.2. |  | Организация сбора и предоставления информации о реализации программ (проектов) развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашением с Департаментом образования Вологодской области |  | 2014-2018 годы |  |
| 2. Создание дополнительных мест в образовательных организациях района различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Реализация мероприятий по строительству, реконструкции и приобретению зданий детских садов, возврату в систему дошкольного образования и реконструкции ранее переданных зданий детских садов, аренды модульных быстровозводимых зданий на принципах государственно-частного партнерства, открытию групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях района, общеобразовательных школах, созданию групп кратковременного пребывания на имеющихся площадях образовательных и иных учреждений в соответствии с муниципальной программой развития дошкольного образования | управление образования | 2013-2018 годы | отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе |
| 3.Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов с целью направления предложений о внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 надзорным органам и Департаменту образования области | управление образования | 2013-2014 годы |  |
| 4. Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Формирование расчета норматива родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях района | управление образования | 2013 год | удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций района в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций района |
| 4.2. |  | Разработка нормативных правовых актов района, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса |  | 2013-2014 годы |  |
| 4.3. |  | Разработка мер поддержки предпринимателей, организующих деятельность негосударственных дошкольных образовательных организаций района |  | 2013-2018 годы |  |
| - Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 5. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации и Департамента образования области | управление образования | 2014 год | удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций района, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций района |
| 5.2. |  | Разработка образовательных программ в соответствии с федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | управление образования | 2014-2016 годы |  |
| 6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Подготовка рекомендаций по разработке должностных инструкций педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций района, включающих нормы взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование самостоятельности, инициативности и ответственности дошкольников в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации и Департамента образования области | управление образования | 2014-2018 годы | удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций района, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций района; удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций района, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций района |
| 7. Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования | управление образования | 2013-2014 годы | удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций района, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций (не менее чем в 80 % таких организаций) |
| 7.2. |  | Уточнение порядка формирования муниципального задания для муниципальных дошкольных образовательных организаций района, включая показатели качества предоставления услуг по дошкольному образованию | управление образования | 2013-2014 годы |  |

| III. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |
| 8.1. | Разработка требований к трудовой деятельности педагогических работников, других категорий работников муниципальных дошкольных образовательных организаций района, направленных на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»), на основе методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации и Департамента образования области в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами | управление образования | 2013-2014 годы | среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций района |
| 8.2. | Разработка и апробация моделей реализации «эффективного контракта» в муниципальных дошкольных образовательных организациях района, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала указанных организаций на основе методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации и Департамента образования области в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами | управление образования | 2013-2014 годы |  |
| 8.3. | Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании | управление образования | 2013-2014 годы |  |
| 8.4. | Планирование дополнительных расходов бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций района в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | управление образования | 2013 год |  |
| 9. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций района |  |  |  |  |
| 9.1. | Формирование нормативных правовых актов по стимулированию руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций района, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг такой организацией и эффективностью деятельности руководителя муниципальной дошкольной образовательной организации района по рекомендациям Министерства образования и науки Российской Федерации и Департамента образования области | управление образования | 2013-2014 годы | среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций района |
| 9.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций района в соответствии с типовой формой договора | управление образования | 2013-2018 годы |  |
| 9.3. | Планирование дополнительных расходов местного бюджетов района на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций района в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | управление образования | 2013 год |  |
| 10. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  |  |  |
| 10.1. | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия | управление образования | 2014-2018 годы | удовлетворенность населения района доступностью дошкольного образования; удовлетворенность населения района качеством реализации программ дошкольного образования |
| 10.2. | Организация сбора и предоставление информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с заключенными соглашениями | управление образования | 2015 год, 2017 год |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей 3-7 лет района, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей района в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе (проценты) | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников района, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | проценты | 0 | 5 | 15 | 50 | 75 | 100 | во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях района будут реализованы образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования района, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования района | проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 4. | Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций района, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций района | проценты | 0 | 35 | 65 | 75 | 100 | 100 | внедрение системы оценки качества дошкольного образования |
| 5. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций района | руб. | 21615,8 | 22825,6 | 2825,6 | 2825,6 | 2825,6 | 2825,6 | повышение качества кадрового состава дошкольного образования |

- Изменения в общем образовании (начальное, основное, среднее),

- направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- 1. Основные направления

Обеспечение достижения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций Устюженского муниципального района новых образовательных результатов включает в себя:

- введение федеральных государственных образовательных стандартов;

- организацию участия обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций района в мониторинге уровня подготовки и социализации обучающихся.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя внедрение оценки эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций района.

Введение эффективного контракта в общем образовании (начальное, основное, среднее) включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций района;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций района в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг муниципальной общеобразовательной организацией района и эффективностью деятельности ее руководителя;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения обучающимися новых образовательных результатов предусматривает:

- обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

- повышение качества подготовки школьников.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

- введение оценки деятельности муниципальных общеобразовательных организаций района на основе показателей эффективности их деятельности;

- сокращение отставания от средне регионального уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании (начальное, основное, среднее) предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

- 3. Основные количественные характеристики системы общего образования (начальное, основное, среднее)

|  | Единица измерения | 2012 г. | 2013г. | 2014 г. | 2015г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7-17 лет | человек | 1972 | 2093 | 2214 | 2335 | 2456 | 2577 | 2698 |
| Численность обучающихся по программам общего образования (начальное, основное, среднее) | человек | 1561 | 1615 | 1660 | 1710 | 1761 | 1814 | 1868 |
| Число обучающихся в расчете на 1 учителя | человек | 12,8 | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций района, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам | % | 23,7 | 34 | 45 | 56 | 67 | 79 | 90 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования (начальное, основное, среднее), соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Ответственные исполнители | Сроки реализации |  |  |  | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Достижение обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций района новых образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому федеральному государственному образовательному стандарту: закупка оборудования и материалов, формирование заказа учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, и т.д.) | управление образования администрации Устюженского муниципаль-ного района (далее – управление образования) | 2013 – 2014 годы |  |  |  | удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций района, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам; удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций района, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения, от общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций района по основным программам общего образования |  |
| 1.2 | основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому федеральному государственному образовательному стандарту: закупка оборудования и материалов, формирование заказа учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, универсальной безбарьерной среды) |  | 2013 – 2018 годы |  |  |  |  |  |
| - Организация участия обучающихся школ района в мониторинге качества образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | подготовка предложений по методологии и инструментарию для мониторинга готовности обучающихся к освоению основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, комплексного мониторинга готовности обучающихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников муниципальных общеобразовательных организаций района | управление образования | 2013 год |  |  |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций района, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций района, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам |  |
| 2.2. | подготовка предложений по участию в пилотной апробации, в том числе в проведении сбора и обработки первичных данных, подготовки и принятия нормативных актов по результатам проведения мониторинга на постоянной основе |  | 2014 – 2018 годы |  |  |  |  |  |
| 2.3. | участие в проведении и анализе результатов мониторинга |  | 2014 – 2018 годы |  |  |  |  |  |
| - Подготовка и переподготовка современных педагогических кадров: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | разработка и принятие муниципальной программы подготовки и переподготовки молодых кадров, в том числе педагогических: - выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; - меры социальной поддержки молодых педагогов; - развитие системы наставничества; - формирование муниципального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров |  | 2013 год 2014 - 2018 годы |  |  |  | удельный вес численности выпускников школ района, обучающихся по программам среднего и высшего профессионального педагогического образования, вернувшихся на работу в район; удельный вес численности педагогических работников, обучающихся по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |  |
| II. Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Внедрение оценки эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка нормативных правовых актов района об оценке качества общего образования в районе с учетом региональных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников | управление образования | 2013 год |  | удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций района, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций района (не менее чем в 80 % организаций) |  |  |  |
| 4.2 | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций района, их руководителей и основных категорий работников | управление образования | 2013 – 2018 годы |  |  |  |  |  |
| 5. Разработка и реализация программ поддержки школ района, работающих в сложных социальных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | мониторинг и сравнительный анализ результатов единого государственного экзамена в школах района, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами района | управление образования | 2013 – 2014 годы |  |  | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе района с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе района с худшими результатами единого государственного экзамена |  |  |
| 5.2 | разработка и утверждение программ поддержки школ Устюженского муниципального района Вологодской области, работающих в сложных социальных условиях |  | 2015 год |  |  |  |  |  |
| III. Введение эффективного контракта в общем образовании (начальное, основное, среднее) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования (начальное, основное, среднее): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | реализация моделей эффективного контракта в общем образовании (начальное, основное, среднее) | управление образования |  | 2013 год |  |  |  | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций района |
| 6.2 | Проведение мероприятий по обеспечению реализации приказа Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени» (после внесения изменений) |  |  | 2014 год |  |  |  |  |
| 7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | разработка и внедрение механизмов стимулирования руководителей общеобразовательных организаций района, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией и эффективностью деятельности руководителя муниципальной образовательной организации общего образования района | управление образования |  | 2013 год |  |  |  | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций района; удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных организаций района |
| 7.2 | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций района в соответствии с типовой формой договора |  |  | 2013 – 2018 годы |  |  |  |  |
| 8. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | управление образования |  | 2013 – 2018 годы |  |  |  |  |
| 8.2 | организация сбора и обработки данных для проведения мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования (начальное, основное, среднее) и удовлетворенности населения качеством общего образования (начальное, основное, среднее), в т.ч. выявление лучших практик |  |  | 2015, 2017 годы |  |  |  |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования (начальное, основное, среднее), соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес/число общеобразовательных организаций района, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций района | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | Улучшение основных показателей эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций района |
| 2. | Отношение среднего балла ЕГЭ в (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ района с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ района с худшими результатами ЕГЭ | 1,6 | 1,59 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | Улучшение результатов работы выпускников школ района, в первую очередь, тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты работы |
| 3. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных организаций района | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Увеличение количества молодых учителей в муниципальных общеобразовательных организациях района |
| 4. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций района, руб. | 24570 | 24570 | 24570 | 24570 | 24570 | 24570 | Во всех муниципальных общеобразовательных организациях района будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками |

- III. Изменения в дополнительном образовании детей,

направленные на повышение эффективности и качества услуг

в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

- 1. Основные направления

Расширение потенциала муниципальной системы дополнительного образования детей включает в себя:

- разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

- распространение муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

- создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

- разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании детей включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей района;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей района в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя такой организации;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты

Не менее 70 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования детей , в том числе не менее 50 процентов из них - за счёт средств местного бюджета района; не менее 5 процентов детей и подростков данной возрастной категории будут охвачены общественными проектами с использованием медиа технологий, направленных на просвещение и воспитание.

- Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

| Наименование показателя | ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | чел. | 2249 | 2260 | 2272 | 2278 | 2281 | 2288 | 2290 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет (охват детей, в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования) района | % | 52,1 | 53,0 | 54 | 55 | 60 | 68 | 70 |
| Численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей района | чел. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с переходом на эффективный контракт

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители |  | Сроки реализации | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Расширение потенциала сферы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| - Разработка, реализация муниципальной программы развития образования Устюженского муниципального района, внесение необходимых изменений в существующие |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ района, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора; обновление программ и технологий дополнительного образования детей в рамках внедрения ФГОС начального общего образования; информирование потребителей услуг, обеспечение прозрачности деятельности организаций дополнительного образования детей; организация мониторинга и представление информации в Департамент образования области о реализации программ дополнительного образования детей |  | управление образования | 2013-2018 годы | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования |
| 2.Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с внесенными изменениями в документы, регулирующие требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) | управление образования |  | 2013-2015 годы | доля детей района, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет |
| 2.2. | Разработка мероприятий по развитию инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей |  |  | 2015-2018 годы |  |

| 3. | Разработка и распространение современных моделей организации дополнительного образования детей | управление образования | 2015-2017 годы | доля детей района, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей на территории района |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка и принятие нормативных актов района в соответствии с компетенцией органов местного самоуправления по вопросам использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей на территории района | управление образования | 2013-2015 годы | доля детей района, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет |
| 4.2. | Разработка, апробация и внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования |  |  |  |
| 5. Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка и внедрение показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей района, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | управление образования | 2013-2015 годы | Количество муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей района, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
| - Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |
| 6. | Реализация Плана мероприятий по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утверждённого постановлением главы Устюженского муниципального района от 07.06.2012 №71 | управление образования | 2013-2018 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| III.Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 7.1. | Разработка и внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | управление образования | 2013 год | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей района |
| 7.2. | Планирование дополнительных расходов бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей района |  | 2013-2018 годы |  |
| 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей района |  |  |  |  |
| 8.1. | Разработка мер по стимулированию руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей района, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых услуг и эффективностью деятельности руководителя муниципальной образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки) | управление образования | 2013-2018 годы | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей района |
| 8.2. | Внедрение показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей и основных категорий работников, в том числе с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |  | 2014 год |  |
| 8.3. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями и работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей |  |  |  |
| 9. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительное образование детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, семинары и пр.) | управление образования | 2013-2018 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования детей (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет (проценты) | 51,5 | 52 | 55 | 60 | 68 | 70 | Не менее 70 % детей района в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования детей |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | 34 | 38 | 40 | 42,5 | 44 | 46 | Увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей района, руб. | 12776 | 19656 | 20884,5 | 22113 | 23341,5 | 24570 | Во всех муниципальной организациях дополнительного образования детей района будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. |