ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Устюженском муниципальном районе на 2019-2021годы»

(далее - программа)

**Ответственный исполнитель**: сектор стратегического планирования и инвестиций управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района

**Год**: 2020

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Характеристики программы |
| 1.  | Цели и задачи программы  | Цель: Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства (далее также – МСП)Задачи: 1. Содействие развитию занятости населения района;2. Содействие повышению спроса на продукцию (работы, услуги), производимую (выполняемые) субъектами малого и среднего предпринимательства;3. Пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности), продвижение проектов социального предпринимательства |
| 2.  | Коды бюджетной классификации  | Раздел, подраздел | целеваястатья  | вид расходов  |
| 3.  | Объем финансирования, тыс. руб.  | план |  факт  | отклонение, % |
| в том числе  |  |  |  |
| первый год реализации программы  | 76 | 61 | -19,7 |
| второй год реализации программы  | 706,6 | 565,2 | -20 |
| третий год реализации программы  | 696,1 |  |  |
| 4.  | Показатели результатов деятельности  |  план  |  факт  | отклонение, % |
| Показатель 1 прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями района, % |  |
| до реализации программы  |  X  |  |  X  |
| первый год реализации программы  | 5 | -12,1 | -17,1 |
| второй год реализации программы  | 6 | 43,2 | 37,2 |
| третий год реализации программы  | 8 |  |  |
| Целевое значение (конечный результат)  | 8 |  |  |
| Показатель 2 доля налоговых поступлений от субъектов МСП в местный бюджет района (собственные доходы),% |  |
| до реализации программы  |  X  |  |  X  |
| первый год реализации программы  | 33 | 52 | 57,6 |
| второй год реализации программы  | 35 | 35 | 0 |
| третий год реализации программы  | 38 |  |  |
| Целевое значение (конечный результат)  | 38 |  |  |
| Показатель 3 количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории района, в расчете на 10 тыс. населения района, единиц |  |
| до реализации программы  |  X  |  |  X  |
| первый год реализации программы  | 300 | 344 | 15 |
| второй год реализации программы  | 300 | 289 | -3,7 |
| третий год реализации программы  | 300 |  |  |
| Целевое значение (конечный результат)  | 300 |  |  |

Пояснительная записка к отчету о реализации программы за 2020 год

Для оценки результативности исполнения программы используются [индикаторы](#Par303) результативности, в основе которых использованы показатели оценки функций и задач. Индикаторы результативности основаны на балльном принципе и отражают степень достижения показателя результата при фактически достигнутом уровне расходов местного бюджета района за отчетный период (год).

2. По результатам оценки расходов местного бюджета района могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность бюджетных расходов снизилась, что обусловлено объективными факторами в 2020 году: ограничением работы субъектов бизнеса в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Наметилась тенденция по закрытию некоторых видов предпринимательской деятельности с низкой рентабельностью, так как с 2021 года произошла отмена налогообложения ЕНВД, введена маркировка на некоторые виды товаров, повышены требования по обязательному ведению номенклатуры товара.

3. Оценка состояния индикатора результативности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование индикатора  | Состояние индикатора  |  Оценка состояния индикатора  |
| при ростерасходов  | при сохранении уровня расходов | при снижениирасходов  |
| Индикатор результативности | рост значения показателя  |  1  |  2  |  3  |
| сохранение значения показателя  |  0  |  1  |  2  |
| снижение значенияпоказателя  |  0  |  0  |  1  |

Оценка осуществляется путем установления соответствия между уровнем расходов, направленных на достижение установленного показателя в отчетном периоде (по вертикали), и фактически полученным значением показателя в отчетном периоде (по горизонтали).

Оценки по каждому индикатору вносятся в [форму 2](#Par251) и затем суммируются по соответствующим индикаторам результативности, на основании полученного итога устанавливается результативность исполнения программы и расходов местного бюджета района:

Форма 2. Оценка состояния индикаторов

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индикатора  | Оценка состояния индикатора (баллов) |
| 1 | 1 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| Итого сводная оценка (ИСО) | 1 |