Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодёжной политике на территории Устюженского муниципального района на 2019-2021 годы»

за 2020 год

Ответственный исполнитель: Управление по культуре, туризму, спорту и молодежной политике администрации Устюженского муниципального района.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | 2019 год  факт | 2020 г.  план | 2020 год.  факт | Показатели эффективности  Причины отклонения |
| 1. | Количество туристов и экскурсантов, посетивших район. | 37.2 | 39.2 | 13.3 | 33% выполнение плана, коэф. развития 35 %  уменьшение произошло из-за введения ограничительных мер. |
| 2. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности | 100 | 100 | 100 | 100% выполнение плана, коэф. развития 100% |
| 3. | Увеличение количества посещений организаций культуры | 98,8 | 100.8 | 60.4 | 59% выполнение плана, коэф. развития 61% уменьшение произошло из-за введения ограничительных мер. |
| 4 | Доля населения района систематический занимающегося физкультурой | 30,6 | 37.0 | 40.2 | 108% выполнение плана, коэф. развития 131% |
| 5 | Доля участников молодёжных мероприятий | 5,0 | 6.0 | 7.1 | 118% выполнение плана, коэф. развития 142% |
| 6 | Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры района | 100 | 100 | 100 | 100% выполнение плана, коэф. развития 100% |
| 7 | Уровень просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников | 0 | 0 | 0 | 100% выполнение плана, коэф. развития 100% |
| 8 | Доля показателей (мероприятий), выполненных в соответствии с муниципальной программой | 100 | 100 | 88.2 | 88% выполнение плана,  коэф. развития 88% |
|  | финансирование |  | 70382,46 | 69607,69 | 99% выполнение плана |
|  |  |  |  |  | **Коэффициент эффективности составил 0,96**  **Программа эффективная.** |

В рамках программы проведены все запланированные мероприятия в формате онлайн в них приняли участие и посетили 117.6 тыс. человек.

В районе действуют 134 клубных формирования по различным направлениям деятельности: вокальные, хореографические, театральные, спортивные и др., которые посещают 1520 чел.

Два коллектива - ансамбль «Лад» и хор ветеранов «Надежда» - имеют звание «народный самодеятельный коллектив».

Число зарегистрированных пользователей библиотек составило в 2020 году 10 914 чел. снижение составило на 1495 чел. (отток и естественная убыль населения и в связи с введенными ограничениями).

Центральной районной библиотекой получено 340,00 рублей из областного бюджета на комплектование библиотечных фондов. Библиотечные фонды пополнились новыми книгами, приобретены более 2700 книг.

Краеведческий музей посетили 8590 чел., что на 17930 меньше чем в 2019 году, уменьшение произошло из-за ограничительных мер и отменой на длительный срок массовых мероприятий, экскурсии проводились с сокращенным количеством человек, существовал запрет на прием туристско-экскурсионных групп и реализации соглашений с туристическими компаниями в связи с пандемией коронавируса.

Снизился контингент МБУ ДО «Устюженская школа искусств» и составляет 278 обучающихся. В фестивалях и конкурсах различного уровня приняли участие 7 обучающихся, из них 64 стали лауреатами и победителями.

В рамках программы профинансирован призовой фонд следующих онлайн мероприятий:

- «Усадебные варения»,

- фестиваль «Русские щи»,

- Богородицкая ярмарка.

Профинансированы:

- разработка ПСД на реконструкцию здания и создание экспозиций Устюженского краеведческого музея по адресу Торговая 8/2;

- разработка ПСД на ремонт фасадов купеческого особняка-дома Копыльцовых, сер.19 в.;

- разработка сметная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Поздеева, 2-я половина 19 века, Торговая пл. д.14;

- разработка ПСД на ремонт МУК «Устюженский организационно-методический центр культуры и туризма»;

- разработка ПСД по привязке проекта повторного использования на строительство Славыневского сельского дома культуры;

- разработка ПСД на капитальный ремонт Степачевского СДК и Брилинской сельской библиотеки.

- текущие ремонты на объектах музейного показа.

В рамках программы «Сельский дом культуры» проведен капитальный ремонт здания Лентьевского СДК, приобретено новое звуковое и световое оборудование.

В рамках программы «Сельская библиотека», которая является продолжением национального проекта «Культурная среда» на региональном уровне, проведён капитальный ремонт Даниловской сельской библиотеки, приобретена мебель, компьютерное и мультимедийное оборудование.

**Молодежная политика.**

В настоящее время в Устюженском районе действует более 23 районных и городских молодежных общественных объединений, ведущие деятельность по нескольким направлениям.

Активно развивается волонтерское движение (на данный момент в районе действуют 7 добровольческих отрядов) и всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» (4 юнармейских отряда), которые участвуют в проводимых мероприятиях, как городских/ районных, так и областных по духовно-нравственной, социальной, экономической и гражданско-политической сферах молодежной политики.

Устюженский молодежный парламент активно ведет общественно-политическую деятельность и принимает участие в решениях социально-экономических проблем в муниципальном районе, за что и получили 14 благодарственных писем главы Устюженского муниципального района. За участие во Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ были вручены 3 памятные медали Президента Российской Федерации и 1 грамота «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ».

Две семьи стали получателем социальной выплаты на строительство объекта индивидуального жилищного строительства по программе обеспечению жильем молодых семей.

**Туризм**

В рамках программы профинансировано:

- обустройство и электрификация новой сценической площадки, изготовлены лестницы.

- приобретение профессиональной краски для кованых композиций;

- закуплены комплектующие для кузнечных горнов;

- обновлена карта города на Торговой площади.

Средствами областного бюджета в парке музея-усадьбы Батюшковых и А.И.Куприна, выполнены работы по уборке корневой поросли, кустарников, опиловка сухих веток;

В 2020 году за реализацию проекта «Создание туристического продукта «В городе N» награждёно дипломом лауреата 1 степени в номинации «Культура и туризм» МБУК «Устюженская межпоселенческая централизованная библиотека» в рамках территориального бренда в XII областном Конкурсе проектов в сфере культуры «Звездное кружево Севера».

За счет областных средств, выделенных Департаментом природных ресурсов в парке музея-усадьбы Батюшковых и А.И.Куприна, выполнены работы по благоустройству природного памятника.

В 2020 году туристский поток – 13.3 тыс. чел, уменьшение потока по сравнению с 2018 годом составило 18,6 тыс. чел., с 2019 годом составило 23.9 тыс. чел. снижение произошло из-за ограничительных мер и отменой на длительный срок массовых мероприятий, экскурсии проводились с сокращенным количеством человек, существовал запрет на прием туристско-экскурсионных групп.

**Спорт**

Процент систематически занимающихся физической культурой в районе за 2020 год составил 40.2% от общего числа граждан в возрасте 3-79 лет.

На городском стадионе в г. Устюжна в 2018 -2020 году произведены следующие работы:

- завершено строительство многофункциональной спортивной площадки;

- проведен капитальный ремонт футбольного поля и беговых дорожек;

- завершено строительство бытового корпуса с раздевалками и душевыми;

- завершено строительство навеса над многофункциональной спортивной площадкой.

На средства экономии, сложившейся в ходе конкурсных процедур произведены работы:

- по периметру стадиона установлено ограждение,

- перенесена площадка для пляжного волейбола, и площадка для массового катания на коньках,

- по ремонту внешней сети водопровода к стадиону,

- монтажу видеонаблюдения стадиона,

- монтажу системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре бытового корпуса,

- обустроена площадка для подготовки и приема нормативов ВФСК «ГТО», в рамках федеральной программы осуществляется поставка спортивно - технологического оборудования для данной площадки.

приобретено оборудование:

- волейбольные и баскетбольные стойки для универсальной спортивной площадки,

- детская спортивная площадка (установка весной 2020 года),

- универсальное уличное табло,

- трактор MTD OPTIMA LG 200 H для ухода за газоном футбольного поля (скос травы);

- приобретено спортивное оборудование (лыжи, коньки для проката и занятий в спортивных секциях).

Начальник управления по культуре,

туризму, спорту

и молодежной политике И.О. Малышева