Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы **«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Устюженском муниципальном районе на 2016-2020 годы»**

Ответственный исполнитель: заведующий сектором ЖКХ управления ЖКХ, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального района администрации Устюженского муниципального района.

Дата составления отчета: 28.02.2019

Ответственный за подготовку отчета: МалясовА.Г., заведующий сектором ЖКХ управления ЖКХ, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального района администрации района. Тел. (81737)2-33-02.

Цель муниципальной программы: создание условий для реабилитации и интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения в общество

1. В 2018 году достигнуты следующие результаты:

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов составила 28 %;

- доля жилых помещений, в которых проживают инвалиды, приспособленных для нужд таких инвалидов составила 27%

2. В 2018 году администрацией района муниципальные правовые акты по данной муниципальной программе не принимались.

3. Перечень мероприятий данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Расходы, тыс. руб. | | Причины невыполнения |
| План | Факт |
| 1 | Работы по приспособлению жилых помещений, в которых проживают инвалиды: входных групп в жилые помещения к их потребностям | *305,0* | 0,0 | Недостаток финансовых средств |

4. Сведения о достижении целевых показателях (индикаторах)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  индикатора  (показателя) | Единица  Измер. | Значения показат. за 2018 год | | КВП | КРi |
| План | Факт |
| 1. | Индикатор (показатель) 1: доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | 34 | 28 | 0,82 | 1,0 |
| 1. | Индикатор (показатель) 2: доля жилых помещений, в которых проживают инвалиды, приспособленных для нужд таких инвалидов | % | 33 | 27 | 0,82 | 1,22 |

5. Расчёт целевых показателей (индикаторов) Программы

1. Целевой показатель (индикатор) 1 - доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов определяется по формуле: ДОС = КПОд/ КПО, где

ДОС - доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;

КПОД - количество приоритетных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения;

КПО- общее количество приоритетных объектов социальной инфраструктуры.

ДОС = КПОд/ КПО = 7/25 = 0,28 (28%).

2. Целевой показатель (индикатор) 2 - доля жилых помещений, в которых проживают инвалиды, приспособленных для нужд таких инвалидов определяется по формуле:

ДЖИП = ЖИП/ЖИ, где

ДЖИП - доля жилых помещений, в которых проживают инвалиды, приспособленных для нужд таких инвалидов;

ЖИП - количество жилых помещений, в которых проживают инвалиды, приспособленных для нужд таких инвалидов;

ЖИ- общее количество жилых помещений, в которых проживают инвалиды.

ДЖИП = ЖИП/ЖИ = 4/15 = 0,27 (27%).

6. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы

**(**в соответствии с постановлением администрации района от 09.06.2016 № 380)



=0,0/305,0 = 0,0

Коэффициент результативности для 2 показателей – 1,64/2 = 0,82

Коэффициент динамики для 2 показателей – 2,23/2 = 1,12

Общая эффективность - (0+ ((КВПi + KPi)/2)/2)/2 = 0,48

Муниципальная программа – низкоэффективна.

Заведующий сектором ЖКХ управления

ЖКХ, архитектуры, строительства

и экологии администрации Устюженского

муниципального района А.Г.Малясов