Годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности                        муниципальной программы «Создание в

Устюженском муниципальном районе новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях района на 2016-2025

годы»,  утверждённой постановлением администрации Устюженского муниципального района от 25.12.2015 № 988,

за 2017 год

| № п/п | Наименование показателя | План | Факт | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес численности муниципальных общеобразовательных организаций района, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, имеющих все виды благоустройства,% | 80 | 80 | - |
| 2. | Обеспеченность учебными кабинетами и вспомогательными помещениями для организации образовательного процесса в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего, среднего общего образования, % | 70 | 70 | - |
| 3. | 1. Число новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях района – всего, единиц | 0 | 0 | - |
|  | в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета мероприятий, реализуемых в субъектах Российской Федерации | 0 | 0 | - |
|  | 2. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях – всего, % | 99,1 | 98,9 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | обучающихся по образовательным программам начального общего образования, % | 100 | 100 | - |
|  | обучающихся по образовательным программам основного общего образования, % | 98,3 | 98,3 | В МОУ «Долоцкая школа» на конец 2017 года во вторую смену обучалось13 чел. |
|  | обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, % | 100 | 100 | - |