Отчет о реализации муниципальной программы «Реализация молодёжной политики в Устюженском муниципальном

районе на 2016-2018 годы»

за 2017 год.

Ответственный исполнитель: Управление по культуре, туризму, спорту и молодежной политике администрации Устюженского муниципального района.

| Наименование целевого показателя | 2016 год факт | 2017 год план | 2017 год. факт | Показатели эффективности Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| количество жителей района в возрасте 14 - 35 лет, участвующих в деятельности детских и молодёжных общественных объединений района | 436 | 458 | 453 | 98% выполнение плана, коэф. развития 103 % Увеличение численности участников молодёжных объединений произошло за счёт поддержки и продвижения объединений со стороны управления по культуре, туризму, спорту и молодёжной политике. |
| доля населения района в возрасте 14 - 35 лет активно принимающего участие в молодёжных мероприятиях, проводимых в районе и в области, от общей численности молодёжи в районе: | 56 | 55 | 65 | 118% выполнение плана, коэф. развития 116 % Увеличение численности молодёжи обусловлено увеличением количества проводимых мероприятий, за счёт расширения форм работы с молодёжью. |
| Количество детей и подростков, проживающих на территории района, охваченных трудом и отдыхом в летний период | 114 | 100 | 97 | 97% выполнение плана, коэф. развития 85 % принято участие в организации городского проекта «Город детства», который посещало 90 постоянных участников, 7 человек были охвачены трудом в рамках проекта «Город детства». |
| Объем финансовых средств, направленных на реализацию Программы | 199,10 | 219,4 | 203,65 | 93% выполнение плана, коэф. развития 102 % |
| Эффективность программы |  |  |  | Коэффициент эффективности составил 0.98. Программа является высокоэффективной. |

Общая численность населения Устюженского муниципального района по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области на 28.09.2017 года составляет: 17 127 человек, из которых молодежь в возрасте от 14 до 30 лет составляет 3925 человек;  от 14 до 35 лет 4377 человек. Всего для данной категории населения за 2017 год в рамках молодёжной политики Устюженского района организовано 108 мероприятий, на которые было израсходовано 203651,88 р.,  в то время как в 2016 году было проведено 98 мероприятия, на которые было израсходовано 199 097,12р.  Из 108 мероприятий 75 состоялось на территории Устюженского муниципального района, что на 14 больше чем в 2016 году. На них было израсходовано 85797,20 р.( 90848,53р. - в 2016 году). В организации и проведении районных мероприятий было задействовано 4527 человека (в том числе 2221-несовершеннолетние, 672 – студенты,  1634 - работающая молодёжь, зрителями стало порядка  8761 человек.) На территории района проведено 1 межрайонное мероприятие, в нем приняло участие 105 человек.  264 представителя Устюженского района смогли принять участие в 33 областных мероприятиях. На эти цели было израсходовано 71282,77 р.  74 человека были направлены на участие в федеральных проектах – это всероссийские лагеря и семинары, молодёжные форумы и всероссийские конкурсы. На эти цели  израсходовано 21835,60 руб.

Кроме управления по культуре, туризму, спорту и молодёжной политике администрации Устюженского муниципального района ряд вопросов молодёжной политики решается посредством деятельности детских и молодёжных общественных формирований. Всего на территории района действует 7 детских и молодёжных общественных объединений, 1 военно-патриотический клуб, 4 волонтёрских отряда, 1 клуб молодых семей, 2 молодёжные редакции, оперативный отряд дружинников Устюженского муниципального района и молодёжный парламент Устюженского района. Всего в состав данных объединений входит 543 человека, что составляет 12% от общей численности населения Устюженского района в возрасте от 14 до 35 лет.

Также немаловажную роль в реализации молодёжной политики на территории района играет информационная составляющая. С этой целью в течение 2016 и 2017 года велась работа в группах в социальных сетях ВКонтакте (https://vk.com/club74102531 - Волонтерский отряд Activ&Я города Устюжна; https://vk.com/club73589058 - Молодёжный заряд Open; https://vk.com/ust_molpar 2012 - Устюженский Молодежный Парламент). В данных группах осуществлялось постоянное наполнение информацией о текущих и будущих мероприятиях на территории района и области, результаты участия и достижения молодых устюжан в различных проектах, мероприятиях и конкурсах различного уровня. Также информация о молодёжи и для молодёжи регулярно размещалась в печатных изданиях при  поддержке районной газеты «Вперёд» и частной газеты «Первая городская».

Согласно муниципальной программы «Реализация молодёжной политики в Устюженском районе на 2016-2018годы», основной целью деятельности является: развитие и реализация потенциала молодежи Устюженского муниципального района. Для этого охват проводимых в 2017 году мероприятий был направлен на решение широкого круга задач, таких:

- создание условий для гражданского становления, военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи.

- поддержка детских и молодёжных общественных объединений и организаций;

- содействие социальному, культурному и физическому развитию молодёжи;

- предоставление возможности для самореализации и формирования активной жизненной позиции;

- создание условий для участия молодёжи в социально-экономической, политической и культурной жизни общества;

- содействие трудовой занятости молодёжи.

С целью развития и реализация потенциала молодежи Устюженского муниципального района в 2017 году было проведено 19 районных и  1 межрайонное мероприятие, приняли  участие в 9 областных, 5 федеральных. Всего ими охвачено 1584 человек, из которых 415 несовершеннолетних, 180 студента и 989 чел. работающей молодёжи.

К развитию потенциала молодёжи можно отнести и мероприятия направленные на обучение детей и молодёжи азам социального проектирования, проигрывание смоделированных ситуаций, изучение ими азов предпринимательской деятельности и формирование лидерских качеств необходимых для успеха. В этом году в рамках данного направления  были проведены курсы по базовому бизнес-планированию «Вкус бизнеса» (организованы и проведены областной организацией для Устюженской молодежи от 18 до 30 лет).  Впервые участвовали  в образовательной программе Сбербанка "Бизнес-класс". Итоговым мероприятием федеральной программы в Вологодской области является молодежный деловой форум «Ты-предприниматель».

Программа является высокоэффективной, так как в ходе реализации программы достигнуты все запланированные показатели.

Начальник управления по культуре,

туризму, спорту

и молодежной политике                                                                           И.О. Малышева.