**Годовой отчет о реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельских территорий Устюженского района Вологодской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»**

 **За 2018 год.**

**Ответственный исполнитель**: сектор сельского хозяйства администрации района

**Ответственный за подготовку отчёта**: заведующий сектором сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального района

Новак Александр Владимирович

 ОТЧЁТ

о ходе реализаций мероприятий по строительству объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Устюженского района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по Устюженскому муниципальному району Вологодской области за 2018 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Финансирование (тыс.руб) |  Значение показателей эффективности мероприятий |  |
| строительство объектов  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года  |
| План | Факт |
| МО Устюженкое: (д. Брилино) -строительство фельдшерско-акушерского пункта  | Сметная стоимость проекта350,0 руб. | Подготовка земельного участка с благоустройством, подведение коммуникаций  |  Мероприятие выполнено в полном объёме  | Показатель выполнен |

 ОТЧЁТ

о ходе реализации мероприятий на улучшение жилищных условий, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Устюженского района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по Устюженскому муниципальному району Вологодской области за 2018 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципального района | Выделение бюджетных ассигнований (тыс.руб) | Значение показателей эффективности мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности |
| строительство (приобретение) жилья в сельской местности (кв.м) | количество семей в сельской местности, улучшивших жилищные условия | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года  |
| план | факт |
| план | факт |
| всего | в том числе молодые семьи и молодые специалисты | всего | в том числе молодые семьи и молодые специалисты |
| Устюженский  | 2 431,0 – план2 431,0 - факт |  126,0 |  126,0 |  1 |  1 | Показатель выполнен  |

 ОТЧЁТ

о ходе реализаций мероприятий по проектам местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности в рамках реализации муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Устюженского района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по Устюженскому муниципальному району Вологодской области за 2018 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  Значение показателей эффективности мероприятий |
| строительство детских игровых площадок, плоскостных спортивных сооружений | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года  |
| План | Факт |
| МО Мезженское: (д. Жилино) –. обустройство зоны отдыха «Ключи»   | Сметная стоимость проекта 1000,0 тыс. руб. | Подготовка ПСД, подача документов в ДСХПР на участие в программе ,начало строительства  |  . Проект утвержден, обустройство зоны отдыха выполнено..  | . Показатель выполнен. |

Оценка эффективности муниципальной программы за 2018 год:

К= 28/32 (n-число показателей) =0,88

Плановое Финансирование по программе на 7 лет = 269,329 млн. руб. На 1 год выпадает = 38,47 млн. руб.

Фактическое финансирование на 2018 год = 2 733 792 рубля.

2,734 млн. руб./ 38,47 млн. руб. = 0,071

ЭРобщ = ЭРмп = (0,071+0,88) / 2 = 0,47

0,47 < 0,9 программа низкоэффективна

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета

Устюженского муниципального района на реализацию муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Устюженского района Вологодской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

 За 2018 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Статус  | Наименование муниципальной программы,подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия  | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик- координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |
| сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2018 года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату на 01января 2019 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Устойчивое развитие сельских территорий Устюженского района Вологодской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» | всего  |  |  |  |
| Зав. сектором с/х-ва  Новак А.В.  |  |  |  |
| Соисполнители: главы МО, Соловьёва С.А., гл. специалист сектора с/х  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Обеспечение объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений муниципального района | Основное мероприятие 1.1Строительство фельдшерско-акушерского пункта, МО Устюженское, д. Брилино (подготовка территории, подведение коммуникаций) |  Новак. А.В. | 1 190,0 |  |  |
|   |  | 801,4 | 801,4 |
|  Подпрограмма 2 Улучшение жилищных условий в сельских поселениях муниципального района  | Основное мероприятие 2.1. Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на 01.01.2018) – 4Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях – план 2018 года – 126 м. кв.   | Новак. А.В. Соловьёва С.А.  | 2 331,4 | 2 430,8 | 2 430,8 |