# ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УСТЮЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 05 июля 2019 года |  | № 91/695 |
| --- | --- | --- |

г. Устюжна

#### О Плане организационно-технических мероприятий по реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах  Губернатора Вологодской области

#### 8 сентября 2019 года

#### Руководствуясь Постановлением ЦИК России от 06.06.2018 №161/1316-7 «О Порядке подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации», в целях определения порядка работы территориальной избирательной комиссии Устюженского муниципального района по приему заявлений о включении избирателей в списки избирателей по месту их нахождения при подготовке к выборам Губернатора Вологодской области  8 сентября 2019 года территориальная избирательная комиссия Устюженского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План организационно-технических мероприятий по реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Вологодской области  8 сентября 2019 года (прилагается).

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Устюженского муниципального района Вьюгину С.А.

Председатель территориальной

избирательной комиссии

Устюженского муниципального района                                С. А. Вьюгина

Секретарь территориальной

избирательной комиссии

Устюженского муниципального района                              Н. Я. Канаушева

|  | Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии Устюженского муниципального района от 05 июля 2019 года № 91/695 |
| --- | --- |

#### План

#### организационно-технических мероприятий по реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Вологодской области

#### 8 сентября 2019 года

| № п/п | Мероприятие | Крайний срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| 1.1 | Определение мест, где будут размещены пункты приема заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения при участковых избирательных комиссиях | Июль 2019 года | Вьюгина С.А. председатель ТИК, администрация |
| 1.2 | Обследование помещений для ППЗ | август 2019 года |  |
| 1.3 | Информирование УИК, администрации, представителей политических партий, избирателей о Порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Вологодской области на территории Устюженского муниципального района | Июль 2018 года – 7 сентября 2019 года | Члены ТИК, Члены УИК |
| 1.4 | Обучение членов ТИК, осуществляющих прием заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, порядку приема заявлений с использованием СПО ППЗ | 22-23 июля 2019 года | Логинов В.А. – СА КСА ТИК |
| 1.5 | Проведение совещаний с уполномоченными органами, МФЦ, СМИ по вопросам организации взаимодействия и реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения | июль 2019 года | ТИК, МФЦ |
| 1.6 | Прием заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту обращения в пунктах приема заявлений ТИК, МФЦ, через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | с 24 июля по 04 сентября 2019 года | ТИК, МФЦ |
| 1.7 | Обучение членов УИК, осуществляющих прием заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, порядку приема заявлений с использованием СПО ППЗ | 27 августа 2019 года | Вьюгина С.А. председатель ТИК, Логинов В.А. – СА КСА ТИК |
| 1.8 | Прием заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в пунктах приема заявлений УИК | с 28 августа по 04 сентября 2019 года | УИК, ТИК |
| 1.9 | Прием специальных заявлений с маркой о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в пунктах приема заявлений УИК | с 05 сентября по 07 сентября 2019 года (будни : 16.00-20.00 07 сентября 2019 года: С 10.00 до 14.00) | УИК |
| 1.10 | Передача в ТИК заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, содержащихся в заявлении сведений, для ввода в базу обработки заявлений – из МФЦ | с 24 июля по 04 сентября 2019 года ежедневно | МФЦ, ТИК |
| 1.11 | Передача в ТИК заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, содержащихся в заявлении сведений, для ввода в базу обработки заявлений – из УИК | с 28 августа по 07 сентября 2019 года | УИК, ТИК |
| 1.12 | Ввод на КСА ТИК в базу обработки заявлений КСА ЦИК России сведений, содержащихся в заявлении о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения | с 24 июля по 08 сентября 2019 года (не позднее 9.00 часов по местному времени) ежедневно | ТИК, СА КСА ТИК Логинов В.А. |
| 1.13 | Направление в УИК реестров избирателей, подавших заявление о включении в список избирателей по месту нахождения и реестров избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей | не позднее 06 сентября 2019 года | ТИК, СА КСА ТИК Логинов В.А. |
| 2 | МЕРОПРИЯТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ППЗ |  |
| 2.1 | Утверждение графика работы ППЗ | 18-23 июля 2019 года | Вьюгина С.А.- председатель ТИК |
| 2.2 | Установка на АРМ при ТИК СПО ППЗ | не позднее 23 июля 2019 года | ТИК, СА КСА ТИК Логинов В.А. |
| 2.3 | Сбор и анализ информации о технической готовности объектов УИК к приему заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения | августа 2019 года | ТИК |
| 2.4 | Установка на автоматизированные рабочие места пунктов приема заявлений при УИК СПО ППЗ | 23 августа 2019 года | ТИК, УИКи, СА КСА ТИК Логинов В.А. |
| 3 | МЕРОПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА |
| 3.1 | Размещение материалов информационно-разъяснительного характера в средствах массовой информации по Порядку подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения | июль-сентябрь 2019 года | ТИК |
| 3.2 | Проведение выступлений, интервью в средствах массовой информации по Порядку подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения | июль- сентябрь 2019 года | Вьюгина С.А.. - председатель ТИК, |