Отчет по выполнению программы «Сохранение и развитие культурного потенциала Устюженского муниципального района на 2016-2018 годы

за 2016 год.

Ответственный исполнитель: Управление по культуре, туризму, спорту и молодежной политике администрации Устюженского муниципального района.

| № п\п | Наименование целевого показателя | 2015 год факт | 2016 г. план | 2016 год. факт | Показатели эффективности Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек района, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) | 3,9 | 2,8 | 7.0 | Коэф.и выполнения плана 250%, Коэф. Развития 179% Увеличение показателя обусловлено, дополнительно привлечено два специалиста, поведено обучение. Наработаны навыки работы в программе. |
| 2. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 100% выполнение плана, коэф. развития 101 % |
| 3. | Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий по сравнению с 2013 годом | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 100% выполнение плана, коэф. развития 150% |
| 4. | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда по отношению к 2013 году | 7,9 | 8,0 | 8.7 | 108% выполнение плана, коэф. развития 110 % |
| 5. | Увеличение посещаемости МБУК «Устюженский краеведческий музей» (посещений на 1 жителя) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100% выполнение плана, коэф. развития 100 % |
| 6. | Сохранение контингента обучающихся по отношению к 2013 году | 101 | 102 | 102 | 100% выполнение плана, коэф. развития 101 % |
| 7. | Увеличение соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в Вологодской области | 59,6 | 82,4 | 64.9 | 78% выполнение плана, коэф. развития 108 % На основании рекомендаций Департамента культуры по сохранению заработной платы на уровне 2015 года (59.6%). |
| 8. | Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры. | 78 | 83 | 84 | 101% выполнение плана, коэф. развития 107 % |
|  | Объем финансовых средств, направленный на реализацию программы | 28044.6 | 26548.0 | 26548.0 | 100% выполнение плана, коэф. развития 94 % |
|  | Эффективность программы |  |  |  | Коэффициент эффективности составил 0.9 Программа эффективна |

1.	Приоритетные направления развития сферы культуры муниципального образования в отчетном году.

Сохранение сети учреждений: в течение года сокращена одна сетевая единица в связи с низкими показателями деятельности и отсутствием средств на ремонт здания (Растороповский СДК).

Повышено качество и расширены перечни муниципальных услуг, оказываемых    учреждениями культуры;

Сохранение кадрового потенциала: в течение года в отрасли не  сокращены специалисты.

2.Анализ внешних условий, влияющих на развитие сферы культуры.

-В рамках программного финансирования не заложены дополнительные средства на укрепление материально технической базы учреждений,  что не позволяет развивать ее на должном уровне;

-  отсутствуют  средства на повышение заработной платы работникам отрасли;

- отсутствие необходимых средств на обеспечение сохранности и реставрации объектов историко-культурного наследия района;

-  сравнительно низкий уровень заработной платы жителей, отсутствие крупных предприятий на территории района и жилищного строительства, как следствие отток молодежи и трудоспособного населения, что ведет за собой снижение посещаемости мероприятий,  организуемых учреждениями культуры

-   высокая стоимость энергоносителей (уголь, мазут), в итоге высокая стоимость содержания зданий;

3.Анализ актуальных проблем функционирования сферы культуры

«Старение кадров», отрасль испытывает дефицит специалистов: хореографов, музыкантов-педагогов, привлечь их не представляется возможным по ряду объективных причин: низкий  уровень заработной платы, отсутствие жилья, не желание выпускников СУЗов и ВУЗов работать в сельских районах;

В связи с передачей Собора Рождества Богородицы – здания Устюженского краеведческого музея в собственность Епархии существует острая необходимость в помещениях для выставочной деятельности и размещения фондовых коллекций;

50% зданий учреждений культуры требуют капитальных и текущих ремонтов;

на территории сельского поселения Желябовское требуется строительство нового здания для Дома культуры;

не завершен капитальный ремонт здания МУК «Устюженский организационно-методический центр культуры и туризма»;

4. Особое внимание было уделено выполнению Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».

Благодаря проведенным оптимизационным мероприятиям не допущено снижение средней  заработной платы в сравнении с 2015 годом и в  2016 году она  составила:

- работники культуры 16 598  руб., что выше на 4.5% , в сравнении с  2015 годом  (15838 руб.).;

- работников образования в сфере культуры 24 700, что выше на 15% в сравнении с 2015 годом на 15% (21460 руб.).

В ходе реализации  программы выполнены все обозначенные показатели.

Начальник управления по культуре,

туризму, спорту и молодежной политике                                                                                          И.О. Малышева.