Приложение 1

к постановлению администрации

Устюженского муниципального района

от _____________ № ____

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ 1

«Развитие дошкольного образования

в Устюженском муниципальном районе на  2019-2023 годы»

муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Устюженском муниципальном районе на 2019-2023 годы»

| Наименование подпрограммы | «Развитие дошкольного образования в Устюженском муниципальном районе на 2019-2023 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Управление образования администрации Устюженского муниципального района (далее – управление образования) |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 | Обеспечение предоставления общедоступного дошкольного образования на территории Устюженского муниципального района |
| Задачи подпрограммы 1 | - обеспечение условий для образовательной доступности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных дошкольных образовательных организациях района; - создание равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, независимо от места жительства и социально-экономического статуса семей; - создание современных условий обучения и воспитания в муниципальных образовательных организациях района; - содействие в получении мер социальной поддержки детьми и родителями (законными представителями) детей, посещающих муниципальные образовательные организации района, реализующие программы дошкольного образования, в целях реализации прав детей на образование; - обеспечение дошкольным образованием всех детей в возрасте от года до семи лет; - модернизация образовательной среды в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС); - обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными образовательными организациями района. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 | - доля детей-инвалидов, посещающих муниципальные образовательные организации района, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в общем количестве детей-инвалидов, нуждающихся в получении дошкольного образования, %; - - доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, % ; - доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, %; - - доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, %; - соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций района и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования региона, %; - полнота выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными образовательными организациями района, %. |
| Сроки реализации подпрограммы 1 | 2019-2023 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 | Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета района составляет – 435 181,2 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 87 598,6 тыс. рублей; в 2020 году – 86 948,0 тыс. рублей; в 2021 году – 86 878,2 тыс. рублей; в 2022 году – 86 878,2 тыс. рублей; в 2023 году – 86 878,2 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | - обеспечение 100% детей-инвалидов, нуждающихся в получении дошкольного образования, местами в муниципальных образовательных организациях района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; - обеспечение выплат компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 100% родителей (законных представителей), внесших родительскую плату; - - обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в дошкольном образовании, дошкольным образованием; - - увеличение доли детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет с 25,5% в 2017 году до 40 % в 2023 году; - сохранение соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций района и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования региона на уровне 100% ежегодно; - выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными образовательными организациями района - 100% ежегодно |

- Характеристика сферы реализации подпрограммы 1

В Устюженском районе создана оптимальная структура сети образовательных организаций, представленная 4 детскими садами, 8 общеобразовательными организациями, 1 организацией дополнительного образования.

12 образовательных организаций предоставляют услуги дошкольного образования, из них - 4 детских сада в городе Устюжна и 8 школ с дошкольными группами.

Численность детей в детских садах и дошкольных группах составляет на 01.01.2018- 847 человек (2014 год – 837 чел., 2015 год – 857 чел, 2016 год – 843 чел., 2017 – 834 чел.).

Охват детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием, в соответствии с Указами Президента, составляет 100% от общего количества детей, нуждающихся в данной образовательной услуге.

Охват детей от 0 до 3 лет дошкольным образованием на 1 сентября 2018 года составляет 30 % от общего количества детей данного возраста (231 чел.).

Очередность детей в дошкольные образовательные организации составляла  по состоянию: на 01.01 2018- 170 человек, на 01.01 2017-168 человек, на 01.01.2016- 176 человек, на 01.01 2015- 180 человек.

Основной задачей муниципальной системы образования продолжает оставаться реализация мер по обеспечению доступности дошкольного образования.

В рамках реализации государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование  комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» введено в эксплуатацию новое здание детского сада на 80 мест в городе Устюжна. Общий объем денежных средств, затраченных на строительство детского сада,  составил более 61,5 млн. руб. Здание построено с учетом всех современных требований и норм, на его оборудование и мебель  направлено более 5 млн. руб. из средств областного и местного бюджета. Ввод в эксплуатацию нового здания детского сада обеспечил местами в дошкольных образовательных организациях всех детей в возрасте от 1 года до 3-х лет. Актуальный спрос на места в детские сады полностью удовлетворен.

В направлении развития вариативных форм получения дошкольного образования в МДОУ «Детский сад «Сосенка», в дошкольной группе  в д. Ванское МОУ «Лентьевская школа» работают группы кратковременного пребывания, а так же группа круглосуточного пребывания в детском саду «Теремок».

С 1 сентября 2017 года в целях оказания  методической, диагностической, консультационной помощи родителям, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, работает Консультационный центр в базовой дошкольной образовательной организации МДОУ «Детский сад «Сосенка».

С 1 сентября 2015 года группы комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи созданы в дошкольных образовательных организациях г. Устюжна в целях реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования в условиях инклюзивного образования.

В 2017-2018 учебном году адаптированные основные общеобразовательные программы дошкольного общего образования реализовывались в 4 детских садах и в дошкольной группе МОУ «Маловосновская школа» для 37  воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в 2016 году – 28 детей, в 2015 году – 16 детей).

В направлении развития инклюзивного образования  детей  дошкольного возраста необходимо обеспечить 100% доступность образовательных услуг для детей с ОВЗ и детей-инвалидов через внедрение различных форм инклюзивного образования, создания служб ранней помощи для детей до 3 лет.

Важным условием  повышения  качества дошкольного образования - одного из основных требований  федерального государственного стандарта дошкольного образования, является создание условий для осуществления образовательного процесса, материально-техническое обеспечение. Благодаря государственно-частному партнерству в 2017 году отремонтировано здание детского сада в д. Яковлевское – структурного подразделения МОУ «Средняя школа № 2». Проведен косметический ремонт помещений дошкольной группы, отремонтирована система вентиляции, вставлены новые окна, приобретена мебель.

С октября 2016 года по январь 2017 года проведены работы по переводу в здание школы  дошкольных групп МОУ «Брилинская школа» в д. Брилино, которые до этого находились в здании, являющегося собственностью физического лица. Работы проводились, финансирование осуществлялось из местного бюджета. Общая сумма сметы для реконструкции учебных помещений под дошкольные группы составила 997 777 руб.

В соответствии со статьями 8, 111 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 1 января 2014 года обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях отнесены к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования, в связи с чем, с 2014 года обеспечение дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях района осуществляется в форме субвенции местному бюджету района.

Численность детей, на которых выплачивается компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, ежегодно увеличивается: в 2013 году составила 821 человек, в 2014 году - 827 человек, в 2015 году – 836 человек, в 2016 году – 843 человека, в 2017  году -  847 человек.

Исполняется показатель по средней зарплата в соответствие с майскими указами 2012 года Президента РФ. По итогам 2017 года средняя зарплата на 1 педагогического работника дошкольных образовательных организаций района составила 24 840,34 руб. (100% от средней заработной платы в сфере общего образования в регионе).

Указом Президента ставится задача доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев  до 3 лет к 2021 году. Эта задача будет реализована в рамках национального проекта «Демография» и реализации федерального проекта «Создание условий трудовой занятости женщин с детьми, включая ликвидацию очередей в ясли для детей в возрасте от 2 месяцев до трех лет» к 2021 году.  В рамках реализации мероприятий стоит задача  замены старых ветхих зданий детских садов.  В Устюжне  здание детского сада «Теремок»  попадает под эту категорию, требуется строительство нового здания детского сада.

Учитывая значимость дошкольного образования, которое рассматривается сегодня как один из факторов укрепления и сохранения здоровья детей, а так же улучшения демографической ситуации в Российской Федерации, перед органами местного самоуправления продолжает стоять задача по  обеспечению доступности дошкольного образования.

- Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1,

основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1,

сроки реализации подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является обеспечение предоставления общедоступного дошкольного образования на территории Устюженского муниципального района.

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач:

- обеспечение условий для образовательной доступности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных дошкольных образовательных организациях района;

- создание равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, независимо от места жительства и социально-экономического статуса семей

- создание современных условий обучения и воспитания в муниципальных образовательных организациях района.

- содействие в получении мер социальной поддержки детьми и родителями (законными представителями) детей, посещающих муниципальные образовательные организации района, реализующие программы дошкольного образования, в целях реализации прав детей на образование;

- обеспечение дошкольным образованием всех детей в возрасте от 3 до 7 лет;

- модернизация образовательной среды в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами  (далее – ФГОС);

- обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными образовательными организациями района

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 и сведения о порядке сбора и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 приведены соответственно в приложениях 1 и 2 к подпрограмме 1.

С учетом специфики подпрограммы 1 для измерения ее результатов будут использоваться не только  количественные индикаторы, но и качественные оценки.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит достичь следующих результатов:

- обеспечение 100% детей-инвалидов, нуждающихся в получении дошкольного образования, местами в муниципальных образовательных организациях района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

- обеспечение выплат компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных  образовательных организациях района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 100% родителей (законных представителей), внесших родительскую плату;

- - обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в дошкольном образовании, дошкольным образованием;

- - увеличение доли детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет с 25,5% в 2017 году до 40% в 2023 году;

- сохранение соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций района и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования региона на уровне 100% ежегодно;

- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными образовательными организациями района - 100% ежегодно Подпрограмму 1 планируется реализовать в 2019 – 2023 годах.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд мероприятий.

Мероприятие 1.1 «Обеспечение выполнения муниципальными дошкольными образовательными организациями муниципальных заданий по реализации образовательных программ дошкольного образования»

Цель мероприятия: создание условий для предоставления качественного образования детям, посещающим муниципальные дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации района.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается освоение предоставленной субвенции из областного бюджета на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях района (заработная плата, учебные расходы).

Мероприятие 1.2  «Обеспечение предоставления органами местного самоуправления района мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные образовательные организации района, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования»

Целью мероприятия является создание условий для посещения детьми образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

В рамках мероприятия предусматривается выплата компенсации части родительской платы родителям (законным представителям) за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования; предоставление льгот родителям (законным представителям) по оплате услуги по присмотру и уходу отдельным категориям граждан (дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья).

Мероприятие 1.3 «Обеспечение условий для функционирования муниципальных дошкольных образовательных организаций района»

Цель мероприятия: создание комфортных условий для организации образовательного процесса в муниципальных дошкольных образовательных организациях района.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий муниципальным дошкольным образовательным организациям района на:

- оплату труда обслуживающего персонала, находящегося в штатах образовательных организаций района;

- коммунальные услуги;

- услуги связи;

- транспортные услуги;

- проведение периодических медицинских осмотров работников;

- услуги по текущему ремонту и содержанию имущества организаций;

- оплату договоров гражданско-правового характера;

- командировочные расходы;

- эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности;

- приобретение оборудования, основных средств и иных материальных объектов;

- материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого имущества;

- содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества;

- прочие  затраты на общехозяйственные нужды.

4. Ресурсное обеспечение  реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета района

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета района составляет 435 181,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2019 году  -  87 598,6 тыс. рублей,

в 2020 году  -  86 948,0 тыс. рублей,

в 2021 году  -  86 878,2 тыс. рублей,

в 2022 году –   86 878,2  тыс. рублей;

в 2023 году –  86 878,2  тыс. рублей

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 муниципальной программы за счет средств местного бюджета района приведено в приложении 3 к подпрограмме 1.

Приложение 1 к подпрограмме 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 муниципальной программы

| Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | прогноз |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 год (факт) | 2018 год (оценка) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Обеспечение условий для образовательной доступности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных дошкольных образовательных организациях района | доля детей-инвалидов, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации района, в общем количестве детей-инвалидов, нуждающихся в получении дошкольного образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Содействие в получении мер социальной поддержки детьми и родителями (законными представителями) детей, посещающих муниципальные образовательные организации района, реализующие основные образовательные програм- мы дошкольного образования | доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях района, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Обеспечение дошкольным образованием всех детей в возрасте от 3 до 7 лет | доля детей в возрасте от 3до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |
| Увеличение доли детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование | доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет | % | 28,2 | 27,6 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| Материальное стимулирование педагогических работников муниципальных образовательных организаций района | соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций района и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования региона | % | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ дошкольными муниципальными образовательными организациями района | выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ дошкольными муниципальными образовательными организациями района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |

- Приложение 2 к подпрограмме 1

Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения |  | Формула расчета | Исходные данные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | обозначение переменной | наименование переменной, единица измерения | источник данных |
| 1. | Доля детей-инвалидов, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации района, в общем количестве детей-инвалидов, нуждающихся в получении дошкольного образования, % |  | I= IДОУ/ IОБЩх100 | IДОУ | Общая численность детей-инвалидов, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации района (чел.) | форма федерального статистического наблюдения № 85-К |
|  |  |  |  | IОБЩ | Общая численность детей-инвалидов, нуждающихся в получении дошкольного образования (чел.) |  |
| 2. | Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях района, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, % |  | Д = К/ Кобщх100 | К | Численность родителей (законных представителей), получивших компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях района, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (чел.) | ежеквартальная отчетность управления образования в соответствии с постановлением Правительства области от 12.02.2008 № 231 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере образования» |
|  |  |  |  | Кобщ | Численность родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях района, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (чел.). |  |
| 3. | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, % |  | O = O3-7/ Oобщх100 | O3-7 | Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году (чел.) | форма федерального статистического наблюдения № 85-К |
|  |  |  |  | Oобщ | Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (чел.) |  |
| 4. | Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, % |  | D= DДОУ/DОБЩх100 | DДОУ | Численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации (чел.) | форма федерального статистического наблюдения № 85-К |
|  |  |  |  | DОБЩ | Общая численность детей в возрасте от 0 до 3 лет (чел.) |  |
| 5. | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций района и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования района, % |  | S= ZДОУ/ZОБЩх100 | ZДОУ | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций района (руб.) | данные федерального статистического наблюдения |
|  |  |  |  | ZОБЩ | Среднемесячная заработная плата в сфере общего образования района (руб.). |  |
| 6. |  | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ дошкольными муниципальными образовательными организациями района | V2=Кф/Кпх100 | Кф | Фактическое исполнение муници-пального задания на оказание муни- ципальных услуг и выполнение ра-бот дошкольными муниципальными образовательными организациями района (ед.) | отчеты муниципальных образовательных организаций района по выполнению муниципального задания |
|  |  |  |  | Кп | Утвержденное муниципальное задание на оказание муници-пальных услуг и выполнение работ дошкольными муниципальными образовательными организациями района (ед.) |  |

Приложение 3 к подпрограмме 1

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 муниципальной программы за счет средств местного бюджета района

| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного образования в Устюженском муниципальном районе на 2019-2023 годы | управление образования | 87 598,6 | 86 948,0 | 86 878,2 | 86 878,2 | 86 878,2 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение выполнения муниципальными дошкольными образовательными организациями района муниципальных заданий по реализации образовательных программ дошкольного образования | управление образования | 57 610,0 | 57 610,0 | 57 610,0 | 57 610,0 | 57 610,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение предоставления органами местного самоуправления района мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные образовательные организации района, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, в том числе на: | управление образования | 3 258,0 | 3 258,0 | 3 258,0 | 3 258,0 | 3 258,0 |
|  | -компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях района, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | управление образования | 3 058,0 | 3 058,0 | 3 058,0 | 3 058,0 | 3 058,0 |
|  | - предоставление льгот по оплате услуги по присмотру и уходу за детьми отдельным категориям граждан (дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья) | управление образования | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Обеспечение условий для функционирования муниципальных дошкольных образовательных организаций района | управление образования | 26 730,6 | 26080,0 | 26010,2 | 26010,2 | 26010,2 |