## Лист1
Отчет
управляющей организации ООО "УстюжнаЖилсервис" о выполненных за отчетный период работах (услугах) по договору управления многоквартирным домом, расположенным по адресу:
г.Устюжна, ул.Красных Зорь, д.22
1. | Основная информация
1.1. | Дата начала отчетного периода : 01.01.2020г. |  |  |  | Дата конца отчетного периода: 31.12.2020г.
1.2. | Управляющая организация: ООО "УстюжнаЖилсервис"
1.2.1. | Лицензия на управление МКД № 035-000179 от 09.06.2015 г.
1.2.2. | Срок действия договора: с 01.01.2019 года на 1 год с возможностью автоматической пролонгации по окончанию срока действия договора
2. | Информация о многоквартирном доме
2.1. | Общие сведения о многоквартирном доме:
| 1 | Адрес многоквартирного дома. |  |  |  |  | г.Устюжна, ул.Красных Зорь, д.22
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии). |  |  |  |  | 35:19:01020022:133
| 3 | Год постройки. |  |  |  |  | 1971
| 4 | Количество квартир. |  |  |  |  | 6
| 5 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества. |  |  |  |  | 0
| 6 | Площадь, кв.м.
|  | а) жилых помещений (общая площадь квартир) |  |  |  |  | 267.5005
|  | б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |  |  |  |  | 0
| 7 | Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. |  |  |  |  | 267.5005
| 8 | Площадь мест общего пользования, кв.м. |  |  |  |  | 39.26
| 9 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  |  |  | отсутствует
3. | Общая информация об исполнении договора управления за отчетный период
3.1. | Поступление средств по услуге "Содержание жилого помещения" (Рублей)
| Задолженность населения на начало отчетного периода. | [5 empty] | 9485.56
| Начислено собственникам и пользователям жилых помещений в МКД за отчетный год. | [5 empty] | 61632.12
| Оплачено собственниками и пользователями жилых помещений в МКД за отчетный год. | [5 empty] | 45468.42
| Начислено собственникам и пользователям нежилых помещений за отчетный год. | [5 empty] | 0
| Оплачено собственниками нежилых помещений за отчетный год. | [5 empty] | 0
| Всего начислено собственникам жилых и нежилых помещений за отчетный период. | [5 empty] | 61632.12
| Всего оплачено собственниками жилых и нежилых помещений за отчетный период. | [5 empty] | 45468.42
| Процент оплаты от начисленной суммы за отчетный период. | [5 empty] | 73.7739
| Задолженность собственников и нанимателей на конец отчетного периода. | [5 empty] | 25649.26
| Поступление субсидий. | [5 empty] | 0
3.2. | Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества : Общее имущество в аренду не сдавалось
3.3. | Доход от сдачи в аренду рекламных мест: Рекламные места в аренду не сдавались
3.4. | Должники: на конец отчетного периода
| № п/п | № квартиры | Период образования задолженности | Сумма долга (руб.) |  | Принятые меры |  | Примеча-ния
| 1 | 4 | более 3-х лет | 18436.37 |  | Передано в суд
| ВСЕГО: сумма долга за период свыше 3-х месяцев составляет |  |  | 18436.37
4. | Сведения о выполненных работах (оказанных услугах) по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период
4.1. | Детальный перечень, периодичность выполнения работ (услуг), сведения о выполнении за отчетный период по услуге "Содержание жилого помещения":
№ п/п | Вид услуг (работ), конструкций, систем |  | Состав вида услуг (работ) |  |  | Периодичность | Сведения о выполнении
1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
1.1. | Фундаменты |  | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам; устранение выявленных нарушений; |  |  | 2 раза в год По мере необходимости | Выполнено
|  |  | проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов |  |  | 2 раза в год | Выполнено
|  |  | при выявлении нарушений - в местах обнаружения дефектов детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  | По мере необходимости | Выполнено
|  |  | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента; при выявлении нарушений - восстановление их работоспособности: |  |  | 2 раза в год По мере необходимости | Выполнено
1.2. | Стены |  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами. |  |  | 2 раза в год | Выполнено
|  |  | выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки стен. |  |  | 2 раза в год | Выполнено
|  |  | в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  | По мере необходимости | Выполнено
1.3. | Перекрытия и покрытия |  | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  | 2 раза в год | Выполнено
|  |  | выявление зыбкости перекрытия, наличия целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями; |  |  | 2 раза в год | Выполнено
|  |  | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции |  |  | 2 раза в год | Выполнено
|  |  | при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ; |  |  | По мере необходимости | Выполнено
1.4. | Балки (ригеля) перекрытий и покрытий |  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин |  |  | 2 раза в год | Выполнено
|  |  | выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушения утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; |  |  | 2 раза в год | Выполнено
|  |  | при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | По мере необходимости | Выполнено
1.5. | Лестницы |  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  | 2 раза в год | Выполнено
|  |  | выявление прогибов несущих конструкций, нарушения крепления тетив к балкам поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличия гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами |  |  | 2 раза в год По мере необходимости | Выполнено
|  |  | при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  | По мере необходимости | Выполнено
1.6. | Фасады |  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности ; |  |  | 2 раза в год | Выполнено
|  |  | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции ; |  |  | 2 раза в год | Выполнено
|  |  | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, |  |  | 2 раза в год | Выполнено
|  |  | контроль состояния; восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины) в местах общего пользования; |  |  | 2 раза в год По мере необходимости | Выполнено
|  |  | при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | По мере необходимости | Выполнено
1.7. | Перегородки в местах общего пользования |  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками; |  |  | 2 раза в год | Выполнено
|  |  | при выявлении повреждении и нарушении – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  | По мере необходимости | Выполнено
1.8. | Внутренняя отделка в местах общего пользования |  | проверка состояния внутренней отделки, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям; устранение выявленных нарушений; |  |  | 2 раза в год По мере необходимости | Выполнено
1.9. | Полы в местах общего пользования |  | проверка состояния основания, поверхностного слоя; |  |  | 2 раза в год | Выполнено
|  |  | при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | По мере необходимости | Выполнено
1.10. | Оконные и дверные заполнения в местах общего пользования |  | проверка целостности оконных и дверных заполнении. плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  | 2 раза в год | Выполнено
|  |  | при выявлении нарушении в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости) проведение восстановительных работ. |  |  | По мере необходимости | Выполнено
1.11. | Крыши |  | проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  | 2 раза в год | Выполнено
|  |  | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, слуховых окон, выходов на крыши; |  |  | 2 раза в год | Выполнено
|  |  | проверка температурно-влажностного воздухообмена на чердаке; |  |  | 2 раза в год | Выполнено
|  |  | проверка кровли на наличие снега и наледи; очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  | В зимний период 1 раз По мере необходимости | Выполнено
|  |  | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | По мере необходимости | Выполнено
2. Работы и услуги, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
2.1. | Общие работы для системы водоснабжения (холодного), отопления |  | проверки исправности, работоспособности, техническое обслуживание запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения разводящих трубопроводов в подвалах (подполье); |  |  | 1 раз в неделю | Выполнено
постоянный контроль параметров теплоносителя и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления, герметичности систем
|  |  | постоянный контроль водоснабжения и незамедлительное принятие мер к восстановлению водоснабжения ; |  |  | Постоянно | Выполнено
|  |  | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  | Постоянно
2.2. | Системы теплоснабжения ( при наличии централизованного отопления) |  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления; промывка и регулировка систем отопления |  |  | 1 раз в год, | Выполнено
|  |  | удаление воздуха из системы отопления; |  |  | Систематически в отопительный период | Выполнено
2.3. | Электрооборудование |  | замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |  | 1 раз в 3 года | Выполнено
|  |  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, тепловых пунктов, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. |  |  | Осмотр – 1 раз в год, устранение неисправностей – по мере необходимости | Выполнено
|  |  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  | 2 раза в год | Выполнено
3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
3.1. | Обеспечение требований пожарной безопасности |  | осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов (при наличии). |  |  | 2 раза в год | выполнено
4. | Устранение аварий |  | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  | В соответствии с установленными предельными сроками, круглосуточно | выполнено
5. | Расходы на приобретение коммунального ресурса
|  |  | Электрическая энергия, потребляемая при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме |  |  | ежедневно | Выполнено
6. | Услуги, связанные с организацией услуг и работ (управление) | [5 empty] | Выполнено
4.2. | Выполненные работы (услуги) по содержанию общего имущества за отчетный период
| № п/п | Фактические затраты по видам работ (услуг) |  |  |  |  | Сумма, руб.
[7 empty] | на 1 м² в месяц | годовая
| 1 | Содержание лестничных клеток и придомовой территории. |  |  |  |  | 1.06 | 3402.6066
| 2 | Содержание аварийно-диспетчерская служба. |  |  |  |  | 1.82 | 5842.2114
| 3 | Содержание и ремонт конструктивных элементов (несущих и ненесущих конструкций) многоквартирного дома. |  |  |  |  | 5.94 | 19067.4371
| 4 | Содержание и ремонт оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  | 5.68 | 18232.8354
| 5 | Содержание внутридомового газового оборудования (ВДГО). |  |  |  |  | 0 | 0
| 6 | Услуги управления. |  |  |  |  | 4.47 | 14348.7279
| 7 | Расходы на освещение мест общего пользования плановые. |  |  |  |  | 0.23 | 738.3014
| 8 | Объем потребления электроэнергии на освещение мест общего пользования фактический. |  |  |  |  | 288
| 9 | Расходы на холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества. |  |  |  |  | 0 | 0
| 10 | Объем потребления холодной воды за отчетный период, м³ |  |  |  |  | 0
| 11 | Расходы на горячее водоснабжение в целях содержания общего имущества. |  |  |  |  | 0 | 0
| 12 | Объем потребления горячей воды - централизованное ГВС, Гкал. |  |  |  |  | 0
| 13 | Итого расходы за отчетный период |  |  |  |  | 19.2 | 61632.1198
5. | Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
5.1. | Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения
| № п/п | Вид нарушения |  | Дата и период нарушения |  | Причина нарушения | Примечание
нет
6. | Виды коммунальных услуг, предоставленных жителям МКД за отчетный период
6.1. | Коммунальные ресурсы предоставляются собственникам и нанимателям по прямым договорам с ресурсоснабжающими организациями. Исполнители коммунальных услуг: - АО "Вологодская областная энергетическая компания" - отопление и горячее водоснабжение - ООО "ДЛК-Сервис" - холодное водоснабжение и водоотведение - ООО "Северная сбытовая компания" - электрическая энергия - ООО "Чистый след" - твердые коммунальные отходы
7. | Произведенные расчеты с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным договорам, расходуемые в целях содержания общего имущества собственников МКД
№ п/п | Вид коммунальной услуги |  | Поставщик | Начислено поставщиком УО |  | Оплачено УО поставщику | Начислено УО собствен-никам | Оплачено собствен-никами в УО
1 | Холодное водоснабжение |  | ООО "ДЛК-Сервис" | отсутствует |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует
2 | Электроэнергия |  | ООО "ССК"" | 1373.76 |  | 1373.76 | 738.3014 | 544.6738
3 | Горячее водоснабжение |  | АО "ВОЭК" | отсутствует |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует
8. | Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: Отсутствуют.
9. | Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соостветствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: Отсутствуют
10. | Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:
10.1. | Способ формирования фонда капитального ремонта: На счет регионального оператора
10.2. | Сведения об использованных средствах регионального оператора на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: не использовались
11. | Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ООО "УстюжнаЖилсервис" со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: Отсутствуют
12. | Оснащенность общедомовыми приборами учета
| Холодное водоснабжение |  | Тепловая энергия | Электрическая энергия
| отсутствует |  | отсутствует | отсутствует
Отчет составлен "_____" _____________________202___ года.

## Форма 5
5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период.
ул.Красных Зорь, д.22
2020 | Вид работ | Сумма затрат (руб.)
Текущий ремонт:
Месяц |  | система отопления | система х.в.с. | система г.в.с. | система водоотведения | система электроснабжения | кровля | конструкции
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Июнь | Промывка и гидравлическое испытание системы отопления.
Август | Замена прожектора у 1-го подъезда. |  |  |  |  | 1053.8
Ревизия вводного электрощита.
Декабрь | Замена светильника в 3-м подъезде на 1-м этаже. |  |  |  |  | 892.8
| Замена прожектора перед входной дверью 2-го подъезда. |  |  |  |  | 1785.6
| Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 3732.2 | 0 | 0
Итого на текущий ремонт:
| коммуникаций | 3732.2
| конструкций | 0