# РАСПОРЯЖЕНИЕ

## АДМИНИСТРАЦИИ УСТЮЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от ________№ ___

г. Устюжна

О внедрении успешных муниципальных

практик, направленных на развитие

малого и среднего предпринимательства

в Устюженском  муниципальном районе

Во исполнение распоряжения Губернатора области О.А.Кувшинникова от 09.11.2015 № 3514-р «О мерах, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных образованиях области», на основании ст. 27 Устава Устюженского муниципального района

1.Утвердить План мероприятий по внедрению успешных практик в  Устюженском муниципальном районе, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства (далее - успешные практики) согласно приложению   к настоящему распоряжению.

2.Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации района по экономической политике – начальника управления экономического развития и  сельского хозяйства, инвестиционного уполномоченного  района  Рогозину Т.Н.

Глава администрации Устюженского

муниципального района                                                                    М.Б.Макаров

Приложение

к распоряжению  администрации  района

от  ___________ № _______

План мероприятий по внедрению успешных практик в  Устюженском муниципальном районе

| № | Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик | Ответственный за внедрение успешной практики (ФИО, тел., е-mail) |
| --- | --- | --- |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики |  |
| №.№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации (ФИО, тел., е-mail) |
| 1 | Разработка документа стратегического планирования в области инвестиционной деятельности на территории муниципального образования | Заместитель главы администрации района по экономической политике - начальник управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Рогозина Т.Н. тел. 2-19-42 , ust_zam@mail.ru |
|  | Оценка текущего состояния: Органами местного самоуправления, инвестиционным уполномоченным района принимается ряд мер, направленных на улучшение инвестиционного климата: 1.Разработан и принят комплексный инвестиционный план социально- экономического развития Устюженского муниципального района Вологодской области на период до 2020 года, намечены все основные мероприятия в инвестиционной сфере развития района. В связи с принятием распоряжения Губернатора области от 09.11.2015 № 3514-р «О мерах, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных образованиях области» глава района И.А.Петров принял решение о присоединении района к внедрению успешных муниципальных практик на территории района с целью включения района в уже созданную систему федерального и регионального уровня поддержки инвестиционной деятельности, поэтому администрации района поручено разработать «дорожную карту» по приведению мероприятий в соответствие с лучшими муниципальными практиками. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования более 100 0% Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве – более 40 % |  |
| 1.1 | Оценка доступных ресурсов развития экономики района (кадровые, инфраструктурные, производственные, информационные, рекреационные и другие) | Анализ социально-экономического развития района, выявленные слабые и сильные стороны, угрозы и возможности развития района | 2011 | 2011 | Заведующий сектором стратегического планирования и инвестиций управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Федорова Ю.И. , тел 2-18-81 , economic1962@yandex.ru |
| 1.2 | Оценка потенциальных точек роста экономики муниципального образования, в том числе выявление приоритетных направлений инвестиционной деятельности на территории района | Разработанный документ планирования в области инвестиционной деятельности на территории муниципального образования | 2011 | 2011 | Заведующий сектором стратегического планирования и инвестиций управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Федорова Ю.И. , тел 2-18-81 , economic1962@yandex.ru |
| 1.3 | Обсуждение и утверждение акта | КИП социально-экономического развития Устюженского муниципального района Вологодской области на период до 2020 года (утвержден решением Земского Собрания Устюженского муниципального района от 27.10.2011. № 407) | 2011 | 2011 | И.о. руководителя аппарата Земского Собрания района Устинов А.Б., 2-10-09, zemskoe_ust@mail.ru |
| 1.4 | Проведение ведомственной экспертизы | Заключение об экспертизе | 01.03.2016 | 01.04.2016 | Проектный офис |
| 1.5 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Заключение об экспертизе | 01.03.2016 | 01.04.2016 | Экспертная группа |
| 1.6 | Подтверждение Агентства |  | 01.04.2016 | 30.04.2016 | Агентство стратегических инициатив |
| 2. | Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Заместитель главы администрации района по экономической политике - начальник управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Рогозина Т.Н. тел. 2-19-42 , ust_zam@mail.ru |
|  | Оценка текущего состояния: Утверждены решение Земского Собрания Устюженского муниципального района от 25.09.2014 года № 263 «Об утверждении Стандарта деятельности Устюженского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата» и постановление администрации района по утверждению дорожной карты по внедрению на территории района Стандарта деятельности Устюженского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата от 18.12.2014 № 1222., а также утвержден единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» постановлением администрации района от 30.03.2015 № 337. В связи с принятием распоряжения Губернатора области от 09.11.2015 № 3514-р «О мерах, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных образованиях области» глава района И.А.Петров принял решение о присоединении района к внедрению успешных муниципальных практик на территории района, поэтому администрации района поручено разработать «дорожную карту» по приведению мероприятий в соответствие с лучшими муниципальными практиками. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования – более 100,0% Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве –более 40 % |  |
| 2.1 | Разработка и принятие акта об утверждении Стандарта деятельности Устюженского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата | решение Земского Собрания Устюженского муниципального района от 25.09.2014 года № 263 «Об утверждении Стандарта деятельности Устюженского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата» | 2014 | 2014 | Заведующий сектором стратегического планирования и инвестиций управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Федорова Ю.И. , тел 2-18-81 , economic1962@yandex.ru |
| 2.2 | Внедрение Стандарта деятельности Устюженского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата | постановление администрации района по утверждению дорожной карты по внедрению на территории района Стандарта деятельности Устюженского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата от 18.12.2014 № 1222 | 2014 | 2014 | Заведующий сектором стратегического планирования и инвестиций управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Федорова Ю.И. , тел 2-18-81 , economic1962@yandex.ru |
| 2.3. | Создание инвестиционного совета района | постановлением главы района от 24.06.2014 № 64 создан инвестиционный совет Устюженского муниципального района | 2014 | 2014 | Заведующий сектором стратегического планирования и инвестиций управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Федорова Ю.И. , тел 2-18-81 , economic1962@yandex.ru |
| 2.4 | Разработка и принятие единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Постановление администрации района от 30.03.2015 № 337 «Об утверждении единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | 2015 | 2015 | Заведующий сектором стратегического планирования и инвестиций управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Федорова Ю.И. , тел 2-18-81 , economic1962@yandex.ru |
| 2.5 | Проведение ведомственной экспертизы | Заключение об экспертизе | 01.03.2016 | 01.04.2016 | Проектный офис |
| 2.6 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Заключение об экспертизе | 01.03.2016 | 01.04.2016 | Экспертная группа |
| 2.7 | Подтверждение Агентства |  | 02.04.2016 | 30.04.2016 | Агентство стратегических инициатив |
| 3 | Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. | Заместитель главы администрации района по экономической политике - начальник управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Рогозина Т.Н. тел. 2-19-42 , ust_zam@mail.ru |
|  | Оценка текущего состояния: В 2015 году организован и проведен I инвестиционный форум района, это стало возможным благодаря использованию межбюджетного трансферта району по развитию инвестиционной привлекательности района. Были подготовлены буклеты инвестиционных паспортов района (50 штук), размещены статьи о районе в местной и областной прессе, подготовлен красочный баннер района, стенды. Присутствующим на форуме был презентован короткометражный фильм об Устюжне и Устюженском районе, изготовление которого также стало возможным только благодаря полученному гранту. С инвестиционным посланием к потенциальным инвесторам обратился глава района И.А.Петров. Итогом форума стало подписание соглашений о сотрудничестве между Устюженским, Бабаевским и Весьегонскими районами. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Доля субъектов малого и среднего предпринимательства района, принявших участие в обучающих мероприятиях, конференциях, форумах, круглых столах по вопросам развития предпринимательской деятельности, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства района – более 20% Доля субъектов малого и среднего предпринимательства района, получивших информационную и консультационную поддержку по вопросам предоставления финансирования, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства района – более 2% |  |
| 3.1 | Проведение комплекса обучающих мероприятий, конференций, форумов, круглых столов по вопросам предпринимательства при администрации района | Состоявшиеся конференции, форумы, круглые столы | 2016 | 2016 | Заведующий сектором стратегического планирования и инвестиций управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Федорова Ю.И. , тел 2-18-81 , economic1962@yandex.ru |
| 3.2 | Развитие представительства регионального центра поддержки предпринимательства района | Консультирование и оказание помощи субъектам бизнеса района в вопросах подготовки документов для получения видов поддержки | 2016 | 2016 | Некрасова Татьяна Анатольевна, индивидуальный предприниматель, тел. 8-(962)-668-31-15 |
| 3.3 | Консультирование и оказание помощи субъектам бизнеса района в вопросах подготовки документов на базе многофункциональных центров | Консультирование и оказание помощи субъектам бизнеса района в вопросах подготовки документов для получения видов поддержки | 2016 | 2016 | Начальник МБУ «МФЦ» Мулявкина С.С., тел. 2-15-48, |
| 3.4 | Размещение актуальной информации на сайте района о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; о проводимых мероприятиях об изменениях нормативных правовых актов в области поддержки и ведения предпринимательской деятельности; | Размещение актуальной информации на сайте района о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства ; о проводимых мероприятиях об изменениях нормативных правовых актов в области поддержки и ведения предпринимательской деятельности; | 2016 | 2016 | Заведующий сектором стратегического планирования и инвестиций управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Федорова Ю.И. , тел 2-18-81 , economic1962@yandex.ru |
| 3.5 | Проведение бесплатных обучающих семинаров, курсов для предпринимателей | Повышение квалификации предпринимателей | 2016 | 2016 | Заведующий сектором стратегического планирования и инвестиций управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Федорова Ю.И. , тел 2-18-81 , economic1962@yandex.ru |
| 3.6 | Проведение ведомственной экспертизы | Заключение об экспертизе | 01.10.2016 | 01.11.2016 | Проектный офис |
| 3.7 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Заключение об экспертизе | 01.10.2016 | 01.11.2016 | Экспертная группа |
| 3.8 | Подтверждение Агентства |  | 02.11.2016 | 30.11.2016 | Агентство стратегических инициатив |
| 4 | Утверждение и публикация ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в районе и порядка предоставления информации для размещения на Инвестиционной карте области | Заместитель главы администрации района по экономической политике - начальник управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Рогозина Т.Н. тел. 2-19-42 , ust_zam@mail.ru |
|  | Оценка текущего состояния: Утверждены решение Земского Собрания Устюженского муниципального района от 25.09.2014 года № 263 «Об утверждении Стандарта деятельности Устюженского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата» и постановление администрации района по утверждению дорожной карты по внедрению на территории района Стандарта деятельности Устюженского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата от 18.12.2014 № 1222., а также утвержден единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» постановлением администрации района от 30.03.2015 № 337,распоряжение администрации района от 30.09.2015 № 136-р «Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Устюженском муниципальном районе» В связи с принятием распоряжения Губернатора области от 09.11.2015 № 3514-р «О мерах, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных образованиях области» глава района И.А.Петров принял решение о присоединении района к внедрению успешных муниципальных практик на территории района, поэтому администрации района поручено разработать «дорожную карту» по приведению мероприятий в соответствие с лучшими муниципальными практиками. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Наличие в муниципальном образовании инвестиционных проектов, учтенных в инвестиционной карте – более 10 единиц. |  |
| 4.1 | Сбор и анализ информации по строительству и развитию районной инфраструктуры | Перечень объектов с указанием наименования, этапов и сроков реализации, видов работ, объема финансирования по годам в разрезе источников | 2015 | 2015 | Заведующий сектором архитектуры и строительства управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации района Смирнова М.В. тел. 2-25-01 |
| 4.2 | Утверждение перечня объектов с указанием наименования, этапов и сроков реализации, видов работ, объема финансирования по годам в разрезе источников | Распоряжение администрации района от 30.09.2015 № 136-р «Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Устюженском муниципальном районе» | 2015 | 2015 | Глава администрации района, Макаров М.Б., тел .2-18-45 zemskoe_ust@mail.ru |
| 4.3 | Актуализация перечня объектов с указанием наименования, этапов и сроков реализации, видов работ, объема финансирования по годам в разрезе источников | Внесение изменений и дополнений в распоряжение администрации района от 30.09.2015 № 136-р «Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Устюженском муниципальном районе» | 2016 | 2016 | Заведующий сектором архитектуры и строительства управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации района Смирнова М.В. тел. 2-25-01 |
| 4.4 | Передача данных по свободным объектам недвижимого имущества, территориям и земельным участкам для размещения инвестиционных объектов на территории района на интерактивной инвестиционной карте района и области | Интерактивная карта на официальном сайте района | 2016 | 2016 | И.о. председателя комитета по управлению имуществом администрации района Ильина Я.В.. тел 2-21-57 |
| 4.5 | Проведение ведомственной экспертизы | Заключение об экспертизе | 01.03.2016 | 01.04.2016 | Проектный офис |
| 4.6 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Заключение об экспертизе | 01.03.2016 | 01.04.2016 | Экспертная группа |
| 4.7 | Подтверждение Агентства |  | 02.04.2016 | 30.04.2016 | Агентство стратегических инициатив |
| 5 | Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования | Заместитель главы администрации района по экономической политике - начальник управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Рогозина Т.Н. тел. 2-19-42 , ust_zam@mail.ru |
|  | Оценка текущего состояния: Утверждены решение Земского Собрания Устюженского муниципального района от 25.09.2014 года № 263 «Об утверждении Стандарта деятельности Устюженского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата» и постановление администрации района по утверждению дорожной карты по внедрению на территории района Стандарта деятельности Устюженского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата от 18.12.2014 № 1222., а также утвержден единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» постановлением администрации района от 30.03.2015 № 337,распоряжение администрации района от 30.09.2015 № 136-р «Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Устюженском муниципальном районе» В связи с принятием распоряжения Губернатора области от 09.11.2015 № 3514-р «О мерах, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных образованиях области» глава района И.А.Петров принял решение о присоединении района к внедрению успешных муниципальных практик на территории района, поэтому администрации района поручено разработать «дорожную карту» по приведению мероприятий в соответствие с лучшими муниципальными практиками. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Наличие актуального инвестиционного паспорта на официальном сайте района |  |
| 5.1 | Введение в районе института инвестиционного уполномоченного | постановление администрации Устюженского муниципального района « О введении института инвестиционного уполномоченного в Устюженском муниципальном районе» от 24.08.2012 № 412 | 2012 | 2012 | Заместитель главы администрации района по экономической политике - начальник управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Рогозина Т.Н. тел. 2-19-42 , ust_zam@mail.ru |
| 5.2 | Создание рабочей группы инвестиционного уполномоченного района | постановлением главы района от 03.09.2013 года № 109 создан Координационный Совет при главе района для координации реализации комплексного инвестиционного плана постановление главы района от 09.10.2012 № 100 «О создании рабочей группы инвестиционного уполномоченного» | 2012 | 2012 | Заместитель главы администрации района по экономической политике - начальник управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Рогозина Т.Н. тел. 2-19-42 , ust_zam@mail.ru |
| 5.3 | Сбор данных и проведение анализа о социально-экономической ситуации района, информации об объектах инфраструктуры, ресурсах района, ключевых реализуемых инвестиционных проектах, сведений о предприятиях района, контактных данных, данных о свободных земельных участках | Материалы для создания инвестиционного паспорта района | 2012 | 2012 | рабочая группа инвестиционного уполномоченного района |
| 5.4 | Создание и актуализация инвестиционного паспорта района | Размещение инвестиционного паспорта района на официальном сайте района www.ustuzhna.ru | 2012 | 2016 | Заведующий сектором стратегического планирования и инвестиций управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Федорова Ю.И. , тел 2-18-81 , economic1962@yandex.ru |
| 5.5 | Создание и подготовка печатного варианта инвестиционного паспорта района | Печатный вариант инвестиционного паспорта района | 2012 | 2016 | Заведующий сектором стратегического планирования и инвестиций управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Федорова Ю.И. , тел 2-18-81 , economic1962@yandex.ru |
| 5.6 | Проведение ведомственной экспертизы | Заключение об экспертизе | 01.03.2016 | 01.04.2016 | Проектный офис |
| 5.7 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Заключение об экспертизе | 01.03.2016 | 01.04.2016 | Экспертная группа |
| 5.8 | Подтверждение Агентства |  | 02.04.2016 | 30.04.2016 | Агентство стратегических инициатив |
| 6 | Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования | Заместитель главы администрации района по экономической политике - начальник управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Рогозина Т.Н. тел. 2-19-42 , ust_zam@mail.ru |
|  | Оценка текущего состояния: Утверждены решение Земского Собрания Устюженского муниципального района от 25.09.2014 года № 263 «Об утверждении Стандарта деятельности Устюженского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата» и постановление администрации района по утверждению дорожной карты по внедрению на территории района Стандарта деятельности Устюженского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата от 18.12.2014 № 1222., а также утвержден единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» постановлением администрации района от 30.03.2015 № 337,распоряжение администрации района от 30.09.2015 № 136-р «Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Устюженском муниципальном районе» В связи с принятием распоряжения Губернатора области от 09.11.2015 № 3514-р «О мерах, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных образованиях области» глава района И.А.Петров принял решение о присоединении района к внедрению успешных муниципальных практик на территории района, поэтому администрации района поручено разработать «дорожную карту» по приведению мероприятий в соответствие с лучшими муниципальными практиками. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Доля членов общественного совета из числа предпринимателей, инвесторов и представителей бизнес-объединений, удовлетворенных результатами работы общественного совета, от общего числа предпринимателей, инвесторов и представителей бизнес - объединений- более 50 %. |  |
| 6.1 | Разработка муниципального акта о создании совета по инвестиционной деятельности при Главе района, утверждение положения о работе совета | Постановление главы района от 24.06.2014 № 64 «О создании инвестиционного совета Устюженского муниципального района» | 2014 | 2014 | Заведующий сектором стратегического планирования и инвестиций управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Федорова Ю.И. , тел 2-18-81 , economic1962@yandex.ru |
| 6.2 | Организация работы инвестиционного совета Устюженского муниципального района | Проведение заседаний, рассмотрение инициатив бизнес- сообщества | 2014 | 2015 | Заведующий сектором стратегического планирования и инвестиций управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Федорова Ю.И. , тел 2-18-81 , economic1962@yandex.ru |
| 6.3 | Рассмотрение заявок представителей бизнеса о признании проекта приоритетными | Заключение о признании проектов приоритетными | 2015 | 2016 | Заведующий сектором стратегического планирования и инвестиций управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Федорова Ю.И. , тел 2-18-81 , economic1962@yandex.ru |
| 6.4 | Размещение протоколов заседаний инвестиционного совета Устюженского муниципального района на официальном сайте района | Размещение протоколов заседаний инвестиционного совета Устюженского муниципального района на официальном сайте района www.ustuzhna.ru | 2016 | 2016 | Заведующий сектором стратегического планирования и инвестиций управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Федорова Ю.И. , тел 2-18-81 , economic1962@yandex.ru |
| 6.5 | Проведение ведомственной экспертизы | Заключение об экспертизе | 01.10.2016 | 01.11.2016 | Проектный офис |
| 6.6 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Заключение об экспертизе | 01.10.2016 | 01.11.2016 | Экспертная группа |
| 6.7 | Подтверждение Агентства |  | 02.11.2016 | 30.11.2016 | Агентство стратегических инициатив |
| 7 | Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики Устюженского муниципального района и развития малого и среднего предпринимательства | Заместитель главы администрации района по экономической политике - начальник управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Рогозина Т.Н. тел. 2-19-42 , ust_zam@mail.ru |
|  | Оценка текущего состояния: Утверждены решение Земского Собрания Устюженского муниципального района от 25.09.2014 года № 263 «Об утверждении Стандарта деятельности Устюженского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата» и постановление администрации района по утверждению дорожной карты по внедрению на территории района Стандарта деятельности Устюженского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата от 18.12.2014 № 1222., а также утвержден единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» постановлением администрации района от 30.03.2015 № 337,распоряжение администрации района от 30.09.2015 № 136-р «Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Устюженском муниципальном районе» В связи с принятием распоряжения Губернатора области от 09.11.2015 № 3514-р «О мерах, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных образованиях области» глава района И.А.Петров принял решение о присоединении района к внедрению успешных муниципальных практик на территории района, поэтому администрации района поручено разработать «дорожную карту» по приведению мероприятий в соответствие с лучшими муниципальными практиками. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Доля инвестиционных проектов, получивших поддержку органов местного самоуправления района и муниципальных учреждений от общего числа инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования – не менее 20 % |  |
| 7.1 | Разработка и принятие муниципального акта планирования в области инвестиционной деятельности на территории муниципального образования | КИП социально-экономического развития Устюженского муниципального района Вологодской области на период до 2020 года (утвержден решением Земского Собрания Устюженского муниципального района от 27.10.2011. № 407) | 2011 | 2011 | И.о. руководителя аппарата Земского Собрания района Устинов А.Б., 2-10-09, |
| 7.2 | Введение в районе института инвестиционного уполномоченного | постановление администрации Устюженского муниципального района « О введении института инвестиционного уполномоченного в Устюженском муниципальном районе» от 24.08.2012 № 412 | 2012 | 2012 | Заместитель главы администрации района по экономической политике - начальник управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Рогозина Т.Н. тел. 2-19-42 , ust_zam@mail.ru |
| 7.3 | Создание рабочей группы инвестиционного уполномоченного района | постановлением главы района от 03.09.2013 года № 109 создан Координационный Совет при главе района для координации реализации комплексного инвестиционного плана постановление главы района от 09.10.2012 № 100 «О создании рабочей группы инвестиционного уполномоченного» | 2012 | 2012 | Заместитель главы администрации района по экономической политике - начальник управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Рогозина Т.Н. тел. 2-19-42 , ust_zam@mail.ru |
| 7.4 | Разработка муниципального акта о создании совета по инвестиционной деятельности при Главе района, утверждение положения о работе совета | Постановление главы района от 24.06.2014 № 64 «О создании инвестиционного совета Устюженского муниципального района» | 2014 | 2014 | Заведующий сектором стратегического планирования и инвестиций управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Федорова Ю.И. , тел 2-18-81 , economic1962@yandex.ru |
| 7.5 | Внедрение Стандарта деятельности Устюженского муниципального района по обеспечению благоприятного инвести инвестиционного климата» | Решение Земского Собрания Устюженского муниципального района от 25.09.2014 года № 263 «Об утверждении Стандарта деятельности Устюженского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата» | 2014 | 2014 | Заведующий сектором стратегического планирования и инвестиций управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Федорова Ю.И. , тел 2-18-81 , economic1962@yandex.ru |
| 7.6 | Внедрение Стандарта деятельности Устюженского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата | постановление администрации района по утверждению дорожной карты по внедрению на территории района Стандарта деятельности Устюженского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата от 18.12.2014 № 1222 | 2014 | 2015 | Заведующий сектором стратегического планирования и инвестиций управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Федорова Ю.И. , тел 2-18-81 , economic1962@yandex.ru |
| 7.7 | Утверждение перечня объектов с указанием наименования, этапов и сроков реализации, видов работ, объема финансирования по годам в разрезе источников | Распоряжение администрации района от 30.09.2015 № 136-р «Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Устюженском муниципальном районе» | 2015 | 2015 | Заведующий сектором архитектуры и строительства управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации района Смирнова М.В. тел. 2-25-01 |
| 7.8 | Разработка положения о залоговом фонде Устюженского муниципального района | Положение о залоговом фонде Устюженского муниципального района утверждено Решение Земского Собрания Устюженского муниципального района от 25.09.2014 № 260. | 2014 | 2014 | И.о. председателя комитета по управлению имуществом администрации района Ильина Я.В.. тел 2-21-57 |
| 7.9 | Подготовка ежегодного инвестиционного послания Главы Устюженского муниципального района (инвестиционной декларации) | Инвестиционное послание Главы Устюженского муниципального района | 2015 | 2016 | Заведующий сектором стратегического планирования и инвестиций управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Федорова Ю.И. , тел 2-18-81 , economic1962@yandex.ru |
| 7.10 | Разработка и утверждение муниципальной программы в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства района | Постановление администрации района от 24.11.2015 № 912 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Устюженском муниципальном районе на 2016-2018 годы» | 2015 | 2015 | Заведующий сектором стратегического планирования и инвестиций управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Федорова Ю.И. , тел 2-18-81 , economic1962@yandex.ru |
| 7.11 | Проведение ведомственной экспертизы | Заключение об экспертизе | 01.10.2016 | 01.11.2016 | Проектный офис |
| 7.12 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Заключение об экспертизе | 01.10.2016 | 01.11.2016 | Экспертная группа |
| 7.13 | Подтверждение Агентства |  | 02.11.2016 | 30.11.2016 | Агентство стратегических инициатив |
| 8 | Организация специализированного интернет- ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами | Заместитель главы администрации района по экономической политике - начальник управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Рогозина Т.Н. тел. 2-19-42 , ust_zam@mail.ru |
|  | Оценка текущего состояния: Утверждены решение Земского Собрания Устюженского муниципального района от 25.09.2014 года № 263 «Об утверждении Стандарта деятельности Устюженского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата» и постановление администрации района по утверждению дорожной карты по внедрению на территории района Стандарта деятельности Устюженского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата от 18.12.2014 № 1222 В связи с принятием распоряжения Губернатора области от 09.11.2015 № 3514-р «О мерах, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных образованиях области» глава района И.А.Петров принял решение о присоединении района к внедрению успешных муниципальных практик на территории района, поэтому администрации района поручено разработать «дорожную карту» по приведению мероприятий в соответствие с лучшими муниципальными практиками. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Число посетителей сайта в год- человек Соотношение числа посетителей специализированного интернет-ресурса в год с численностью субъектов бизнеса района- не менее 20% |  |
| 8.1 | Создание на официальном сайте района специальной страницы, посвященной инвестиционной и предпринимательской деятельности | Создана вкладка «Инвестиции» на официальном сайте Устюженского мунициплаьного района www.ustuzhna.ru | 2014 | 2016 | Заведующий сектором информационных технологий, программного обеспечения и защиты инфомрации администрации района, Суровицын А.И. |
| 8.2 | Размещение данные о районе, муниципальных правовых актов, касающихся инвестиционной и предпринимательской деятельности, инвестиционного доклада главы района | Размещение информации об анализе социально- экономической ситуации в районе; инвестиционного паспорта района, стратегических документов района, муниципальных программ, муниципальных актов в сфере инвестиций | 2015 | 2015 | Заведующий сектором стратегического планирования и инвестиций управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Федорова Ю.И. , тел 2-18-81 , economic1962@yandex.ru |
| 8.3 | Размещение на двух языках (русском и английском) информации о районе на официальном сайте района | Размещение на двух языках (русском и английском) информации о районе на официальном сайте района www.ustuzhna.ru | 2014 | 2014 | Заведующий сектором стратегического планирования и инвестиций управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Федорова Ю.И. , тел 2-18-81 , economic1962@yandex.ru |
| 8.4 | Проведение ведомственной экспертизы | Заключение об экспертизе | 01.10.2016 | 01.11.2016 | Проектный офис |
| 8.5 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Заключение об экспертизе | 01.10.2016 | 01.11.2016 | Экспертная группа |
| 8.6 | Подтверждение Агентства |  | 02.11.2016 | 30.11.2016 | Агентство стратегических инициатив |
| 9 | Ежегодное инвестиционное послание Главы муниципального образования | Заместитель главы администрации района по экономической политике - начальник управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Рогозина Т.Н. тел. 2-19-42 , ust_zam@mail.ru |
|  | Оценка текущего состояния: Утверждены решение Земского Собрания Устюженского муниципального района от 25.09.2014 года № 263 «Об утверждении Стандарта деятельности Устюженского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата» и постановление администрации района по утверждению дорожной карты по внедрению на территории района Стандарта деятельности Устюженского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата от 18.12.2014 № 1222. В связи с принятием распоряжения Губернатора области от 09.11.2015 № 3514-р «О мерах, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных образованиях области» глава района И.А.Петров принял решение о присоединении района к внедрению успешных муниципальных практик на территории района, поэтому администрации района поручено разработать «дорожную карту» по приведению мероприятий в соответствие с лучшими муниципальными практиками. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Количество публикаций в СМИ( телеэфиры, печатные и интернет-издания, брошюры, интернет-сайты), на которых размещено инвестиционное послание – не менее 5 единиц |  |
| 9.1 | Подготовка ежегодного инвестиционного послания Главы муниципального образования | Ежегодное инвестиционное послание Главы муниципального образования | 19.03.2015 | Сентябрь 2016 | Заведующий сектором стратегического планирования и инвестиций управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Федорова Ю.И. , тел 2-18-81 , economic1962@yandex.ru |
| 9.2 | Публичное выступление главы района И.А.Петрова перед представителями бизнес-сообщества района с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное выступление главы района И.А.Петрова на инвестиционном форуме района | 19.03.2015 | Сентябрь 2016 | Глава района И.А.Петров , тел. 2-19-41 zemskoe_ust@mail.ru |
| 9.3 | Размещение ежегодного инвестиционного послания Главы района в местных печатных СМИ и на отдельном специализированном интернет портале муниципального образования об инвестиционной деятельности | Размещение ежегодного инвестиционного послания Главы района И.А.Петрова на официальном сайте района во вкладке «Инвестиции», в газете «Вперед» | 2015 | 2016 | Заведующий сектором организационно-контрольной работы администрации района, И.А.Попель , тел . 2-15-37 |
| 9.4 | Проведение ведомственной экспертизы | Заключение об экспертизе | 01.10.2016 | 01.11.2016 | Проектный офис |
| 9.5 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Заключение об экспертизе | 01.10.2016 | 01.11.2016 | Экспертная группа |
| 9.6 | Подтверждение Агентства |  | 02.11.2016 | 30.11.2016 | Агентство стратегических инициатив |
| 10 | Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства | Заместитель главы администрации района по экономической политике - начальник управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Рогозина Т.Н. тел. 2-19-42 , ust_zam@mail.ru |
|  | Оценка текущего состояния: Работники администрации района приняли участие в обучающем семинаре по вопросам МЧП 25 июня 2015 , организованного Департаментом внутренней политики области, а, также в инвестиционном форуме восточных районов области в сентябре 2015 года, на котором также проводилось обучение в данной сфере Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Количество проектов, реализуемых с использованием механизма муниципального частного партнерства - более 2 единиц |  |
| 10.1 | Прохождение обучения специалистами органов местного самоуправления в данной сфере | Получение информации в сфере МЧП, изучение существующей практики | 2015 | 2016 | Заместитель главы администрации района по экономической политике - начальник управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Рогозина Т.Н. тел. 2-19-42 , ust_zam@mail.ru |
| 10.2 | Разработка и утверждение положения о реализации на территории района проектов в сфере МЧП | Постановление администрации района от 16.11.2015 № 869 «Об утверждении Положения о концессионных соглашениях в отношении муниципального имущества Устюженского муниципального района» | 2015 | 2015 | Заместитель главы администрации района по экономической политике - начальник управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района Рогозина Т.Н. тел. 2-19-42 , ust_zam@mail.ru |
| 10.3 | Разработка предложения о реализации проекта | Решение о заключении концессионного соглашения принимается в форме постановления администрации Устюженского муниципального района | 2016 | 2016 | И.о. председателя комитета по управлению имуществом администрации района Ильина Я.В.. тел 2-21-57 |
| 10.4 | Проведение конкурсных процедур на право реализации проекта | Определение победителя, заключение соглашения протоколы конкурсной комиссии, предусмотренные Федеральным законом «О концессионных соглашениях», опубликовываются в районной газете «Вперед» и подлежат размещению на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Устюженского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2016 | 2016 | И.о. председателя комитета по управлению имуществом администрации района Ильина Я.В.. тел 2-21-57 |
| 10.5 | Реализация проекта, контроль за реализацией проекта | Порядок осуществления контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения устанавливается концессионным соглашением в соответствии с действующим законодательством | 2016 | 2020 | И.о. председателя комитета по управлению имуществом администрации района Ильина Я.В. тел. 2-21-57 |
| 10.6 | Проведение ведомственной экспертизы | Заключение об экспертизе | 01.10.2016 | 01.11.2016 | Проектный офис |
| 10.7 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Заключение об экспертизе | 01.10.2016 | 01.11.2016 | Экспертная группа |
| 10.8 | Подтверждение Агентства |  | 02.11.2016 | 30.11.2016 | Агентство стратегических инициатив |