АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНТЬЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2019 № 193

д. Лентьево

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения на 2019-2024 годы

С целью выявления и введения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования Лентьевское:

- Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения на 2019-2024 годы на территории муниципального образования Лентьевское (прилагается).

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Устюженского муниципального района.

Глава муниципального

образования Лентьевское                                                                 Карулина Л.Н.

|  | УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации муниципального образования Лентьевское от ______________ № _______ |
| --- | --- |

Приложение 1

План мероприятий («дорожная карта») по вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения на 2019 – 2024 годы на территории муниципального образования Лентьевское

| № п/п | Мероприятие | Результат | Площадь, га | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осуществление мероприятий по введению земельных участков в сельскохозяйственный оборот | Увеличение посевных площадей |  | 2019 год | Органы местного самоуправления муниципальных районов Вологодской области, сельскохозяйственные товаропроизводители. |
|  |  |  |  | 2020 год |  |
|  |  |  |  | 2021 год |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  |
|  |  |  |  | 2023 год |  |
|  |  |  |  | 2024 год |  |
| 1.1 | Проведение разъяснительной работы с участниками долевой собственности о необходимости использования земель с/х назначения по целевому использованию | Проведение кадастровых работ участниками долевой собственности по определению границ земельных участков и (или) переход земельных долей в муниципальную собственность |  | Ежегодно, в течение календарного года | МО Лентьевское |
| 1.2 | Формирование списков участников общей долевой собственности земель с/х назначения, в том числе перечня невостребованных земельных долей | Актуализация информации о невостребованных земельных долях и собственниках земельных участков из земель с/х назначения |  | Ежегодно, но не реже двух раз в год (весна, осень) | МО Лентьевское |
| 1.3 | Подготовка и направление документов в судебные органы | Признание невостребованных земельных долей муниципальной собственностью |  | Ежегодно, в течение календарного года | МО Лентьевское |
| 1.4 | Оказание государственной поддержки на проведение кадастровых работ | Предоставление средств областного бюджета |  | Ежегодно | МО Лентьевское, сельскохозяйственные товаропроизводители |
| 1.5 | Проведение кадастровых работ по определению границ земельных участков | Государственная регистрация земельных участков из муниципальной собственности |  | Ежегодно, в течение календарного года | МО Лентьевское |
| 1.6 | Передача используемых земель с/х назначения заинтересованным пользователям | Заключение договоров купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования. Передача земельных участков в рамках «Вологодского гектара» |  | Ежегодно, в течение календарного года | МО Лентьевское |
| 2. | Формирование инвестиционных площадок на территории муниципального образования |  |  |  |  |
| 2.1 | Направление предложений о созданных инвест-площадках потенциальным инвесторам | Привлечение пользователей с/х земель, заинтересованных в развитии с/х производства на территории муниципального образования |  | Ежегодно, в течение календарного года | МО Лентьевское |
| 2.2 | Размещение информации о наличии неиспользуемых земель с/х назначения на официальном сайте района | Привлечение пользователей с/х земель, заинтересованных в развитии с/х производства на территории муниципального образования |  | Ежегодно, в течение календарного года | МО Лентьевское |

Приложение 2

Баланс выбытия и введения в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования Лентьевское по состоянию на «01»декабря 2019года

| № п/п | Наименование муниципального образования | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выбыло га | введено га | выбыло га | введено га | выбыло га | введено га | выбыло га | введено га | выбыло га | введено га | выбыло га | введено га |
|  | МО Лентьевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |