Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Устюженского муниципального района на 2016-2020 годы»

Ответственный исполнитель: комитет по управлению имуществом администрации Устюженского муниципального района.

Год: 2016

Дата составления отчета: 01.03.2017

Ответственный за подготовку отчета: Ильина Я.В., главный специалист комитета по управлению имуществом администрации Устюженского муниципального района (тел. 2-21-57).

Цели муниципальной программы:

- повышение эффективности управления, использования и распоряжения муниципальным имуществом Устюженского муниципального района;

- увеличение доходов бюджета Устюженского муниципального района на основе эффективного управления муниципальным имуществом.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Устюженского муниципального района на 2016-2020 годы» состоит из подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Устюженского муниципального района на 2016-2020 годы» и подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы управление муниципальным имуществом Устюженского муниципального района на 2016-2020 годы».

**Подпрограмма 1** «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Устюженского муниципального района на 2016-2020 годы» направлена на повышение эффективности управления, использования и распоряжения муниципальным имуществом района.

В 2016 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы профинансировано 480,8 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, что составляет 61,2 % от запланированной суммы финансирования на мероприятия подпрограммы.

В течение года зарегистрированы права собственности за Устюженским муниципальным районом на 56 объектов недвижимости (из них 24 – земельных участков), паспортизировано 35 объектов.

В рамках реализации подпрограммы проведено 3 мероприятия по контролю за сохранностью и использованием муниципального имущества, закрепленного на вещных правах за муниципальными унитарными предприятиями.

По итогам 2016 года поступление в муниципальный бюджет Устюженского муниципального района администрируемых Комитетом неналоговых доходов от использования и продажи муниципального имущества, земельных участков составило 4977,5 тыс. руб., что составило 154,5% от плана по неналоговым доходам.

Невыполнение показателя «Снижение доли объектов муниципального имущества, назначение которого не обеспечивает полномочий района, в общем количестве находящихся в собственности Устюженского муниципального района» связано с изменениями в Федеральном законе 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

**Подпрограмма 2** «Обеспечение реализации муниципальной программы управление муниципальным имуществом Устюженского муниципального района на 2016-2020 годы» направлена на обеспечение эффективной деятельности комитета по управлению имуществом администрации Устюженского муниципального района.

В 2016 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы на содержание Комитета профинансировано 2216,3 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, что составляет 73,2 % от запланированной суммы финансирования на мероприятия подпрограммы .

В связи с дефицитом бюджета, в 2016 году не удалось внедрить новое программно-информационное обеспечение (программный комплекс «Собственность СМАРТ», включающий в себя подкомплексы «Реестр имущества - СМАРТ» и «Управление имуществом – СМАРТ», а также дополнительные модули «Взаимодействие с Росреестром» и «Претензионная деятельность».

В отчетном периоде реестр муниципальной собственности Устюженского муниципального района поддерживался по всем объектам учета, велся в электронном виде (в формате Word).

Результаты реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | План 2016 год | Факт 2016 год | Степень достижения результата, % |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 1 | | | |
| 1. | увеличение доли паспортизированных объектовв общем количестве объектов, находящихся в собственности Устюженского муниципального района, %; | 6  (72 объекта) | 2,9  (35 объектов) | 48,6% |
| 2 | Увеличение доли объектов недвижимого имущества, право муниципальной собственности на которые оформлены, в общем количестве объектов недвижимого имущества и земельных участков, по которым необходимо оформление прав муниципальной собственности, %; | 7  (80 объектов) | 4,9  (56 объектов) | 70% |
| 3 | Количество объектов муниципального имущества Устюженского муниципального района, приведенных в удовлетворительное техническое состояние, ед. | 10 | 5 | 50% |
| 4 | количество проведенных проверок эффективности использования муниципального имущества, ед. | 10 | 3 | 30% |
| 5 | поступление неналоговых доходов в местный бюджет района, в том числе от приватизации муниципального имущества и аренды муниципального имущества, тыс. руб. | 3220,5 | 4977,5 | 154,5% |
| 6 | Снижение доли объектов муниципального имущества, назначение которого не обеспечивает полномочий района, в общем количестве находящихся в собственности Устюженского муниципального района, % | 4 | 0 | 0% |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 2 | | | |
| 7 | Доля ежегодного выполнения целей, задач и показателей реализации муниципальной программы в разрезе основных мероприятий, доля оказания муниципальных услуг по вопросам управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Устюженского муниципального района, %. | 100 | 58,85 | 58,85 |

Общий объем денежных средств израсходованных по муниципальной программе в 2016 году составил 2697,1 тыс. руб.

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

1 показатель выполнен на 48,6%

2 показатель выполнен на 70%

3 показатель выполнен на 50%

4 показатель выполнен на 30%

5 показатель выполнен на 154,5%

6 показатель не выполнен

7 показатель выполнен на 58,85%

Итого: 411,95% делим на 7 показателей =58,85%=ПДЦ общ.

ЭИС=план суммы по программе – 3811,45 тыс. руб.

Факт (за 2016 год) =2697,1 тыс. руб.

2697,1/3811,45\*%=70, 76%

ПР – общая эффективность = 58,85%/70,76% =0,83

Значение показателя ПР составляет 0,83, что меньше 0,9. Следовательно программа низкоэффективна.