АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЖЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.09.2014  № 752

г. Устюжна

О внесении изменений в

постановление администрации

района от 11.04.2013 № 260

Руководствуясь постановлением Правительства Вологодской области от 13.05.2014 № 385 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 25 февраля 2013 года № 204», на основании статьи 31 Устава Устюженского муниципального района

администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Вологодской области (2013-2018 годы)», утвержденный постановлением администрации Устюженского муниципального района от 11.04.2013 № 260, следующие изменения:

  - В разделе I «Общее описание «дорожной карты»»:

    - Абзац 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:

«повышение в 2017 году средней заработной платы социальных работников - до 100 процентов от средней заработной платы по Вологодской области;».

    - Подпункт 4.2 пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4.2. Доведение уровня оплаты труда социальных работников учреждений социального обслуживания населения района в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 2017 году до 100 процентов средней заработной платы в Вологодской области. Одним из источников финансового обеспечения повышения уровня оплаты труда социальных работников должны стать в том числе средства, полученные в качестве экономии при осуществлении закупок в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.».

    - Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» выбраны показатели, приведенные в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование контрольного показателя | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, имеющих право на получение социальных услуг, обратившихся в учреждения социального обслуживания населения, всего, в том числе: | % | 97.9 | 98.4 | 98.8 | 99.2 | 99.6 | 100 |  |
| в стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов общего типа | % | 95.0 | 96.0 | 97.0 | 98.0 | 99.0 | 100 |  |
| в стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов психоневрологического профиля | % | 94.5 | 96.0 | 97.0 | 98.0 | 99.0 | 100 |  |
| в стационарных учреждениях соци-ального обслуживания для детей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| в полустационарных учреждениях социального обслуживания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| в учреждениях социального обслуживания, оказывающих социальные услуги на дому | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших социальные услуги в негосударственных (немуниципальных) учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности | % | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |  |
| 3. Количество имеющихся мест в стационарных организациях социального обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для взрослого населения на 10 тыс. жителей; | мест | 33.5 | 33 | 32.5 | 32 | 31 | 30 |  |
| для детей-инвалидов на 10 тыс. жителей | мест | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 4. Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. Удельный вес негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности | % | 1.8 | 2.6 | 4.4 | 6.7 | 8.8 | 10.0 |  |

    - Пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Показатели повышения заработной платы социальных работников Вологодской области представлены в таблице 2:

Таблица 2.

Показатели повышения заработной платы социальных работников

| № п/п | Наименование показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Норматив числа получателей социальных услуг на 1 социального работника | 8,3 | 8,7 | 10,1 | 10,4 | 10,6 | 10,9 |  |
| 2. | Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в Вологодской области, % | 43,2 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 100,0 | 100,0 |  |

- 1.2. Раздел 2 «План мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Глава администрации Устюженского

муниципального района                                                                       М.Б. Макаров

Приложение

к постановлению администрации

Устюженского муниципального района

от 01.09.2014 № 752

«II. План мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Ожидаемые результаты |  | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детальный анализ положения дел в сфере социального обслуживания пожилых граждан, выявление существующих проблем и подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания пожилых граждан | Подготовка аналитической записки и представление информации в Департамент социальной защиты населения Вологодской области |  | ежегодно | Управление социальной защиты населения администрации Устюженс-кого муниципального района (далее - управление социаль-ной защиты) и подве-домственные учреждения |
| 1.2 | Проведение мониторинга оптимизации сети муниципальных учреждений социального обслуживания населения района с целью выявления неэффективных, мало востребованных гражданами, социальных услуг, непрофильных подразделений | Подготовка аналитической записки и представление информации в Департамент социальной защиты населения Вологодской области |  | 2013 - 2014 годы | Управление социальной защиты, МБУ «КЦСОН «Гармония», МБУ «Центр семьи» |
|  |  | Реорганизация МБУ «Центр семьи» путем присоединения к МБУ «КЦСОН «Гармония» с закрытием стационарного отделения по реабилитации несовершеннолетних |  | до 01 октября 2014 года |  |
| 1.3 | Оценка возможности перевода ряда обеспечивающих функций и услуг (в том числе хозяйственных служб, медицинских услуг) на условия аутсорсинга и привлечения сторонних организаций | Подготовка предложений по переводу части хозяйственных служб и медицинских услуг на условия аутсорсинга |  | ежегодно | Управление социальной защиты, подведомственные учреждения |
| 1.4 | Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения района: - ведение паспортов комплексной безопасности; - принятие мер по устранению выявленных недостатков; - анализ расходов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения района и др. | Подготовка аналитической записки и представление информации в Департамент социальной защиты населения области; обеспечение контроля за сохранностью и безопасностью муниципальных учреждений социального обслуживания населения района в целях предупреждения непредвиденных расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и восстановление утраченного имущества; охват обследованиями по обеспечению комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния – 100% муниципальных учреждений социального обслуживания населения района; своевременное принятие мер по устранению выявленных недостатков |  | ежегодно | Управление социальной защиты, подведомственные учреждения |
| 1.5 | Мониторинг образовательного и профессионального уровня работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения района | Подготовка аналитической записки и представление информации в Департамент социальной защиты населения области |  | ежегодно | Управление социальной защиты, подведомственные учреждения |
|  |  | Рекомендации Департамента социального обслуживания населения области муниципальным учреждениям социального обслуживания населения района по улучшению кадрового обеспечения социального обслуживания в целях повышения качества предоставления социальных услуг в условиях оптимизации системы социального обслуживания населения |  |  |  |
| 1.6 | Составление сведений о текущей и перспективной потребности в кадрах (2013-2018 годы) в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения района | Подготовка предложений по формированию социального заказа на подготовку работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов в образовательных учреждениях среднего профессионального образования области для муниципальных учреждений социального обслуживания населения района |  | ежегодно I квартал | Управление социальной защиты, подведомственные учреждения |
| 1.7 | Мониторинг развития наставничества в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения района | Подготовка предложений по применению наставничества в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения района |  | IV квартал 2014 | Управление социальной защиты, подведомственные учреждения |
| 1.8 | Анализ удовлетворенности граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуживаемых на дому и в стационарных условиях, качеством предоставляемых социальных услуг, в том числе путем проведения социологического исследования «Выявление уровня удовлетворенности населения качеством оказания государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения» | Подготовка предложений о мерах необходимых для доведения уровня удовлетворенности граждан качеством получения социальных услуг к 2018 году до 100% |  | ежегодно I квартал | Управление социальной защиты, общественные организации, попечительские советы |
|  |  | Выявление мнения населения о качестве социальных услуг |  |  |  |
| 1.9 | Анализ качества предоставляемых услуг в соответствии с установленными в муниципальных заданиях показателями, характеризующими качество | Оценка качества фактически предоставляемых услуг социального обслуживания во всех муниципальных учреждениях социального обслуживания населения района (100%) |  | ежегодно, март | Управление социальной защиты, подведомственные учреждения, общественные организации, попечительские советы |
| 1.10 | Анализ эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг | Использование методических рекомендаций в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения района в части повышения эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг |  | ежегодно | Управление социальной защиты, подведомственные учреждения, общественные организации, попечительские советы |
| 2. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Внедрение в систему социального обслуживания механизма государственно-частного партнерства и привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания населения | Увеличение объемов оказания социальных услуг, снижение очередности на предоставление социальных услуг |  | 2014 - 2018 годы | Управление социальной защиты, подведомственные учреждения |
| 2.2 | Совершенствование учета предоставляемых социальных услуг с использованием ведомственной автоматизированной информационной системы – Единый социальный регистр населения Вологодской области (ЕСРН) | Работа в Регистре получателей социальных услуг и поддержание его в актуальном состоянии |  | 2014 - 2018 годы | Управление социальной защиты, подведомственные учреждения |
| 3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обобщение и анализ результатов реализации плана мероприятий «Старшее поколение» на 2011-2015 годы Устюженского муниципального района, направленного на повышение качества жизни граждан пожилого возраста, за 2013 год | Направление информации о ходе реализации плана в Департамент социальной защиты населения области |  | III квартал 2014 года | Управление социальной защиты |
| 3.2 | Обобщение и анализ результатов реализации подпрограммы 4 «Старшее поколение» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы» | Направление информации о ходе реализации подпрограммы 4 «Старшее поколение» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы» в Департамент социальной защиты населения области |  | с января 2015 года ежегодно | Управление социальной защиты |
| 3.3 | Организация социального сопровождения: - малоимущих семей, получающих государственную социальную помощь на основании социального контракта — ежегодно 3 семьи. Участие в социальной адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы | Выход из трудной жизненной ситуации семей, являющихся получателями государственной социальной помощи основании «социального контракта» - 100%. Предоставление социальных услуг по социальной адаптации граждан, обратившихся в управление социальной защиты |  | ежегодно | Управление социальной защиты, МБУ «КЦСОН «Гармония» |
| 3.4 | Участие в обеспечении граждан пожилого возраста и инвалидов лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям путем доставки их на дом | Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям путем доставки их на дом, полный охват маломобильных одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов услугой по доставке лекарственных препаратов на дом. |  | ежегодно | Управление социальной защиты, МБУ «КЦСОН «Гармония» |
| 3.5 | Организация деятельности общественных советов с участием руководителей и специалистов учреждений социального обслуживания населения по вопросам улучшения качества социальных услуг, развития отрасли в целом | Выработка мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию пожилых граждан и инвалидов |  | ежегодно | Управление социальной защиты, подведомственные учреждения |
| 4. Сокращение очереди на получение социальных услуг |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение выполнения строительных, эпидемиологических и гигиенических правил и нормативов, правил комплексной безопасности, регламентирующих деятельность учреждений социального обслуживания населения | Подготовка и направление информации в Департамент социальной защиты населения области |  | до 2015 года | Управление социальной защиты, подведомственные учреждения |
| 4.2 | Реализация Закона области от 03.06.2011 № 2524-ОЗ «О вознаграждении опекунам совершеннолетних недееспособных граждан» | Предоставление возможности проживания недееспособным гражданам в привычных домашних условиях (13 человек), сокращение очередности в психоневрологические интернаты |  | постоянно | Управление социальной защиты |
| 4.3 | Работа по завершению строительства объектов незавершенного строительства в сфере социального обслуживания населения | Завершение реконструкции здания, занимаемого МБУ «КЦСОН «Гармония» |  | 2018 год | Управление социальной защиты, МБУ «КЦСОН «Гармония» |
| 4.4. | Организация деятельности постоянно действующей «Школы по уходу за пожилыми людьми» в МБУ «КЦСОН «Гармония» | Ежегодное привлечение к уходу за гражданами на дому не менее 12 обученных добровольцев (волонтеров) |  | постоянно | Управление социальной защиты, МБУ «КЦСОН «Гармония» |
| - Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки качества работы организаций |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Совершенствование работы в области системы контроля качества в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения района. Проведение внутренних проверок качества предоставляемых социальных услуг |  | Повышение качества социального обслуживания населения. Соответствие критериям качества – 100% | 1-2 раза в год ежеквартально | Управление социальной защиты, подведомственные учреждения |
| 5.2 | Организация деятельности Общественного совета при управлении социальной защиты |  | Обеспечение соответствия качества предоставляемых услуг подведомственными учреждениями критериям качества (100%) | ежегодно | Управление социальной защиты |
| 5.3 | Создание попечительского совета в учреждении социального обслуживания с круглосуточным пребыванием — МБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  | Приведение попечительского совета учреждения социального обслуживания населения к оценке качества предоставляемых социальных услуг | 2014 год | Управление социальной защиты, подведомственные учреждения |
| 5.4 | Активизация участия социально-ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки |  | Повышение качества предоставляемых гражданам социальных услуг | 2014-2017 годы | Управление социальной защиты, подведомственные учреждения |
| 5.5 | Организация информационно-разъяснительной работы о системе социального обслуживания населения, видах и условиях предоставления социальных услуг, по вопросам отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: - подготовка новостных информационных сообщений для размещения в СМИ и на официальных Интернет-ресурсах — 12; - телефон «горячей линии» - 2; - проведение информационных дней на территории района – 9; - внедрение новых форм информирования населения о предоставляемых учреждениями социального обслуживания услугах (ярмарки социальных услуг -1, дни «открытых дверей»- 4, социальная реклама -7) |  | Повышение информированности населения о системе социального обслуживания, оказываемых социальных услугах; обеспечение доступности для различных категорий населения информации о предоставляемых социальных услугах; публикация в СМИ (в том числе в информационной телекоммуникационной сети «Интернет») не менее 11 новостных информационных сообщений ежегодно | постоянно | Управление социальной защиты, подведомственные учреждения |
| 6. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии социальных работников, совершенствование оплаты труда социальных работников. Участие в реализации мер по повышению заработной платы работникам в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 № 597 и от 28.12.2012 № 1688 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Участие руководителей и специалистов муниципальных учреждений социального обслуживания населения района в курсах повышения квалификации, семинарах, конференциях, стажировках | Обеспечение соответствия работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения района современным квалификационным требованиям, ежегодное обучение не менее 30% работников сферы |  | постоянно | Управление социальной защиты, подведомственные учреждения |
| 6.2 | Участие в районном и областном конкурсе «Профессионал своего дела» (среди специалистов учреждений социального обслуживания населения), «Лучший муниципальный служащий», «Конкурс профессионального мастерства работников учреждений социального обслуживания» | Повышение престижа социальной работы, стимулирование профессиональной деятельности работников сферы социального обслуживания |  | ежегодно | Управление социальной защиты, подведомственные учреждения |
| 6.3 | Повышение мотивации руководителей муниципальных учреждений социального обслуживания населения района в части достижения установленных целевых показателей по повышению заработной платы работников в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 | Установление стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений социального обслуживания населения района по результатам выполнения установленных целевых показателей по повышению заработной платы работников в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 |  | ежегодно начиная с 2014 года | Управление социальной защиты |
| 6.4 | Проведение работы по внесению изменений в трудовые договоры (заключение новых трудовых договоров) с руководителями муниципальных учреждений социального обслуживания населения района в части приведения трудовых договоров в соответствие с типовой формой | Приведение трудовых договоров в соответствие с утверждённой формой и включением в трудовые договоры показателей по эффективности деятельности руководителей учреждений - 100% |  | 2014 год, далее - ежегодно при необходимости | Управление социальной защиты |
| 6.5 | Аттестация специалистов муниципальных учреждений социального обслуживания населения района с последующим их переводом на «эффективный контракт» | Разработка положения об аттестации специалистов муниципальных учреждений социального обслуживания населения района и создание аттестационных комиссий; проведение аттестации специалистов муниципальных учреждений социального обслуживания населения района; включение в трудовые договоры показателей эффективности деятельности специалиста |  | 2014-2017 годы | Управление социальной защиты, подведомственные учреждения |
| 6.6 | Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений социального обслуживания населения района, а также граждан, замещающих указанные должности. Осуществление проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должности руководителя муниципального учреждения социального обслуживания населения района, а также граждан, замещающих указанные должности | Предоставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 100% размещение сведений в информационной телекоммуникационной сети «Интернет». Профилактика коррупционных правонарушений руководителей муниципальных учреждений социального обслуживания населения района |  | ежегодно | Управление социальной защиты |
| 6.7 | Оказание методической помощи по внесению изменений в трудовые договоры (заключение новых трудовых договоров) с работниками муниципальных учреждений социального обслуживания населения района в части установления показателей эффективности деятельности (введение «эффективного контракта»). | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам в части включения показателей по эффективности деятельности работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения района - 100% |  | ежегодно | Управление социальной защиты |
| 6.8 | Проведение мероприятий по доведению доли оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений социального обслуживания населения района до размера не более 40% | Поддержание доли оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений социального обслуживания населения района до размера не более 40%. Доклад в Департамент социальной защиты населения области |  | ежегодно | Управление социальной защиты |
| 6.9 | Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципаль-ных учреждений социального обслуживания населения района до 1:0,7 — 1:0,5 | Поддержание соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждений социального обслуживания населения до 1:0,7 — 1:0,5. Доклад в Департамент социальной защиты населения области |  | ежегодно | Управление социальной защиты |
| 6.10 | Организация работы по внедрению профессиональных стандартов в сфере социального обслуживания населения | Принятие муниципальных правовых актов |  | ежегодно начиная с 2015 года | Управление социальной защиты |
| 6.11 | Осуществление внутриведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения района, в том числе норм статьи 159 Трудового кодекса РФ | Проведение контрольных мероприятий |  | ежегодно | Управление социальной защиты |
| 6.12 | Проведение разъяснительной работы в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения района о мероприятиях по повышению оплаты труда в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 № 597 и от 28.12.2012 № 1688 о соотношениях заработной платы, о переходе на «эффективный контракт» и других вопросах с участием профсоюзов | Выступления и публикации руководителей и специалистов управления социальной защиты, проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, совещаний; использование информационных ресурсов в целях достижения максимального уточнения подходов и ключевых действий в отношении повышения оплаты труда, предусмотренного Указами Президента РФ от 07.05.2012 № 597 и от 28.12.2012 № 1688 категориям работников в сфере социального обслуживания населения, о соотношениях заработной платы, о переходе на «эффективный контракт» и других вопросах с участием профсоюзов |  | ежегодно | Управление социальной защиты, подведомственные учреждения |