

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЖЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от № \_\_\_

 г. Устюжна

Об утверждении комплекса мер

по модернизации организационно-

управленческих и финансово-

экономических механизмов в

системе дополнительного

образования Устюженского

муниципального района на 2017 год

 Во исполнение комплекса мер по модернизации организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов в системе дополнительного образования Вологодской области на 2016 - 2017 годы, утверждённого постановлением Правительства Вологодской области от 28.03.2016 г. № 287,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый [комплекс](#P32) мер по модернизации организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов в системе дополнительного образования Устюженского муниципального района на 2017 год (далее – комплекс мер).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам – начальника управления образования (Левина Г. В.).

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Информационный вестник Устюженского муниципального района» и разместить на официальном сайте Устюженского муниципального района.

Глава администрации Устюженского

муниципального района Е.А. Капралов

 Приложение

 к постановлению администрации

 Устюженского муниципального района

 от № ­­­­\_\_\_\_\_

КОМПЛЕКС

МЕР ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ

И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ В СИСТЕМЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЮЖЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2017 ГОД

1. Общие положения

I. Общие положения

Настоящий комплекс мер по модернизации организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов в системе дополнительного образования Устюженского муниципального района (план мероприятий) на 2017 год (далее – комплекс мер) реализуется в рамках основного мероприятия 7 «Организация предоставления дополнительного образования детям в рамках муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Устюженском районе на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением администрации Устюженского муниципального района от 24.11.2015 № 902 и направлен на формирование организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей Вологодской области и включает в себя мероприятия, направленные на:

увеличение охвата детей программами дополнительного образования, в том числе, технической и естественно-научной направленностей;

формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей;

развитие системы независимой оценки качества дополнительного образования детей.

2. Ожидаемые результаты и целевые

индикаторы реализации комплекса мер

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п№ п/п | Ожидаемые результаты | Целевые индикаторы (единица измерения) |
| 31 декабря 2017 года |
| 11. | Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами | индикатор 1. Число детей в возрасте от 5-ти до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, человек |
| 1200 |
| 22. | Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественно-научной направленности | индикатор 2. Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественно-научной направленности, человек |
| 114 |
| индикатор 3. Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической направленности, человек |
| 40 |
| 33. | Внедрение системы получения услуг дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования | индикатор 4. Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального района, охваченных дополнительным образованием с использованием сертификатов, человек  |
| 242 |
| 44. | Участие в системе независимой оценки качества дополнительного образования детей | индикатор 5. Доля организаций дополнительного образования, вовлеченных в систему независимой оценки качества дополнительного образования детей, % |
| 100 % |

3. Мероприятия, направленные на формирование современных

 управленческих и организационно-экономических механизмов

в системе дополнительного образования детей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Целевые индикаторы |
| 1. Мероприятия, направленные на увеличение охвата детей программами дополнительного образования, в том числе технической и естественнонаучной направленности
 |
| 1.1. | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию общеобразовательных программ дополнительного образования детей технической и естественно-научной направленности | Управление образования, МОУ ДО ЦДО | 2017 год | Индикатор 1,2,3 |
| 1.2.  | Реализация мероприятий Комплекса мер по популяризации дополнительных общеобразовательных программ технической направленности  | Управление образования, МОУ ДО ЦДО | 2017 год |
| 2. Реализация мероприятий, направленных на внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования |
| 2.1. | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов, регламентирующих проведение эксперимента по внедрению персонифицированного финансирования в Устюженском муниципальном районе | Управление образования администрации Устюженского муниципального района |  март-май 2017 года | Индикатор 4 |
| 2.2. | Организационное, информационное сопровождение эксперимента по персонифицированному финансированию дополнительного образования, включая формирование реестра учащихся, включенных в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования | Управление образования, МОУ ДО ЦДО |  март-сентябрь2017 года | Индикатор 4 |
| 2.3 | Обеспечение финансовых условий для реализации модели персонифицированного финансирования, включая внесение изменений:- в муниципальные задания муниципальных образовательных организаций, участвующих в эксперименте;- в муниципальные программы в части включения мероприятия по обеспечению получения дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного финансирования | Управление образования,МОУ ДО ЦДО | апрель - май 2017 года |
| 2.4. | Проведение эксперимента по персонифицированному финансированию дополнительного образования | Управление образования, МОУ ДО ЦДО  | сентябрь-декабрь 2017 года |
| 2.5. | Внедрение апробированной модели персонифицированного финансирования дополнительного образования, сопряженное с увеличением вовлеченности учащихся и поставщиков услуг дополнительного образования | Управление образования, МОУ ДО ЦДО | 2017 год |
| 3. Реализация мероприятий по развитию системы независимой оценки качествадополнительного образования детей |
| 3.1. | Участие организации дополнительного образования детей Устюженского муниципального района в проведении независимой оценки качества образовательной деятельности  | МОУ ДО ЦДО  | 2017 год | Индикатор 5 |
| 3.2. | Учет результатов независимой оценки качества, показателей удовлетворенности потребителей в процедуре включения поставщиков образовательных услуг в систему персонифицированного финансирования в Устюженском муниципальном районе, внедряющих систему персонифицированного финансирования | Управление образования; МОУ ДО ЦДО | декабрь 2017 года |
| 3.3. | Информационное сопровождение вопросов функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования | Управление образования; МОУ ДО ЦДО | 2017 год  |
| 4. Организационное сопровождение мероприятий, направленных на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей, в рамках комплекса мер |
| 4.1. | Проведение семинаров, совещаний по реализации комплекса мер | Управление образования  | 2017 год |  |
| 4.2. | Представление отчетной информации о реализации комплекса мер | Управление образования; МОУ ДО ЦДО  | 2 раза в год |  |