## Лист1
Отчет
управляющей организации ООО "УстюжнаЖилсервис" о выполненных за отчетный период работах (услугах) по договору управления многоквартирным домом, расположенным по адресу:
г. Устюжна, пер. Богатырева, д. 17 а
1. | Основная информация
1.1. | Дата начала отчетного периода : 01.01.2019 г. |  |  |  | Дата конца отчетного периода: 31.12.2019 г.
1.2. | Управляющая организация: ООО "УстюжнаЖилсервис"
1.2.1. | Лицензия на управление МКД № 035-000179 от 09.06.2015 г.
1.2.2. | Срок действия договора: с 01.01.2019 года на 1 год с возможностью автоматической пролонгации по окончанию срока действия договора
2. | Информация о многоквартирном доме
2.1. | Общие сведения о многоквартирном доме:
| 1 | Адрес многоквартирного дома |  |  |  |  | г. Устюжна, пер. Богатырева, д. 17 а
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |  |  |  | 35:19:0103004:158
| 3 | Год постройки |  |  |  |  | 1972
| 4 | Количество квартир |  |  |  |  | 4
| 5 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | 0
| 6 | Площадь кв.м.
|  | а) жилых помещений (общая площадь квартир) |  |  |  |  | 255.89
|  | б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |  |  |  |  | 0
| 7 | Общая площадь жилых и нежилых помещений кв.м. |  |  |  |  | 255.89
| 8 | Площадь мест общего пользования кв.м. |  |  |  |  | 0
| 9 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  |  |  | отсутствует
3. | Общая информация об исполнении договора управления за отчетный период
3.1. | Поступление средств по услуге "Содержание жилого помещения" (Рублей)
| Задолженность населения на начало отчетного периода | [5 empty] | 4869.6
| Начислено собственникам и пользователям жилых помещений в МКД за отчетный год. | [5 empty] | 58435.04
| Оплачено собственниками и пользователями жилых помещений в МКД за отчетный год | [5 empty] | 43338.93
| Начислено собственникам и пользователям нежилых помещений за отчетный год. | [5 empty] | 0
| Оплачено собственниками нежилых помещений за отчетный год | [5 empty] | 0
| Всего начислено собственникам жилых и нежилых помещений за отчетный период | [5 empty] | 58435.04
| Всего оплачено собственниками жилых и нежилых помещений за отчетный период | [5 empty] | 43338.93
| Процент оплаты от начисленной суммы за отчетный период | [5 empty] | 74.166
| Задолженность собственников и нанимателей на конец отчетного периода | [5 empty] | 19965.71
| Поступление субсидий | [5 empty] | 0
3.2. | Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества : Общее имущество в аренду не сдавалось
3.3. | Доход от сдачи в аренду рекламных мест: Рекламные места в аренду не сдавались
3.4. | Должники: на конец отчетного периода
| № п/п | № квартиры | Период образования задолженности | Сумма долга (руб.) |  | Принятые меры |  | Примеча-ния
| 1 | 1 | 10 месяцев | 11969.9
| ВСЕГО: сумма долга за период свыше 3-х месяцев составляет |  |  | 11969.9
4. | Сведения о выполненных работах (оказанных услугах) по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период
4.1. | Детальный перечень, периодичность выполнения работ (услуг), сведения о выполнении за отчетный период по услуге "Содержание жилого помещения":
№ п/п | Вид услуг (работ), конструкций, систем |  | Состав вида услуг (работ) |  |  | Периодичность | Сведения о выполнении
1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
1.1. | Фундаменты |  | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам; устранение выявленных нарушений; |  |  | 2 раза в год По мере необходимости | Выполнено
|  |  | проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов |  |  | 2 раза в год | Выполнено
|  |  | при выявлении нарушений обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  | По мере необходимости | Выполнено
|  |  | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента; при выявлении нарушений - восстановление их работоспособности |  |  | 2 раза в год По мере необходимости | Выполнено
1.2. | Подвалы (при наличии) |  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений; при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; |  |  | 2 раза в год По мере необходимости | Выполнено
|  |  | проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; |  |  | 2 раза в год | Выполнено
|  |  | контроль за состоянием технических подполий, запорных устройств на них; устранение выявленных неисправностей. |  |  | 2 раза в год По мере необходимости | Подполье отсутствует
1.3. | Стены |  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами. |  |  | 2 раза в год | Выполнено
|  |  | выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней |  |  | 2 раза в год | Выполнено
|  |  | в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  | По мере необходимости | Выполнено
1.4. | Перекрытия и покрытия |  | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  | 2 раза в год | Выполнено
|  |  | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит. |  |  | 2 раза в год | Выполнено
|  |  | выявление наличия, характера и величины трещин, смешения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; |  |  | 2 раза в год | Выполнено
|  |  | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, |  |  | 2 раза в год | Выполнено
|  |  | при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ; |  |  | По мере необходимости | Выполнено
1.5. | Балки (ригеля) перекрытий и покрытий |  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин |  |  | 2 раза в год | Выполнено
|  |  | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозия арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  | 2 раза в год | Выполнено
|  |  | при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | По мере необходимости | Выполнено
1.6. | Лестницы |  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  | 2 раза в год | Выполнено
|  |  | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами. |  |  | 2 раза в год | Выполнено
|  |  | проверка состояния штукатурного и окрасочного слоя металлических косоуров; при выявлении повреждений проведение восстановительных работ |  |  | 2 раза в год По мере необходимости | Выполнено
|  |  | при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  | По мере необходимости | Выполнено
1.7. | Фасады |  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  | 2 раза в год | Выполнено
|  |  | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на козырьках; |  |  | 2 раза в год | Выполнено
|  |  | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание. |  |  | 2 раза в год | Выполнено
|  |  | контроль состояния; восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины) в местах общего пользования; |  |  | 2 раза в год По мере необходимости | Выполнено
|  |  | при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | По мере необходимости | Выполнено
1.8. | Оконные и дверные заполнения в местах общего пользования |  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  | 2 раза в год | Выполнено
|  |  | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости) проведение восстановительных работ. |  |  | По мере необходимости | Выполнено
1.9. | Крыши |  | проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  | 2 раза в год | Выполнено
|  |  | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, ходовых досок переходных мостиков на чердаках, |  |  | 2 раза в год | Выполнено
|  |  | проверка кровли на наличие снега и наледи; очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  | В зимний период 1 раз По мере необходимости | Выполнено
|  |  | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | По мере необходимости | Выполнено
2. Работы и услуги, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
2.1. | Системы вентиляции (при наличии внутридомовой системы) |  | техническое обслуживание систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем (при наличии;) |  |  | 3 раза в год | Выполнено
|  |  | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, зонтов над шахтами; |  |  | По мере необходимости | Выполнено
|  |  | при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | По мере необходимости | Выполнено
2.2. | Индивидуальные тепловые пункты (при наличии централизованного отопления) |  | проверка исправности и работоспособности оборудования; выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах |  |  | 2 раза в год По мере необходимости | Выполнено
2.3. | Общие работы для системы водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения ( при наличии централизованных систем) |  | проверки исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов; автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования, в подвалах и каналах); |  |  | 1 раз в неделю | Выполнено
|  |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; |  |  | Постоянно | Выполнено
|  |  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов; |  |  | Постоянно | Выполнено
|  |  | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  | Постоянно | Выполнено
|  |  | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек; |  |  | Постоянно | Выполнено
2.4. | Системы теплоснабжения ( при наличии централизованного отопления) |  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; |  |  | 1 раз в год, повторно после проведения ремонтных работ | Выполнено
|  |  | удаление воздуха из системы отопления; |  |  | Систематически в отопительный период | Выполнено
2.5. | Электрооборудование |  | замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |  | 1 раз в 3 года | Выполнено
|  |  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений, наладка электрооборудования. |  |  | Осмотр – 1 раз в год, устранение неисправностей – по мере необходимости | Выполнено
|  |  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  | 2 раза в год | Выполнено
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
3. | Обеспечение требований пожарной безопасности |  | осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов (при наличии). |  |  | 2 раза в год | выполнено
4. | Устранение аварий |  | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  | В соответствии с установленными предельными сроками, круглосуточно | выполнено
5. | Услуги, связанные с организацией услуг и работ (управление) | [5 empty] | Выполнено
4.2. | Выполненные работы (услуги) по содержанию общего имущества за отчетный период
| № п/п | Фактические затраты по видам работ (услуг) |  |  |  |  | Сумма, руб.
[7 empty] | на 1 м² в месяц | годовая
| 1 | Содержание лестничных клеток и придомовой территории |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | Содержание аварийно-диспетчерская служба |  |  |  |  | 1.42 | 4360.3656
| 3 | Содержание и ремонт конструктивных элементов (несущих и ненесущих конструкций) многоквартирного дома |  |  |  |  | 6.39 | 19621.6452
| 4 | Содержание и ремонт оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | 7.61 | 23367.8748
| 5 | Содержание внутридомового газового оборудования (ВДГО) |  |  |  |  | 0 | 0
| 6 | Услуги управления |  |  |  |  | 3.61 | 11085.1548
| 7 | Расходы на освещение мест общего пользования плановые |  |  |  |  | 0 | 0
| 8 | Объем потребления электроэнергии на освещение мест общего пользования фактический |  |  |  |  | 0
| 9 | Расходы на холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества |  |  |  |  | 0 | 0
| 10 | Объем потребления холодной воды за отчетный период м³ |  |  |  |  | 0
| 11 | Расходы на горячее водоснабжение в целях содержания общего имущества |  |  |  |  | 0
| 12 | Объем потребления горячей воды - централизованное ГВС Гкал. |  |  |  |  | 0
| 13 | ИТОГО расходы за отчетный период |  |  |  |  | 19.03 | 58435.0404
5. | Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
5.1. | Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения
| № п/п | Вид нарушения |  | Дата и период нарушения |  | Причина нарушения | Примечание
нет
6. | Виды коммунальных услуг, предоставленных жителям МКД за отчетный период
6.1. | Коммунальные ресурсы предоставляются собственникам и нанимателям по прямым договорам с ресурсоснабжающими организациями. Исполнители коммунальных услуг: - АО "Вологодская областная энергетическая компания - отопление и горячее водоснабжение - ООО "ДЛК-Сервис" - холодное водоснабжение и водоотведение - ООО "Северная сбытовая компания" - электрическая энергия - ООО "Чистый след" - твердые коммунальные отходы
7. | Произведенные расчеты с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным договорам, расходуемые в целях содержания общего имущества собственников МКД
№ п/п | Вид коммунальной услуги |  | Поставщик | Начислено поставщиком УО (руб.) |  | Оплачено УО поставщику (руб.) | Начислено УО собствен-никам (руб.) | Оплачено собствен-никами в УО (руб.)
1 | Холодное водоснабжение |  | ООО "ДЛК-Сервис" | отсутствует |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует
2 | Электроэнергия |  | ООО "ССК"" | отсутствует |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует
3 | Горячее водоснабжение |  | АО "ВОЭК" | отсутствует |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует
8. | Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: Отсутствуют.
9. | Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соостветствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: Отсутствуют
10. | Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:
10.1. | Способ формирования фонда капитального ремонта: На счет регионального оператора
10.2. | Сведения об использованных средствах регионального оператора на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: не использовались
11. | Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ООО "УстюжнаЖилсервис" со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: Предписание Государственного и жилищного контроля №491-35 от 08.11.2019г. - выполнить мероприятия по текущему ремонту цоколя и отмостки до 01.07.2020г.
12. | Оснащенность общедомовыми приборами учета
| Холодное водоснабжение |  | Тепловая энергия | Электрическая энергия
| отсутствует |  | отсутствует | отсутствует
Отчет составлен 17.03.2020 г.

## Форма 5
5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период.
пер. Богатырева, д. 17а
2019 | Вид работ | Сумма затрат ( руб.)
Текущий ремонт:
Месяц |  | система отопления | система х.в.с. | система водоотведения | система электро. | кровля | конструкции
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9
Июнь | Промывка и гидравлическое испытание системы отопления.
Октябрь | Ремонт отмостки у крыльца кв.№2( планировка, подсыпка, трамбовка, бетонирование). | [5 empty] | 5569.9
| Вскрытие полов для проведения ремонтных работ, восстановление полов после ремонтных работ(кв.2). | [5 empty] | 3986.8
| Замена части розлива х.в.с.. Установка ОДПУ х.в.. |  | 21652.6
| Работа экскаватора (для осмотра ввода хв) |  | 8000
| Замена крана на стояке х.в.с. кв.3. |  | 1042.8
2019 | ремонт инженерных коммуникаций |  | 30695.4
| ремонт конструкций | [5 empty] | 9556.7
| итого коммуникации | 30695.4
| итого конструкции | 9556.7
40252.1