Отчет о реализации муниципальной программы «Реализация молодёжной политики в Устюженском муниципальном

районе на 2016-2018 годы»

за 2016 год.

Ответственный исполнитель: Управление по культуре, туризму, спорту и молодежной политике администрации Устюженского муниципального района.

| Наименование целевого показателя | 2015 год факт | 2016 г. план | 2016 год. факт | Показатели эффективности Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| количество жителей района в возрасте 14 - 35 лет, участвующих в деятельности детских и молодёжных общественных объединений района | 400 | 428 | 436 | 101% выполнение плана, коэф. развития 109 % Увеличение численности участников молодёжных объединений произошло за счёт поддержки и продвижения объединений со стороны управления по культуре, туризму, спорту и молодёжной политике. |
| доля населения района в возрасте 14 - 35 лет активно принимающего участие в молодёжных мероприятиях, проводимых в районе и в области, от общей численности молодёжи в районе: | 45 | 50 | 56 | 112% выполнение плана, коэф. развития 124 % Увеличение численности молодёжи обусловлено увеличением количества проводимых мероприятий, за счёт расширения форм работы с молодёжью. |
| Количество детей и подростков, проживающих на территории района, охваченных трудом и отдыхом в летний период | 100 | 100 | 114 | 114% выполнение плана, коэф. развития 114 % 12 человек были направлены на областные сборы и в лагеря, принято участие в организации городского проекта «Город детства», который посещало 87 постоянных участников, 15 человек были охвачены трудом в рамках проекта «Город детства», студенческие трудовые бригады и пришкольные лагеря |
| Объем финансовых средств, направленных на реализацию Программы | 169,75 | 306,8 | 199,10 | 64.8% выполнение плана, коэф. развития 117 % |
| Эффективность программы |  |  |  | Коэффициент эффективности составил 0.64 Программа низкоэффективная в связи недофинансированием запланированных мероприятий на 35.2% |

В рамках программы в 2016 году было организовано 98 мероприятий, из них 61 состоялось на территории Устюженского муниципального района

Активизировалась  работа 7 детских и молодёжных общественных объединений.

Реализован проект - молодёжная музыкально-театральная постановка «Птица-душа».  Активно велась работа по развитию парламентского движения на территории района. Для членов молодёжных объединений проведены двухдневные 10-тичасовые тренинги.

В 2016 году управление по культуре, туризму, спорту и молодёжной политике, включая все учреждения культуры и спорта, участвовали в организации городского проекта «Город детства», направленного на организацию летнего отдыха. Всего проект охватил  более 400 человек, 87 из которых были постоянными  посетителями.  В рамках данного проекта было временно трудоустроено 2 школьника образовательных учреждений города, 2 человека, прошедших обучение работали вожатыми в пришкольных лагерях.

Значимыми событиями  2016 года стало участие молодежи района  в 6 федеральных и международных проектах, а именно участие одного представителя работающей молодёжи района во II открытом республиканском форуме сельской молодёжи в Белоруссии. Двое школьников вошли в состав участников  Всероссийского семинара-практикума «Молодежные медиа» в международном молодёжном центре в г. Москва. 5 человек вошли в состав делегаций Вологодской области и смогли стать участниками трёх федеральный форумов «Ладога», «Сообщество». и «Территории смыслов на Клязьме». Было подготовлено 3 проекта для защиты на конкурсе грантов физических лиц, трое ребят, были поощрены поездками в МДЦ «Артек», ВДЦ «Смена» и ВДЦ «Орлёнок».

Новым в 2016 году стало изменение  формы проведения Дня молодёжи, были организованы разнообразные площадки, способные охватить наибольшее количество возможных интересов и увлечений молодёжи. В этом году было организовано 11 площадок, в которых приняло участие 384 человека, зрителями стали 555 человек.

Кроме этого были внесены существенные изменения в проект районных военно-патриотических сборов для несовершеннолетних «Неделя в армии». Также в 2016 году дан успешный старт Юнармейскому движению, в ряды которого уже вступило 58 обучающихся школ города и Устюженского политехнического техникума.

В работе с волонтёрами в этом году в рамках Дня города и фестиваля кузнечного мастерства «Железное поле» практиковалось не только курирование участников фестиваля и праздничных мероприятий, но и работа англоязычной группы волонтёров  по сопровождению молодёжного финского оркестра в рамках международного обмена 5-6.08.2016 года.

Кроме всего выше перечисленного ведётся постоянная работа по информационному просвящению молодёжи, а именно ведение 3х групп в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/club74102531 - волонтерский отряд Activ&Я города Устюжна; https://vk.com/club73589058 - Молодёжный заряд Open; https://vk.com/ust_molpar 2012 - Устюженский Молодежный Парламент), направляется информация в районные газеты, размещается информация на областных сайтах.

Существенное недофинансирование программы отразилось на индексе эффективности реализации программы, но за счет активной работы с молодежью в рамках различных районных, областных и всероссийских проектах удалось выполнить  запланированные  показатели..

Начальник управления по культуре,

туризму, спорту

и молодежной политике                                                                           И.О. Малышева.