|  | Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии Устюженского муниципального района от 07 октября 2015 года № 106/798 |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению повторных

выборов главы сельского поселения Желябовское

Устюженского муниципального района

Дата назначения повторных выборов – 7 октября 2015 года

Дата официального опубликования 
                                                     решения о назначении выборов–   09 октября 2015 года

День голосования – 06 декабря 2015 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок включает в себя территорию части населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 8 ноября 2015 года | Глава администрации Устюженского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- |

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

|  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию | Не позднее 26 октября 2015 года | Глава администрации Устюженского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установление формы списка избирателей | После 9 октября 2015 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Составление списков избирателей | Не позднее 27 ноября 2015 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача подписанного председателем и секретарем и заверенного печатью территориальной избирательной комиссии первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 28 ноября 2015 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 28 ноября 2015 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее 5 декабря 2015 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
|  | Подписание списка избирателей с внесенными в него уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 5 декабря 2015 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

|  | Опубликование в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление в территориальную избирательную комиссию списка политических партий, их соответствующих региональных отделений и иных структурных подразделений, имеющие право в соответствии с Федеральным законом "О политических партиях" принимать участие в повторных выборах главы сельского поселения Желябовское Устюженского муниципального района 6 декабря 2015 года, а также иных общественных объединений, которые отвечают требованиям, предусмотренным подпунктом 25 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и их соответствующих структурных подразделений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 11 октября 2015 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской области |
| --- | --- | --- | --- |

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

|  | Самовыдвижение кандидатов | Не ранее 9 октября и не позднее 2 ноября 2015 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | Не ранее 9 октября и не позднее 2 ноября 2015 года | Избирательные объединения |
|  | Представление документов о выдвижении кандидатов и иных предусмотренных законодательством избирательных документов избирательных объединений в территориальную избирательную комиссию | Не позднее 2 ноября 2015 года | Уполномоченные представители избирательных объединений, кандидаты |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения | Со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Кандидат, граждане Российской Федерации |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидатов, выдвинутых избирательным объединением | Со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Избирательные объединения, кандидаты, граждане Российской Федерации |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов | Не ранее 24 октября 2015 года и не позднее 07 ноября 2015 года до 18.00 часов | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований законов области «О выборах главы сельского поселения в Вологодской области» | Не позднее чем за два дня до дня заседания территориальной избирательной комиссии | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов данного кандидата | Не менее чем за двое суток до дня заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата | Рабочая группа, создаваемая решением территориальной избирательной комиссии |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, указанные в части 2 статьи 33 закона области «О выборах главы сельского поселения в Вологодской области» | Не позднее чем за один день до дня заседания территориальной избирательной комиссии | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | Не позднее чем в семидневный срок со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача кандидату либо уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение одних суток с момента принятия решения | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 32 часов после регистрации | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 25 ноября 2015 года | Территориальная избирательная комиссия |

СТАТУС КАНДИДАТОВ

|  | Назначение доверенных лиц | После уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Кандидаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение двух дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через четыре дня со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 1 декабря 2015 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 4 декабря 2015 года | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого ими кандидата | Не позднее 1 декабря 2015 года | Избирательные объединения |

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

|  | Представление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации на повторных выборах главы сельского поселения Желябовское Устюженского муниципального района 6 декабря 2015 года | Не позднее 13 октября 2015 года | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опубликование перечня муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации на повторных выборах главы сельского поселения Желябовское Устюженского муниципального района 6 декабря 2015 года | После представления соответствующего перечня | Территориальная избирательная комиссия по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области |
|  | Опубликование редакциями периодических печатных изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации в территориальную избирательную комиссию | Не позднее 29 октября 2015 года | Редакции периодических печатных изданий |
|  | Опубликование соответствующей организацией, индивидуальным предпринимателем, выполняющим работы или оказывающим услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг этих организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов, представление их в территориальную избирательную комиссию | Не позднее 29 октября 2015 года | Организации, индивидуальные предприниматели |
|  | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади | Не позднее 29 октября 2015 года | Редакция газеты «Вперед» |
|  | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 5 декабря 2015 года, т.е. за одни сутки до дня голосования | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
|  | Предвыборная агитация в периодических печатных изданиях | С 16 ноября 2015 года и до ноля часов 5 декабря 2015 года, т.е. за одни сутки до дня голосования | Зарегистрированные кандидаты, граждане Российской Федерации |
|  | Представление экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий иных предвыборных агитационных материалов кандидатов в территориальную избирательную комиссию | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 13 ноября 2015 года | Территориальная избирательная комиссия с участием представителей редакции газеты «Вперед», иных заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади, предоставляемой для проведения предвыборной агитации за плату | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 13 ноября 2015 года | Редакция газеты «Вперед» с участием заинтересованных лиц |
|  | Предоставление бесплатной печатной площади | С 16 ноября 2015 года и до ноля часов 5 декабря 2015 года, т.е. за одни сутки до дня голосования | Редакция газеты «Вперед» |
|  | Сообщение редакции периодического печатного издания об отказе от использования печатной площади | Не позднее чем за четыре дня до дня опубликования агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление филиалу Сберегательного банка Российской Федерации (другой кредитной организации, в которой открыт специальный избирательный счет) платежного документа о перечислении в полном объеме средств на оплату стоимости печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации (другой кредитной организации, в которой открыт специальный избирательный счет) в редакцию периодического печатного издания | До предоставления печатной площади | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц с избирателями | В течение двух дней со дня подачи указанных заявок | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3, 4 статьи 47 закона области «О выборах главы сельского поселения в Вологодской области» |
|  | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3, 4 статьи 47 закона области «О выборах главы сельского поселения в Вологодской области» |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями, или доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов иным способом | В течение двух суток с момента получения данного уведомления | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия, органы исполнительной власти Вологодской области, органы местного самоуправления |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 15 ноября 2015 года | Администрация Устюженского муниципального района по предложению территориальной избирательной комиссии |
|  | Опубликование политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, своей предвыборной программы (не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее 28 ноября 2015 года | Политические партии |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») | Со 2 декабря 2015 года по 6 декабря 2015 года включительно | Граждане, организации теле радиовещания, редакции период печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  | Предоставление в территориальную избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости бесплатной и платной печатной площади | С 7 декабря по 13 декабря 2015 года | Редакция газеты «Вперед» |
|  | Хранение учетных документов о предоставлении бесплатной и платной печатной площади | Не менее двух лет со дня голосования | Редакция газеты «Вперед» |

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

|  | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета | В течение двух дней после получения территориальной избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | Территориальная избирательная комиссия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов | В течение двух дней после представления соответствующего уведомления кандидата | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После получения кандидатом документа для открытия специального избирательного счета, до дня представления в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Представление территориальной избирательной комиссии сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а с 29 ноября 2015 года - не реже одного раза в два операционных дня | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации (другая кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет) |
|  | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до 6 декабря 2015 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение двух дней со дня получения таких сведений | Редакция газеты «Новый день» |
|  | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование было внесено с нарушением закона о выборах, либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные законом о выборах | Не позднее чем через семь дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
|  | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через семь дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
|  | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов: |  |
|  | первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидаты |
|  | итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 20 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
|  | Передача в редакции средств массовой информации копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | В течение четырех дней со дня их получения | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование указанных в законе о выборах сведений из финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | В течение двух дней со дня получения таких сведений | Редакция газеты «Вперед» |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в комиссию в территориальную избирательную комиссию | В четырехдневный срок со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на соответствующем специальном избирательном счете, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим перечисления в соответствующие избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку) | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета | Кандидаты |
|  | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов | Не ранее 15 января 2016 года | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации (другая кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет) по указанию территориальной избирательной комиссии |
|  | Поступление средств на подготовку и проведение выборов в распоряжение территориальной избирательной комиссии | Не позднее 15 октября 2015 года | Администрация муниципального образования пос. им. Желябова |
|  | Распределение средств на проведение выборов участковым избирательным комиссиям | Не позднее 21 ноября 2015 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 13 декабря 2015 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в представительный орган сельского поселения Желябовское Устюженского муниципального района и передача в СМИ отчета о расходовании средств местного бюджета, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Откомандирование специалистов в распоряжение соответствующей территориальной избирательной комиссии по ее запросу для работы в контрольно-ревизионной службе при территориальной избирательной комиссии | Не позднее 29 октября 2015 года | Органы и учреждения, перечисленные в пункте 2 статьи 60 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» |

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

|  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования, их формы, текста и числа | Не позднее 21 ноября 2015 года | Территориальная избирательная комиссия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования |  |  |
|  | для обеспечения досрочного голосования | Не позднее 26 ноября 2015 года | Полиграфические организации по решению территориальной избирательной комиссии |
|  | для обеспечения голосования в день голосования | Не позднее 28 ноября 2015 года | Полиграфические организации по решению территориальной избирательной комиссии |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее 28 ноября 2015 года, а о проведении досрочного голосования – не позднее 23 ноября 2015 года | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии для обеспечения досрочного голосования | Не позднее 26 ноября 2015 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии для обеспечения голосования в день голосования | Не позднее 4 декабря 2015 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Проведение досрочного голосования | С 28 ноября по 5декабря 2015 года включительно | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования | С 8 до 20 часов 6 декабря 2015 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | После окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, указанных в части 26 статьи 65 закона области «О выборах главы сельского поселения в Вологодской области» | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов | Не позднее 9 декабря 2015 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее 26 декабря 2015 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного главой сельского поселения Желябовское Устюженского муниципального района о результатах выборов | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего, что им в двухдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В четырехдневный срок после извещения зарегистрированного кандидата территориальной избирательной комиссией | Зарегистрированный кандидат, избранный главой сельского поселения Желябовское Устюженского муниципального района |
|  | Регистрация избранного главы сельского поселения Желябовское Устюженского муниципального района , выдача удостоверения об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование информации об итогах голосования, включающей в себя полные данные протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах повторных выборов главы сельского поселения Желябовское Устюженского муниципального района | Не позднее 15 января 2016 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов | В течение двух месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов | В соответствии с порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением соответствующих выборов, утвержденным постановлением Избирательной комиссией Вологодской области | Территориальная избирательная комиссия и муниципальные архивы |