Утверждена

постановлением администрации

МО ГО «Новая Земля»

от « 28 » октября 2014 г. № 17

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«ЗДОРОВЬЕ СЕВЕРЯН»**

на 2015 год

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | Ведомственная целевая программа «Здоровье северян» на 2015 год (далее - Программа) |
| Дата утверждения  программы | Постановление Администрации МО ГО «Новая Земля» от 28.10.2014 № 17 |
| Основание  для разработки  программы | Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», распоряжение администрации от 6.10.2014 №223 «Об утверждении Перечня ведомственных целевых программ муниципального образования «Новая Земля», подлежащих реализации в 2015 году» |
| Разработчик  программы | Отдел организационной, кадровой и социальной работы администрации МО ГО «Новая Земля» |
| Заказчик программы | Администрация МО ГО «Новая Земля» |
| Заказчик-координатор  программы | Администрация МО ГО «Новая Земля» |
| Цель (цели)  программы | Создание условий для:  улучшения состояния здоровья граждан, проживающих на территории МО ГО «Новая Земля»;  сокращения заболеваемости и травматизма;  формирования здорового образа жизни;  выявления в ходе проведения профилактических медицинских осмотров вредных для здоровья факторов и принятие мер по их устранению;  проведения иммунопрофилактики различных групп населения;  оздоровления населения, находящегося под воздействием неблагоприятных для здоровья факторов с применением мер медицинского и немедицинского характера. |
| Задачи программы | Создание условий для:  разработки и внедрения организационно-методической базы, развития материально-технического обеспечения для организации и проведения мероприятий по оздоровлению жителей МО ГО «Новая Земля»;  оказания профилактической и реабилитационной медико-социальной помощи;  формирования здорового образа жизни;  подготовки спортсменов к участию в спортивных соревнованиях. |
| Целевые показатели и индикаторы программы | Раздел 6 Программы Таблица 1,2 |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015 год |
| Перечень подпрограмм  (основных  мероприятий)  программы | Приложение № 1 к Программе |
| Исполнители программы | Отдел организационной, кадровой и социальной работы Администрации МО ГО «Новая Земля» |
| Объемы и источники финансирования программы | общий объем финансирования **1 320 000** рублей  источник финансирования – местный бюджет |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Повышение уровня здоровья граждан проживающих на территории МО ГО «Новая Земля».  2. Сокращение заболеваемости и травматизма.  3.Обеспечение доступности квалифицированной диагностической медицинской помощи. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация МО ГО «Новая Земля» |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Объектом Программы являются граждане, проживающие на территории муниципального образования городской округ «Новой Земля».

Климатогеографические условия Крайнего Севера, неблагоприятная экологическая обстановка оказывают негативное воздействие на состояние здоровья населения, что обуславливает необходимость разработки профилактических программ.

Специалистами установлено, что непрерывное пребывание в течение одного года за Полярным кругом приводит к снижению иммунитета на 30%. В то же время при ежегодном оздоровлении в зоне солнечного комфорта восстановление иммунитета происходит практически полностью.

Особую значимость Программы определяет тот факт, что в последнее время прогрессируют социально зависимые и профессионально обусловленные болезни населения (социально-экологическое утомление и переутомление, стрессогенные заболевания). Одним из эффективных путей выхода из сложившейся ситуации являются увеличение потенциала здоровья здоровых лиц, а также возвращение здоровья больным вне стадии обострения и лицам, находящимся в состоянии предболезни, за счет системы методов восстановительной медицины.

Решение задач в сфере создания условий для оздоровления населения МО ГО «Новая Земля», находящегося под воздействием неблагоприятных для здоровья факторов с применением мер медицинского и немедицинского характера, обусловливает необходимость разработки и осуществления данной Программы.

Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы

реализации программы, целевые показатели и индикаторы

Настоящая программа разработана для достижения следующих основных целей:

1. Улучшение состояния здоровья граждан, проживающих на территории МО ГО «Новая Земля»;

2. Сокращение заболеваемости и травматизма;

3. Формирование здорового образа жизни:

- создание и поддержание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на повышение уровня знаний всех категорий населения о влиянии на здоровье всех негативных факторов, а также путей и возможностей уменьшения этого влияния;

- санитарно-гигиеническое воспитание,

- снижение распространенности курения и потребления табачных изделий, снижение потребления алкоголя, профилактика потребления наркотиков и наркотических средств,

- привлечение населения к занятиям физической культурой, туризмом и спортом, повышение доступности этих видов оздоровления.

4. Выявление в ходе проведения профилактических медицинских осмотров вредных для здоровья факторов и принятие мер по их устранению.

5. Проведение иммунопрофилактики различных групп населения.

6. Оздоровление населения, находящегося под воздействием неблагоприятных для здоровья факторов с применением мер медицинского и немедицинского характера.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач (перечислить задачи):

- создание условий для разработки и внедрения организационно-методической базы, развития материально-технического обеспечения для организации и проведения мероприятий по оздоровлению жителей МО ГО «Новая Земля»;

- создание условий для оказания профилактической и реабилитационной медико-социальной помощи;

- формирования здорового образа жизни;

- создание условий для подготовки спортсменов к участию в спортивных соревнованиях.

Реализация мероприятий программы предусмотрена на 2015 год.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете муниципального образования «Новая Земля на проведение мероприятий по оздоровлению жителей муниципального образования «Новая Земля» на соответствующий финансовый год. Объем финансирования на 2015 год составляет **1 320 000 рублей**.

Прогнозируемый объем финансирования Программы по годам составляет: на 2016 год **1 400 000 рублей**, на 2017 год **1 400 000 рублей**.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ,

НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ И ГОДАМ

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления финансирования | Объем финансирования  на 2015 год | Прогнозируемый объем финансирования по годам | |
| 2016 | 2017 |
| Всего по программе, в том числе: | 1320,00 | 1400,00 | 1400,00 |
| местный бюджет | 1320,00 | 1400,00 | 1400,00 |
| Прочие нужды, в том числе: |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |

Раздел 4. Механизм реализации программы

Заказчик программы осуществляет руководство и текущее управление реализацией программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными программой, заказчик программы уточняет объемы финансирования за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а также перечень мероприятий для реализации программы в установленные сроки.

Реализация мероприятий программы осуществляется отделом организационной, кадровой и социальной работы Администрации МО ГО «Новая Земля».

Механизм реализации программы предусматривает формирование ежегодно рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий программы, перечня работ по подготовке и реализации программных мероприятий конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования.

Раздел 5. Организация управления программой

и контроль за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заказчик Программы - Администрация МО ГО «Новая Земля».

Заказчик обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств; разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации программы в соответствии с Порядком разработки и реализации целевых программ муниципального образования городской округ «Новая Земля».

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка программы, в том числе включение в нее новых мероприятий (подпрограмм), а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика.

Раздел 6. Оценка эффективности и прогноз

социально-экономических результатов от реализации программы

Оценка эффективности осуществляется в течение всего срока реализации Программы.

Предполагается достижение следующих целевых индикаторов и показателей Программы:

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Значение оценочных показателей программы | Значение прогнозных показателей программы |
| 2015год |
| Оказание помощи беременным женщинам согласно | % | 100 | 130 |
| Оказание помощи гражданам с социально значимыми заболеваниями | % | 100 | 110 |
| Количество участников и зрителей, принимающих участие в спортивных мероприятиях | Чел. | Не менее  80 | Не менее  150 |
| Доля населения, занимающегося физкультурой и спортом | % | 32 | 37 |
| Приобретение спортинвентаря и оборудования | % | 100 | 260 |
| Количество видов спорта на территории МО ГО «Новая Земля» | вид | 10 | 12 |
| Количество детей, прошедших оздоровление в санаториях | % | 5,1 | 5,5 |
| Доля населения, охваченная проведением семинаров, лекций направленных на поддержание здорового образа жизни | % | 50 | 60 |

Индикаторы и показатели оцениваются по итогам отчетности реализации Программы в текущем году. Также как и в предыдущей программе, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается на основании достижения целевых показателей и индикаторов Программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей и индикаторов с их прогнозными значениями по формуле:

Ei = Pi : Pi x 100%, где:

факт план

Ei - эффективность достижения i-го показателя, %;

Pi - фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе

факт реализации Программы;

Pi - плановое (прогнозное) значение i-го показателя, утвержденное

план Программой.

Фактическое значение показателей определяется на основании данных мониторинга заказчиков Программы.

Общая оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

E = SUM Ki x Ei, где:

E - комплексный показатель эффективности реализации Программы, %;

Ki - весовой коэффициент i-го показателя.

При расчете комплексного показателя эффективности реализации Программы используются следующие весовые коэффициенты показателей, приведенные в данной таблице:

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование целевых показателей и индикаторов Программы | Значение весового коэффициента |
| 1 | 2 |
| Оказание помощи беременным женщинам | 0,15 |
| Оказание помощи гражданам с социально значимыми заболеваниями | 0,15 |
| Количество участников и зрителей, принимающих участие в спортивных мероприятиях | 0,1 |
| Доля населения, занимающегося физкультурой и спортом | 0,2 |
| Приобретение спортинвентаря и оборудования | 0,15 |
| Количество видов спорта на территории МО ГО «Новая Земля» | 0,05 |
| Количество детей, прошедших оздоровление в санаториях | 0,15 |
| Доля населения, охваченная проведением семинаров, лекций направленных на поддержание здорового образа жизни | 0,05 |
| Итого | 1,0 |

Эффективность реализации Программы признается высокой при значении комплексного показателя эффективности реализации Программы 80 процентов и выше.

Если комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет от 40 процентов до 80 процентов, Программа требует доработки и корректировки.

При достижении комплексного показателя эффективности реализации Программы менее 40 процентов реализация Программы считается неэффективной.

Раздел 7. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий Программы приведен в Приложении № 1.

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе

«Здоровье северян»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

**«ЗДОРОВЬЕ СЕВЕРЯН»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственные  исполнители  (соисполнители) | Источник финанси- рования | Объем финансирования  в 2015 году | Прогнозируемый объем  финансирования по годам (тыс. руб.) | |
| 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | | | | | | |
| 1 | Оказание материальной помощи беременным женщинам и детям дошкольного и школьного возраста, нуждающимся в лечении в специализированных лечебных учреждениях, а также оплата проезда к месту лечения и обратно | ООК и СР | Местный  бюджет | **50,00** | 50,00 | 50,00 |
| 2 | Обеспечение бесплатными антианемическими препаратами и витаминами беременных женщин | ООК и СР | Местный  бюджет | **30,00** | 30,00 | 30,00 |
| 3 | Оказание материальной помощи гражданам МО «Новая Земля», находящимся в трудной жизненной ситуации | ООК и СР | Местный  бюджет | **100,00** | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Закупка витаминов для детей | ООК и СР | Местный бюджет | **170,00** | 180,00 | 180,00 |
| 5 | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, а также оплата проезда и проживание сопровождающих | ООК и СР | Местный бюджет | **600,00** | 660,00 | 660,00 |
| 6 | Ведение целенаправленной пропаганды здорового образа жизни, внедрение путей формирования, активного сохранения, укрепления и восстановления человека  в средствах массовой информации:  - публикация материалов в газете «Новоземельские вести»;  - подготовка цикла передач для транслирования по местному телевидению | ООК и СР Объединенная редакция | Не требует финанси-  рования | **-** | **-** | **-** |
| 7 | Подготовка тематических выступлений по местному телевидению, направленных на информирование детей и родителей о пагубном влиянии на организм вредных привычек, о методах профилактики простудных заболеваний и др. | ООК и СР Объединенная редакция | Не требует финанси-  рования | **-** | **-** | **-** |
| 8 | Подготовка и проведение мероприятий:  - День здоровья;  -День без табачного дыма;  - Международный день борьбы с наркоманией | ООК и СР | Местный  бюджет | **40,00** | 40,00 | 40,00 |
| 9 | Обеспечение противовирусными препаратами в период эпидемии | ООК и СР | Местный  бюджет | **30,00** | 30,00 | 30,00 |
| 10 | Обеспечение детей дошкольного и школьного возраста, детей-инвалидов бесплатными лекарственными средствами по рецепту врача | ООК и СР | Местный  бюджет | **30,00** | 30,00 | 30,00 |
| 11 | Проведение разъяснительной работы с хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность на территории МО «Новая Земля», направленной на исполнение запретов на продажу алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также табачных изделий несовершеннолетним | ООК и СР | Не требует финансирования | **-** | **-** | **-** |
| 12 | Обеспечение бесплатным детским питанием детей до 1,5 лет | ООК и СР | Местный бюджет | **170,00** | 170,00 | 170,00 |
| 13 | Проведение мероприятий по общей реминерализациионной терапии детей | ООК и СР | Местный бюджет | **80,00** | 90,00 | 90,00 |
| 14 | Экологическое просвещение и информирование населения | ООК и СР Объединенная редакция | Не требует финансирования | **-** | **-** | **-** |
| 15 | Проведение субботников совместно с населением, проживающим на территории МО ГО «Новая Земля» | ООК и СР | Местный бюджет | **10,00** | 10,00 | 10,00 |
| 16 | Проведение экологических смотров, конкурсов, викторин, приуроченных к праздникам:  - День Земли;  - День Экологии | ООК и СР | Местный бюджет | **10,00** | 10,00 | 10,00 |
| 17 | **Итого по программе:** |  |  | **1320,00** | 1400,00 | 1400,00 |

Приложение № 2

к ведомственной целевой

программе «Здоровье северян»

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В БЮДЖЕТ ГОДА МЕРОПРИЯТИЙ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ЗДОРОВЬЕ СЕВЕРЯН"

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень мероприятий | Коды бюджетной классифи-кации | Объем финансирования, тыс. руб., в т.ч. с разделением по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | |
| в предшествующие годы  (с разбивкой по годам) | | в текущем году | | | | в очередном  финансовом году | | | | в финансовые годы, следующие за очередным  (с разбивкой по годам) | | |
| по утвержден-ной программе | фактически | По утвержденной программе | | ожидаемое финанси- рование | | по утверж-  денной программе | | для включения в бюджет | |
| 2015 | | 2016 |
|  | Оказание материальной помощи беременным женщинам и детям дошкольного и школьного возраста, нуждающимся в лечении в специализированных лечебных учреждениях, а также оплата проезда к месту лечения и обратно | 10 03 | - | - | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 |
|  | Обеспечение бесплатными антианемическими препаратами и витаминами беременных женщин | 09 09 | - | - | 30,00 | | 30,00 | | 30,00 | | 30,00 | | 30,00 | | 30,00 |
|  | Оказание материальной помощи гражданам МО «Новая Земля», находящимся в трудной жизненной ситуации | 10 03 | - | - | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 4. | Закупка витаминов для детей | 07 07 | - | - | | 170,00 | | 170,00 | | 170,00 | | 170,00 | | 180,00 | 180,00 |
| 5. | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, а также оплата проезда и проживания сопровождающих | 07 09 | - | - | | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 | | 660,00 | 660,00 |
| 6. | Подготовка и проведение мероприятий:  -День здоровья;  - День без табачного дыма;  - Международный день борьбы с наркоманией | 08 04 | - | - | | 40,00 | | 40,00 | | 40,00 | | 40,00 | | 40,00 | 40,00 |
| 7. | Обеспечение противовирусными препаратами в период эпидемии | 09 09 | - | - | | 30,00 | | 30,00 | | 30,00 | | 30,00 | | 30,00 | 30,00 |
| 8. | Обеспечение детей дошкольного и школьного возраста, детей-инвалидов бесплатными лекарственными средствами по рецепту врача | 07 07 | - | - | | 30,00 | | 30,00 | | 30,00 | | 30,00 | | 30,00 | 30,00 |
| 9. | Обеспечение бесплатным детским питанием детей до 1,5 лет | 07 07 | - | - | | 170,00 | | 170,00 | | 170,00 | | 170,00 | | 170,00 | 170,00 |
| 10. | Проведение мероприятий по общей реминерализациионной терапии детей | 07 07 | - | - | | 80,00 | | 80,00 | | 80,00 | | 80,00 | | 90,00 | 90,00 |
| 11. | Проведение субботников совместно с населением, проживающим на территории МО ГО «Новая Земля» | 05 03 | - | - | | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | 10,00 |
| 12. | Проведение экологических смотров, конкурсов, викторин приуроченных к праздникам:  - День Земли;  - День Экологии | 08 04 | - | - | | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | 10,00 |