**Информация о результатах экспертизы ведомственных целевых программ**

 **администрации муниципального образования городской округ «Новая Земля» за 2016 год**

г. Архангельск-55 «24» марта 2017 года

Проверка проводилась в соответствии с п.1.5 плана работы контрольно-ревизионной комиссии на 2017 год.

Целью проверки является проверка исполнения ведомственных целевыхпрограмм.

Проверяемый период: 2016 год.

Проверка проведена: с 13.02.2017 года по 24.03.2017 года.

Объектом проверки является Администрация муниципального образования городской округ «Новая Земля».

Предмет проверки: информация по выполнению мероприятий ведомственных целевыхпрограмм МО ГО «Новая Земля», нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами бюджета, финансовая (бюджетная) отчётность и т.д.

Правовая основа: Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 года №145-ФЗ (в редакции от 02.06.2016 г. №158-ФЗ);

Положение Правительства Российской Федерации от 19.04.2005 г. №239 (в редакции от 03.04.2015 г. №320) «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ»;

Постановление Администрации Архангельской области от 26.11.2007 г. № 185-па (в редакции от 22.07.2014 г. №298-пп) «Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ исполнительных органов государственной власти Архангельской области»;

Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ «Новая Земля», утвержденным решением Совета депутатов МО ГО «Новая Земля» от 17.12.2010 г. № 247;

Постановление Администрации МО ГО «Новая Земля» от 25.08.2011 г. №46 (в редакции от 23.09.2016 г. №27) «Об утверждении Порядка разработки и реализации целевых программ муниципального образования городской округ «Новая Земля»;

Постановление Администрации МО ГО «Новая Земля» от 27.10.2015 г. №32 «Об утверждении ведомственных целевых программ муниципального образования «Новая Земля», подлежащих реализации в 2016 году».

**Проверкой установлено:**

В проверяемом периоде в муниципальном образовании городской округ «Новая Земля» действовали восемь ведомственных целевых программ (далее – Программы), направленных на улучшение качества жизни населения муниципального образования, повышение эффективности муниципального управления, защиту жизни граждан, проживающих на территории МО ГО «Новая Земля» и т.д.

Основные положения Программ соответствуют требованиям Порядка разработки и реализации целевых программ муниципального образования городской округ «Новая Земля», утвержденного постановлением администрации МО ГО «Новая Земля» от 25.08.2011 г. №46 (в последней в редакции от 23.09.2016 г. №27).

Перечень ведомственных целевых программ МО ГО «Новая Земля» на 2016 год утвержден распоряжением администрации МО ГО «Новая Земля» от 27.10.2015 г. №182.

В соответствии с п.2 пп.2.2.5 Порядка разработки и реализации целевых программ муниципального образования городской округ «Новая Земля», целевая программа утверждается постановлением Администрации до 1 ноября года, предшествующего году, в котором планируется начало реализации программы.

Заказчиком Программ являлась Администрация МО ГО «Новая Земля».

В 2016 году на реализацию ведомственных целевых программ в местном бюджете первоначально были предусмотрены средства в сумме 5 386,35 тыс. руб.

Постановлением Администрации муниципального образования городской округ «Новая Земля» от 27.10.2015 г. №32 на 2016 год было утверждено 8 ведомственных целевых программ за счет средств местного бюджета:

- «Здоровье Северян» на 2016 год, с объемом финансирования - 1 575,0 тыс. руб.;

- «Дети Новой Земли» на 2016 год, с объемом финансирования - 2 515,0 тыс. руб.;

- «Совершенствование и развитие системы муниципальной службы в муниципальном образовании «Новая Земля» на 2016 год, с объемом финансирования - 381,35 тыс. руб.;

- «Предупреждение терроризма и экстремистской деятельности в муниципальном образовании городской округ «Новая Земля» на 2016 год, с объемом финансирования - 250,0 тыс. руб.;

- «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городской округ «Новая Земля» на 2016 год, с объемом финансирования - 50,0 тыс. руб.;

- «Противопожарная безопасность в муниципальном образовании городской округ «Новая Земля» на 2016 год, с объемом финансирования - 150,0 тыс. руб.;

- «Молодежь Севера» на 2016 год, с объемом финансирования - 305,0 тыс. руб.;

- **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ «Новая Земля»** на 2016 год,с объемом финансирования - 160,0 тыс. руб.

Средства местного бюджета, предусмотренные в рамках ведомственных целевых программ (с учетом изменений и дополнений) на 2016 год определены в объеме **5 206,35** тыс. руб. Расходы на реализацию мероприятий по муниципальным программам за 2016 год составили **4 516,64** тыс. руб. (**86,8%** от плановых назначений) (таблица 1).

**Исполнение ведомственных целевых программ за счет средств местного бюджета за 2016 год (руб.)**

**Таблица 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование ведомственной целевой программы | Плановые назначения на 2016 год согласно последней редакции | Фактическое исполнение по итогам 2016 года | % фактического исполнения |
| 1 | «Здоровье Северян» | 1 575 000,00 | 1 480 482,85 | 94,0 |
| 2 | «Дети Новой Земли» | 2 523 000,00 | 2 280 466,89 | 90,4 |
| 3 | «Совершенствование и развитие системы муниципальной службы в муниципальном образовании «Новая Земля» | 381 350,00 | 218 211,00 | 57,2 |
| 4 | «Предупреждение терроризма и экстремистской деятельности в муниципальном образовании городской округ «Новая Земля» | 250 000,00 | 249 114,33 | 99,6 |
| 5 | «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городской округ «Новая Земля» | 50 000,00 | 0 | 0 |
| 6 | «Противопожарная безопасность в муниципальном образовании городской округ «Новая Земля» | 150 000,00 | 93 307,00 | 62,2 |
| 7 | «Молодёжь Севера» | 197 000,00 | 130 652,00 | 66,3 |
| 8 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ «Новая Земля» | 80 000,00 | 64 409,00 | 80,5 |
|  | **Итого:** | **5 206 350,00** | **4 516 643,07** | **86,8** |

 В ходе проверки исполнения ведомственных целевых программ было установлено следующее:

1. Ведомственная целевая программа **«Здоровье северян»** на 2016 год была утверждена Постановлением Администрации МО ГО «Новая Земля» от 27.10.2015 года №32.

Исполнителем программы являлся отдел организационной, кадровой и социальной работы Администрации МО ГО «Новая Земля».

В соответствии с принятой ведомственной целевой программой при планировании расходов в бюджете МО ГО «Новая Земля» для осуществления мероприятий данной программы в 2016 году были предусмотрены средства на общую сумму **1 575,0** тыс. руб.

В ходе исполнения бюджета согласно Постановлениям Администрации МО ГО «Новая Земля» от 20.11.2015 г. №38, от 22.03.2016 г. №06, от 22.04.2016 г. №09 (отменено Постановлением от 04.08.2016 г. №20), от 20.09.2016 г. №24, от 14.10.2016 г. №29, в ведомственную целевую программу были внесены изменения. В соответствии с изменениями общая сумма утвержденных расходов на мероприятия программы в 2016 году осталась без изменений и составила **1 575,0** тыс. руб.

При проверке фактического использования средств было установлено, что ведомственная целевая программа «Здоровье северян» в части расходования средств местного бюджета была исполнена на сумму **1 480,5** тыс. руб. (**94%**).

Выделенные по программе средства были использованы в соответствии с программными мероприятиями, а именно:

- Оказание материальной помощи беременным женщинам и детям дошкольного и школьного возраста, нуждающимся в лечении в специализированных лечебных учреждениях, а также оплата проезда к месту лечения и обратно - запланировано - **50,0** тыс. руб. (изм. Постановление от 14.10.2016 г. №29 - **30,0** тыс. руб.), исполнение - **47,0** тыс. руб. (**156,7%**);

- Обеспечение бесплатными антианемическими препаратами и витаминами беременных женщин - запланировано - **30,0** тыс. руб. (изм. Постановление от 20.09.2016 г. №24 - **24,0** тыс. руб.), исполнение - **23,7** тыс. руб. (**98,9%**);

- Оказание материальной помощи гражданам МО «Новая Земля», находящимся в трудной жизненной ситуации - запланировано - **75,0** тыс. руб., исполнение - **75,0** тыс. руб. (**100%**);

- Закупка витаминов для детей - запланировано - **170,0** тыс. руб. (изм. Постановление от 20.09.2016 г. №24 - **131,5** тыс. руб., изм. Постановление от 14.10.2016 г. №29 - **151,5** тыс. руб.), исполнение - **151,3** тыс. руб. (**99,9%**);

- Организация отдыха, оздоровления и экскурсий для детей в каникулярный период, а также оплата проезда и проживание сопровождающих - запланировано - **1000,0** тыс. руб., (изм. Постановление от 22.03.2016 г. №06 - **800,0** тыс. руб., Постановление от 20.09.2016 г. №24 - **944,5** тыс. руб.) - исполнение - **943,9** тыс. руб. (**99,9%**);

- Подготовка и проведение мероприятий: - День здоровья; - День без табачного дыма; - Международный день борьбы с наркоманией - запланировано - **10,0** тыс. руб., исполнение - **9,6** тыс. руб. (**96,6%**);

- Обеспечение противовирусными препаратами в период эпидемии - запланировано - **30,0** тыс. руб., исполнение - **30,0** тыс. руб. (**100%**);

- Обеспечение бесплатным детским питанием детей до 1,5 лет – запланировано - **190,0** тыс. руб., исполнение - **190,0** тыс. руб. (**100%**);

- Проведение экологических смотров, конкурсов, викторин, приуроченных к праздникам: - День Земли; - День Экологии - запланировано - **10,0** тыс. руб., исполнение - **9,9** тыс. руб. (**98,9%**).

Не финансировались следующие программные мероприятия по причине отсутствия заявок:

- Обеспечение детей дошкольного и школьного возраста, детей-инвалидов бесплатными лекарственными средствами по рецепту врача – было запланировано - **10,0** тыс. руб.

- Компенсация стоимости санаторно-курортного лечения женщинам, с нарушением репродуктивной функции (мероприятие добавлено Постановлением от 22.03.2016 г. №06) – было запланировано **200,0** тыс. руб. (изм. Постановление от 20.09.2016 г. №24 - **100,0** тыс. руб.).

В ходе проверки соответствия мероприятий, указанных в Программе установлено, что расход на мероприятие «Оказание материальной помощи беременным женщинам и детям дошкольного и школьного возраста, нуждающимся в лечении в специализированных лечебных учреждениях, а также оплата проезда к месту лечения и обратно» запланирован в размере - **30,0** тыс. руб., исполнение составило - **47,0** тыс. руб., что превышает сумму средств, предусмотренных Программой на  **17,0** тыс. руб. (или на **56,7%**). Изменения в части уточнения расходов по данному мероприятию не утверждались Постановлением администрации МО ГО «Новая Земля», а были осуществлены за счет перераспределения средств по разделу 10, подразделу 03, целевой статье 1010200031, виду расходов 300, статье экономической классификации расходов 262.

Согласно п.5.г, п.5.з, п.5.и, Положения Правительства Российской Федерации от 19.04.2005 г. №239 (в редакции от 03.04.2015 г. №320) «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ», ведомственная целевая программа должна содержать: описание ожидаемых результатов реализации программы и **целевые индикаторы** - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации программы по годам; **оценку эффективности** расходования бюджетных средств по годам или этапам в течение всего срока реализации программы, а при необходимости - и после ее реализации; **методику оценки эффективности** программы (с учетом ее особенностей).

Согласно п.26 аб.9, Постановления Администрации Архангельской области от 26.11.2007 г. № 185-па (в редакции от 22.07.2014 г. №298-пп) «Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ исполнительных органов государственной власти Архангельской области», ведомственная целевая программа должна содержать следующие разделы: **методику оценки эффективности** программы (с учетом ее особенностей).

Согласно ст.19 п.5, Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ «Новая Земля», утвержденным решением Совета депутатов МО ГО «Новая Земля» от 17.12.2010 г. № 247, муниципальная целевая программа должна включать: **оценку социально-экономической эффективности** и экологических последствий от реализации программных мероприятий.

Согласно п. 2.2.3, приложению №1 и приложению №2, Постановления Администрации МО ГО «Новая Земля» от 25.08.2011 г. №46 (в редакции от 23.09.2016 г. №27) «Об утверждении Порядка разработки и реализации целевых программ муниципального образования городской округ «Новая Земля», проект целевой программы должен содержать следующие разделы: **раздел 6** **«Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических (экологических) результатов от реализации программы».**

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы «Здоровье северян» в 2016 году не производилась, так как согласно Постановлению от 20.11.2015 г. №38, раздел 6 «Оценка эффективности и прогноз социально-экономических результатов от реализации программы», а также показатели (целевые индикаторы) оценки эффективности программы, исключены из Программы.

Все выполненные мероприятия были направлены на достижение социально-экономического эффекта: улучшение состояния здоровья граждан, проживающих на территории МО ГО «Новая Земля»; сокращение заболеваемости и травматизма; формирование здорового образа жизни, санитарно-гигиеническое воспитание, снижение распространенности курения и потребления табачных изделий, снижение потребления алкоголя, профилактика потребления наркотиков и наркотических средств; привлечение населения к занятиям физической культурой, туризмом и спортом; выявление в ходе проведения профилактических медицинских осмотров вредных для здоровья факторов и принятие мер по их устранению; проведение иммунопрофилактики различных групп населения; оздоровление населения, находящегося под воздействием неблагоприятных для здоровья факторов с применением мер медицинского и немедицинского характера.

2. Ведомственная целевая программа **«Дети Новой Земли»** на 2016 год была утверждена Постановлением Администрации МО ГО «Новая Земля» от 27.10.2015 года №32.

Исполнителем программы являлся отдел организационной, кадровой и социальной работы Администрации МО ГО «Новая Земля».

В соответствии с принятой ведомственной целевой программой при планировании расходов в бюджете МО ГО «Новая Земля» для осуществления мероприятий данной программы в 2016 году были предусмотрены средства на общую сумму **2 515,0** тыс. руб.

В ходе исполнения бюджета согласно Постановлениям Администрации МО ГО «Новая Земля» от 20.11.2015 г. №40 и от 23.09.2016 г. №25, в ведомственную целевую программу были внесены изменения. В соответствии с изменениями общая сумма утвержденных расходов на мероприятия программы в 2016 году была увеличена на **8,0** тыс. руб. и составила **2 523,0** тыс. руб.

При проверке фактического использования средств было установлено, что ведомственная целевая программа «Дети Новой Земли» в части расходования средств местного бюджета была исполнена на сумму **2 280,5** тыс. руб. (**90,4%**).

Выделенные по программе средства были использованы в соответствии с программными мероприятиями, а именно:

- Учреждение премии и памятных подарков главы МО ГО « Новая Земля» для школьников медалистов и отличников - запланировано - **25,0** тыс. руб., исполнение - **25,0** тыс. руб. (**100%**);

- Организация проведения интеллектуальных игр, викторин, конкурсов детского рисунка, сочинений и фотоконкурсов - запланировано - **40,0** тыс. руб., исполнение - **39,93** тыс. руб. (**99,8%**);

- Проведение праздничных мероприятий: - День защиты детей - День солнца - День матери - День Отца, - День Смеха - запланировано - **45,0** тыс. руб., исполнение - **44,97** тыс. руб. (**99,9%**);

- Организация и проведение муниципальной елки - запланировано - **280,0** тыс. руб. (изм. Постановление от 23.09.2016 г. №25 - **288,0** тыс. руб.), исполнение - **287,83** тыс. руб. (**99,9%**);

- Оказание единовременной адресной помощи гражданам, проживающим на территории МО ГО «Новая Земля» при рождении (усыновлении) ребенка - запланировано - **1 000,0** тыс. руб., исполнение - **830,0** тыс. руб. (**83%**);

- Выплата ежемесячного пособия на детей в возрасте до 10 лет (включительно) в размере 500 рублей - запланировано - **1 100,0** тыс. руб., исполнение - **1 027,8** тыс. руб. (**93,4%**);

- Участие в мероприятии - «День Знаний» - запланировано - **25,0** тыс. руб., исполнение - **24,94** тыс. руб. (**99,8%**).

В 2016 году все запланированные мероприятия по программе «Дети Новой Земли» выполнены.

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы «Дети Новой Земли» в 2016 году не производилась, так как согласно Постановлению от 20.11.2015 г. №40, раздел 6 «Оценка эффективности и прогноз социально-экономических результатов от реализации программы», а также показатели (целевые индикаторы) оценки эффективности программы, исключены из Программы.

 Все выполненные мероприятия были направлены на достижение социально-экономического эффекта: повышение уровня образования; создание условий для нормального физического, психического и культурного развития детей Новой Земли, находящихся в особо трудных условиях проживания; содействие развитию творческих способностей, детского самодеятельного художественного творчества; содействие развитию детской и юношеской физической культуры и спорта, формирование навыков здорового образа жизни; повышение уровня жизни населения.

3. Ведомственная целевая программа **«Совершенствование и развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Новая Земля»** на 2016 год была утверждена постановлением администрации МО ГО «Новая Земля» от 27.10.2015 года №32.

Исполнителями программы являлись структурные подразделения Администрации МО ГО «Новая Земля» (правовой отдел, отдел по управлению имуществом и землеустройству, отдел организационной, кадровой и социальной работы).

В соответствии с принятой ведомственной целевой программой при планировании расходов в бюджете МО ГО «Новая Земля» для осуществления мероприятий данной программы в 2016 году были предусмотрены средства на общую сумму **381,35** тыс. руб.

В ходе исполнения бюджета согласно Постановлению Администрации МО ГО «Новая Земля» от 20.11.2015 г. №41 в ведомственную целевую программу были внесены изменения. В соответствии с изменениями общая сумма утвержденных расходов на мероприятия программы в 2016 году осталась без изменений и составила **381,35** тыс. руб.

При проверке фактического использования средств было установлено, что ведомственная целевая программа «Совершенствование и развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Новая Земля» в части расходования средств местного бюджета была исполнена на сумму **218,2** тыс. руб. (**57,2%**).

Выделенные по программе средства были использованы в соответствии с программными мероприятиями:

- Приобретение лицензионного программного обеспечения в рамках межведомственного взаимодействия при оказании муниципальных услуг в электронной форме - запланировано - **50,0** тыс. руб., исполнение - **36,5** тыс. руб. (**72,9%**);

- Организация повышения квалификации и переподготовки муниципальных служащих - запланировано - **100,0** тыс. руб., исполнение - **26,9** тыс. руб. (**26,9%**);

- Приобретение и обновление средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, создание системы автоматизированного делопроизводства и электронного документооборота - запланировано - **200,0** тыс. руб., исполнение - **123,5** тыс. руб. (**61,8%**);

- Развитие и информационно-техническое сопровождение официального сайта МО ГО «Новая Земля» в единой системе муниципальных сайтов на федеральном Интернет-портале «Муниципальная Россия», размещение информации по вопросам муниципальной службы в средствах массовой информации и на официальном сайте - запланировано - **31,35** тыс. руб., исполнение - **31,35** тыс. руб. (**100%**).

В 2016 году все запланированные мероприятия по программе «Совершенствование и развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Новая Земля» выполнены.

В Программе не содержались показатели (целевые индикаторы) оценки эффективности программы. Все выполненные мероприятия были направлены на достижение конечного результата реализации Программы: создание целостной системы муниципальной службы в муниципальном образовании «Новая Земля»; формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления; организация и совершенствование работы, направленной на применение мер по предупреждению коррупции на муниципальной службе; внедрение эффективных технологий и перспективных методов кадровой работы, направленных на подбор квалифицированных кадров для муниципальной службы; повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, создание условий для их результативной профессиональной служебной деятельности и должностного (служебного) роста; формирование этики поведения и корпоративной культуры муниципальных служащих; повышение открытости муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего.

4. Ведомственная целевая программа **«Предупреждение терроризма и экстремистской деятельности в МО ГО «Новая Земля»** на 2016 год была утверждена постановлением администрации МО ГО «Новая Земля» от 27.10.2015 года №32.

Исполнителем программы являлась Администрация МО ГО «Новая Земля» во взаимодействии с органами военного управления, ФСБ, прокуратуры и полиции.

В соответствии с принятой ведомственной целевой программой при планировании расходов в бюджете МО ГО «Новая Земля» для осуществления мероприятий данной программы в 2016 году были предусмотрены средства на общую сумму **250,0** тыс. руб.

В ходе исполнения бюджета согласно Постановлению Администрации МО ГО «Новая Земля» от 20.11.2015 г. №42 в ведомственную целевую программу были внесены изменения. В соответствии с изменениями общая сумма утвержденных расходов на мероприятия программы в 2016 году осталась без изменений и составила **250,0** тыс. руб.

При проверке фактического использования средств было установлено, что по ведомственной целевой программе «Предупреждение терроризма и экстремистской деятельности в МО ГО «Новая Земля» в части расходования средств местного бюджета на запланированное мероприятие: - Приобретение и установка систем видеонаблюдения и охранной сигнализации) - запланировано - **250,0** тыс. руб., финансирование составило - **249,1** тыс. руб. (**99,6%**).

Мероприятия, не требующие финансирования, в течение 2016 года выполнялись.

В Программе не содержались показатели (целевые индикаторы) оценки эффективности программы. Все выполненные мероприятия были направлены на достижение конечного результата реализации Программы: противодействие терроризму и экстремистской деятельности на территории МО ГО «Новая Земля»; обеспечение безопасности граждан на улицах и других общественных местах; охрана общественного порядка и общественной безопасности; эффективная деятельность антитеррористической комиссии, в том числе по оказанию содействия органам, осуществляющим борьбу с терроризмом и экстремизмом на территории муниципального образования; оснащение дополнительной специальной техникой, имуществом, поисковыми и идентифицирующими системами подразделений правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом; укрепление технической оснащенности мест массового скопления граждан; совершенствование антитеррористической пропаганды.

5. Ведомственная целевая программа **«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Новая Земля»** на 2016 год была утверждена Постановлением Администрации МО ГО «Новая Земля» от 27.10.2015 года №32.

Исполнителем программы являлась Администрация МО ГО «Новая Земля» во взаимодействии с органами военного управления, ФСБ, прокуратуры и полиции.

В соответствии с принятой ведомственной целевой программой при планировании расходов в бюджете МО ГО «Новая Земля» для осуществления мероприятий данной программы в 2016 году были предусмотрены средства на общую сумму **50,0** тыс. руб.

В ходе исполнения бюджета согласно Постановлению Администрации МО ГО «Новая Земля» от 20.11.2015 г. №44 в ведомственную целевую программу были внесены изменения. В соответствии с изменениями общая сумма утвержденных расходов на мероприятия программы в 2016 году осталась без изменений и составила **50,0** тыс. руб.

При проверке фактического использования средств в части расходования средств местного бюджета было установлено, что проведение мероприятий, направленных на увеличение эффективности деятельности в сфере профилактики и предупреждения преступлений (запланировано - **50,0** тыс. руб.) - не финансировались по причине отсутствия заявок.

Мероприятия, не требующие финансирования, в течение 2016 года выполнялись.

В Программе не содержались показатели (целевые индикаторы) оценки эффективности программы. Все выполненные мероприятия были направлены на достижение конечного результата реализации Программы: совершенствование системы социальной профилактики правонарушений; снижение уровня преступности на территории муниципального образования «Новая Земля»; повышение эффективности системы профилактики антиобщественного поведения несовершеннолетних; воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью; активизация участия и улучшение координации деятельности органов местного самоуправления в предупреждении правонарушений; оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах; выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

6. Ведомственная целевая программа **«Противопожарная безопасность муниципального образования городской округ «Новая Земля»** на 2016 год была утверждена Постановлением Администрации МО ГО «Новая Земля» от 27.10.2015 года №32.

Исполнителями программы являлись структурные подразделения Администрации МО ГО «Новая Земля».

В соответствии с принятой ведомственной целевой программой при планировании расходов в бюджете МО ГО «Новая Земля» для осуществления мероприятий данной программы в 2016 году были предусмотрены средства на общую сумму **150,0** тыс. руб.

В ходе исполнения бюджета согласно Постановлению Администрации МО ГО «Новая Земля» от 20.11.2015 г. №43 в ведомственную целевую программу были внесены изменения. В соответствии с изменениями общая сумма утвержденных расходов на мероприятия программы в 2016 году осталась без изменений и составила **150,0** тыс. руб.

При проверке фактического использования средств было установлено, что ведомственная целевая программа «Противопожарная безопасность муниципального образования городской округ «Новая Земля» в части расходования средств местного бюджета была исполнена на сумму - **93,3** тыс. рублей (**62,2**%).

Выделенные по программе средства были использованы в соответствии с программными мероприятиями:

- Приобретение и доставка пожарно-технического оборудования – запланировано - **100,0** тыс. руб., исполнено - **93,3** тыс. руб. (**93,3%**).

Не финансировались следующие программные мероприятия по причине отсутствия заявок:

- Поддержание в технически исправном состоянии противопожарного оборудования на территории МО ГО «Новая Земля» - было запланировано - **50,0** тыс. руб.

Мероприятия, не требующие финансирования, в течение 2016 года выполнялись.

В Программе не содержались показатели (целевые индикаторы) оценки эффективности программы. Все выполненные мероприятия были направлены на достижение конечного результата реализации Программы: защита жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров; обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования городской округ «Новая Земля»; обучение населения мерам пожарной безопасности; приобретение и распространение учебно-наглядных пособий; инструктажи по пожарной безопасности в организациях и учреждениях; распространение памяток по пожарной безопасности.

7. Ведомственная целевая программа **«Молодежь Севера»** на 2016 год была утверждена Постановлением Администрации МО ГО «Новая Земля» от 27.10.2015 года №32.

Исполнителем программы являлся отдел организационной, кадровой и социальной работы администрация МО ГО «Новая Земля».

В соответствии с принятой ведомственной целевой программой при планировании расходов в бюджете МО ГО «Новая Земля» для осуществления мероприятий данной программы в 2016 году были предусмотрены средства на общую сумму **305,0** тыс. руб.

В ходе исполнения бюджета согласно Постановлениям Администрации МО ГО «Новая Земля» от 20.11.2015 г. №39 и от 23.09.2016 г. №25, в ведомственную целевую программу были внесены изменения. В соответствии с изменениями общая сумма утвержденных расходов на мероприятия программы в 2016 году была уменьшена на **108,0** тыс. руб. и составила **197,0** тыс. руб.

При проверке фактического использования средств было установлено, что ведомственная целевая программа «Молодежь Севера» в части расходования средств местного бюджета была исполнена на сумму **130,6** тыс. руб. (**66,3%**).

Выделенные по программе средства были использованы в соответствии с программными мероприятиями, а именно:

- Организация и проведение спортивных и культурных мероприятий в целях патриотического воспитания молодежи - запланировано - **30,0** тыс. руб. (изменено Постановлением от 23.09.2016 г. №25 - **22,0** тыс. руб.), исполнение - **20,7** тыс. руб. (**94,1%**);

- Организация спортивных соревнований на приз Главы МО – запланировано - **30,0** тыс. руб., исполнение - **14,9** тыс. руб. (**49,6%**);

- Участие в мероприятиях для обучающихся 9-го и 11-го классов и классных руководителей ФГКОУ СОШ №150 (Последний звонок, Бал выпускной) - запланировано - **30,0** тыс. руб., исполнение - **10,1** тыс. руб. (**33,9%**);

- Проведение праздничных мероприятий: - День Семьи; - Проводы русской зимы - запланировано - **50,0** тыс. руб., исполнение - **21,8** тыс. руб. (**43,6%**);

- Организация торжественного мероприятия и вручение памятных подарков в день вручения свидетельства о регистрации брака на территории МО ГО «Новая Земля» - запланировано - **5,0** тыс. руб., исполнение - **3,3** тыс. руб. (**65,9%**);

- Организация проведения творческих конкурсов среди школьников и молодежи МО ГО «Новая Земля» - запланировано - **30,0** тыс. руб., исполнение - **29,8** тыс. руб. (**99,5%**);

- Организация сборов для учащихся 10-ых классов ФГКОУ СОШ № 150 - запланировано - **30,0** тыс. руб., исполнение - **30,0** тыс. руб. (**100%**).

- Поздравление и организация чествования молодежи, призванной на Новую Землю для прохождения военной службы, в государственные праздники, дни образования воинских частей, а также изготовление, приобретение, вручение альбомов о службе на архипелаге Новая Земля - запланировано - **100,0** тыс. руб. (Согласно Постановлению от 20.11.2015 г. №39 - данные мероприятия исключены из Программы).

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы «Молодежь Севера» в 2016 году не производилась, так как согласно Постановлению от 20.11.2015 г. №39, раздел 6 «Оценка эффективности и прогноз социально-экономических результатов от реализации программы», а также показатели (целевые индикаторы) оценки эффективности программы, исключены из Программы.

Все выполненные мероприятия были направлены на достижение социально-экономического эффекта: создание условий для благоприятной адаптации молодежи к жизни с учетом индивидуальных особенностей и социального статуса молодого человека; содействие развитию общечеловеческих ценностей в области здорового образа жизни, образования, науки, культуры, трудовых отношений, семьи, воспитание патриотизма, толерантности; выявление и поддержка талантливой молодежи во всех сферах жизни; включение в жизнь муниципального образования представителей различных возрастных, социальных групп, субкультур, развитие молодежных традиций, праздников; содействие развитию спорта; профилактика негативных явлений в молодежной среде.

8. Ведомственная целевая программа **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО ГО «Новая Земля»** на 2016 год была утверждена Постановлением Администрации МО ГО «Новая Земля» от 27.10.2015 года №32.

Исполнителями программы являлись структурные подразделения администрации МО ГО «Новая Земля».

В соответствии с принятой ведомственной целевой программой при планировании расходов в бюджете МО ГО «Новая Земля» для осуществления мероприятий данной программы в 2016 году были предусмотрены средства на общую сумму **80,0** тыс. руб. (в Паспорте программы была ошибочно указана сумма - 160,0 тыс. руб.)

В ходе исполнения бюджета согласно Постановлениям Администрации МО ГО «Новая Земля» от 20.11.2015 г. №45 и от 07.11.2016 г. №34, в ведомственную целевую программу были внесены изменения. В соответствии с изменениями общая сумма утвержденных расходов на мероприятия программы в 2016 году составила **80,0** тыс. руб.

При проверке фактического использования средств было установлено, что ведомственная целевая программа «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО ГО «Новая Земля**» в части расходования средств местного бюджета была исполнена на сумму **64,4** тыс. руб. (**80,5%**).

Выделенные по программе средства были использованы в соответствии с программными мероприятиями, а именно:

- Закупка энергосберегающих ламп и светильников - запланировано - **50,0** тыс. руб. (изменено Постановлением от 07.11.2016 г. №34 - **70,0** тыс. руб.), исполнено - **56,7** тыс. руб. (**80,9**%);

- Поддержание в технически исправном состоянии систем энергопотребления муниципального жилого дома - запланировано - **10,0** тыс. руб., исполнено - **7,7** тыс. руб. (**77,5%**);

**- Закупка, установка и содержание приборов учёта** - запланировано **- 10,0** тыс. руб. (Согласно Постановлению от 07.11.2016 г. №34 - данное мероприятие исключено из Программы);

- Работы по установке системы вентиляции - запланировано - **10,0** тыс. руб. (Согласно Постановлению от 07.11.2016 г. №34 - данное мероприятие исключено из Программы).

В Программе не содержались показатели (целевые индикаторы) оценки эффективности программы. Все выполненные мероприятия были направлены на достижение социально-экономического эффекта: повышение экономических показателей ЖКХ (повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов); создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития; снижение финансовой нагрузки на бюджет МО ГО «Новая Земля» за счет сокращения платежей за топливо, тепло- и электроэнергию; достижение реальной экономии потребляемых ресурсов и средств, расходуемых на их оплату.

В представленных документах выявлено, что в паспорте программы исполнителями программы являются структурные подразделения администрации МО ГО «Новая Земля». В приложении №1 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы» ответственными исполнителями (соисполнителями) указаны также МБУ «АвтоЭнергия», Объединенная редакция, которые согласно решению Совета депутатов МО ГО «Новая Земля» №147 от 07.05.2014 года не входят в структуру администрации МО ГО «Новая Земля.

 **Выводы**

В 2016 году в муниципальном образовании городской округ «Новая Земля» действовали восемь ведомственных целевых программ.

На реализацию ведомственных целевых программ в местном бюджете первоначально были предусмотрены средства в сумме **5 386,35** тыс. руб.

Средства местного бюджета, предусмотренные в рамках ведомственных целевых программ с учетом изменений и дополнений определены в объеме **5 206,35** тыс. руб. Расходы на реализацию мероприятий по ведомственным целевым программам за 2016 год составили **4 516,64** тыс. руб. (**86,8** **%** от плановых назначений).

Ведомственная целевая программа **«Здоровье северян»**. При планировании расходов в бюджете МО ГО «Новая Земля» для осуществления мероприятий данной программы в 2016 году были предусмотрены средства на общую сумму **1 575,0** тыс. руб. В соответствии с изменениями общая сумма утвержденных расходов на мероприятия программы в 2016 году осталась без изменений и составила **1 575,0** тыс. руб. При проверке фактического использования средств было установлено, что программа «Здоровье северян» в части расходования средств местного бюджета была исполнена на сумму - **1 480,5** тыс. руб. (**94%**). Оценка эффективности реализации Программы в 2016 году не производилась, так как согласно Постановлению от 20.11.2015 г. №38, раздел 6 «Оценка эффективности и прогноз социально-экономических результатов от реализации программы», а также показатели (целевые индикаторы) оценки эффективности программы, исключены из Программы. Все выполненные мероприятия были направлены на достижение социально-экономического эффекта.

Ведомственная целевая программа **«Дети Новой Земли»**. При планировании расходов в бюджете МО ГО «Новая Земля» для осуществления мероприятий данной программы в 2016 году были предусмотрены средства на общую сумму **2 515,0** тыс. руб. В соответствии с изменениями общая сумма утвержденных расходов на мероприятия программы в 2016 году составила **2 523,0** тыс. руб. При проверке фактического использования средств было установлено, что ведомственная целевая программа «Дети Новой Земли» в части расходования средств местного бюджета была исполнена на сумму - **2 280,5** тыс. руб. (**90,4%**). В 2016 году все запланированные мероприятия по программе выполнены. Оценка эффективности реализации Программы в 2016 году не производилась, так как согласно Постановлению от 20.11.2015 г. №40, раздел 6 «Оценка эффективности и прогноз социально-экономических результатов от реализации программы», а также показатели (целевые индикаторы) оценки эффективности программы, исключены из Программы. Все выполненные мероприятия были направлены на достижение социально-экономического эффекта.

Ведомственная целевая программа **«Совершенствование и развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Новая Земля».** При планировании расходов в бюджете МО ГО «Новая Земля» для осуществления мероприятий данной программы в 2016 году были предусмотрены средства на общую сумму **381,35** тыс. руб. В соответствии с изменениями общая сумма утвержденных расходов на мероприятия программы в 2016 году осталась без изменений и составила **381,35** тыс. руб. При проверке фактического использования средств было установлено, что ведомственная целевая программа «Совершенствование и развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Новая Земля» в части расходования средств местного бюджета была исполнена на сумму - **218,2** тыс. руб. (**57,2%**). В 2016 году все запланированные мероприятия по программе выполнены. Программа не содержала показатели (целевые индикаторы) оценки эффективности программы. Все выполненные мероприятия были направлены на достижение конечного результата реализации Программы.

Ведомственная целевая программа **«Предупреждение терроризма и экстремистской деятельности в МО ГО «Новая Земля»**. При планировании расходов в бюджете МО ГО «Новая Земля» для осуществления мероприятий данной программы в 2016 году были предусмотрены средства на общую сумму **250,0** тыс. руб. В соответствии с изменениями общая сумма утвержденных расходов на мероприятия программы в 2016 году осталась без изменений и составила **250,0** тыс. руб. При проверке фактического использования средств было установлено, что ведомственная целевая программа «Предупреждение терроризма и экстремистской деятельности в МО ГО «Новая Земля» в части расходования средств местного бюджета была исполнена на сумму - **249,1** тыс. руб. (**99,6%**). Мероприятия, не требующие финансирования, в течение 2016 года выполнялись. Программа не содержала показатели (целевые индикаторы) оценки эффективности программы. Все выполненные мероприятия были направлены на достижение конечного результата реализации Программы.

Ведомственная целевая программа **«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Новая Земля»**.При планировании расходов в бюджете МО ГО «Новая Земля» для осуществления мероприятий данной программы в 2016 году были предусмотрены средства на общую сумму **50,0** тыс. руб. В соответствии с изменениями общая сумма утвержденных расходов на мероприятия программы в 2016 году осталась без изменений и составила **50,0** тыс. руб. При проверке фактического использования средств в части расходования средств местного бюджета было установлено, что проведение мероприятий, направленных на увеличение эффективности деятельности в сфере профилактики и предупреждения преступлений (запланировано **50,0** тыс. руб.) - не финансировались по причине отсутствия заявок. Мероприятия, не требующие финансирования, в течение 2016 года выполнялись. Программа не содержала показатели (целевые индикаторы) оценки эффективности программы. Все выполненные мероприятия были направлены на достижение конечного результата реализации Программы.

Ведомственная целевая программа **«Противопожарная безопасность муниципального образования городской округ «Новая Земля»**. При планировании расходов в бюджете МО ГО «Новая Земля» для осуществления мероприятий данной программы в 2016 году были предусмотрены средства на общую сумму **150,0** тыс. руб. В соответствии с изменениями общая сумма утвержденных расходов на мероприятия программы в 2016 году осталась без изменений и составила **150,0** тыс. руб. При проверке фактического использования средств было установлено, что ведомственная целевая программа «Противопожарная безопасность муниципального образования городской округ «Новая Земля» в части расходования средств местного бюджета была исполнена на сумму - **93,3** тыс. рублей (**62,2**%). Мероприятия, не требующие финансирования, в течение 2016 года выполнялись. Программа не содержала показатели (целевые индикаторы) оценки эффективности программы. Все выполненные мероприятия были направлены на достижение конечного результата реализации Программы.

Ведомственная целевая программа **«Молодежь Севера»**.При планировании расходов в бюджете МО ГО «Новая Земля» для осуществления мероприятий данной программы в 2016 году были предусмотрены средства на общую сумму **305,0** тыс. руб. В соответствии с изменениями общая сумма утвержденных расходов на мероприятия программы в 2016 году составила **197,0** тыс. руб. При проверке фактического использования средств было установлено, что ведомственная целевая программа «Молодежь Севера» в части расходования средств местного бюджета была исполнена на сумму **130,6** тыс. руб. (**66,3%**). Оценка эффективности реализации Программы в 2016 году не производилась, так как согласно Постановлению от 20.11.2015 г. №39, раздел 6 «Оценка эффективности и прогноз социально-экономических результатов от реализации программы», а также показатели (целевые индикаторы) оценки эффективности программы, исключены из Программы. Все выполненные мероприятия были направлены на достижение социально-экономического эффекта.

Ведомственная целевая программа **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО ГО «Новая Земля».** При планировании расходов в бюджете МО ГО «Новая Земля» для осуществления мероприятий данной программы в 2016 году были предусмотрены средства на общую сумму **80,0** тыс. руб. В соответствии с изменениями общая сумма утвержденных расходов на мероприятия программы в 2016 году осталась без изменений и составила **80,0** тыс. руб. При проверке фактического использования средств было установлено, что ведомственная целевая программа «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО ГО «Новая Земля**» в части расходования средств местного бюджета была исполнена на сумму **64,4** тыс. руб. (**80,5%**). Программа не содержала показатели (целевые индикаторы) оценки эффективности программы. Все выполненные мероприятия были направлены на достижение социально-экономического эффекта.

**Предложения**

1) Ведомственные целевые программы на 2017 год привести в соответствие с требованиями п.5.г, п.5.з, п.5.и, Положения Правительства Российской Федерации от 19.04.2005 г. №239 «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ», п.26 аб.9, Постановления Администрации Архангельской области от 26.11.2007 г. № 185-па «Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ исполнительных органов государственной власти Архангельской области», ст.19 п.5, Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ «Новая Земля», утвержденным решением Совета депутатов МО ГО «Новая Земля» от 17.12.2010 г. № 247, п. 2.2.3, приложением №1 и приложением №2, Постановления Администрации МО ГО «Новая Земля» от 25.08.2011 г. №46 «Об утверждении Порядка разработки и реализации целевых программ муниципального образования городской округ «Новая Земля».

2) В ведомственные целевые программы на 2017 год внести следующие изменения:

- в паспортах ведомственных целевых программ указать целевые показатели (индикаторы), измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации программ;

- включить в содержание программ раздел «Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических (экологических) результатов от реализации программы». В данном разделев количественном выражении описать конечные результаты (социальные, экономические и экологические последствия), которые должны быть достигнуты при реализации программы. Раздел должен содержать методику оценки эффективности программы (с учетом ее особенностей), общую оценку вклада целевой программы в экономическое развитие МО ГО «Новая Земля», а также оценку эффективности расходования бюджетных средств.

3) Определить приказом (распоряжением) сотрудников Администрации МО ГО «Новая Земля», ответственных за проведение оценки эффективности реализации программ (по каждой ведомственной целевой программе).

4) При уточнении финансирования по мероприятиям программ, а также при добавлении или исключении мероприятий, своевременно вносить изменения в соответствующие целевые программы и в Программу Социально-экономического развития муниципального образования городской округ «Новая Земля». Изменения в ведомственных целевых программах утверждать Постановлением администрации МО ГО «Новая Земля».

5) Заказчику программ осуществлять мониторинг и контроль за ходом реализации программ в соответствии с Порядком разработки и реализации целевых программ муниципального образования городской округ «Новая Земля».

Акт по результатам проверки представлен Руководителю отдела Экономики и Финансов МО ГО «Новая Земля» и Главе муниципального образования городской округ «Новая Земля». Акт подписан без разногласий.

Отчет по результатам проверки направлен в Совет депутатов муниципального образования городской округ «Новая Земля».