Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Омутнинского городского поселения

от 12.01.2018 № 17

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по организации и проведению рейтингового голосования

в рамках реализации мероприятий приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования

Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области

и постановления Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 № 1578

| № п/п | Мероприятия | Контрольные точки согласно Постановления Правительства РФ от 16.12.2017 № 1578 | Сроки исполнения, утвержденные общественной комиссией | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация приема предложений по благоустройству общественных территорий на 2018 - 2019 годы не менее 30 к.д. | не позднее 09.02.2018 | с 1 по 30 января (включительно) 2018 | общественная муниципальная комиссия отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 2 | Подготовка и направление отчета в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 15 и 30 числа ежемесячно, начиная с 15.01.2018 |  |  | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 3 | Проведение заседания общественной комиссии по формированию перечня общественных территорий для проведения процедуры голосования Вынесение МПА о назначении голосования по общественным территориям, об утверждении переченя общественных территорий для проведения процедуры голосования и переченя мест проведения голосования Опубликование утвержденного перечня общественных территорий в СМИ и на интернет-сайте администрации Омутнинского городского поселения | в течение 5 р.д. со дня завершения приема предложений | до 06.02.2018 | общественная муниципальная комиссия отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 4 | Создание территориальных счетных комиссий, проведение заседания общественной муниципальной комиссии по утверждению состава территориальных счетных комиссий | до 23.02.2018 | до 16.02.2018 | общественная муниципальная комиссия |
| 5 | Опубликование на интернет-сайте и в СМИ дизайн-проекта благоустройства общественной территории | не позднее 01.03.2018 | до 23.02.2018 | отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения |
| 6 | Ознакомление жителей муниципального образования с дизайн-проектами общественных территорий и общественное обсуждение дизайн-проектов | не менее 15 к.д. со дня опубликования дизайн-проектов общественных территорий | до 12.03.2018 | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 7 | Проведение процедуры голосования | не позднее 7 к.д. со дня окончания ознакомления с дизайн-проектом | 18.03.2018 | общественная муниципальная комиссия территориальные счетные комиссии отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 8 | Проведение заседания общественной комиссии по утверждению итогов голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2019 годах в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2022 годы | в течение 3 к.д. с даты проведения голосования (не позднее 28.03.2018) | с 18.03.2018 по 20.03.2018 | общественная муниципальная комиссия отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 9 | Утверждение изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2022 годы | не позднее 31.03.2018 | до 28.03.2018 | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения |