АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.08.2021                                                                                                             № 235

г.Омутнинск

О реализации

на территории муниципального образования

Омутнинское городское поселение

Омутнинского района Кировской области

квеста «Прошагай город»

в рамках реализации Всероссийского проекта «Прошагай город»

В целях реализации на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области Всероссийского проекта «Прошагай город», направленного на создание условий для привлечения туристов в российские моногорода, созданного Фондом развития моногородов совместно с ВЭБ.РФ и Google,

в соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06. 10. 2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», письмом  № 01-363 от 18. 03. 2019 фонда развития моногородов «О проекте «Прошагай город», письмом № 103-04 КОГКУ «Агенство по развитию моногородов Кировской области» от 25. 05. 2019 «Об участии в проекте «Прошагай город»:

- Утвердить дорожную карту по реализации квеста «Прошагай город» в рамках реализации Всероссийского проекта «Прошагай город» на территории Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области согласно приложению 1.

- Утвердить положение о проведении квеста «Прошагай город» в рамках реализации Всероссийского проекта «Прошагай город» на территории Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области согласно приложению 2.

- Настоящее распоряжение с приложением разместить на официальном сайте администрации Омутнинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы администрации

Омутнинского городского поселения				                С.Г. Уткин

Приложение 1 УТВЕРЖДЕНА распоряжением администрации Омутнинского городского поселения от 26.08.2021 № 235

Дорожная карта по реализации

на территории муниципального образования

Омутнинское городское поселение

Омутнинского района Кировской области

квеста «Прошагай город»

в рамках реализации Всероссийского проекта «Прошагай город»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информирование населения Омутнинского городского поселения о дате проведения квеста «Прошагай город» в рамках реализации Всероссийского проекта «Прошагай город» | до 31. 08. 2021 | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 2. | Приём заявок на участие в квесте «Прошагай город». Формирование команд. | до 20. 09. 2021 | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 3. | Поиск креативных форм проведения квеста «Прошагай город»: - составление заданий квеста; - разработка маршрутов и подбор объектов; - разработка системы оценивания; - рассмотрение вопросов по обеспечению безопасности во время проведения квеста; -составление сценариев открытия и закрытия квеста Координация подготовки мероприятия. | август-сентябрь 2021 | - управление культуры Омутнинского района МБУК «Централизованная клубная система» - МКУДО ДДТ Омутнинского района Кировской области - отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 4. | Проведение квеста «Прошагай город». | сентябрь 2021 | - управление культуры Омутнинского района МБУК «Централизованная клубная система» - МКУДО ДДТ Омутнинского района Кировской области - отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 5. | Подведение итогов и награждение участников | 30. 09. 2021 | - управление культуры Омутнинского района МБУК «Централизованная клубная система» - МКУДО ДДТ Омутнинского района Кировской области - отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 6. | Подготовка и размещение информации о проведении квеста «Прошагай город» на официальном сайте администрации Омутнинского городского поселения и в соц. сети ВКонтакте. | август – сентябрь 2021 | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 9 | Направление информации в КОГКУ «Агенство по развитию моногородов Кировской области» | октябрь 2021 | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |

_________________