**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ОМУТНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

17. 05. 2021 № 408

г.Омутнинск

**О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения №143 от 02.03.2021**

**«О реализации проекта «Народный бюджет» на территории**

**Омутнинского городского поселения в 2021–2022 годах»**

В целях повышения гражданской активности и заинтересованности жителей Омутнинского городского поселения в осуществлении местного самоуправления,

в соответствии с со статьями 7, 33, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Кировской области от 15.03.2018 № 122-П «О реализации проекта «Народный бюджет», Решением Омутнинской городской Думы от 16.02.2020 №5 «О реализации проекта «Народный бюджет» на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2021-2022 годы», Уставом муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области, администрация Омутнинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Омутнинского поселения от 02.03.2021 №143 «О реализации проекта «Народный бюджет» на территории Омутнинского городского поселения в 2021-2022 годах» (далее – постановление) следующие изменения:
   1. Дополнить постановление абзаца 2 пунктом 6 следующего содержания:

«Пункт 5. Утвердить дорожную карту по реализации проекта «Народный бюджет» на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2021-2022 годы» согласно приложению.

1. Настоящее постановление с приложением разместить на официальном сайте администрации Омутнинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Омутнинского городского поселения И.В. Шаталов

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Омутнинского городского поселения

от 17.05.2021 № 408

**Дорожная карта**

**по подготовке и реализации проекта «Народный бюджет»**

**на территории муниципального образования**

**Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2021-2022 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Мероприятие | Сроки исполнения | Исполнители |
| 1 | Организационный | 1.1. Определение модератора проекта  1.2. Заключение Соглашений о реализации проекта «Народный бюджет» и предоставлении гранта | до 13.05.2021  по срокам, установленным Министерством финансов Кировской области | отдел  по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения  финансово-экономический отдел  администрации Омутнинского городского поселения |
| 2 | Осуществление деятельности  по популяризации проекта | 2.1. Размещение информации о проекте:  - на сайте администрации Омутнинского городского поселения баннер «Народный бюджет»  - в 3 печатных изданиях: газеты «Наша жизнь», «Омутнинские вести», «Рабочая неделя»  - социальная сеть «В контакте»  2.2. Информирование населения по  средством размещения листовок на досках объявлений, по организациям и учреждениям города; изготовление афиши у Дворца культуры; размещение информации на информационном экране (площадь АО «ОМЗ»)  2.3. Презентация проекта | до 01.07.2021  до 01.07.2021  17.06.2021 | отдел  по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 3 | Проведение рекрутинга и жеребьевки из числа заявившихся жителей поселения  в члены бюджетной комиссии | 3.1. Сбор заявок от жителей поселения и их регистрация в реестре подачи заявок  (способы подачи заявок:  - урна в здании администрации  - по электронной почте  - подача заявки секретарю администрации Омутнинского городского поселения и в отдел по социальным вопросам).  3.2. Проведение жеребьевки по определению членов бюджетной комиссии. | до 15.07.2021  16.07.2021  17-30 часов | отдел  по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 4 | Организация и осуществление деятельности бюджетной  комиссии | 4.1. Заседание №1 Лекция специалистов местной администрации о бюджетной системе РФ, о вопросах местного значения поселения и о бюджете муниципального образования  4.2. Заседание №2  Презентация и обсуждение первоначально выдвинутых инициативных предложений.  4.3. Заседание №3  Лекция специалиста местной администрации по муниципальным закупкам, расчете стоимости инициативного предложения.  4.4. Заседание №4  Обсуждение и доработка инициативных предложений.  4.5. Заседание №5  Консультация с представителями администрации по возникшим вопросам и направлениям инициативных предложений.  4.6. Заседание №6  Презентация инициативных предложений, получивших положительные экспертные заключения и голосование.  4.7. Организация видеосъемки бюджетной комиссии и размещение на сайте администрации Омутнинского городского поселения, в СМИ, в социальной сети «Вконтакте» информации о ходе каждого заседания бюджетной комиссии. | с 02.08.2021  по 15.08.2021  с 16.08.2021 по 29.09.2021  с 30.08.2021 по 12.09.2021  с 13.09.2021 по 26.09.2021  с 27.09.2021  по 10.10.2021  с 11.10.2021 по 24.10.2021  с 02.08.2021 по 24.10.2021 | отдел  по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 5 | Организация деятельности экспертного совета | 5.1. Издание МПА «Об утверждении состава экспертного совета по рассмотрению инициативных предложений, выдвинутых бюджетной комиссией, в рамках реализации проекта «Народный бюджет» на 2021-2022 годы».  5.2. Рассмотрение инициативных предложений экспертным советом и подготовка экспертного заключения. | до 27.09.2021  до 11.10.2021 | отдел  по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 6 | Реализация инициативных предложений | 6.1. Организация деятельности рабочей группы.  6.2. Подготовка сметной документации по инициативным предложениям.  6.3. Осуществление процедуры включения инициативных предложений  в бюджет МО Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области  6.4. Осуществление процедуры выбора подрядчиков, заключение муниципальных контрактов, заключение договоров на оказание услуг по строительному контролю.  6.5. Осуществление исполнения муниципальных контрактов.  6.6. Подготовка отчетной информации | с 24.10.2021 по 01.12.2022  ноябрь - декабрь 2021  до 15.11.2021  2022 год  2022 год  в установленные сроки | отдел  по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения  отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения  финансово-экономический отдел администрации Омутнинского городского поселения  финансово-экономический отдел администрации Омутнинского городского поселения  юридический отдел  администрации Омутнинского городского поселения  отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения  отдел  по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения  финансово-экономический отдел администрации Омутнинского городского поселения |