**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ОМУТНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

17. 05. 2021 № 408

г.Омутнинск

**О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения №143 от 02.03.2021**

**«О реализации проекта «Народный бюджет» на территории**

**Омутнинского городского поселения в 2021–2022 годах»**

В целях повышения гражданской активности и заинтересованности жителей Омутнинского городского поселения в осуществлении местного самоуправления,

в соответствии с со статьями 7, 33, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Кировской области от 15.03.2018 № 122-П «О реализации проекта «Народный бюджет», Решением Омутнинской городской Думы от 16.02.2020 №5 «О реализации проекта «Народный бюджет» на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2021-2022 годы», Уставом муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области, администрация Омутнинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Омутнинского поселения от 02.03.2021 №143 «О реализации проекта «Народный бюджет» на территории Омутнинского городского поселения в 2021-2022 годах» (далее – постановление) следующие изменения:
	1. Дополнить постановление абзаца 2 пунктом 6 следующего содержания:

«Пункт 5. Утвердить дорожную карту по реализации проекта «Народный бюджет» на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2021-2022 годы» согласно приложению.

1. Настоящее постановление с приложением разместить на официальном сайте администрации Омутнинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Омутнинского городского поселения И.В. Шаталов

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Омутнинского городского поселения

от 17.05.2021 № 408

**Дорожная карта**

 **по подготовке и реализации проекта «Народный бюджет»**

**на территории муниципального образования**

**Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2021-2022 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Мероприятие | Сроки исполнения | Исполнители |
| 1 | Организационный | 1.1. Определение модератора проекта 1.2. Заключение Соглашений о реализации проекта «Народный бюджет» и предоставлении гранта | до 13.05.2021по срокам, установленным Министерством финансов Кировской области | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселенияфинансово-экономический отдел администрации Омутнинского городского поселения |
| 2 | Осуществление деятельности по популяризации проекта | 2.1. Размещение информации о проекте:- на сайте администрации Омутнинского городского поселения баннер «Народный бюджет»- в 3 печатных изданиях: газеты «Наша жизнь», «Омутнинские вести», «Рабочая неделя»- социальная сеть «В контакте»2.2. Информирование населения посредством размещения листовок на досках объявлений, по организациям и учреждениям города; изготовление афиши у Дворца культуры; размещение информации на информационном экране (площадь АО «ОМЗ»)2.3. Презентация проекта | до 01.07.2021до 01.07.202117.06.2021 | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 3 | Проведение рекрутинга и жеребьевки из числа заявившихся жителей поселения в члены бюджетной комиссии | 3.1. Сбор заявок от жителей поселения и их регистрация в реестре подачи заявок(способы подачи заявок:- урна в здании администрации- по электронной почте- подача заявки секретарю администрации Омутнинского городского поселения и в отдел по социальным вопросам).3.2. Проведение жеребьевки по определению членов бюджетной комиссии. | до 15.07.202116.07.202117-30 часов | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 4 | Организация и осуществление деятельности бюджетнойкомиссии | 4.1. Заседание №1 Лекция специалистов местной администрации о бюджетной системе РФ, о вопросах местного значения поселения и о бюджете муниципального образования4.2. Заседание №2Презентация и обсуждение первоначально выдвинутых инициативных предложений.4.3. Заседание №3Лекция специалиста местной администрации по муниципальным закупкам, расчете стоимости инициативного предложения.4.4. Заседание №4Обсуждение и доработка инициативных предложений.4.5. Заседание №5Консультация с представителями администрации по возникшим вопросам и направлениям инициативных предложений.4.6. Заседание №6Презентация инициативных предложений, получивших положительные экспертные заключения и голосование.4.7. Организация видеосъемки бюджетной комиссии и размещение на сайте администрации Омутнинского городского поселения, в СМИ, в социальной сети «Вконтакте» информации о ходе каждого заседания бюджетной комиссии. | с 02.08.2021по 15.08.2021с 16.08.2021 по 29.09.2021с 30.08.2021 по 12.09.2021с 13.09.2021 по 26.09.2021с 27.09.2021по 10.10.2021с 11.10.2021 по 24.10.2021с 02.08.2021 по 24.10.2021 | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 5 | Организация деятельности экспертного совета | 5.1. Издание МПА «Об утверждении состава экспертного совета по рассмотрению инициативных предложений, выдвинутых бюджетной комиссией, в рамках реализации проекта «Народный бюджет» на 2021-2022 годы».5.2. Рассмотрение инициативных предложений экспертным советом и подготовка экспертного заключения. | до 27.09.2021до 11.10.2021 | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 6 | Реализация инициативных предложений | 6.1. Организация деятельности рабочей группы.6.2. Подготовка сметной документации по инициативным предложениям.6.3. Осуществление процедуры включения инициативных предложений в бюджет МО Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области6.4. Осуществление процедуры выбора подрядчиков, заключение муниципальных контрактов, заключение договоров на оказание услуг по строительному контролю.6.5. Осуществление исполнения муниципальных контрактов.6.6. Подготовка отчетной информации | с 24.10.2021 по 01.12.2022ноябрь - декабрь 2021до 15.11.20212022 год2022 годв установленные сроки | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселенияотдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселенияфинансово-экономический отдел администрации Омутнинского городского поселенияфинансово-экономический отдел администрации Омутнинского городского поселенияюридический отдел администрации Омутнинского городского поселенияотдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселенияотдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселенияфинансово-экономический отдел администрации Омутнинского городского поселения |