СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации  _______________С.Г.Уткин

Форма № 2

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2022 годы

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответст- венный исполни- тель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники фи- нансирования | Оценка расходов <2> за 2018 год (тыс. руб- лей) | Фактические расходы <3> за 2018 отчетный период (тыс.рублей) | Отно- шение факти- ческих расхо- дов к оценке расхо- дов (в про- цен- тах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реали- зации | окончание реали- зации | начало реали- зации | окончание реали- зации |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | Отделы администрации Омутнинского городского поселения | 2018 | 2022 | 2018 | 2018 | всего | 14557,046 | 14557,046 | 100% | Отремонтировано 12 дворовых территорий асфальтирование пешеходных дорожек, проездов, установка скамеек и урн: Володарского 51, Юных Пионеров 32а, Юных Пионеров 34, Володарского 40,Юных Пионеров 32, Воровского 24, Володарского 38, Комсомольская 26, Юных Пионеров 20, Комсомольская 30, Юных Пионеров 54, Комсомольская 28), На 3 общественных территорий оборудованы спортивные площадки (Микрорайон Мирный ,Микрорайон Бамовский, Микрорайон Лесозаводской), В городском парке культуры проведено асфальтирование пешеходных дорожек, установлены малые архитектурные формы. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 14206,38 | 14206,38 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 350,665 | 350,665 |  |  |

|  |  |  |  |  | Форма №3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ |
| о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы |
| "Формирование современной городской среды" 2018-2022 годы |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | Отчетный 2018 год |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Количество частично благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 12 | 12 |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 9,8 | 9,8 |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 7,8 | 7,8 |  |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 4,0 | 4,0 |  |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 3,5 | 3,5 |  |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 36,0 | 36,0 |  |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 100,0 | 0,0 |  |
| 9 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 10,0 | 0,0 |  |
| 10 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 100,0 | 0,0 |  |

Форма № 4

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2019

Наименование муниципальной программы «Формирование современной городской среды», срок реализации 2018-2022 годы

Ответственный исполнитель администрация Омутнинского городского поселения

| N п/п | Наименование нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Омутнинского городского поселения | 10.10.2017 | 862 | Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2022 годы |
| 2 | Постановление администрации Омутнинского городского поселения | 29.12.2017 | 1111 | Рекомендации правительства Кировской области |
| 3 | Постановление администрации Омутнинского городского поселения | 05.04.2018 | 329 | Рекомендации правительства Кировской области |
| 4 | Постановление администрации Омутнинского городского поселения | 18.07.2018 | 735 | Рекомендации правительства Кировской области |
| 5 | Постановление администрации Омутнинского городского поселения | 11.10.2018 | 993 | Уточнение данных программы |