## свод
Приложение № 2 к сводному годовому докладу за 2020 год
Министерство финансов Кировской области
Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области за 2020 год
за период с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Разд. | Наименование ответственного исполнителя | Расх. | КОСГУ | ДопКласс | #Н/Д | Программа | #Н/Д | #Н/Д | Первоначальная роспись/план | Источники финансирования | Плановые расходы на 2020 год (тыс. руб.) | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Кассовые расходы на 01.01.2021 года (тыс. руб.) | #Н/Д | #Н/Д | Остаток росписи/плана | Отношение кассовых расходов к плановым расходам (%) | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Результат реализации мероприятия, причины отклонений
| Начало реализации | Окончание реализации | Начало реализации | Окончание реализации
1. Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение" на 2016-2022 годы |  |  |  |  | Соловьев А.Е. - главный специалист по ГО и ЧС | 0000 | 0200000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 181246.6 | Всего, в том числе: | 10 | [16 empty] | 1.8 |  |  |  | 18 | 0 | 0% | 0
| 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | [11 empty] | местный бюджет | 10 | [16 empty] | 1.8 |  |  |  | 18
1.1. Удаление свастики, лозунгов экстремистской направленности на объектах городской инфраструктуры | 2020-01-01 | 2020-12-31 | - | - | [11 empty] | местный бюджет | 8.2 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Фактов распространения надписей экстремисткого содержания на территории Омутнинского городского поселения не выявлено
1.2. Приобретение баннеров по профилактике экстремизма - терроризма | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | [11 empty] | местный бюджет | 1.8 | [16 empty] | 1.8 |  |  |  | 100 |  |  |  | Приобретено 10 баннеров
2. Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" Омутнинского городского поселения на 2014-2022 годы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Солтыс С.М. - заведующий отделом управления муниципальным имуществом | 0000 | 0300000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 306 | Всего, в том числе: | 7597.199 | [16 empty] | 6070.1386 |  |  |  | 79.8997 | 0 | 0% | 0
[16 empty] | местный бюджет | 7597.199 | [16 empty] | 6070.1386 |  |  |  | 79.8997
2.1. Содержание и ремонт муниципального имущества | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | [11 empty] | местный бюджет | 2855.992 | [16 empty] | 1986.8078 |  |  |  | 69.5663 |  |  |  | Оплата за содержание общего имущества многоквартирного дома (доля муниципального образования), аварийно-восстановительные работы в муниципальных жилых помещениях, текущий и капитальный ремонт муниципальных жилых и нежилых помещений, экспертные обследования жилых домов, содержание светофорных объектов, пожарной сигнализации, установка приборов учета в муниципальных нежилых помещениях, оплата взносов за капитальный ремонт. Выделенные из бюджета Омутнинского городского поселения средства освоены не в полном объеме, в связи с несостоявшимися торгами по ремонту муниципального жилого фонда, и экономии в результате торгов
2.2. Оплата коммунальных услуг за муниципальное имущество | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | [11 empty] | местный бюджет | 905.2 | [16 empty] | 588.2338 |  |  |  | 64.9839 |  |  |  | Оплата коммунальных услуг муниципальных нежилых помещений, свободных от прав арендаторов и административных помещений. Экономия за счет передачи в аренду нежилых помещений и возложения обязанностей по оплате коммунальных услуг на арендаторов, а также установки энергосберегающих осветительных приборов в административных помещениях
2.3. Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, оценки стоимости аренды муниципального имущества, сопровождение программ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | [11 empty] | местный бюджет | 1009.951 | [16 empty] | 963.832 |  |  |  | 95.4335 |  |  |  | Межевание земельных участков, изготовление технической документации на объекты недвижимости, проведение экспертизы технического состояния объектов недвижимости, оценка рыночной стоимости аренды имущества, подготовка проекта организации дорожного движения, поверка приборов учета в муниципальных нежилых помещениях
2.4. Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | [11 empty] | местный бюджет | 26.55 | [16 empty] | 26.119 |  |  |  | 98.3766 |  |  |  | Изготовление проектно-сметной документации реконструкции и ремонта жилых помещений, проекты строительства водопроводных сетей
2.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | [11 empty] | местный бюджет | 185 | [16 empty] | 79.0519 |  |  |  | 42.7307 |  |  |  | Транспортный налог, госпошлина при регистрации техники, техосмотр. Уменьшение расходов по статье, произошло в результате передачи техники в хозяйственное ведение муниципальных унитарных предприятий и возложения оплаты транспортного налога на предприятия
2.6. Затраты на содержание Отдела УМИ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | [11 empty] | местный бюджет | 2614.506 | [16 empty] | 2426.0941 |  |  |  | 92.7936 |  |  |  | Зарплата сотрудников и отчисления в фонды, закупка основных средств , услуги связи и почтовые расходы. Уменьшение расходов по статье произошло за счет экономии фонда заработной платы и уменьшения расходов на услуги связи
3. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" Омутнинского городского поселения на 2014-2022 годы |  |  |  |  | Соловьев А.Е. - главный специалист по ГО и ЧС | 0000 | 0400000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 45023.605 | Всего, в том числе: | 1751.586 | [16 empty] | 1517.765 |  |  |  | 86.6509 | 0 | 0% | 0
| 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31
[16 empty] | местный бюджет | 1751.586 | [16 empty] | 1517.765 |  |  |  | 86.6509
3.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Омутнинского городского поселения, в т.ч.: | [15 empty] | местный бюджет | 1051.222 | [16 empty] | 1013.644 |  |  |  | 96.4253
| 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31
3.1.1. Восполнение пожарных водоемов | [15 empty] | местный бюджет | 60 | [16 empty] | 32 |  |  |  | 53.3333 |  |  |  | Восполнение пожарных водоемов проводилось по мере необходимости
| 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-11-30
3.1.2. Ремонт печей | 2020-09-29 | 2020-12-18 | 2020-09-29 | 2020-11-30 | [11 empty] | местный бюджет | 665.678 | [16 empty] | 656.04 |  |  |  | 98.5522 |  |  |  | Проведен ремонт 8 печей
3.1.3. Создание и ремонт пожарных водоемов (в т.ч. устройство) | 2020-08-17 | 2020-10-30 | 2020-08-17 | 2020-10-29 | [11 empty] | местный бюджет | 285.645 | [16 empty] | 285.645 |  |  |  | 100 |  |  |  | Выполнены работы по устройству пожарного водоема по адресу: г. Омутнинск перекресток ул. Советская и ул. Краснофлотская и выполннены работы по ремонту пожарных водоемов в г. Омутнинске
3.2. Ликвидация и предотвращение чрезвычайных ситуаций в Омутнинском городском поселении | [15 empty] | местный бюджет | 350 | [16 empty] | 158.757 |  |  |  | 45.3591 |  |  |  | Обработка общественных пространств дезинфицирующими средствами в рамках предупреждения коронавирусной инфекции (COVID-19), материальная помощь погорельцам
| 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-04
3.3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Омутнинского городского поселения, в том числе: | [15 empty] | местный бюджет | 225.174 | [16 empty] | 220.174 |  |  |  | 97.7795 |  |  |  | Оказание услуг по содержанию спасательного поста на Омутнинском водохранилище
| 2020-05-19 | 2020-08-04 | 2020-05-19 | 2020-08-03
3.3.1. Исследование воды | [15 empty] | местный бюджет | 7 | [16 empty] | 6.191 |  |  |  | 88.4429
| 2020-06-04 | 2020-07-17 | 2020-06-04 | 2020-07-13
3.4. Обработка общественных пространств дезинфицирующими средствами в рамках предупреждения коронавирусной инфекции (COVID-19) | [15 empty] | местный бюджет | 125.19 | [16 empty] | 125.19 |  |  |  | 100
| 2020-05-08 | 2020-06-16 | 2020-05-08 | 2020-06-16
4. "Развитие благоустройства" Омутнинского городского поселения на 2014-2022 годы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Никулин П.В. - заведующий отделом жизнеобеспечения | 0000 | 0600000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 335 | Всего, в том числе: | 15574.157 | [16 empty] | 14707.693 |  |  |  | 94.4365 | 0 | 0% | 0
[16 empty] | областной бюджет | 2768.385 | [16 empty] | 2768.382 |  |  |  | 99.9999
[16 empty] | местный бюджет | 12805.772 | [16 empty] | 11939.311 |  |  |  | 93.2338
4.1. Содержание и очистка мест общего пользования | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-30 | [11 empty] | местный бюджет | 3086.439 | [16 empty] | 2799.699 |  |  |  | 90.7097 |  |  |  | Содержание общественных территорий городского поселения, работы по сбору и вывозу уличного смета, ремонт моста пешеходного через реку Керовка ул. Коковихина и прочие работы по благоустройству города
4.2. Противоклещевая обработка | 2020-05-06 | 2020-07-31 | 2020-05-06 | 2020-05-08 | [11 empty] | местный бюджет | 84 | [16 empty] | 84 |  |  |  | 100
4.3. Озеленение, валка аварийных деревьев | 2020-05-19 | 2020-12-25 | 2020-05-19 | 2020-12-25 | [11 empty] | местный бюджет | 542.656 | [16 empty] | 540.324 |  |  |  | 99.5703 |  |  |  | Снос деревьев, скашивание травы, удаление борщевика
4.4. Проект «Народный бюджет» | 2020-04-08 | 2020-09-01 | 2020-04-08 | 2020-08-31 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 2512.697 | [16 empty] | 2512.695 |  |  |  | 99.9999 |  |  |  | Устройство детской спортивной площадки в парке культуры г. Омутнинск, ремонт пешеходной дорожки по ул. Комсомольская (от угла ул.30-летия Победы до ул. Свободы)
[16 empty] | областной бюджет | 1500 | [16 empty] | 1499.999 |  |  |  | 99.9999
[16 empty] | местный бюджет | 1012.697 | [16 empty] | 1012.696 |  |  |  | 99.9999
4.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в Омутнинском городском поселении | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | [11 empty] | местный бюджет | 902.607 | [16 empty] | 902.607 |  |  |  | 100
4.6. Организация уличного освещения в Омутнинском городском поселении | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | [11 empty] | местный бюджет | 6177.504 | [16 empty] | 5614.994 |  |  |  | 90.8942
4.7. Организация сбора и вывоза мусора и несанкционированных отходов | 2020-07-06 | 2020-10-01 | 2020-07-06 | 2020-10-09 | [11 empty] | местный бюджет | 334.774 | [16 empty] | 334.774 |  |  |  | 100
4.8. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 2020-06-08 | 2020-12-25 | 2020-06-08 | 2020-12-25 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 161.41 | [16 empty] | 161.408 |  |  |  | 99.9988 |  |  |  | Создано 5 мест (площадок) накопления ТКО
[16 empty] | областной бюджет | 61.1 | [16 empty] | 61.1 |  |  |  | 100
[16 empty] | местный бюджет | 100.31 | [16 empty] | 100.308 |  |  |  | 99.998
4.9. Организация ликвидации накопленного вреда окружающей среде | 2020-01-20 | 2020-04-30 | 2020-01-20 | 2020-04-30 | [11 empty] | местный бюджет | 69.027 | [16 empty] | 69.027 |  |  |  | 100
4.10. Прочие работы по благоустройству | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | [11 empty] | местный бюджет | 423.683 | [16 empty] | 423.682 |  |  |  | 99.9998 |  |  |  | Составление сметной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости, строительный контроль выполненных работ, определение границ прилегающих территорий, разработка проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
4.11. Изготовление знаково-информационных объектов (адресных указателей улиц и переулков) | 2020-05-19 | 2020-12-31 | 2020-05-19 | 2020-12-11 | [11 empty] | местный бюджет | 72.075 | [16 empty] | 57.2 |  |  |  | 79.3618 |  |  |  | Изготовление знаково-информационных объектов (адресных указателей улиц и переулков)
4.12. Проект по поддержке местных инициатив | 2020-01-01 | 2020-02-04 | 2020-01-01 | 2020-02-04 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 1207.285 | [16 empty] | 1207.283 |  |  |  | 99.9998 |  |  |  | оплата за 2019 год, в 2020 году проект не реализовывался
[16 empty] | областной бюджет | 1207.285 | [16 empty] | 1207.283 |  |  |  | 99.9998
[16 empty] | местный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
5. "Развитие дорожного хозяйства" Омутнинского городского поселения на 2014-2022 годы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Никулин П.В. - заведующий отделом жизнеобеспечения | 0000 | 0900000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 1193.4 | Всего, в том числе: | 40656.987 | [16 empty] | 40601.435 |  |  |  | 99.8634 | 0 | 0% | 0
[16 empty] | областной бюджет | 10518.7 | [16 empty] | 10463.151 |  |  |  | 99.4719
[16 empty] | районный бюджет | 600 | [16 empty] | 600 |  |  |  | 100
[16 empty] | местный бюджет | 29538.287 | [16 empty] | 29538.284 |  |  |  | 100
5.1. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" | 2020-01-28 | 2020-12-20 | 2020-01-28 | 2020-12-21 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 518.7 | [16 empty] | 463.151 |  |  |  | 89.2907
[16 empty] | областной бюджет | 518.7 | [16 empty] | 463.151 |  |  |  | 89.2907
5.1.1. Расходы на обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения, выявленных с помощью специальных технических средств | 2020-02-01 | 2020-12-20 | 2020-02-01 | 2020-11-30 | [11 empty] | областной бюджет | 15 | [16 empty] | 1.901 |  |  |  | 12.6733 |  |  |  | Оплата производилась по факту выставления счетов от АО "Почта России" согласно заключенных контрактов
5.1.2. Обеспечение содержания и работы видеосистем | 2020-01-28 | 2020-12-21 | 2020-01-28 | 2020-12-21 | [11 empty] | областной бюджет | 503.7 | [16 empty] | 461.25 |  |  |  | 91.5724 |  |  |  | Один комплекс "Арена" не функционировал с 04.12.2020 г. до конца года (требовался ремонт), второй комплекс "Арена" не функционировал в течение недели в конце декабря (направлялся на периодическую поверку)
5.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2020-02-10 | 2020-12-31 | 2020-02-10 | 2020-12-31 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 17641.763 | [16 empty] | 17641.761 |  |  |  | 100 |  |  |  | Оказаны услуги по содержанию дорог и инженерных сооружений на них в границах Омутнинского городского поселения, выполнены работы по устранению деформаций и повреждений автомобильных дорог местного значения в г. Омутнинске
[16 empty] | районный бюджет | 600 | [16 empty] | 600 |  |  |  | 100
[16 empty] | местный бюджет | 17041.763 | [16 empty] | 17041.761 |  |  |  | 100
5.3. Ремонт автомобильных дорог по улицам Пролетарская, Тукмачева, Октябрьская в границах Омутнинского городского поселения, в том числе: | 2020-09-28 | 2020-10-15 | 2020-09-28 | 2020-10-15 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 20472.75 | [16 empty] | 20472.75 |  |  |  | 100 |  |  |  | Отремонтировано 2,312 км автомобильных дорог
[16 empty] | областной бюджет | 10000 | [16 empty] | 10000 |  |  |  | 100
[16 empty] | местный бюджет | 10472.75 | [16 empty] | 10472.75 |  |  |  | 100
5.3.1. Ремонт автомобильной дороги по улице Пролетарская в границах Омутнинского городского поселения | 2020-09-28 | 2020-10-15 | 2020-09-28 | 2020-10-15 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 5592.336 | [16 empty] | 5592.336 |  |  |  | 100
[16 empty] | областной бюджет | 2796.168 | [16 empty] | 2796.168 |  |  |  | 100
[16 empty] | местный бюджет | 2796.168 | [16 empty] | 2796.168 |  |  |  | 100
5.3.2. Ремонт автомобильной дороги по улице Тукмачева в границах Омутнинского городского поселения | 2020-09-28 | 2020-10-15 | 2020-09-28 | 2020-10-15 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 8434.998 | [16 empty] | 8434.998 |  |  |  | 100
[16 empty] | областной бюджет | 4217.499 | [16 empty] | 4217.499 |  |  |  | 100
[16 empty] | местный бюджет | 4217.499 | [16 empty] | 4217.499 |  |  |  | 100
5.3.3. Ремонт автомобильной дороги по улице Октябрьская в границах Омутнинского городского поселения | 2020-09-28 | 2020-10-15 | 2020-09-28 | 2020-10-15 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 6445.416 | [16 empty] | 6445.416 |  |  |  | 100
[16 empty] | областной бюджет | 2986.333 | [16 empty] | 2986.333 |  |  |  | 100
[16 empty] | местный бюджет | 3459.083 | [16 empty] | 3459.083 |  |  |  | 100
5.4. Установка дорожных знаков, ограждений, искусственных неровностей, остановочных павильонов | 2020-04-20 | 2020-12-25 | 2020-04-20 | 2020-12-24 | [11 empty] | местный бюджет | 1989.104 | [16 empty] | 1989.103 |  |  |  | 99.9999 |  |  |  | Выполнены работы по устройству остановочного павильона, установке ограничивающих пешеходных ограждений с обеих сторон дороги и ремонт тротуаров на территории Омутнинского городского поселения, по установке дорожных знаков ул. Коковихина – ул. Юных Пионеров
5.5. Проверка сметной стоимости на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов (ул. Трудовые Резервы) | 2020-12-22 | 2021-02-17 | 2020-12-22 | 2021-01-15 | [11 empty] | местный бюджет | 34.67 | [16 empty] | 34.67 |  |  |  | 100
6. "Развитие коммунальной инфраструктуры" Омутнинского городского поселения на 2014-2022 годы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-28 | Никулин П.В. - заведующий отделом жизнеобеспечения | 0000 | 1300000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 31091.9 | Всего, в том числе: | 4400.174 | [16 empty] | 4399.64 |  |  |  | 99.9879 | 0 | 0% | 0
[16 empty] | местный бюджет | 4400.174 | [16 empty] | 4399.64 |  |  |  | 99.9879
6.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов питьевого водоснабжения в т.ч.: строительство водопровода ул.Станционная | 2020-05-06 | 2020-09-01 | 2020-05-06 | 2020-09-14 | [11 empty] | местный бюджет | 3364.174 | [16 empty] | 3364.173 |  |  |  | 100 |  |  |  | Выполнены работы по водоснабжению и водоотведению многоквартирных жилых домов №№ 4, 6, 7, 9, 10 по ул. Станционной г. Омутнинска
6.2. Компенсация за услуги бани | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 2020-05-18 | 2020-12-28 | [11 empty] | местный бюджет | 1036 | [16 empty] | 1035.467 |  |  |  | 99.9486
7. Организация перевозок автомобильным транспортом" на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2020-2022 годы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Курилова В.Н. - заведующий отделом по социальным вопросам | [10 empty] | Всего, в том числе: | 434.127 | [16 empty] | 8.3 |  |  |  | 1.9119
[16 empty] | областной бюджет | 349.15 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | местный бюджет | 84.977 | [16 empty] | 8.3 |  |  |  | 9.7673
7.1. Обеспечение мер по поддержке перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и (или) городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, договорами, соглашениями | 2020-04-30 | 2020-12-31 | - | - | [11 empty] | Всего, в том числе: | 367.527 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Соглашение с Министерством транспорта Кировской области в 2020 году заключено не было в связи с тем, что одним из условий предоставления субсидии является показатель снижения пассажиропотока. Согласно представленной отчетности от индивидуального предпринимателя показатели фактического снижения пассажиропотока не соответствовали показателю отчетности, представленной ранее в Министерство транспорта Кировской области. Корректной отчетности от индивидуального предпринимателя до конца 2020 года так и не поступило
[16 empty] | областной бюджет | 349.15 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | местный бюджет | 18.377 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
7.2. Организация процесса выдачи карт маршрутов регулярных перевозок | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 8.3 | [16 empty] | 8.3 |  |  |  | 100 |  |  |  | Приобретены бланки строгой отчётности "карта маршрута регулярных перевозок" в количестве – 100 шт.
[16 empty] | местный бюджет | 8.3 | [16 empty] | 8.3 |  |  |  | 100
7.3. Изготовление и установка информационно-указательных знаков на остановочных пунктах, имеющих поле знака и информационное поле | 2020-01-01 | 2020-12-31 | - | - | [11 empty] | Всего, в том числе: | 58.3 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Мероприятие не выполнено ввиду продолжения аукциона по заключению муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по муниципальному маршруту № 4 на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение
[16 empty] | местный бюджет | 58.3 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
8. "Развитие муниципального управления" Омутнинского городского поселения на 2014-2022 годы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Михайлова Н.Б. - заведующий организационным отделом | 0000 | 1400000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 30 | Всего, в том числе: | 14983.988 | [16 empty] | 14066.477 |  |  |  | 93.8767 | 0 | 0% | 0
[16 empty] | областной бюджет | 2.9 | [16 empty] | 2.9 |  |  |  | 100
[16 empty] | местный бюджет | 14981.088 | [16 empty] | 14063.577 |  |  |  | 93.8755
8.1. Работа административной комиссии | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | [11 empty] | областной бюджет | 2.9 | [16 empty] | 2.9 |  |  |  | 100 |  |  |  | Рассмотрение материалов по административной комиссии и вынесение соответствующих постановлений об отказе либо в применении административного взыскания. Денежные средства использованы для обеспечения работы административной комиссии – на приобретение канцелярских товаров, конвертов и марок (для направления повесток, решений комиссии)
8.2. Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | [11 empty] | местный бюджет | 14957.088 | [16 empty] | 14058.577 |  |  |  | 93.9927 |  |  |  | Исполнение полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения осуществляется в соотвествии со ст. 17 131-ФЗ от 06.10.2003 г. Финансирование направлено: - на оплату труда сотрудников администрации, пенсионное обеспечение по выслуге лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Омутнинского городского поселения (оплата труда сотрудников и пенсионное обеспечение осуществляется в пределах фонда оплаты труда, задолженности, перерасхода средств за отчетный период не зафиксировано) - оплату муниципальных контрактов, заключенных для обеспечения деятельности администрации (заключено 54 муниципальных контракта (договора)).
8.3. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-03-02 | 2020-03-31 | [11 empty] | местный бюджет | 24 | [16 empty] | 5 |  |  |  | 20.8333 |  |  |  | Повышение квалификации по программе обучения "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" прошли 2 чел. из 3-х планируемых - 1 сотрудник не прошел данную курсовую подготовку, так как из анализа состава закупочной комиссии на отчетный период из 6 членов закупочной комиссии имеет удостоверение о прохождении данной курсовой подготовки 4 человека, что соответствует требованиям о наличии у 50 % состава закупочной комиссии наличия документа о прохождении обучения. 2 сотрудника не прошли обучение по теме «Бухгалтерский учет и отчетность» в связи с длительным периодом ограничительных мероприятий в рамках предупреждения распространения коронавирусной инфекции и не проведением образовательными учреждениями данного курса в очном формате; обучение данных сотрудников перенесено на 2021 год
9. "Поддержка некоммерческих организаций и мероприятия в сфере молодежной политики" Омутнинского городского поселения на 2014-2022 годы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Курилова В.Н. - заведующий отделом по социальным вопросам | 0000 | 1500000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 16 | Всего, в том числе: | 751.2 | [16 empty] | 666.985 |  |  |  | 88.7893 | 0 | 0% | 0
[16 empty] | местный бюджет | 751.2 | [16 empty] | 666.985 |  |  |  | 88.7893
9.1. Подпрограмма "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в Омутнинском городском поселении" на 2014-2022 годы | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 2020-04-01 | 2020-08-31 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 104.6 | [16 empty] | 30.523 |  |  |  | 29.1807 |  |  |  | Денежные средства, запланированные для расходов в рамках данной Подпрограммы израсходованы не в полном объеме по причине того, что из 10 ТОСов, зарегистрированных на территории Омутнинского городского поселения, программные мероприятия выполнялись только 6 ТОСами, которые заключили с администрацией Омутнинского городского поселения договоры; мероприятия запланированные данными ТОСами выполнены не полном объеме в связи с введенными ограничениями (СОVID -19) по проведению культурно – массовых мероприятий
[16 empty] | местный бюджет | 104.6 | [16 empty] | 30.523 |  |  |  | 29.1807
9.1.1. Выплаты председателям ТОСов за сопровождение муниципальной подпрограммы | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 2020-04-01 | 2020-06-01 | [11 empty] | местный бюджет | 38.6 | [16 empty] | 10.524 |  |  |  | 27.2642 |  |  |  | Оплата производится на основании заключения с председателями ТОСов договоров на оказание услуг. Из 11 ТОСов 6 ТОСов заключили данные договора
9.1.2. Проведение конкурса по пожарной безопасности и санитарной очистке среди ТОСов | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 2020-06-08 | 2020-06-26 | [11 empty] | местный бюджет | 11 | [16 empty] | 9 |  |  |  | 81.8182 |  |  |  | Для участия в конкурсе поступило 6 заявок от ТОСов: ТОС «п.Бамовский», ТОС «п. Лесозаводской», ТОС «д.Осокино», ТОС «д. Плетеневская», ТОС «Мирный - 2», «Мирный». На подготовку к конкурсу каждому ТОСу были приобретены перчатки, мешки для мусора, саженцы кустарников
9.1.3. Проведение культурно-массовых мероприятий, проводимых на территориях ТОСов | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | [11 empty] | местный бюджет | 55 | [16 empty] | 10.999 |  |  |  | 19.9982 |  |  |  | Мероприятия на территории ТОСов были осуществлены частично в связи с введением ограничений по проведению культурно – массовых мероприятий из – за новой коронавирусной инфекции
9.2. Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и предупреждения правонарушений несовершеннолетних в Омутнинском городском поселении" на 2014-2022 годы | 2020-06-16 | 2020-08-10 | 2020-06-16 | 2020-08-10 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 416.6 | [16 empty] | 415.962 |  |  |  | 99.8469 |  |  |  | В рамках данного мероприятия осуществляется трудоустройство в летний период несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в органах системы профилактики, для выполнения работ по благоустройству территории города
[16 empty] | местный бюджет | 416.6 | [16 empty] | 415.962 |  |  |  | 99.8469
9.3. Мероприятие Финансовая поддержка местной организации "Омутнинский городской совет ветеранов" на 2014-2022 годы | 2020-01-21 | 2020-12-31 | 2020-01-21 | 2020-12-31 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 110 | [16 empty] | 100.5 |  |  |  | 91.3636 |  |  |  | Исполнение программных мероприятий осуществляется согласно установленного плана
[16 empty] | местный бюджет | 110 | [16 empty] | 100.5 |  |  |  | 91.3636
9.4. Мероприятие Финансовая поддержка местной организации "Всероссийское общество инвалидов" на 2014-2022 годы | 2020-01-21 | 2020-12-31 | 2020-01-21 | 2020-12-31 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 120 | [16 empty] | 120 |  |  |  | 100 |  |  |  | Исполнение программных мероприятий осуществляется согласно установленного плана
[16 empty] | местный бюджет | 120 | [16 empty] | 120 |  |  |  | 100
10. "Осуществление мероприятий, связанных с подготовкой сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2020-2022 годы | 2020-06-08 | 2020-11-15 | 2020-06-08 | 2020-11-13 | Запольских К.А. - главный специалист финансово-экономического отдела администрации Омутнинского городского поселения (далее главный специалист) | 0000 | 1700000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 100 | Всего, в том числе: | 144 | [16 empty] | 144 |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 0 | Сведения о границах территориальных зон подготовлены
[16 empty] | областной бюджет | 57.6 | [16 empty] | 57.6 |  |  |  | 100
[16 empty] | местный бюджет | 86.4 | [16 empty] | 86.4 |  |  |  | 100
10.1. Подготовка сведений о границах территориальных зон для внесения изменений в правила землепользования и застройки в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации | 2020-06-08 | 2020-11-15 | 2020-06-08 | 2020-11-13 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 144 | [16 empty] | 144 |  |  |  | 100
[16 empty] | областной бюджет | 57.6 | [16 empty] | 57.6 |  |  |  | 100
[16 empty] | местный бюджет | 86.4 | [16 empty] | 86.4 |  |  |  | 100
11. "Формирование современной городской среды" на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2024 годы | 2020-02-18 | 2020-12-31 | 2020-04-06 | 2020-12-31 | Шихалеева А.В. - главный специалист финансово-экономического отдела администрации Омутнинского городского поселения (далее - главный специалист) | 0000 | 1900000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 1829.2 | Всего, в том числе: | 97169.753 | [16 empty] | 95037.256 |  |  |  | 97.8054 | 0 | 0% | 0
[16 empty] | областной бюджет | 89576.2 | [16 empty] | 87604.266 |  |  |  | 97.7986
[16 empty] | местный бюджет | 7378.338 | [16 empty] | 7217.777 |  |  |  | 97.8239
[16 empty] | внебюджетные источники | 215.215 | [16 empty] | 215.213 |  |  |  | 99.9991
11.1. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов Омутнинского городского поселения | 2020-02-18 | 2020-09-01 | 2020-05-15 | 2020-12-28 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 10295.426 | [16 empty] | 8219.704 |  |  |  | 79.8384
[16 empty] | областной бюджет | 9576.2 | [16 empty] | 7604.266 |  |  |  | 79.408
[16 empty] | местный бюджет | 504.011 | [16 empty] | 400.225 |  |  |  | 79.408
[16 empty] | внебюджетные источники | 215.215 | [16 empty] | 215.213 |  |  |  | 99.9991
11.1.1. Благоустройство общественных территорий Омутнинского городского поселения | 2020-04-06 | 2020-09-01 | 2020-05-15 | 2020-12-28 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 3448.392 | [16 empty] | 1372.672 |  |  |  | 39.8061 |  |  |  | Выполнены работы по благоустройству общественной территории "Аллея Героев" по ул. Свободы г. Омутнинска: снос деревьев, водоотведение, разборка бортовых камней, демонтаж покрытий из тротуарной плитки, электромонтажные работы
[16 empty] | областной бюджет | 3275.972 | [16 empty] | 1304.038 |  |  |  | 39.8061
[16 empty] | местный бюджет | 172.42 | [16 empty] | 68.634 |  |  |  | 39.8063
11.1.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 2020-02-18 | 2020-09-01 | 2020-05-15 | 2020-11-24 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 6847.034 | [16 empty] | 6847.032 |  |  |  | 100 |  |  |  | Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по адресам: г. Омутнинск, ул. 30-летия Победы, д. 15, ул. Комсомольская, д. 14, ул. Юных Пионеров, д. 23 , ул. Юных Пионеров, д. 14, ул. Юных Пионеров, д. 31, ул. Юных Пионеров, д. 35 (в т.ч. ремонт детской площадки) , ул. Комсомольская, д. 19, ул. Карла Либкнехта, д. 29
[16 empty] | областной бюджет | 6300.228 | [16 empty] | 6300.228 |  |  |  | 100
[16 empty] | местный бюджет | 331.591 | [16 empty] | 331.591 |  |  |  | 100
[16 empty] | внебюджетные источники | 215.215 | [16 empty] | 215.213 |  |  |  | 99.9991
11.2. Прочие мероприятия по благоустройству (в т.ч. строительный контроль, проверка сметной стоимости) | 2019-03-07 | 2020-12-31 | 2019-03-07 | 2020-12-25 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 232.94 | [16 empty] | 198.764 |  |  |  | 85.3284
[16 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | местный бюджет | 232.94 | [16 empty] | 198.764 |  |  |  | 85.3284
11.3. Проект создания комфортной городской среды "ЗАВОДной Омутнинск" в г. Омутнинск Кировской области | 2020-06-10 | 2020-12-31 | 2020-06-10 | 2020-12-31 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 86500 | [16 empty] | 86500 |  |  |  | 100
[16 empty] | областной бюджет | 80000 | [16 empty] | 80000 |  |  |  | 100
[16 empty] | местный бюджет | 6500 | [16 empty] | 6500 |  |  |  | 100
11.3.1. Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Проект создания комфортной городской среды «ЗАВОДной Омутнинск в г.Омутнинск Кировской области" | 2020-07-13 | 2020-08-30 | 2020-07-13 | 2020-11-19 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 7800 | [16 empty] | 7800 |  |  |  | 100 |  |  |  | Работы выполнены
[16 empty] | областной бюджет | 7213.873 | [16 empty] | 7213.873 |  |  |  | 100
[16 empty] | местный бюджет | 586.127 | [16 empty] | 586.127 |  |  |  | 100
11.3.2. Выполнение работ по реализации проекта победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | - | - | - | - | [11 empty] | Всего, в том числе: | 78700 | [16 empty] | 78700 |  |  |  | 100 |  |  |  | Заключено соглашение между администрацией Омутнинского городского поселения и НКО МБУ "Городская среда" от 30.09.2020 г. № 1. 23.10.2020 по платежным поручениям в НКО МБУ "Городская среда" была перечислена субсидия в размере 78700,000 тыс. руб. на выполнение муниципального задания на выполнение работ по проекту "ЗАВОДной Омутнинск"
[16 empty] | областной бюджет | 72786.127 | [16 empty] | 72786.127 |  |  |  | 100
[16 empty] | местный бюджет | 5913.873 | [16 empty] | 5913.873 |  |  |  | 100
11.4. Установка системы видеонаблюдения (монтаж оборудования, видеозапись) в рамках Проекта создания комфортной городской среды "ЗАВОДной Омутнинск в г. Омутнинск Кировской области" | 2020-06-19 | 2020-12-31 | 2020-06-19 | 2020-12-31 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 141.387 | [16 empty] | 118.788 |  |  |  | 84.0162
[16 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | местный бюджет | 141.387 | [16 empty] | 118.788 |  |  |  | 84.0162
12. "Повышение качества водоснабжения на территории Омутнинского городского поселения" на 2019-2024 годы | 2020-06-29 | 2020-11-01 | 2020-06-29 | - | Запольских К.А. - главный специалист | 0000 | 2100000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 2259.7 | Всего, в том числе: | 6460.897 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | Заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту с ООО "Институт по изысканиям и проектированию объектов строительства и нфраструктуры "Кировводпроект" от 31.12.2020 г. о продлении срока действия контракта до 31.12.2021 г.
[16 empty] | областной бюджет | 6137.8 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | местный бюджет | 323.097 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
12.1. Разработка проектной документации по модернизации системы водоснабжения "Центральная часть" Омутнинского городского поселения Омутнинского района | 2020-06-29 | 2020-11-01 | 2020-06-29 | - | [11 empty] | Всего, в том числе: | 6460.897 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | областной бюджет | 6137.8 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | местный бюджет | 323.097 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
13. "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Омутнинского городского поселения" на 2019-2024 годы | 2019-09-23 | 2020-12-31 | 2019-09-23 | 2020-12-30 | Запольских К.А. - главный специалист | 0000 | 2300000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 1356.5 | Всего, в том числе: | 3272.5 | [16 empty] | 2478.402 |  |  |  | 75.7342 | 0 | 0% | 0
[16 empty] | областной бюджет | 2618 | [16 empty] | 1982.722 |  |  |  | 75.7342
[16 empty] | местный бюджет | 654.5 | [16 empty] | 495.68 |  |  |  | 75.7341
2020-11-01
13.1. Разработка проектной документации "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Омутнинск Кировской области", в том числе | 2019-09-23 | 2020-12-31 | 2019-09-23 | 2020-12-23 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 3272.5 | [16 empty] | 2478.402 |  |  |  | 75.7342 |  |  |  | Проектная документация разработана
[16 empty] | областной бюджет | 2618 | [16 empty] | 1982.722 |  |  |  | 75.7342
[16 empty] | местный бюджет | 654.5 | [16 empty] | 495.68 |  |  |  | 75.7341
13.1.1. Выполнение работ по разработке проектной документации "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Омутнинск Кировской области" | 2019-09-23 | 2020-11-01 | 2019-09-23 | 2020-12-23 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 2172.5 | [16 empty] | 2172.5 |  |  |  | 100
[16 empty] | областной бюджет | 1738 | [16 empty] | 1738 |  |  |  | 100
[16 empty] | местный бюджет | 434.5 | [16 empty] | 434.5 |  |  |  | 100
13.1.2. Проведение государственных экспертиз проектной документации | 2020-08-20 | 2021-12-31 | 2020-08-20 | 2020-12-23 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 1100 | [16 empty] | 305.902 |  |  |  | 27.8093 |  |  |  | Получено заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации от 17.11.2020 г., получено положительное заключение экспертизы от КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" от 23.12.2020 (с доработкой 30.12.2020). Доп.соглашение с министерством охраны окружающей среды Кировской области об уменьшении средств субсидии заключено 22.12.2020 г., но денежные средства не были сняты с бюджета области
[16 empty] | областной бюджет | 880 | [16 empty] | 244.722 |  |  |  | 27.8093
[16 empty] | местный бюджет | 220 | [16 empty] | 61.18 |  |  |  | 27.8091
14. "Развитие сельских территорий муниципального образования Омутнинское городское поселение" на 2020-2024 годы | 2020-01-14 | 2020-10-07 | 2020-01-14 | 2020-10-29 | Запольских К.А. - главный специалист | 0000 | 2500000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 41509.8 | Всего, в том числе: | 595.925 | [16 empty] | 595.924 |  |  |  | 99.9998 | 0 | 0% | 0
[16 empty] | федеральный бюджет | 385.8 | [16 empty] | 385.8 |  |  |  | 100
[16 empty] | областной бюджет | 20.2 | [16 empty] | 20.2 |  |  |  | 100
[16 empty] | местный бюджет | 179.325 | [16 empty] | 179.324 |  |  |  | 99.9994
[16 empty] | внебюджетные источники | 10.6 | [16 empty] | 10.6 |  |  |  | 100
14.1. Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2020-01-14 | 2020-09-01 | 2020-01-14 | 2020-10-29 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 595.925 | [16 empty] | 595.924 |  |  |  | 99.9998
[16 empty] | федеральный бюджет | 385.8 | [16 empty] | 385.8 |  |  |  | 100
[16 empty] | областной бюджет | 20.2 | [16 empty] | 20.2 |  |  |  | 100
[16 empty] | местный бюджет | 179.325 | [16 empty] | 179.324 |  |  |  | 99.9994
[16 empty] | внебюджетные источники | 10.6 | [16 empty] | 10.6 |  |  |  | 100
14.1.1. Реализация мероприятия "Благоустройство сельских территорий" - Создание и обустройство спортивной площадки по улице Молодежная з/у 12, деревня Плетеневская | 2020-06-15 | 2020-09-01 | 2020-06-15 | 2020-09-29 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 580 | [16 empty] | 580 |  |  |  | 100 |  |  |  | Работы выполнены
[16 empty] | федеральный бюджет | 385.8 | [16 empty] | 385.8 |  |  |  | 100
[16 empty] | областной бюджет | 20.2 | [16 empty] | 20.2 |  |  |  | 100
[16 empty] | местный бюджет | 163.4 | [16 empty] | 163.4 |  |  |  | 100
[16 empty] | внебюджетные источники | 10.6 | [16 empty] | 10.6 |  |  |  | 100
14.1.2. Проверка сметной стоимости, строительный контроль | 2020-01-14 | 2020-10-07 | 2020-01-14 | 2020-10-29 | [11 empty] | местный бюджет | 15.925 | [16 empty] | 15.924 |  |  |  | 99.9937 |  |  |  | Проверка определения достоверности сметной стоимости по объекту: "Создание и обустройство спортивной площадки по улице Молодежная з/у 12, деревня Плетеневская", по объекту: "Создание и обустройство детской и спортивной площадок по улице Попова, деревня Осокино", оказаны услуги по осуществлению функций строительного контроля при выполнении работ: ""Создание и обустройство спортивной площадки по улице Молодежная з/у 12, деревня Плетеневская"
15. "Организация обустройства мест массового отдыха населения (общественных территорий)" на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2020-2022 годы | 2020-09-14 | 2020-12-31 | 2020-09-14 | 2020-12-31 | Перминов О.В. - директор НКО МБУ "Городская среда" | [10 empty] | Всего, в том числе: | 215.405 | [16 empty] | 184.182 |  |  |  | 85.505 |  |  |  | Содержание общественных территорий, обучение сотрудника по Закону 44-ФЗ, затраты на содержание НКО МБУ "Городская среда"
[16 empty] | местный бюджет | 215.405 | [16 empty] | 184.182 |  |  |  | 85.505
15.1. Содержание мест массового отдыха (общественных территорий) | 2020-09-14 | 2020-12-31 | 2020-09-14 | 2020-12-31 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 215.405 | [16 empty] | 184.182 |  |  |  | 85.505
[16 empty] | местный бюджет | 215.405 | [16 empty] | 184.182 |  |  |  | 85.505
16. "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2019-2022 годы | 2020-01-24 | 2020-12-20 | 2020-01-24 | 2020-12-04 | Шихалеева А.В. - главный специалист | 0000 | 2600000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 17207.894 | Всего, в том числе: | 781.92 | [16 empty] | 781.825 |  |  |  | 99.9879 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 0000 | 3000000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 574.5 | федеральный и областной бюджеты | [22 empty] | 0 | 0% | 0
[16 empty] | областной бюджет | 774.1 | [16 empty] | 774.007 |  |  |  | 99.988
[16 empty] | местный бюджет | 7.82 | [16 empty] | 7.818 |  |  |  | 99.9744
16.1. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | 2020-01-24 | 2020-12-20 | 2020-01-24 | 2020-12-04 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 781.92 | [16 empty] | 781.825 |  |  |  | 99.9879 |  |  |  | Выплачена субсидия индивидуальному предпринимателю по оказанию психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
[16 empty] | областной бюджет | 774.1 | [16 empty] | 774.007 |  |  |  | 99.988
[16 empty] | местный бюджет | 7.82 | [16 empty] | 7.818 |  |  |  | 99.9744
ВСЕГО РАСХОДОВ: | [15 empty] | всего: | 194799.818 | [16 empty] | 181261.8226 |  |  |  | 93.0503
[16 empty] | федеральный бюджет | 385.8 | [16 empty] | 385.8 |  |  |  | 100
[16 empty] | областной бюджет | 112823.035 | [16 empty] | 103673.228 |  |  |  | 91.8901
[16 empty] | районный бюджет | 600 | [16 empty] | 600 |  |  |  | 100
[16 empty] | местный бюджет | 80765.168 | [16 empty] | 76376.9816 |  |  |  | 94.5667
[16 empty] | внебюджетные источники | 225.815 | [16 empty] | 225.813 |  |  |  | 99.9991
Переданные полномочия и мероприятия, не вошедшие в программы, план 5906,423 тыс. руб./ факт 5906,422 тыс. руб., процент выполнения - 100.
Муниципальная гарантия 1697,496 тыс. руб. не была востребована.
Всего план 202403,737 тыс. руб./ факт 187168,245 тыс. руб., процент выполнения - 92,5.