УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Омутнинского городского поселения

от 23.07.2020 № 259

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации проекта создания комфортной городской среды «ЗАВОДной Омутнинск в г. Омутнинск Кировской области» в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Объем расходов иного межбюджетного трансферта, тыс. руб. | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, контактный номер) |
|  | Мероприятия, реализуемые в 2020 г. |  |  |  |
| 1. | Подготовка проектно-сметной документации по проекту «ЗАВОДной Омутнинск». Прохождение экспертизы сметной стоимости проекта | до 30.08.2020 | 7800 | Шаталов Игорь Владимирович, глава администрации, (883352)2-39-17 |
| 2. | Подготовка и проведение конкурса для выполнения строительно-монтажных работ по проекту, определение исполнителя контракта | до 10.10.2020 |  | Шаталов Игорь Владимирович, глава администрации, (883352)2-39-17 |
| 3. | Выполнение строительно-монтажных работ: | до 25.12.2020 | 25000 | Подрядная организация |
| 3.1. | - устройство водосбора, водоотведения и водоочистки поверхностных вод улиц Свободы, Воровского, Красноармейской, Коковихина | до 10.11.2020 | 4000 | Подрядная организация |
| 3.2. | - укрепление береговой линии ул. Красноармейской, устройство оснований проездов и прогулочных зон | до 15.11.2020 | 9000 | Подрядная организация |
| 3.3. | - устройство оснований под детские игровые площадки, площадки для скейтборда, спортивной площадки, устройство парковой зоны | до 01.12.2020 | 5000 | Подрядная организация |
| 3.4. | - устройство капитального здания кафе быстрого питания | до 24.12.2020 | 5000 | Подрядная организация |
| 3.5. | - устройство нестационарного торгового объекта | до 10.12.2020 | 2000 | Подрядная организация |
|  | Мероприятия, реализуемые в 2021 г. |  |  |  |
| 4. | Сбор и водоотведение с очисткой поверхностных вод с территории, ограниченной улицами Свободы, Воровского, Красноармейской, Коковихина | до 15.06.2021 | 2500 | Подрядная организация |
| 5. | Капитальный ремонт улицы Воровского, велодорожки | до 15.07.2021 | 5000 | Подрядная организация |
| 6. | Благоустройство набережной Омутнинского водохранилища по ул. Красноармейской (в том числе освещение, спуски к воде, пандусы, лестницы, низкая деревянная набережная, пирс, велодорожки, смотровая площадка) | до 25.08.2021 | 25800 | Подрядная организация |
| 7. | Благоустройство парковой зоны с пешеходными дорожками, освещением, установкой скамеек, урн, МАФ. Ремонт фасада здания литературного клуба. Устройство газона перед зданием школы с установкой МАФ | до 25.08.2021 | 16400 | Подрядная организация |
| 8. | Устройство концертной площадки с амфитеатром с возможностью использования в качестве летнего кинотеатра | до 25.08.2020 | 4000 | Подрядная организация |
|  | ИТОГО | 86500 |  |

Глава администрации Омутнинского городского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.В. Шаталов/

«23» июля 2020 г.